## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 3 | NAY250202543160 | Proyecto de inversión | 262307.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262307.46, modificado:262307.46}} | Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la Privada Olivo, colonia San Juan, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010213-0222 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia San Juan, lon:-104.91188056, lat:21.50506111}} | 2025-06-23 | 2025-07-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito la cancelación de este folio ya que se encuentra duplicado , trimestre:3.0, usuario:mayraicalderons, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530752 | Proyecto de inversión | 1091799.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1091799.56, modificado:1090356.21}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LAURELES Y GONGORA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 39931 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Compostela | 39931 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:Calle LAURELES Y GÓNGORA SN SN Colonia LA CONCEPCIÓN 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA ENTRE Calle Aldama Y Calle Juárez Calle Zaragoza Pasando los arcos de bienvenida, avanza 4 cuadras hacia adelante (norte), gira hacia la izquierda y , lon:-105.16816923, lat:21.24838905}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 877121.8 | 877121.8 | 877121.8 | 877121.8 | 877121.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2025-019-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1090356.21, importe_modificado:1090356.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.0}} | {2530752/proyecto_INICIO, 2530752/proyecto_PROCESO, 2530752/proyecto_INICIO, 2530752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530755 | Proyecto de inversión | 1107190.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107190.07, modificado:1379658.27}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE PLAZA PÚLBICA AL CORRAL DE TOROS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTÁN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 159 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Compostela | 159 | S | 722 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1297.0, meta_modificada:1479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ZAPOTAN 63717 ZAPOTÁN, COMPOSTELA ENTRE Calle DE LA PLAZA Y Calle DEL CORRAL DE TOROS Calle DEL ARROYO CALLE PRINCIPAL DE ZAPOTAN A UN COSTADO DE PLAZA, A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CATOLICA, A UNA CUADRA DE C, lon:-104.86215203, lat:21.08857397}} | 2025-04-15 | 2025-07-15 | 1379658.27 | 1379658.27 | 1379658.27 | 1379658.27 | 1379658.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2025-005-AD, contratista:VALENTIN MENDEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1105340.74, importe_modificado:1105340.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1479.0}} | {2530755/proyecto_INICIO, 2530755/proyecto_PROCESO, 2530755/proyecto_FIN, 2530755/proyecto_INICIO, 2530755/proyecto_PROCESO, 2530755/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REHALIZO UNA AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO A LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530758 | Proyecto de inversión | 865726.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865726.8, modificado:863321.46}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE NUEVA GALICIA ENTRE CALLE INDIO MARIANO Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 45881 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Compostela | 45881 | S | 332 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.15, meta_modificada:722.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle NUEVA GALICIA SN SN Colonia FRANCISCO VILLA 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA ENTRE Calle INDIO MARIANO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle BUENAVISTA A UN COSTADO DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA GALICIA, A UNA CUADRA DEL HOSPITAL BÁSICO COMU, lon:-104.89225307, lat:21.24264696}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 422075.59 | 422075.59 | 422075.59 | 422075.59 | 422075.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2025-016-AD, contratista:ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:863326.1, importe_modificado:863326.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2530758/proyecto_INICIO, 2530758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530746 | Proyecto de inversión | 1082955.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1082955.81, modificado:1065829.47}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE ZACATECAS ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 36215 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Compostela | 36215 | S | 114 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:Calle ZACATECAS SN SN Colonia SAN JOSE 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA ENTRE Calle REVOLUCIÓN Y Calle CORREGIDORA Calle COLIMA FRENTE A ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 18DPR0902L, SALIDA A LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, lon:-105.13977499, lat:21.18098783}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 1065829.47 | 1065829.47 | 1065829.47 | 1065829.47 | 1065829.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2025-009a-I, contratista:TRANSPORTES PÉTREOS REY NAYAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1077219.05, importe_modificado:1077219.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}} | {2530746/proyecto_INICIO, 2530746/proyecto_FIN, 2530746/proyecto_PROCESO, 2530746/proyecto_FIN, 2530746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530748 | Proyecto de inversión | 1072152.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1072152.56, modificado:1072125.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL TONINO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 39282 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Compostela | 39282 | S | 115 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.88, meta_modificada:2.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Camino CARRETERA FED 200 TEPIC-VALLARTA - EL TONINO 1 10 63722 EL TONINO, COMPOSTELA CRUCERO EL TONINO, POR CARRETERAL FEDERAL 200 TEPIC-PUERTO VALLARTYA, FRENTE A ENTRADA NORTE DE LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO, LA TERAL IZQ, lon:-105.1838543, lat:21.04781762}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 958051.14 | 958051.14 | 958051.14 | 958051.14 | 958051.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2025-017-AD, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1072125.22, importe_modificado:1072125.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.88}} | {2530748/proyecto_INICIO, 2530748/proyecto_FIN, 2530748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576302 | Proyecto de inversión | 3469520.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3469520.17, modificado:3459152.26}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA JARDIN ENTRE LAS CALLES 7 DE OCTUBRE Y AZUCENA EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 109055 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 109055 | S | 10800 | 9200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 7 DE OCTUBRE Colonia EL JARDIN 63434 ACAPONETA, ACAPONETA ENTRE Calle 7 DE OCTUBRE Y Calle AZUCENA Calle SIN NOMBRE A ESPALDAS DE LA SECUNDARIA FEDERAL LEYES DE REFORMA, lon:-105.36578592, lat:22.48699376}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 3459152.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.5}} | {2576302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576303 | Proyecto de inversión | 1308154.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1308154.63, modificado:1308154.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL TEMPLO DE LA SANTA CRUZ DE LA COLONIA CERRO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 114098 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 114098 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.7, meta_modificada:88.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Colonia CERRO DE LA CRUZ 63438 ACAPONETA, ACAPONETA ENTRE Calle 21 DE MARZO Y Calle JIMENEZ Calle 1RO DE MAYO CERCA DE LOS TANQUES SUPERFICIALES DE AGUA, EN LA COLONIA CERRO DE LA CRUZ, DE LA LOCALIDAD DE ACAPON, lon:-105.35671805, lat:22.49916025}} | 2025-10-01 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576304 | Proyecto de inversión | 2273531.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2273531.42, modificado:2273531.42}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA LABOR Y CONSTANCIA EN LA COLONIA LAS COLONIAS MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 113750 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 113750 | S | 408 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.0, meta_modificada:537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO CARRANZA 33 Colonia LAS COLONIAS 63436 ACAPONETA, ACAPONETA ENTRE Calle RAYON Y Calle JAVIER MINA Calle 5 DE MAYO EN LA ESCUELA PRIMARIA LABOR Y CONSTANCIA UBICADA EN LA COLONIA LAS COLONIAS, DE LA LOCALIDAD DE ACAP, lon:-105.35753344, lat:22.50387838}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 2273531.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:joseharellanon, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576305 | Proyecto de inversión | 7850035 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7850035.0, modificado:7850035.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIRAULICO, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE ROBERTO M. GONZALEZ GUTIERREZ, ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CORONA, EN LA COLONIA EL MOLINO, EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. - 57268 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 57268 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:297.03, meta_modificada:297.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle ROBERTO M. GONZALEZ GUTIERREZ Colonia EL MOLINO 63435 ACAPONETA, ACAPONETA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle CORONA Calle DURAngo A UN COSTADO DEL MOLINO DE LA FABRICA DE MASECA, lon:-105.36037365, lat:22.49916094}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 7850035 | 7850035 | 1056696.07 | 1056696.07 | 1056696.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-URB-008-IR/2025, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT, monto:7850035.0, importe_modificado:7850035.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:237.62}} | {2576305/proyecto_INICIO, 2576305/proyecto_PROCESO, 2576305/proyecto_INICIO, 2576305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576306 | Proyecto de inversión | 1012376.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1012376.38, modificado:1012376.38}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CARRIZO, ALMENDRO Y PINO ENTRE LAS CALLES AQUILES SERDAN Y NOGAL EN LA COLONIA VIENTOS DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT - 96994 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 96994 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.11, meta_modificada:191.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle CARRIZO AHUACATLÁN, AHUACATLÁN ENTRE Calle AQUILES SERDAN Y Calle NOGAL Ampliación 20 DE NOVIEMBRE PARTIENDO DE EL BOULEVARD ESQUINA CON LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CAMINAREMOS LA CANTIDAD DE 4 CUADRAS HACIA EL NORTE POR LA CAL, lon:-104.47977641, lat:21.06092992}} | 2025-10-20 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, ESTA OBRA ESTA APROBADA PERO AUN NO SE A CONTRATADO DEPENDEMOS DE LAS MINISTRACIONES RESTANTES, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, ESTA OBRA ESTA APROBADA PERO AUN NO SE A CONTRATADO DEPENDEMOS DE LAS MINISTRACIONES RESTANTES, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576307 | Proyecto de inversión | 796924.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796924.63, modificado:796924.63}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT - 89956 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 89956 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.6, meta_modificada:361.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA HERIBERTO JARA (LA HACIENDITA), AHUACATLÁN ENTRE Calle NARCIZO MENDOZA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle VALENTIN GOMEZ FARIAS PARTIENDO DE LA PLAZA DE TOROS DE LA COMUNIDAD NOS ENCONTRAREMOS EN LA CALLE MIGUEL HI, lon:-104.52032926, lat:21.05338948}} | 2025-10-06 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, ESTA OBRA ESTA APROBADA PERO AUN NO SE A CONTRATADO DEPENDEMOS DE LAS MINISTRACIONES RESTANTES, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, ESTA OBRA ESTA APROBADA PERO AUN NO SE A CONTRATADO DEPENDEMOS DE LAS MINISTRACIONES RESTANTES, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, ESTA OBRA ESTA APROBADA PERO AUN NO SE A CONTRATADO DEPENDEMOS DE LAS MINISTRACIONES RESTANTES, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576308 | Proyecto de inversión | 1890292.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1890292.87, modificado:1890292.87}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE ABASOLO Y LA CALLE ISMAEL ZUÑIGA EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT - 89692 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 89692 | S | 86 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE AHUACATLÁN, AHUACATLÁN ENTRE Calle MARIANO ABASOLO Y Calle ISMAEL ZUÑIGA Calle MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS ENCONTRAREMOS EN LA ESQUINA DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LA CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-104.48503499, lat:21.0498763}} | 2025-10-06 | 2025-12-05 | 1890292.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, ESTA OBRA ESTA APROBADA PERO AUN NO SE A CONTRATADO DEPENDEMOS DE LAS MINISTRACIONES RESTANTES, POR ESO AUN NO TENEMOS UN MONTO COMPROMETIDO, ESA INFORMACION ENTRARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, ESTA OBRA ESTA APROBADA PERO AUN NO SE A CONTRATADO DEPENDEMOS DE LAS MINISTRACIONES RESTANTES, POR ESO AUN NO TENEMOS UN MONTO COMPROMETIDO, ESA INFORMACION ENTRARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, ESTA OBRA ESTA APROBADA PERO AUN NO SE A CONTRATADO DEPENDEMOS DE LAS MINISTRACIONES RESTANTES, POR ESO AUN NO TENEMOS UN MONTO COMPROMETIDO, ESA INFORMACION ENTRARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No tiene información de la obra, favor de revisar.., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No tiene información de la obra, favor de revisar.., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No tiene información de la obra, favor de revisar.., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No tiene información de la obra, favor de revisar.., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576309 | Proyecto de inversión | 652672.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652672.56, modificado:652672.56}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE MÉXICO Y MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT - 85160 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 85160 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE AHUACATLÁN, AHUACATLÁN ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle MEXICO Calle MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS ENCONTRAREMOS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DONDE CAMINAREMOS A LA DERECHA LA CANTIDAD DE CIN, lon:-104.48043351, lat:21.04973575}} | 2025-10-06 | 2025-12-05 | 652672.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, ESTA OBRA ESTA APROBADA PERO AUN NO SE A CONTRATADO DEPENDEMOS DE LAS MINISTRACIONES RESTANTES, POR ESO AUN NO TENEMOS UN MONTO COMPROMETIDO, ESA INFORMACION ENTRARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, ESTA OBRA ESTA APROBADA PERO AUN NO SE A CONTRATADO DEPENDEMOS DE LAS MINISTRACIONES RESTANTES, POR ESO AUN NO TENEMOS UN MONTO COMPROMETIDO, ESA INFORMACION ENTRARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:Falta información como capturar, montos, comprometido, modificado etc., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:Falta información como capturar, montos, comprometido, modificado etc., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:Falta información como capturar, montos, comprometido, modificado etc., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:Falta información como capturar, montos, comprometido, modificado etc., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576310 | Proyecto de inversión | 5041582.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5041582.55, modificado:5041582.55}} | Construcción de empedrado ahogado y rehabilitación de red de alcantarillado y agua potable en la calle federación, en la localidad de Tepuzhuacán, municipio de Amatlán de cañas, Nayarit. - 64514 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatlán de Cañas | 64514 | S | 520 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1768.0, meta_modificada:1768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:63, direccion:Calle Federación Pueblo Tepuzhuacán 63985 TEPUZHUACÁN, AMATLÁN DE CAÑAS ENTRE Calle Agustín Melgar Y Calle Miguel Hidalgo Calle Constitución La calle se localiza en la localidad de Tepuzhuacán, y cuenta con puntos de referencia im, lon:-104.51816182, lat:20.87542504}} | 2025-07-31 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576311 | Proyecto de inversión | 499104.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499104.01, modificado:496811.9}} | REHABILITACIÓN DE CAJA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LIMA DE ABAJO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 70156 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 70156 | S | 481 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:93, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA SN SN Ejido LIMA DE ABAJO 63714 LIMA DE ABAJO, COMPOSTELA ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle A LAS PARCELAS Calle JUAN ESCUTIA A 200 M DE EL LIENZO CHARRO DE LA LOCALIDAD, POR ENTRADA PRINCIPAL, SE, lon:-105.19256804, lat:21.10510393}} | 2025-08-29 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2576311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576312 | Proyecto de inversión | 838652.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:838652.45, modificado:833090.35}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE EJIDO Y OJO DE AGUA EL REY EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE LA LIMA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 60170 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Compostela | 60170 | S | 367 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1065.37, meta_modificada:1065.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:141, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO SN SN Ejido LA PUERTA DE LA LIMA 63723 LA PUERTA DE LA LIMA, COMPOSTELA ENTRE Calle EJIDO Y Calle OJO DE AGUA Calle LUIS ECHEVARRIA ACCESO A OJO DE AGUA DE LA LOCALIDAD, A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-105.18127281, lat:21.09620909}} | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576313 | Proyecto de inversión | 1499275.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499275.3, modificado:953290.56}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE BOULEVARD OCEANO PACIFICO Y CALLE BAHIA DE GUAYMAS EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 60137 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Compostela | 60137 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.87, meta_modificada:597.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:128, direccion:Calle LUCIO BLANCO SN SN Colonia PARAISO 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA ENTRE Boulevard OCEANO PACIFICO Y Calle BAHIA GUAYMAS Calle FRANCISCO VILLA FRENTE A PREPARATORIA LA PEÑITA DE JALTEMBA, LATERAL DERECHO BOULEVARD OC, lon:-105.25029619, lat:21.03523629}} | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576314 | Proyecto de inversión | 806576.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806576.5, modificado:914669.47}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHACALA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 82582 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 82582 | S | 196 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:Carretera libre pavimentada estatal CRUCERO DE CHACALA (C FEDERAL 200) - CHACALA 8 50 63708 CHACALA, COMPOSTELA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, FRENTE A ESTACIONAMIENTO PARA ACAPAR. LATERAL DERECHO, 100 M HACIA EL CERRO, POSICI, lon:-105.22244439, lat:21.16571652}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576316 | Proyecto de inversión | 36606.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36606.87, modificado:36606.87}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE TENEPANTA, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 93258 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 93258 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.47, meta_modificada:143.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:70, direccion:Callejón ACCESO PRINCIPAL Ranchería LLANO DE TENEPANTA 63484 LLANO DE TENEPANTA, HUAJICORI ENTRE Callejón ACCESO PRINCIPAL Y Callejón CAMINO A LA ESC. PRIMARIA Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE LLANO DE TENEPANTA SE UBICA A 22 K, lon:-105.33422476, lat:22.83504712}} | 2025-09-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576317 | Proyecto de inversión | 78124.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78124.09, modificado:77543.78}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 76763 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 76763 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:290, direccion:Calle SIN NOMBRES Ranchería LA HIGUERA 63494 LA HIGUERA, HUAJICORI ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERAS SE ENCUENTRA AL NORTE A 6 KM DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS Y A, lon:-105.07724947, lat:22.85938889}} | 2025-09-23 | 2025-10-23 | 77543.78 | 77543.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-ELE-019-B/2025-IR, contratista:JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:77543.78, importe_modificado:77543.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576318 | Proyecto de inversión | 351552.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351552.3, modificado:348941.06}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE TAMAZOLE, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 86218 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 86218 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:232, direccion:Callejón sin nombre Ranchería TAMAZOLE 63494 TAMAZOLE, HUAJICORI ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle RUMBO AL ARROYO LA LOCALIDAD DE TAMAZOLE SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI CON DIRECCION OES, lon:-105.01070833, lat:22.86820458}} | 2025-09-18 | 2025-10-20 | 348941.06 | 348941.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-ELE-019-D/2025-IR, contratista:JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:348941.06, importe_modificado:348941.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576319 | Proyecto de inversión | 207531.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207531.61, modificado:207531.61}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 89097 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 89097 | S | 58 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.01, meta_modificada:813.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, direccion:Calle CAMINO AL COLOMO Ranchería SAN ANDRES MILPILLAS 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI ENTRE Callejón CAMINO AL ARRAYAN Y Callejón CAMINO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO Callejón CAMINO AL COMISARIADO LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MI, lon:-105.1180065, lat:22.86329751}} | 2025-09-23 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576320 | Proyecto de inversión | 24456.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24456.25, modificado:24456.25}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE 2 DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 93025 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 93025 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.65, meta_modificada:95.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:Callejón CAMINO A QUIVIQUINTA Ranchería AGUA CALIENTE 2 63480 AGUA CALIENTE, HUAJICORI ENTRE Callejón CAMINO A QUIVIQUINTA Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE SE UBICA EN DIRECCION NORTE A 11.4 , lon:-105.34479251, lat:22.7362559}} | 2025-09-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576321 | Proyecto de inversión | 1036757.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1036757.28, modificado:1033452.84}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO, EN LA LOCALIDAD DE VALLE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 83154 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 83154 | S | 60 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:919.25, meta_modificada:919.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:51, direccion:Calle calle rumbo al rio Ranchería valle morelos (higuera gacha) 63489 VALLE MORELOS (HIGUERA GACHA), HUAJICORI ENTRE Ninguno sin nombre Y Ninguno sin nombre Ninguno carretera acaponeta-huajicori LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE UBI, lon:-105.35367131, lat:22.57834518}} | 2025-10-13 | 2025-11-27 | 1033452.84 | 1033452.84 | 516726.42 | 516726.42 | 516726.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-017/2025-IR, contratista:ROSA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:1033452.85, importe_modificado:1033452.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.62}} | {2576321/proyecto_INICIO, 2576321/proyecto_PROCESO, 2576321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576322 | Proyecto de inversión | 139527.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139527.92, modificado:139527.92}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTILLO A EL TEPEHUAJE, EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT - 96796 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 96796 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14491.89, meta_modificada:14491.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:125, direccion:Camino / Terracería ZAPOTILLO - EL TEPEHUAJE 3 59 63485 EL TEPEHUAJE, HUAJICORI DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION SUDESTE A 10 KM SE UBICA LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLO POSTERIORMENTE DE HAY 3.59 KM DE UBICA LA LOCALIDAD DE EL TEP, lon:-105.32351618, lat:22.71115531}} | 2025-10-29 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576323 | Proyecto de inversión | 5464865.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5464865.22, modificado:5462143.82}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, EN LA COLONIA EL CBTA, DE LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 76492 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 76492 | S | 1894 | 1772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2696.24, meta_modificada:2696.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle prolongacion boulevard de acceso Colonia huajicori, nayarit 63480 HUAJICORI, HUAJICORI ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Boulevard boulevard de acceso LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL BOULEVAR DE ACCESO A LA CAB, lon:-105.33392801, lat:22.63567161}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 5462143.82 | 5462143.82 | 2731071.91 | 2731071.91 | 2731071.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-018/2025-IR, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:5462143.82, importe_modificado:5462143.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.24}} | {2576323/proyecto_INICIO, 2576323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576324 | Proyecto de inversión | 30474.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30474.56, modificado:30474.56}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE EL COLOMO, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 93051 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 93051 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.56, meta_modificada:119.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:27, direccion:Callejón ACCESO PRINCIPAL Ranchería EL COLOMO 63495 EL COLOMO, HUAJICORI ENTRE Callejón RUMBO AL RIO Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE EL COLOMO ESTA UBICADA EN DIRECCION SUDESTE A 41.3 KM DE LA CABECERA MU, lon:-105.10967579, lat:22.95437559}} | 2025-09-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576325 | Proyecto de inversión | 860879.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:860879.92, modificado:857356.33}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 86124 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 86124 | S | 19 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:Calle RUMBO AL RIO Ranchería LA ESTANCIA 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI ENTRE Calle RUMBO AL RIO Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE LLEVARÁ ACABO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EN DIRECCION OESTE P, lon:-105.34321599, lat:22.59032536}} | 2025-09-22 | 2025-10-24 | 857356.33 | 857356.33 | 428678.16 | 428678.16 | 428678.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-013/2025-IR, contratista:JOSE HUMBERTO MONARREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:1382507.23, importe_modificado:1382507.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}} | {2576325/proyecto_INICIO, 2576325/proyecto_PROCESO, 2576325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576326 | Proyecto de inversión | 1102921.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1102921.09, modificado:1101756.09}} | CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TIPO REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS TIPO REGIONAL, EN LA ESCUELAS PREPARATORIA (COBAEN) EMSAD No. 14 CCT 18EMS0030R , EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 82138 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 82138 | S | 140 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Ranchería LA ESTANCIA 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI ENTRE Calle CALLE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y Calle CALLE PRIMARIA FED BRAULIO RODRIGUEZ Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO A 50 MTS A LA DER, lon:-105.34491554, lat:22.59054647}} | 2025-09-19 | 2025-10-27 | 1101756.09 | 1101756.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-IBE-020-B/2025-IR, contratista:CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:1101756.09, importe_modificado:1101756.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576327 | Proyecto de inversión | 152641.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152641.8, modificado:152641.8}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CAIMAN, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 98100 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 98100 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.8, meta_modificada:597.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:117, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL Ranchería SAN FRANCISCO DEL CAIMAN 63484 SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, HUAJICORI ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE HACIA LA ESCUELA Calle CALLE HACIA EL PANTEON LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CAIMAN S, lon:-105.46471649, lat:22.70683615}} | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576328 | Proyecto de inversión | 1327832.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1327832.26, modificado:1323967.4}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS VADOS, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 69860 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 69860 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:136, direccion:Callejón Callejon Hacia el Rio Acaponeta S/N S/N Pueblo LOS VADOS (PASO DEL TECOLOTE) 63485 LOS VADOS (PASO DEL TECOLOTE), HUAJICORI ENTRE Callejón CALLEJON RUMBO A QUIVIQUINTA Y Callejón CALLEJON RUMBO AL RIO ACAPONETA Calle CALL, lon:-105.3364396, lat:22.72328489}} | 2025-09-12 | 2025-11-12 | 1323967.4 | 1323967.4 | 661983.7 | 661983.7 | 661983.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-008/2025-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:1323967.4, importe_modificado:1323967.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.5}} | {2576328/proyecto_INICIO, 2576328/proyecto_PROCESO, 2576328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576329 | Proyecto de inversión | 128144.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128144.55, modificado:128144.55}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE LAS SILLAS, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 89191 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 89191 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.15, meta_modificada:502.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:121, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería LAS SILLAS 63480 LAS SILLAS, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE LAS SILLAS SE UBICA EN DIRECCION NORESTE A 14.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.19218779, lat:22.58318893}} | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576330 | Proyecto de inversión | 24456.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24456.25, modificado:24456.25}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 89103 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 89103 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.65, meta_modificada:95.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:325, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería LAS PALMAS 63494 LAS PALMAS, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS ESTA SITUADO DE 65 KM DE LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT EN DIR, lon:-105.00561251, lat:22.85242354}} | 2025-09-26 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576331 | Proyecto de inversión | 442445.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442445.11, modificado:442445.11}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO EL PRUDENCIAL A LLANO GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT - 100657 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 100657 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45954.0, meta_modificada:45954.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:71, direccion:Camino / Terracería CRUCERO EL PROVINCIAL - LLANO GRANDE 10 3 63496 LLANO GRANDE, HUAJICORI LA UBICACION DEL CRUCERO EL PROVINCIAL SE UBICA A 19.50 KM DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE PICACHOS Y DEL CRUCERO DEL PRUDENCIAL A 10.3 , lon:-105.09655046, lat:22.78333456}} | 2025-10-24 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576332 | Proyecto de inversión | 78124.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78124.09, modificado:77543.78}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE EL PROVINCIAL, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 76757 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 76757 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:296, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería EL PROVINCIAL 63495 EL PROVINCIAL, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón CAMINO A SAN ANDRES MILPILLAS LA REALIZCION DE ESTAS ACCIONES SE LLEVARÁN ACABO EN LA LOCALIDAD DE, lon:-105.15780744, lat:22.82404547}} | 2025-09-17 | 2025-10-16 | 77543.78 | 77543.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-ELE-019/2025-IR, contratista:JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:77543.78, importe_modificado:77543.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576333 | Proyecto de inversión | 370437.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370437.3, modificado:370437.3}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO QUIVIQUINTA A GUAMUCHILAR, EN LA LOCALIDAD DE GUAMUCHILAR, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT - 96841 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 96841 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38475.0, meta_modificada:38475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:Camino / Terracería QUIVIQUINTA - GUAMUCHILAR 10 40 63499 GUAMUCHILAR, HUAJICORI DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION NORTE SE UBICA LA LOCALIDAD DE ZONTECO A 6 KM DE HAY A 7.56KM SE UBICA LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA Y POSTERIORM, lon:-105.33468143, lat:22.78476872}} | 2025-10-29 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576334 | Proyecto de inversión | 289764.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289764.29, modificado:289764.29}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ASERRADERO A MESA DE LOS RICOS, EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LOS RICOS, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT - 96557 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 96557 | S | 124 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30096.0, meta_modificada:30096.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:80, direccion:Camino / Terracería EL COLORADO - MESA DE LOS RICOS 4 77 63484 MESA DE LOS RICOS, HUAJICORI LA LOCALIDAD DE MESA DE LOS RICOS SE UBICA A 33 KM EN DIRECCION SUDESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y A 4.77 KM DE LA LOCALIDAD DE EL ASERRAD, lon:-105.08087157, lat:22.83564169}} | 2025-10-24 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576335 | Proyecto de inversión | 228111.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228111.39, modificado:228111.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUAMUCHILAR A MINERAL DE CUCHARAS, EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE CUCHARAS, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT - 100776 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 100776 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23692.5, meta_modificada:23692.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:38, direccion:Camino / Terracería GUAMUCHILAR - MINERAL DE CUCHARAS 6 0 63489 MINERAL DE CUCHARAS, HUAJICORI DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI, A 6 KM SE UBICA LA LOCALIDAD DE ZONTECO, A 7 KM MAS ADELANTE DE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE QUIVIQ, lon:-105.30527418, lat:22.81628822}} | 2025-10-24 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576336 | Proyecto de inversión | 54930.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54930.81, modificado:54930.81}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE TATEPOSCO, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT. - 96371 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 96371 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.21, meta_modificada:215.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:201, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería TATEPOZCO 63495 TATEPOZCO, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE TATEPOZCO ESTE UBICADA A 31.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION SUDESTE , lon:-105.10593327, lat:22.84064027}} | 2025-09-26 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576337 | Proyecto de inversión | 872802.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872802.27, modificado:872802.27}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA DE PICACHOS A EL ASERRADERO, EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRADERO, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT - 96753 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 96753 | S | 26 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90652.5, meta_modificada:90652.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:319, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA DE PICACHOS - EL ASERRADERO 2492025 9 63495 EL ASERRADERO, HUAJICORI DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA EN DIRECCION SUDESTE SE UBICA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE PICACHOS EL CUAL ESTA A 8 KM Y DE HAY, lon:-105.12400811, lat:22.84362424}} | 2025-09-29 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576338 | Proyecto de inversión | 30474.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30474.56, modificado:30474.56}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (EL ZAPOTITO) DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 91776 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 91776 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.56, meta_modificada:119.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:208, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería EL ZAPOTE (EL ZAPOTITO) 63485 EL ZAPOTE, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (EL ZAPOTITO) SE UBICA A 22.1 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-105.10590329, lat:22.61903501}} | 2025-09-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576339 | Proyecto de inversión | 253847.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253847.05, modificado:253847.05}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE ZONTECO A QUIVIQUINTA, EN LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT - 105332 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 105332 | S | 22 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26365.51, meta_modificada:26365.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:108, direccion:Camino / Terracería ZONTECO - QUIVIQUINTA 5 859 63486 QUIVIQUINTA, HUAJICORI DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORTE SE UBICA A 6 KM LA LOCALIDAD DE ZONTECO Y DE HAY EN ADELANTE 4.70 KM SE UBICA LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA DONDE E, lon:-105.33700209, lat:22.73212501}} | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576341 | Proyecto de inversión | 273893.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273893.97, modificado:273893.97}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE EL COLORADO A SANTA MARIA DE PICACHOS, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE PICACHOS, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT - 104498 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 104498 | S | 45 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28447.65, meta_modificada:28447.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:99, direccion:Camino / Terracería EL COLORADO - SANTA MARIA DE PICACHOS 7 80 63494 SANTA MARÍA DE PICACHOS, HUAJICORI DE LA CABECERA MUNICIPAL A 10.7 KM SE UBICA LA LOCALIDAD DE EL COLORADO EN DIRECCION SUDESTE POSTERIOR A ESTA LOCALIDAD A 12 K, lon:-105.18425603, lat:22.7043237}} | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576342 | Proyecto de inversión | 146468.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146468.49, modificado:146468.49}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE ZONTECO, DE EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 93032 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 93032 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.89, meta_modificada:573.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:152, direccion:Calle CAMINO A QUIVIQUINTA Ranchería ZONTECO 63484 ZONTECO, HUAJICORI ENTRE Calle CALLE A LA ESC. PRIMARIA Y Calle SIN NOMBRE Calle CAMINO A TEPEHUAJE LA LOCALIDAD DE ZONTECO SE SITUA A 6.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI, lon:-105.33034659, lat:22.69719796}} | 2025-09-23 | 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576343 | Proyecto de inversión | 1146997.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1146997.5, modificado:1145368.13}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 81062 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 81062 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:352, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería LAS CUEVAS 63485 LAS CUEVAS, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón CAMINO A SANTA MARIA DE PICACHOS Callejón ENTRADA A LA LOCALIDAD LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS SE ENUENTRA AL ESTE A 13 KM DE, lon:-105.2305743, lat:22.67832139}} | 2025-09-11 | 2025-10-16 | 1145368.13 | 1145368.13 | 572684.06 | 572684.06 | 572684.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-012/2025-IR, contratista:JOSUE TAHEC GUEVARA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:1145368.13, importe_modificado:1145368.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2576343/proyecto_PROCESO, 2576343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576344 | Proyecto de inversión | 109861.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109861.62, modificado:109861.62}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE EL TAMAZOLE, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 99975 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 99975 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.42, meta_modificada:430.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:124, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería TAMAZOLE 63480 TAMAZOLE, HUAJICORI ENTRE Callejón ESC. PRIM. AÑO DE LA CONSTITUCION Y Callejón SIN NOMBRE Callejón CAMINO A HUITALOTA LA LOCALIDAD DE EL TAMAZOLE SE UBICA A 40.7 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-105.23372147, lat:22.8289231}} | 2025-09-26 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576345 | Proyecto de inversión | 54930.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54930.81, modificado:54930.81}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 96394 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 96394 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.21, meta_modificada:215.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería LA CAMAPA (EL MIMBRE) 63495 LA CAMPANA (EL MIMBRE), HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA (EL MIBRE SE UBICA A 30.5 KM DE LA CABECERA, lon:-105.18890734, lat:22.88298921}} | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576346 | Proyecto de inversión | 488317.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488317.96, modificado:488317.96}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 93388 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 93388 | S | 128 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1912.96, meta_modificada:1912.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle PRICILIANO SANCHEZ Ranchería HUAJICORI 63480 HUAJICORI, HUAJICORI ENTRE Calle BOULEVAR HUAJICORI Y Calle BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Calle GENERAL GUZMAN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI PERTENECE AL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYA, lon:-105.32354456, lat:22.63812771}} | 2025-09-23 | 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576347 | Proyecto de inversión | 79387.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79387.06, modificado:79387.06}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LOS RICOS, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 93037 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 93037 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.86, meta_modificada:310.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:80, direccion:Callejón CAMINO A LA MURALLITA Ranchería MESA DE LOS RICOS 63495 MESA DE LOS RICOS, HUAJICORI ENTRE Callejón TIERRAS DE CULTIVO Y Callejón TIERRAS DE CULTIVO Callejón CAMINO A LA MURALLITA LA LOCALIDAD DE MESA DE LOS RICOS SE UBIC, lon:-105.0808585, lat:22.83577722}} | 2025-09-26 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576348 | Proyecto de inversión | 39055.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39055.95, modificado:38765.95}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 76767 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 76767 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería SAN ANDRES MILPILLAS 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón RUMBO AL ARROYO LA INSTALACION DE ESTOS MODULOS SE LLEVARÁ A CABO DENTRO DE LA LOCAC, lon:-105.11800221, lat:22.86334894}} | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 38765.95 | 38765.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-ELE-019-C/2025-IR, contratista:JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:38765.95, importe_modificado:38765.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576349 | Proyecto de inversión | 54930.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54930.81, modificado:54930.81}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE TAMAZOLE DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 93000 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 93000 | S | 16 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.21, meta_modificada:215.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:232, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería TAMAZOLE DEL RIO 63495 TAMAZOLE, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE TAMAZOLE SE LOCALIZA A 40.7 KM EN DIRECCION SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE HU, lon:-105.00951474, lat:22.86779522}} | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576350 | Proyecto de inversión | 3743439.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3743439.31, modificado:3740283.46}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO LA PIEDRA CHINA, EN LA COLONIA LA PIEDRA CHINA, DE LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 76561 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 76561 | S | 1894 | 1772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.96, meta_modificada:661.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Boulevard boulevard de acceso Colonia huajicori, nayarit 63480 HUAJICORI, HUAJICORI ENTRE Boulevard boulevard de acceso a huajicori Y Callejón la piedra china Calle calle principal al cbta LA REALIZACION DE ESTA OBRAS SE ENCUENTRA, lon:-105.3298837, lat:22.63895318}} | 2025-09-12 | 2025-12-15 | 3740283.46 | 3740283.46 | 1870141.73 | 1870141.73 | 1870141.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-014/2025-IR, contratista:EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:3740283.46, importe_modificado:3740283.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.98}} | {2576350/proyecto_INICIO, 2576350/proyecto_PROCESO, 2576350/proyecto_INICIO, 2576350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576351 | Proyecto de inversión | 2550741.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2550741.13, modificado:2550741.13}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 69863 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 69863 | S | 329 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, direccion:Calle Calle a Planta de Tratamiento S/N S/N Ranchería San Andres Milpillas 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI ENTRE Calle Calle a un Costado de Plaza Publica Y Calle Calle en Dirección al Colomo Calle Calle Hacia Planta de Trat, lon:-105.11644654, lat:22.86466872}} | 2025-09-19 | 2025-10-27 | 2550741.13 | 2550741.13 | 1690380.69 | 1690380.69 | 1690380.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FII-05-DRE-009/2025-IR, contratista:DANIEL ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:2550741.13, importe_modificado:2550741.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {2576351/proyecto_INICIO, 2576351/proyecto_PROCESO, 2576351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576352 | Proyecto de inversión | 67081.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67081.43, modificado:67081.43}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLITA, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 94236 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 94236 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.03, meta_modificada:263.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:182, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería LA MURALLITA 63494 LA MURALLITA, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE LA MURALLITA SE UBICA A 39.4 KM EN DIRECCION SUDESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-105.02582427, lat:22.86488494}} | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576353 | Proyecto de inversión | 602000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:367220.0, modificado:367220.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234780.0, modificado:234780.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS CON UNA SUPERFICIE DE 3.88 M2, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT (APORTACION MUNICIPAL AL IPROVINAY MEDIANTE EL CONVENIO FAIS/IPROVINAYHUA/003/2025) 7 ACCIONES - 72853 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 72853 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.16, meta_modificada:27.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:237, direccion:Camino / Brecha AGUA CALIENTE - AGUA CALIENTE 1 865 63480 AGUA CALIENTE, HUAJICORI LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 2 ACCIONES POR EL ACCESO PRINCIPAL A ESTA LOCALIDAD, 3 ACCIONES A LA SALIDA A MANO , lon:-105.29689039, lat:22.69797579}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 234780 | 234780 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157678, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:234780.0, importe_modificado:234780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576354 | Proyecto de inversión | 1978000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1206580.0, modificado:1206580.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771420.0, modificado:771420.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN ZONAS RURALES CON UNA SUPERFICIE DE 3.88 M2, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLOS, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT; (APORTACION MUNICIPAL AL IPROVINAY MEDIANTE EL CONVENIO FAIS/IPROVINAY/HUA/003/2025) 23 ACCIONES - 72856 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 72856 | S | 31 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.24, meta_modificada:89.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:142, direccion:Camino / Brecha ZAPOTILLOS - ZAPOTILLO 1 1257 63484 ZAPOTILLOS, HUAJICORI LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 ACCIONES A DIFERENTES DISTANCIAS DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE CONAFE, 12 ACCIONES A DIFE, lon:-105.3079629, lat:22.692372}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 771420 | 771420 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157680, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:771420.0, importe_modificado:771420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576355 | Proyecto de inversión | 3440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2098400.0, modificado:2098400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1341600.0, modificado:1341600.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN ZONAS RURALES CON UNA SUPERFICIE DE 3.88 M2 POR ACCION, EN LA LOCALIDAD DE ZONTECO, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT; (APORTACION MUNICIPAL AL IPROVINAY MEDIANTE EL CONVENIO FAIS/IPROVINAY/HUA/003/2025) 40 ACCIONES - 72857 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 72857 | S | 60 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.2, meta_modificada:155.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:152, direccion:Camino / Brecha ZONTECO - ZONTECO 2 1987 63480 ZONTECO, HUAJICORI LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 5 ACCIONES A VARIAS DISTANCIAS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE ESTA LOCALIDAD, 10 ACCIONES A D, lon:-105.33085326, lat:22.69685816}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 1341600 | 1341600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:1341600.0, importe_modificado:1341600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576356 | Proyecto de inversión | 645000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:328200.0, modificado:328200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316800.0, modificado:316800.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 30.00 M2 POR ACCION, EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, (APORTACION MUNICIPAL AL IPROVINAY MEDIANTE EL CONVENIO FAIS/IPROVINAY/HUA/003/2025) 30 ACCIONES - 72858 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 72858 | S | 54 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle PROVIDENCIA Colonia LLANITOS 63480 HUAJICORI, HUAJICORI ENTRE Calle ESTANCIA Y Calle COLIMA Calle LA QUEBRADA LAS ACCIONES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 ACCIONES EN LA COLONIA EL CANJILON , lon:-105.32354793, lat:22.63806606}} | 2025-09-19 | 2025-11-19 | 316800 | 316800 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157686, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:316800.0, importe_modificado:316800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576357 | Proyecto de inversión | 446312.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:446312.43, modificado:446312.43}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 83135 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 83135 | S | 225 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.89, meta_modificada:679.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:108, direccion:Calle CALLE PUEBLA Ranchería QUIVIQUINTA 63486 QUIVIQUINTA, HUAJICORI ENTRE Calle PUEBLA Y Calle MEXICO Calle SIN NOMBRE LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AUN COSTADO DE LA IGLESIA D, lon:-105.33334234, lat:22.73060955}} | 2025-09-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576358 | Proyecto de inversión | 48221.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48221.84, modificado:48221.84}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL MOLINO A MINERAL DE CUCHARAS, EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE CUCHARAS, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT - 96786 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 96786 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5008.5, meta_modificada:5008.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:38, direccion:Camino / Terracería EL MOLINO - MINERAL DE CUCHARAS 2 55 63489 MINERAL DE CUCHARAS, HUAJICORI DE LAS CABECA MUNICIPAL EN DIRECCION NORTE SE LOCALIZAN LAS LOCALIDADES DE ZONTECO, QUIVIQUINTA, GUAMICHILAR Y MINERAL DE CUCHARAS CON 3, lon:-105.30523094, lat:22.81620769}} | 2025-10-28 | 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576359 | Proyecto de inversión | 54930.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54930.81, modificado:54930.81}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 89157 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 89157 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.21, meta_modificada:215.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:71, direccion:Callejón CAMINO A LAS MESITAS Ranchería LLANO GRANDE 63496 LLANO GRANDE, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE SE UBICA EN DIRECCION SUDESTE A 28 KM DE LA CABECE, lon:-105.09676503, lat:22.78336222}} | 2025-09-23 | 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576360 | Proyecto de inversión | 73254.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73254.74, modificado:73254.74}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE EL TORO, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 89184 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 89184 | S | 26 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.94, meta_modificada:286.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:132, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería EL TORO 63494 EL TORO, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón CAMINO A TACHICHILPA LA LOCALIDAD DE EL TORO SE UBICA A 16.2 KM EN DIRECCION SUDESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-105.25742361, lat:22.77134085}} | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576361 | Proyecto de inversión | 585912.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585912.37, modificado:581560.51}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE EL TORO, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 76760 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 76760 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:132, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería EL TORO 63494 EL TORO, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRES Callejón SIN NOMBRE LA REALIZACION DE ESTAS ACCIONES SE LLEVARÁN A CABO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL TORO QUE SE ENCUE, lon:-105.25741332, lat:22.77137372}} | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 581560.51 | 581560.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-ELE-019-A/2025-IR, contratista:JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:581560.51, importe_modificado:581560.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576362 | Proyecto de inversión | 163768.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163768.04, modificado:163600.14}} | CONSTRUCCION DE RAMPA DE ENTRONQUE EN LA CARRETERA HUAJICORI - ACAPONETA SALIDA HACIA EL LUNARCITO, EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT - 83326 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 83326 | S | 1984 | 1772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle camino viejo al lunarcito Pueblo huajicori 63480 HUAJICORI, HUAJICORI ENTRE Calle camino viejo al lunarcito Y Calle sin nombre Boulevard boulevard huajicori-acaponeta LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL BOULEVAR DE ACCESO , lon:-105.33240904, lat:22.6371048}} | 2025-10-13 | 2025-11-13 | 163600.14 | 163600.14 | 81800.07 | 81800.07 | 81800.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-017-A/2025-IR, contratista:ROSA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:163600.14, importe_modificado:163600.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2576362/proyecto_INICIO, 2576362/proyecto_PROCESO, 2576362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576364 | Proyecto de inversión | 48757.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48757.5, modificado:48757.5}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE EL TAISTE, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 89630 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 89630 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.3, meta_modificada:191.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:213, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería EL TAISTE 63480 EL TAISTE, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SINNOMBRE LA LOCALIDAD DE EL TAISTE DE UBICA A 16.1 KM EN DIRECCION ESTE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJ, lon:-105.17541054, lat:22.57997209}} | 2025-09-24 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576365 | Proyecto de inversión | 161389.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161389.35, modificado:161389.35}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL MOLINO AL EL TEPEHUAJE, EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 110999 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 110999 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16762.5, meta_modificada:16762.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:125, direccion:Camino / Terracería EL MOLINO - EL TEPEHUAJE 14 0 63484 EL TEPEHUAJE, HUAJICORI LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE SE UBICA EN DIRECCION SUDESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI Y A 14.30 KM DE ESTA LOCALIDAD SE UBICA LA LOCALIDAD , lon:-105.32356714, lat:22.71265717}} | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576366 | Proyecto de inversión | 164792.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164792.42, modificado:164792.42}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 93574 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 93574 | S | 32 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.62, meta_modificada:645.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:108, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO Ranchería QUIVIQUINTA 63485 QUIVIQUINTA, HUAJICORI ENTRE Calle PUEBLA Y Calle SIN NOMBRE Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA SE UBICA A 10 KM EN DIRECCION NORTE, DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-105.33339632, lat:22.73087191}} | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576367 | Proyecto de inversión | 109861.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109861.62, modificado:109861.62}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRADERO, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT. - 96358 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 96358 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.42, meta_modificada:430.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:319, direccion:Callejón CAMINO A SAN ANDRES MILPILLAS Ranchería EL ASERRDERO 63495 EL ASERRADERO, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón HACIA SAN ANDRES MILPILLAS LA LOCALIDAD DE EL ASERRADERO SE ENCUENTRA A 30.5 KM , lon:-105.123874, lat:22.84368851}} | 2025-09-26 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576369 | Proyecto de inversión | 860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:524600.0, modificado:524600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335400.0, modificado:335400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN ZONAS RURALES CON UNA SUPERFICIE DE 3.88 M2 POR ACCION, EN LA LOCALIDAD DE MAZATAN, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT; (APORTACION MUNICIPAL AL IPROVINAY MEDIANTE EL CONVENIO FAIS/IPROVINAY/HUA/003/2025) 10 ACCIONES - 96400 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 96400 | S | 11 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.8, meta_modificada:38.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:78, direccion:Camino / Brecha MAZATAN - MAZATAN 1 578 63480 MAZATÁN, HUAJICORI LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCION FRENTE A LA BOMBA DEL AGUA DE LA COMUNIDAD, 2 ACCIONES POR ACCESO PRINCIPAL FRENTE AL CORRA, lon:-105.3025755, lat:22.61014328}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 335400 | 335400 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:335400.0, importe_modificado:335400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576371 | Proyecto de inversión | 156729.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156729.55, modificado:156729.55}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE HUAJICORI A MAZATAN EN LA LOCALIDAD DE MAZATAN, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 96663 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 96663 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16278.52, meta_modificada:16278.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:78, direccion:Camino / Terracería HUAJICORI - MAZATAN 4 0 63480 MAZATÁN, HUAJICORI LA LOCALIDAD DE MAZATAN SE UBICA HACIA EL SUR A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI, CRUZANDO POR EL RIO A 4 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE MAZATAN TRA, lon:-105.30262218, lat:22.61094541}} | 2025-10-29 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576373 | Proyecto de inversión | 2718740.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2718740.6, modificado:2709050.15}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 84164 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 84164 | S | 1894 | 1772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.97, meta_modificada:625.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle PRICILIANO SANCHEZ Ranchería HUAJICORI 63480 HUAJICORI, HUAJICORI ENTRE Calle PRICILIANO SANCHEZ Y Calle CALLE COLON Calle GENERAL GUZMAN LA CONSTRUCCION DE ESTE OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI, lon:-105.32243187, lat:22.63720327}} | 2025-09-16 | 2025-11-19 | 2709050.15 | 2709050.15 | 1354525.07 | 1354525.07 | 1354525.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-016/2025-IR, contratista:JUAN MANUEL ALFARO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:2709050.15, importe_modificado:2709050.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.97}} | {2576373/proyecto_INICIO, 2576373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576374 | Proyecto de inversión | 158774.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:158774.11, modificado:158774.11}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE EL ARRAYAN, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 92595 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 92595 | S | 26 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.71, meta_modificada:621.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL ARRAYAN 63489 EL ARRAYÁN, HUAJICORI ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE EL ARRAYAN SE ENCUENTRA A 28.8 KM EN DIRECCION SUDESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJIC, lon:-105.20945387, lat:22.87531406}} | 2025-09-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576375 | Proyecto de inversión | 167564.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167564.06, modificado:167564.06}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE MAZATAN A LAS GUASIMAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT - 96723 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 96723 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17403.83, meta_modificada:17403.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:212, direccion:Camino / Terracería MAZATAN - LAS GUASIMAS 3 86 63480 LAS GUÁSIMAS (LOMA LARGA), HUAJICORI DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI EN DIRECCION SUR A 4 KM SE UBICA LA LOCALIDAD DE MAZATAN Y DE HAY A 3.86 KM SE UBICA LA LOCALIDAD DE , lon:-105.27869152, lat:22.60821442}} | 2025-10-24 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576376 | Proyecto de inversión | 945858 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:945858.0, modificado:940826.66}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN COLONIA EL PANTEON - 81763 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 81763 | S | 50 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle CALLE GENERAL GUZMAN Barrio HUAJICORI 63480 HUAJICORI, HUAJICORI ENTRE Calle GENERAL GUZMAN Y Calle HIDALGO Calle PROLONGACION ESTANCIA LA OBRA SE REALIZARA POR UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL Y A UN COSTADO DEL VIVERO DE S, lon:-105.32222845, lat:22.63460952}} | 2025-09-12 | 2025-10-14 | 940826.66 | 940826.66 | 470413.33 | 470413.33 | 470413.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-ELEC-011/2025-IR, contratista:ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:940826.66, importe_modificado:940826.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}} | {2576376/proyecto_INICIO, 2576376/proyecto_PROCESO, 2576376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576377 | Proyecto de inversión | 117180.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117180.04, modificado:116309.72}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 87354 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 87354 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:325, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería LAS PALMAS 63494 LAS PALMAS, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION OESTE A 5 , lon:-105.00553096, lat:22.85237755}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 116309.72 | 116309.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-ELE-019-E/2025-IR, contratista:JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:116309.72, importe_modificado:116309.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576378 | Proyecto de inversión | 73254.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73254.74, modificado:73254.74}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE LAS CEBOLLITAS, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 93659 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 93659 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.94, meta_modificada:286.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería LAS CEBOLLITAS 63480 LAS CEBOLLITAS, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE LAS CEBOLLITAS DE UBICA EN DIRECCION SURESTE A 23.4 KM DE LA CABECERA, lon:-105.21323626, lat:22.56698279}} | 2025-09-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576379 | Proyecto de inversión | 109861.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109861.62, modificado:109861.62}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, DE EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 92966 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 92966 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.42, meta_modificada:430.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:173, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería EL SALTO 63480 EL SALTO, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE EL SALTO SE ENCUENTRA A 11.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI EN DIRECCIO, lon:-105.1818311, lat:22.91123144}} | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576380 | Proyecto de inversión | 1527969.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1527969.07, modificado:1521346.6}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 69861 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 69861 | S | 329 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, direccion:Camino / Brecha SAN ANDRES MILPILLAS - TOMA DE AGUA CRUCERO PRUDENCIAL 1 1175 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI LA UBICACION DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA HACIA LA ENTRADA PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS Y CONT, lon:-105.11821034, lat:22.85931343}} | 2025-09-12 | 2025-10-13 | 1521346.6 | 1521346.6 | 760673.3 | 760673.3 | 760673.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-008-A/2025-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:1521346.6, importe_modificado:1521346.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:587.5}} | {2576380/proyecto_INICIO, 2576380/proyecto_PROCESO, 2576380/proyecto_INICIO, 2576380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576381 | Proyecto de inversión | 504247.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504247.63, modificado:503066.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE AREA DE USOS MULTIPLES, EN EL CBta. No. 248 GRAL. MANUEL LOZADA CT 18DTA0248Z, EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 81975 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 81975 | S | 1894 | 1772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.5, meta_modificada:139.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle ACCESO AL CBTA No. 248 Ranchería HUAJICORI 63480 HUAJICORI, HUAJICORI ENTRE Calle ACCESO AL CBTA No. 28 Y Calle SIN NOMBRE Boulevard BOULEVAR DE ACCESO HUAJICORI LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE UBICA DENTRO LAS INSTALACIONES , lon:-105.3309838, lat:22.63758807}} | 2025-09-15 | 2025-10-16 | 503066 | 503066 | 251533 | 251533 | 25133 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-IBE-015/2025-AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:503066.0, importe_modificado:503066.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.5}} | {2576381/proyecto_PROCESO, 2576381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576382 | Proyecto de inversión | 132985.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132985.51, modificado:131714.97}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AULA DE 6.00 X 6.00 MTS EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA CCT: 18EVT0131M, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 82393 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 82393 | S | 133 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.8, meta_modificada:52.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:Calle ENTRADA DE ACCESO LA ESTANCIA Ranchería LA ESTANCIA 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI ENTRE Callejón CALLEJON SIN NOMBRE Y Calle ENTRADA DE ACCESO LA ESTANCIA Ninguno CARRETERA HUAJICORI - ACAPONETA LA UBICACION DE ESTE OBRA SE E, lon:-105.34638465, lat:22.59280895}} | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 131714.97 | 131714.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-IBE-020-A/2025-IR, contratista:CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:131714.97, importe_modificado:131714.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576383 | Proyecto de inversión | 1384643.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1384643.58, modificado:1382507.23}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA LOS LLANITOS DE LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 83821 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 83821 | S | 200 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia HUAJICORI, NAYARIT 63480 HUAJICORI, HUAJICORI ENTRE Calle RIITO Y Calle SIN NOMBRE Boulevard LUIS DONALDO COLOSIO LA REALIZACION DE LA OBRA SE LLEVARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION NORTE SALIDA A , lon:-105.32424208, lat:22.64708304}} | 2025-09-23 | 2025-10-24 | 1382507.23 | 1382507.23 | 691253.62 | 691253.62 | 691253.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-013/2025-IR, contratista:JOSE HUMBERTO MONARREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:1382507.23, importe_modificado:1382507.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2576383/proyecto_INICIO, 2576383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576384 | Proyecto de inversión | 81496.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81496.21, modificado:81496.21}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZONTECO A EL TEPEHUAJE, EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT - 96812 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 96812 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8464.5, meta_modificada:8464.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:125, direccion:Camino / Terracería ZONTECO - EL TEPEHUAJE 1 91 63484 EL TEPEHUAJE, HUAJICORI DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI EN DIRECCION NORTE SE UBICA LA LOCALIDAD DE ZONTECO A 6 KM Y POSTERIORMENTE A 1.91 KM SE UBICA LA LOCALIDAD DE EL , lon:-105.32413041, lat:22.71069758}} | 2025-10-29 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576385 | Proyecto de inversión | 233681.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233681.7, modificado:233447.45}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS MESITAS, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 83689 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 83689 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:335, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería LAS MESITAS 63495 LAS MESITAS, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón RUMBO A LOS CIMIENTOS LA REABILITACION DE ESTA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SIST, lon:-105.08274718, lat:22.77150609}} | 2025-09-12 | 2025-10-13 | 233447.45 | 233447.45 | 116723.72 | 116723.72 | 116723.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FII-05-APO-008-B/2025-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:233447.45, importe_modificado:233447.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.99}} | {2576385/proyecto_INICIO, 2576385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576386 | Proyecto de inversión | 1114429.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1114429.3, modificado:1114429.3}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TAMAZOLE A HUITALOTA, EN LA LOCALIDAD DE HUITALOTA, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 84966 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 84966 | S | 68 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30520.1, meta_modificada:30520.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:55, direccion:Camino / Terracería TAMAZOLE - HUITALOTA 7 300 63487 HUITALOTA, HUAJICORI DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORTE SE ENCUENTRA EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA APROXIMADAMENTE A 28 KM SE ENCUENTRA EL CRUCERO DE , lon:-105.21916865, lat:22.8618898}} | 2025-09-09 | 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576387 | Proyecto de inversión | 254083.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:254083.66, modificado:254083.66}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE EL MOLINO A ZAPOTILLOS, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLOS, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 96606 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 96606 | S | 37 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26390.08, meta_modificada:26390.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:142, direccion:Camino / Terracería EL MOLINO - EL ZAPOTILLOS 6 20 63480 ZAPOTILLOS, HUAJICORI LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTILLO SE UBICA EN DIRECCION SUDESTE A 6.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DEL CRUCERO DEL MOLINO UBICADO EN EL ENTROQUE HUAJICORI, lon:-105.30718409, lat:22.69203794}} | 2025-10-24 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576388 | Proyecto de inversión | 1410809.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1410809.01, modificado:1410809.01}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANITARIO EN CALLE COSTA RICA Y CALLE RIO CHICO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT ASENTAMIENTO 7 HIGUERAS. - 68242 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 68242 | S | 119 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Costa Rica Colonia 7 Higueras 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO ENTRE Calle Mexico Y Peatonal Rio Chico Calle De las Rosas La obra se ubica el la calle costa rica al inicio de la colonia 7 higueras, entre la calle princip, lon:-104.35945593, lat:21.04374824}} | 2025-08-11 | 2025-09-30 | 989418.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto no iniciado ya que esta en el Proceso de licitacion, trimestre:3.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:Proyecto no iniciado ya que esta en el Proceso de licitacion, trimestre:3.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576389 | Proyecto de inversión | 6071723.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6071723.88, modificado:6071723.88}} | REHABILITACION DE CALLE EMILIO M. GONZALEZ A BASE DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES MARINA Y JUSTO BARAJAS EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO, ASENTAMIENTO ADOBERAS - 84085 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 84085 | S | 192 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1367.2, meta_modificada:1367.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Emilio M. Gonzalez Colonia Las Adoberas 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO ENTRE Calle marina Y Calle Justo Barajas Norte Calle ceboruco La obra se ubica en la calle Emilio M. Gonzáles en la colonia las Adoberas de la loca, lon:-104.36523785, lat:21.04409171}} | 2025-09-19 | 2025-11-17 | 5558047.23 | 3033451.41 | 3033451.41 | 3033451.41 | 3033451.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLIII-FAISMUN-004/2025-IR, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBÁÑEZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT, monto:6066902.83, importe_modificado:6066902.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.2}} | {2576389/proyecto_PROCESO, 2576389/proyecto_INICIO, 2576389/proyecto_PROCESO, 2576389/proyecto_INICIO, 2576389/proyecto_PROCESO, 2576389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576390 | Proyecto de inversión | 1127753.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1127753.83, modificado:1127753.83}} | REHABILITACION DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE REY NAYAR Y DOLORES DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO, ASENTAMIENTO 10 DE MAYO - 117681 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 117681 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.5, meta_modificada:128.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle josefa ortiz de dominguez Colonia 10 de mayo 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO ENTRE Calle DOLORES DEL RIO Y Calle REY NAYAR Calle MARINA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES DOLRES DEL , lon:-104.3657236, lat:21.04248415}} | 2025-10-07 | 2025-12-06 | 1068901.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto no iniciado ya que esta en el Proceso de licitacion, trimestre:3.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:Proyecto no iniciado ya que esta en el Proceso de licitacion, trimestre:3.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576391 | Proyecto de inversión | 651198.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651198.83, modificado:651198.83}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON LOPEZ VELARDE ENTRE LAS CALLES MERCADO Y APOSTOLES EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 70704 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 70704 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.46, meta_modificada:373.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle RAMON LOPEZ VELARDE Colonia INDEPENDENCIA 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO ENTRE Calle APOSTOLES Y Calle MERCADO NORTE Calle HERMANOS SERDAN La calle Ramon Lopez Velarde se ubica en la colonia Independencia entre las cal, lon:-104.37470805, lat:21.04024305}} | 2025-08-18 | 2025-09-05 | 486547.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto no iniciado ya que esta en el Proceso de licitacion, trimestre:3.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:Proyecto no iniciado ya que esta en el Proceso de licitacion, trimestre:3.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576392 | Proyecto de inversión | 1253310.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1253310.86, modificado:1253310.86}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CARMEN ROMANO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT - 107601 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 107601 | S | 228 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.89, meta_modificada:235.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ninguno MARQUEN IZQUIERDO DEL RIO GRANDSE Colonia CARMEN ROMANO 63955 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO ENTRE Calle MANZANITA Y Calle DURAZNO Ninguno RIO GRANDE LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA COLONIA CARMEN ROMANO DE LA LOCALIDAD DE, lon:-104.34987862, lat:21.03001646}} | 2025-10-06 | 2025-11-30 | 777652.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto no iniciado ya que esta en el Proceso de licitacion, trimestre:3.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:Proyecto no iniciado ya que esta en el Proceso de licitacion, trimestre:3.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:Proyecto no iniciado ya que esta en el Proceso de licitacion, trimestre:3.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576393 | Proyecto de inversión | 903351.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:903351.13, modificado:903351.13}} | REHABILITACION DE LA RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RAMON LOPEZ VELARDE ENTRE LAS CALLES MERCADO Y APOSTOLES EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 73720 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 73720 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.55, meta_modificada:184.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle RAMON LOPEZ VELARDE Colonia INDEPENDENCIA 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO ENTRE Calle APOSTOLES Y Calle MERCADO NORTE Calle HERMANOS SERDAN La calle Ramon Lopez Velarde se ubica en la colonia Independencia entre las cal, lon:-104.3754141, lat:21.04027047}} | 2025-08-18 | 2025-09-05 | 896542.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto no iniciado ya que esta en el Proceso de licitacion, trimestre:3.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:Proyecto no iniciado ya que esta en el Proceso de licitacion, trimestre:3.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576394 | Proyecto de inversión | 2790795.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2790795.84, modificado:2786442.35}} | CONSTRUCCION DE OLLA COLECTORA DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT. - 118233 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 118233 | S | 563 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1007.0, meta_modificada:1007.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:SAN MIGUEL DE BUENA VISTA - TIERRAS DE CULTIVO 0 306 63885 SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, JALA LA UBICACION DE DONDE SE PIENSA CONSTRUIR LA OLLA COLECTORA ES EN UNA DISTANCIA DE 306M ARRIBA POR EL CAMINO HACIA LA PARTE ALTA DEL CERRO A, lon:-104.33964015, lat:21.10394814}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 2786442.35 | 2786442.35 | 2786442.35 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-URB-011/2025, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:2786442.35, importe_modificado:2786442.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2576394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576395 | Proyecto de inversión | 1889412.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1889412.22, modificado:1885883.47}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE SANTA FE, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT - 118355 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 118355 | S | 154 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:38, direccion:Camino SANTA FE - LA ESTANZUELA 4 500 63899 SANTA FE, JALA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO ES A 4 KILOMETROS Y MEDIO SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, lon:-104.40402995, lat:21.26729639}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576396 | Proyecto de inversión | 1091060.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1091060.57, modificado:1088072.51}} | REHABILITACION DE EMPEDRADO EN SECO, OBRA COMPLEMENTRIA Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE MEXICO, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MERCADO, EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT - 117856 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 117856 | S | 54 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.36, meta_modificada:220.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:Calle MEXICO Colonia CENTRO 63880 JOMULCO, JALA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle JOSE MARIA MERCADO Calle JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JOMULCO MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT, lon:-104.42382102, lat:21.10248288}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 1088072.51 | 1088072.51 | 1088072.51 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-URB-012/2025, contratista:XIMENA YAILIN SANDOVAL GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:1088072.51, importe_modificado:1088072.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2576396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576397 | Proyecto de inversión | 432480.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432480.6, modificado:429478.01}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ROSABLANCA, EL CARRIZAL, COFRADIA DE JUANACATLAN Y FCO. I. MADERO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT. - 117888 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 117888 | S | 462 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:Calle MEXICO Ejido ROSA BLANCA 63885 ROSA BLANCA, JALA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle ABASOLO Calle REVOLUCION LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ROSABLANCA, EL CARRIZAL, COFRADIA DE JUANACATLAN Y FCO. , lon:-104.35847554, lat:21.12263132}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 429478.01 | 429478.01 | 429478.01 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-URB-009/2025, contratista:GONZALO GUTIERREZ CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:429478.01, importe_modificado:429478.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2576397/proyecto_INICIO, 2576397/proyecto_PROCESO, 2576397/proyecto_INICIO, 2576397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576398 | Proyecto de inversión | 1191226.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1191226.33, modificado:1184456.54}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE PIEDRA SOBRE ARROYO EN LA COLONIA LA QUINTA EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA NAYARIT. - 99018 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 99018 | S | 450 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Ninguno ARROYO Colonia LA QUINTA 63895 JALA, JALA LA OBRA DEL MURO DE CONTENCION SE REALIZARA A UN COSTADO DE EL ARROYO EN LA COLONIA LA QUINTA ATRAS DE LA CLINICA DE SALUD A UN COSTADO DE LA CALLE JUAREZ, lon:-104.44622944, lat:21.11061428}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 1184456.54 | 1184456.54 | 1184456.54 | 592228.27 | 592228.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-URB-010/2025, contratista:XIMENA YAILIN SANDOVAL GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:1184456.54, importe_modificado:1184456.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:42.6}} | {2576398/proyecto_INICIO, 2576398/proyecto_PROCESO, 2576398/proyecto_INICIO, 2576398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576402 | Proyecto de inversión | 1423375.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423375.89, modificado:1423375.89}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DEL DURAZNITO, MUNICIPIO DE DEL NAYAR, NAYARIT. - 83193 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 83193 | S | 57 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:923.0, meta_modificada:923.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:413, direccion:Pueblo LA CUMBRE DEL DURAZNITO 63548 LA CUMBRE DEL DURAZNITO, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE DURAZNITO SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 55 KM, UBICADA DENTRO DE LA SIERRA MADR, lon:-104.74118035, lat:22.14106856}} | 2025-10-06 | 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:Favor de revisar los montos capturados en modificado, recaudado, verificar bien la información., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:Favor de revisar los montos capturados en modificado, recaudado, verificar bien la información., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:Favor de revisar los montos capturados en modificado, recaudado, verificar bien la información., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:Favor de revisar los montos capturados en modificado, recaudado, verificar bien la información., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576403 | Proyecto de inversión | 24835958.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.483595878E7, modificado:2.483595878E7}} | REHABILITACION DE CAMINO JESUS MARIA A HUAYNAMOTA MUNICIPIO DEL NAYAR - 56465 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 56465 | S | 341 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234000.0, meta_modificada:234000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:Camino / Terracería JESUS MARIA - HUAYNAMOTA 59 800 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR LA COMUNIDAD DE HUAYNAMOTA SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 67 KILOMETROS DE JESUS MARIA, UBICADA DENTRO, lon:-104.51580513, lat:21.92245436}} | 2025-07-28 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:Favor de revisar los montos capturados en modificado, recaudado, verificar bien la información., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:Favor de revisar los montos capturados en modificado, recaudado, verificar bien la información., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:Favor de revisar los montos capturados en modificado, recaudado, verificar bien la información., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:Favor de revisar los montos capturados en modificado, recaudado, verificar bien la información., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576404 | Proyecto de inversión | 5015943.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5015943.72, modificado:5015943.72}} | REHABILITACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PALMITA MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT - 53157 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 53157 | S | 106 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2620.5, meta_modificada:2620.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:98, direccion:Pueblo LA PALMITA 63539 LA PALMITA, DEL NAYAR A LA COMUNIDAD DE LA PALMITA SE ENCUENTRA CERCA DE POTRERO DE LA PALMITA EL UNICO ACCESO ES A PIE , lon:-104.67564359, lat:21.90360713}} | 2025-06-30 | 2025-08-29 | 5015943.72 | 5015943.72 | 5015943.72 | 3978766.28 | 3978766.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-F3-09-APO-016/2025-IR, contratista:ING. JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5015943.72, importe_modificado:5015943.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1048.2}} | {2576404/proyecto_INICIO, 2576404/proyecto_PROCESO, 2576404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576405 | Proyecto de inversión | 4504605.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4504605.15, modificado:4504605.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DEL NAYAR - 84421 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 84421 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2106.0, meta_modificada:2106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:752, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN ISIDRO 63534 SAN ISIDRO, DEL NAYAR LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO SE ENCUENTRA A NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 18.5 KM DE JESUS MARIA, UBICADA DENTRO DE LA SIERRA MADRE OCCI, lon:-104.44901404, lat:22.22135056}} | 2025-10-01 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576406 | Proyecto de inversión | 13079040.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.307904035E7, modificado:1.307904035E7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS TIGRES EL METATE, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT - 55778 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 55778 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17038.35, meta_modificada:17038.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:691, direccion:LOS TIGRES (EL METATE), DEL NAYAR, lon:-104.48246243, lat:22.0552503}} | 2025-07-01 | 2025-09-26 | 13079040.35 | 13079040.35 | 13079040.35 | 8708330.35 | 8708330.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-F3-09-URB-013/2025-IR, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.307904035E7, importe_modificado:1.307904035E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6815.34}} | {2576406/proyecto_INICIO, 2576406/proyecto_PROCESO, 2576406/proyecto_INICIO, 2576406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576407 | Proyecto de inversión | 14011237.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.401123745E7, modificado:1.401123745E7}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE POSTERIOR A PALACIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA MUNICIPIO DEL NAYAR - 75923 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 75923 | S | 1869 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3445.84, meta_modificada:3445.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo JESUS MARIA 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA CALLE QUE SE VA CONSTRUIR ES LA POSTERIOR AL PALACIO MUNICIPAL DESDE EL ENTRONQUE CON LA PRINCIPAL HASTA UNA CUADRA DESPUES DEL DIF, AUN E, lon:-104.51749191, lat:22.25344728}} | 2025-08-25 | 2025-11-24 | 14011237.45 | 14011237.45 | 14011237.45 | 9546254.68 | 9546254.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-F3-09-URB-018/2025-IR, contratista:ING. ERIC SANDOVAL VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:1.401123745E7, importe_modificado:1.401123745E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.88}} | {2576407/proyecto_INICIO, 2576407/proyecto_PROCESO, 2576407/proyecto_INICIO, 2576407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576408 | Proyecto de inversión | 3771614.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3771614.19, modificado:3771614.19}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA LOCALIDAD DE AGUAMILPA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 83389 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 83389 | S | 105 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:789.92, meta_modificada:789.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:589, direccion:Pueblo AGUAMILPA 63546 AGUAMILPA, DEL NAYAR LA COMUNIDAD MAS SERCANA ES POTRERO DE LA PALMITA, SIENDO LA COMUNIDAD DE AGUAMILPA UN ANEXO A LA COMUNIDAD ANTES MENCIONADA Y PARA LLEGAR ES EN LANCHA QUE SE ENCUENTRAN EN LA PRESA HIDR, lon:-104.7086236, lat:21.82851321}} | 2025-09-08 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576409 | Proyecto de inversión | 2057150.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2057150.4, modificado:2057150.4}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 30 M3 Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA MUNICIPIO DEL NAYAR - 86580 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 86580 | S | 713 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:225, direccion:Pueblo LINDA VISTA 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR LINDA VISTA SE ENCUENTRA A 35.3 KILOMETROS EN DIRECCION AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA , lon:-104.82084784, lat:22.39720911}} | 2025-09-15 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2576409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576410 | Proyecto de inversión | 2200821.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200821.6, modificado:2200821.6}} | REHABILITACION DE CAMINO LA GUERRA A SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 101722 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 101722 | S | 140 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5625.0, meta_modificada:5625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:363, direccion:Camino / Terracería LA GUERRA - SANTA ROSA 1 0 63533 SANTA ROSA, DEL NAYAR EL CAMINO QUE SE REHABILITARA ES EL QUE CONDUCE DE LA GUERRA A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, EN ESE TRAMO DE UN KILOMETRO SE LLEVARAN A CABO LAS ACCIONES REG, lon:-104.46761945, lat:22.27478729}} | 2025-10-01 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576411 | Proyecto de inversión | 7000554.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7000554.45, modificado:7000554.45}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT - 98362 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 98362 | S | 170 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4700.0, meta_modificada:4700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:133, direccion:Pueblo SAN RAFAEL 63546 SAN RAFAEL, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 57 KM UBICADA DENTRO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL, SE TOMA LA CARRETERA TEPIC- , lon:-104.91148016, lat:21.79783482}} | 2025-10-01 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576412 | Proyecto de inversión | 1977869.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1977869.94, modificado:1977869.94}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE 10 M3 Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 86613 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 86613 | S | 71 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:254, direccion:Pueblo LOS LLANITOS 63544 LOS LLANITOS, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 58.7 KM UBICADA DENTRO DE LA SIERRA MADRE OOCIDENTAL SE TOMA LA CARRETE, lon:-104.79342892, lat:22.37585693}} | 2025-10-06 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2576412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576413 | Proyecto de inversión | 2500319.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500319.87, modificado:2500319.87}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE E.C. RUIZ- ZACATECAS A SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 106571 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 106571 | S | 324 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18900.0, meta_modificada:18900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:126, direccion:Camino / Terracería E.C RUIZ - ZACATECAS - SAN FRANCISCO 4 400 63534 SAN FRANCISCO, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA 10 KM ADELANTE DE LA CABECERA DE JESUS MARIA POR LA CARRETERA RUIZ HACIA ZACATECAS, EL CAMINO, lon:-104.50293909, lat:22.28344659}} | 2025-10-06 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576414 | Proyecto de inversión | 10011824.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.001182448E7, modificado:1.001182448E7}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA DE PICACHOS, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 99893 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 99893 | S | 85 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11440.0, meta_modificada:11440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1343, direccion:Camino / Terracería LA GUERRA - GUASIMA DEL METATE 8 0 63536 TIERRA BLANCA DEL PICACHO, DEL NAYAR PASANDO LA CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA, APROXIMADAMENTE A 8 KM, ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA GUERRA, SE TOMA EL CAMINO, lon:-104.45022683, lat:22.05409824}} | 2025-10-01 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576415 | Proyecto de inversión | 8846632.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8846632.34, modificado:8846632.34}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO Y PARQUE PUBLICO EN MESA DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT - 100247 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 100247 | S | 1536 | 1440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Calle PRINCIPAL MESA DEL NAYAR Pueblo MESA DEL NAYAR 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR EL LUGAR A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA JUNTO A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE MESA DEL NAYAR A UN COSTADO DE LA IGLESIA, EN FRENTE DE LA TIENDA , lon:-104.65264723, lat:22.21496746}} | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576416 | Proyecto de inversión | 1194277.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1194277.48, modificado:1194277.48}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20 M3 AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PALMITA ANEXO AL ROBLE MUNICIPIO DEL NAYAR - 86499 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 86499 | S | 55 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:98, direccion:Pueblo LA PALMITA ANEXO AL ROBLE 63545 LA PALMITA, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE LA PALMITA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL UNA DE LAS COMNIDADES MAS RECONOCIDA CERCANA ES EL ROBLE Y SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DE DISTANCIA, lon:-104.67550468, lat:21.9038878}} | 2025-09-22 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2576416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576417 | Proyecto de inversión | 3352417.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3352417.63, modificado:3352417.63}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA COMUNIDAD DE EL SABINO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 102586 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 102586 | S | 91 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:124, direccion:Camino / Terracería JESUS MARIA - EL SABINO 11 100 63530 EL SABINO, DEL NAYAR LA ELECTRIFICACION SE LLEVARA A CABO EN TODA LA COMUNIDAD EN CADA UNA DE LAS CASAS DE EL SABINO, lon:-104.56663421, lat:22.16127392}} | 2025-10-06 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576418 | Proyecto de inversión | 5736634.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5736634.36, modificado:5736634.36}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE DEL RASTRO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA MUNICIPIO DEL NAYAR - 79766 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 79766 | S | 1869 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1570.44, meta_modificada:1570.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo JESUS MARIA 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PARALELA A LA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA POR DONDE SE ENCUENTRAN LAS INTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPALN Y EL, lon:-104.51717, lat:22.2497355}} | 2025-08-29 | 2025-11-24 | 5736634.36 | 5736634.36 | 5736634.36 | 2868317.19 | 2868317.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-F3-09-URB-019/2025-IR, contratista:GONZALO GUTIERREZ CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5736634.36, importe_modificado:5736634.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.04}} | {2576418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576419 | Proyecto de inversión | 6170455.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6170455.16, modificado:6170455.16}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA VENTANILLA MUNICIPIO DEL NAYAR - 60599 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 60599 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3024.56, meta_modificada:3024.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:746, direccion:Pueblo LA VENTANILLA 63533 LA VENTANILLA, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE LA VENTANILLA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 57 KM DE LA LOCALIDAD DE NARANJITO DE COPAL, UBICADA DENTRO DE LA SIERRA , lon:-104.56804045, lat:21.8212412}} | 2025-08-15 | 2025-10-17 | 6170455.16 | 6170455.16 | 6170455.16 | 3085227.58 | 3085227.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-F3-09-APO-017/2025-IR, contratista:ING. ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:6170455.16, importe_modificado:6170455.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.37}} | {2576419/proyecto_INICIO, 2576419/proyecto_PROCESO, 2576419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576420 | Proyecto de inversión | 2089006.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2089006.74, modificado:2089006.74}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 57823 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 57823 | S | 124 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:120, direccion:Pueblo RANCHO VIEJO 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE ENCUENTRA A 46.7 KILOMETROS EN DIRECCION AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA UBICADA DENTRO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL SE TOMA LA CARRETERA, lon:-104.4384721, lat:22.34259345}} | 2025-06-30 | 2025-08-29 | 2089006.74 | 2089006.74 | 1530400.65 | 1530400.65 | 1530400.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-F3-09APO-015/2025-IR, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:2089006.74, importe_modificado:2089006.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:36.5}} | {2576420/proyecto_PROCESO, 2576420/proyecto_INICIO, 2576420/proyecto_PROCESO, 2576420/proyecto_INICIO, 2576420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576421 | Proyecto de inversión | 5855694.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5855694.01, modificado:5855694.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO PEYOTAN, MUNICIPIO DEL NAYAR - 106690 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 106690 | S | 89 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2232.0, meta_modificada:2232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:120, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo RANCHO VIEJO PEYOTAN 63535 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR LAS CALLES EN RANCHO VIEJO PEYOTAN NO TIENEN NOMBRE PERO ESTA CALLE ES FACIL DE UBICAR YA QUE POR ELLA SE ENCUENTRAN LA PRIMARIA Y EL PREESCOLAR DE LA COMU, lon:-104.44060097, lat:22.34216907}} | 2025-10-06 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576422 | Proyecto de inversión | 6380199.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6380199.33, modificado:6380199.33}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50 M3 Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIPILLA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 73280 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 73280 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3555.33, meta_modificada:3555.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:158, direccion:Ranchería ZOQUIPILLA 63536 ZOQUIPILLA, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE ZOQUIPILLA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 10.3 KM, UBICADA DENTRO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL, SE TOMA LA CARRETER, lon:-104.55031128, lat:22.21935441}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576423 | Proyecto de inversión | 6210045.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6210045.37, modificado:6210045.37}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE CAMARONES MUNICIPIOP DEL NAYAR - 85902 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 85902 | S | 241 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.92, meta_modificada:601.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:Pueblo ARROYO DE CAMARONES 63533 ARROYO DE CAMARONES, DEL NAYAR LA COMUNIDAD DE ARROYO DE CAMARONES DE ENCUENTRA 18 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL CAMINO QUE VA DE JESUS MARIA A HUAYNAMOTA, LA TECHUMBRE Y CANCHA SE CON, lon:-104.52299202, lat:22.1264436}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576424 | Proyecto de inversión | 5250410.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5250410.25, modificado:5250410.25}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA Y TECHADO EN LA COMUNIDAD DE EL RISCO MUNICIPIO DEL NAYAR - 78264 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 78264 | S | 86 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.2, meta_modificada:595.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:543, direccion:Pueblo EL RISCO 63536 EL RISCO, DEL NAYAR LA CONSTRUCCION SE LLEVARA A CABO FRENTE A LA CLINICA DE LA COMUNIDAD, ES UNA COMUNIDAD PEQUE POR LO TANTO LA UBICACION DE LA OBRA ES CONOCIDA Y FACIL DE UBICAR, lon:-104.51205016, lat:21.99621899}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576425 | Proyecto de inversión | 4137062.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4137062.48, modificado:4137062.48}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE 20 M3 Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE GOLONDRINAS MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 93057 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 93057 | S | 110 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:116, direccion:Pueblo PLAYA DE GOLONDRINAS 63539 PLAYA DE GOLONDRINAS, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE PLAYA DE GOLONDRINAS SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA DE 23 KILOMENTROS DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJITO, SE TOMA EL CAMI, lon:-104.59745806, lat:21.64207966}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2576425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576426 | Proyecto de inversión | 1210524.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1210524.94, modificado:1210524.94}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE GUAYBEL, MUNICIPIO DE DEL NAYAR, NAYARIT - 81369 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 81369 | S | 394 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:135, direccion:Pueblo SANTA CRUZ DE GUAYBEL 63548 SANTA CRUZ DE GUAYBEL, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 63.5 KM, UBICADA DENTRO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL, , lon:-104.81050605, lat:22.0671124}} | 2025-10-06 | 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576427 | Proyecto de inversión | 13809098.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.380909854E7, modificado:1.380909854E7}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE ZOQUIPAN A CIENEGA DEL MANGO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT - 87615 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 87615 | S | 188 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131000.0, meta_modificada:131000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:157, direccion:Camino / Terracería ZOQUIPAN - CIENEGA DEL MANGO 64 400 63530 ZOQUIPAN, DEL NAYAR EL CAMINO DE TERRACERIA VA DE LA LOCALIDAD DE ZOQUIPAN A LA LOCALIDAD DE CIENEGA DEL MANGO, SE LLEGA POR LA CARRETERA RUIZ- ZACATECAS AL CRUCERO DE , lon:-104.54318637, lat:22.00357716}} | 2025-09-22 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576428 | Proyecto de inversión | 573916.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573916.14, modificado:573916.14}} | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPOMO DEL NAYAR - 74422 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 74422 | S | 71 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:542, direccion:EL CAPOMO, DEL NAYAR, lon:-104.6382774, lat:22.03125198}} | 2025-09-29 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576429 | Proyecto de inversión | 2009058.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2009058.82, modificado:2009058.82}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 20 M3 Y REHABILITACION DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE COYULTITA DE JAZMINEZ - 93061 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 93061 | S | 91 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:Pueblo COYULTITA DE JAZMINEZ 63536 COYULTITA DE JAZMINES, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE COYULTITA DE JAZMINEZ SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL UNA DE LAS COMUNIDADES MAS RECONOCIDA QUE SE ENCUENTRA CERCA ES JAZMINES DE COY, lon:-104.6782267, lat:21.99111314}} | 2025-10-01 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2576429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576430 | Proyecto de inversión | 11917274.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.191727459E7, modificado:1.191727459E7}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE CAMINO JESUS MARIA A EL SALITRE EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT. - 91180 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 91180 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4682.25, meta_modificada:4682.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:125, direccion:Camino / Terracería Jesus Maria - El Salitre 5 507 63533 EL SALITRE, DEL NAYAR LA COMUNIDAD DE EL SALITRE SE ENCUENTRA A 5.507 KM DE LA CABECERA DE JESUS MARIA Y CUENTA CON UN CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE HACIA ELLA QUE ES DON, lon:-104.49727925, lat:22.22566734}} | 2025-10-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576431 | Proyecto de inversión | 893978.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:893978.45, modificado:893978.45}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA COMUNIDAD DE EL MAGUEY MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 102877 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 102877 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:288, direccion:Camino / Brecha SAN JUAN PEYOTAN - EL MAGUEY 5 0 63548 EL MAGUEY, DEL NAYAR A LA COMUNIDAD DE EL MAGUEY SE LLEGA SOLAMENTE CAMINANDO EN 2 HORAS APROX, NO EXISTE CAMINO SE SALE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN , lon:-104.39196077, lat:22.38299065}} | 2025-10-13 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576432 | Proyecto de inversión | 5460904.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5460904.79, modificado:5460904.79}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DEL NAYAR. - 92858 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 92858 | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:342, direccion:Pueblo CIENEGA DE SANTA ROSA 63533 CIÉNEGA DE SANTA ROSA, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE LAS CIENEGA DE SANTA ROSA SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 10.5 KM, UBICADA DENTRO DE LA SIERRA MADRE O, lon:-104.47532179, lat:22.25366659}} | 2025-10-01 | 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576433 | Proyecto de inversión | 1396995.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396995.51, modificado:1396995.51}} | RAHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE JUAN ESCUTIA Y BELIZARIO DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA. - 102307 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 102307 | S | 86 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.3, meta_modificada:180.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ejido ROSAMORADA 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Calle BELIZARIO DOMINGUEZ Calle PUEBLA LA OBRA EMPIEZA EN LA CALLE A ESPALDAS DE LA PRECIDENCIA MUNICIPAL, PASA POR EL RESTAURAN LA TOR, lon:-105.20581094, lat:22.12275085}} | 2025-09-26 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576434 | Proyecto de inversión | 689951.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689951.41, modificado:689951.41}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE JOSE MA. MERCADO Y NAYARIT, EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA, NAYARIT. - 102232 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 102232 | S | 65 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.9, meta_modificada:70.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle ABASOLO Ejido ROSAMORADA 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA ENTRE Calle JOSÉ MARIA MERCADO Y Calle NAYARIT Calle BELIZARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUANTRA A UNA CUADRA DEL DIF MUNICIPAL, lon:-105.20514575, lat:22.1248579}} | 2025-09-26 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576435 | Proyecto de inversión | 1039908.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1039908.31, modificado:1039908.31}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y PLAZAS DE LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA, NAYARIT. - 111119 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 111119 | S | 1978 | 1689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle INSURGENTES Ejido ROSAMORADA 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA ENTRE Avenida LAS VIAS Y Calle ASTA BANDERA Calle YUCATAN LA OBTA SE ENCUANTRA POR LA AVENIDA INSURGENTES DESDE LAS VIAS HASTA EL ASTA BANDERAS, EN EL PARQUE PUBLICO , lon:-105.21036797, lat:22.12010568}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576436 | Proyecto de inversión | 963277 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:963277.0, modificado:963277.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y OAXACA ENTRE CALLE COLIMA Y LA BLOQUERA EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA. - 101786 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 101786 | S | 109 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.8, meta_modificada:270.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Ejido ROSAMORADA 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA ENTRE Calle COLIMA Y Calle BLOQUERA Calle LAS VIAS LA OBRA SE ENCUANTRA A ESPALDAS DE LOS ALMACENENES DEL AYUNTAMIENTO Y A UNA CUADRA DEL AMACEN SORGUERO, lon:-105.21357954, lat:22.11615414}} | 2025-09-26 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576437 | Proyecto de inversión | 3235086.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3235086.76, modificado:3235086.76}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GABRIEL LEYVA ENTRE JAIME NUNO Y 13 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE ROSAMORADA. - 101285 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 101285 | S | 310 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.8, meta_modificada:520.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:Calle GABRIEL LEYVA Ranchería SAN VICENTE 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA ENTRE Calle JAIME NUNO Y Calle 13 DE JUNIO Calle ALLENDE A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAZ, lon:-105.29865703, lat:21.94985266}} | 2025-09-26 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576438 | Proyecto de inversión | 273570.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273570.57, modificado:273570.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE LOS LEANDROS MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 105481 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 105481 | S | 1350 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.64, meta_modificada:23.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería LOS LEANDROS 63658 LOS LEANDROS, ROSAMORADA ENTRE Calle RAMON CORONA Y Calle BENJAMIN RODRIGUEZ Calle EMILIO M GONZALEZ A LA ENTRADA DEL PUEBLO PRIMERA CALLE A MANO DERECHA, lon:-105.19735606, lat:21.98765643}} | 2025-09-22 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576439 | Proyecto de inversión | 1153998.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153998.36, modificado:1153998.36}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y BORDO DE CANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE ROSAMORADA. - 101502 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 101502 | S | 56 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.22, meta_modificada:120.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:Calle CORREGIDORA Ranchería SAN VICENTE 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle EL BORDO Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA JUNTO AL BORDO DE CANAL, lon:-105.29348573, lat:21.95095723}} | 2025-09-26 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576440 | Proyecto de inversión | 1680853.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1680853.6, modificado:1680853.6}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE CORREGIDORA ENTRE 13 DE JUNIO Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 102085 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 102085 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.6, meta_modificada:176.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:Calle CORREGIDORA Ranchería SAN VICENTE 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA ENTRE Calle 13 DE JUNIO Y Calle 5 DE MAYO Calle BORDO LA OBRA SE ENCUANTRA DE LA AVENIDA PRINCIPAL AL BORDO , lon:-105.29498766, lat:21.95126681}} | 2025-09-26 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576441 | Proyecto de inversión | 368954.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:368954.95, modificado:368954.95}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE MÉXICO Y ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA, NAYARIT. - 101639 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 101639 | S | 99 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.2, meta_modificada:77.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO ZARCO Ejido ROSAMORADA 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle MEXICO Calle QUERETARO LA OBRA SE ENCUANTRA A MEDIA CUADRA DEL BORDO, lon:-105.20874711, lat:22.12393283}} | 2025-09-26 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576442 | Proyecto de inversión | 2721553.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2721553.98, modificado:2721553.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CBTA No. 242 EMILIO M GONZALES PARRA EN LA LOCALIDADDE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE ROSAMORADA. - 104081 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 104081 | S | 209 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.9, meta_modificada:408.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE 46 Ranchería SAN VICENTE 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA ENTRE Calle BERNARDO OROZCO Y Calle BORDO DEL RIO Ninguno NINGUNO SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL BORDO DEL RIO SAN PEDRO, Y EN FRENTE DEL CENTRO COMUNIT, lon:-105.29371101, lat:21.94660435}} | 2025-09-22 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la obra no cuanta con un contrato a la fecha, trimestre:3.0, usuario:josedramirezr, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576443 | Proyecto de inversión | 535624.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535624.41, modificado:535624.41}} | RAHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DIANA LAURA EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA, NAYARIT - 110310 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 110310 | S | 1997 | 1721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle INSURGENTES Ejido ROSAMORADA 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA ENTRE Calle ALDAMA Y Calle LEONA VICARIO Calle YUCATAN LA OBRA SE ENCUANTRA POR LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, CONTRA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-105.21001934, lat:22.11994138}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576444 | Proyecto de inversión | 5409915.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5409915.9, modificado:5409915.9}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 60 M3 Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION, EN COLONIA JORNALEROS INDIGENAS - 107807 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 107807 | S | 367 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Santiago Ixcuintla Colonia Jornaleros Indigenas 63625 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle Yesca Y Calle Amatlan Calle Tijuana El tanque estara en la esq. de c. Stgo. Ixcuinta y Amatlan en Campo Deportivo Tijuanita, las amp de red por c. , lon:-105.12526775, lat:21.95519923}} | 2025-09-26 | 2025-12-25 | 5409915.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Al corte del trimestre el proyecto se encuentra en proceso de licitación, por lo que no se registraron avances para el periodo., trimestre:3.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2025-10-21}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576445 | Proyecto de inversión | 11113634.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.111363452E7, modificado:1.111363452E7}} | REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLES MEXICO Y GUADALAJARA, COLONIA CENTRO, RUIZ NAYARIT. - 93556 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 93556 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.65, meta_modificada:3654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle JAVIER MINA Colonia RASTRO 63626 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle GUADALAJARA Y Calle MÉXICO Calle ABASOLO La obra inicia una cuadra antes del Estadio Chico Macías y termina una cuadra despues del estadio., lon:-105.14317003, lat:21.94764033}} | 2025-09-22 | 2025-12-21 | 8611710.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Al corte del trimestre el proyecto se encuentra en proceso de licitación, por lo que no se registraron avances para el periodo., trimestre:3.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2025-10-21}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576446 | Proyecto de inversión | 701502.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:701502.89, modificado:701502.89}} | CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 100127 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 100127 | S | 479 | 476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Avenida Juarez Colonia Centro 63620 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle Articulo 123 Y Calle Puebla Calle Francisco I. Madero Las rampas a construir estaran ubicadas, 1 en el Edificio COPLADEMUN esquina de las Av. Juarez y calle Art. 123 en co, lon:-105.14436862, lat:21.94988901}} | 2025-10-01 | 2025-12-15 | 701502.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Al corte del trimestre el proyecto se encuentra en proceso de licitación, por lo que no se registraron avances para el periodo., trimestre:3.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2025-10-21}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302576447 | Proyecto de inversión | 1531112.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1531112.72, modificado:1913890.9}} | DESASOLVE DE CANAL PLUVIAL ENTRE CALLES QUERETARO Y VICTORIA EN LAS COLONIAS ACHOTA Y LINDAVISTA, RUIZ NAYARIT - 51769 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 51769 | S | 2802 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1554.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle GUADALAJARA Colonia LINDAVISTA 63628 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle QUERETARO Calle DR. SALAZAR CANAL QUE INICIA EN CALLE QUERETARO FRENTE A JARDIN DE NINOS ADOLFO RUIZ CORTINES Y CRUZA LAS CALLES ITURBIDE, lon:-105.14916961, lat:21.95419332}} | 2025-05-21 | 2025-07-20 | 1531112.72 | 1913890.9 | 1531112.72 | 1531112.72 | 1524513.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-OP-F3-11-005/2025, contratista:FERNANDO DE JESÚS RODRIGUEZ ORNELAS, convocante:H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT, monto:1531112.72, importe_modificado:1913890.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1554.1}} | {2576447/proyecto_FIN, 2576447/proyecto_INICIO, 2576447/proyecto_PROCESO, 2576447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576448 | Proyecto de inversión | 981280.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:981280.63, modificado:981280.63}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 LAMPARAS SOLARES PARA LA LOCALIDAD DE EL LLANO, ADQUISICIÓN DE BALASTRAS Y BRAZOS MODIFICADOS PARA LAMPARAS EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS - 110743 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Blas | 110743 | S | 287 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:Calle emiliano zapata Ejido el llano 63777 EL LLANO, SAN BLAS ENTRE Calle sinaloa Y Calle mexico Calle francisco i madero los trabajos seran de suministro y colocacion de alumbrado publico en la localidad del llano, comenzando por, lon:-105.17887394, lat:21.41760224}} | 2025-09-19 | 2025-11-19 | 981280.63 | 981280.63 | 981280.63 | 850101.94 | 850101.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-008/2025-AD, contratista:FREDY ALEJANDRO VILLEGAS HURTADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:981280.63, importe_modificado:981280.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2576448/proyecto_PROCESO, 2576448/proyecto_INICIO, 2576448/proyecto_PROCESO, 2576448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576449 | Proyecto de inversión | 921071.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:921071.61, modificado:921071.61}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA INSURGENTES MERCADO TURNO MATUTINO Y ESCUELA HEROICO BATALLÓN DE SAN BLAS TURNO - 32998 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Blas | 32998 | S | 430 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.0, meta_modificada:583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle jose maria mercado Ejido san b las 63740 SAN BLAS, SAN BLAS ENTRE Calle H. BATALLON DE SAN BLAS Y Calle CANALIZO SUR Calle MICHOACAN POR LA CALLE DE LA AVENIDA DE COPPEL JUSTO DETRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL PUERTO SE ENCUE, lon:-105.2859736, lat:21.5405572}} | 2025-05-08 | 2025-07-11 | 915741.13 | 915741.13 | 915741.13 | 911794.17 | 911794.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-003/2025-IR, contratista:CLAUDIA LIZETH CURIEL GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:2499849.95, importe_modificado:2499849.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.0}} | {2576449/proyecto_INICIO, 2576449/proyecto_PROCESO, 2576449/proyecto_FIN, 2576449/proyecto_PROCESO, 2576449/proyecto_INICIO, 2576449/proyecto_PROCESO, 2576449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576450 | Proyecto de inversión | 2542025.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2542025.16, modificado:2542025.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COL. NUEVA 2da ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MECATÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS - 59642 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas | 59642 | S | 180 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:Calle 20 de noviembre Ejido mecatan 63766 MECATÁN, SAN BLAS ENTRE Y Calle emiliano zapata Calle independencia por la primera calle al entrar al poblado de mecatan a mano izquierda la ultima es donde se comenzaran los trabajos de d, lon:-105.11776254, lat:21.53317461}} | 2025-05-08 | 2025-06-06 | 2535614.73 | 2535614.73 | 2535614.73 | 2535614.73 | 2524685.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-002/2025-IR, contratista:JOSÉ FERNANDO ACOSTA ZARAGOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:2535614.73, importe_modificado:2535614.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {2576450/proyecto_INICIO, 2576450/proyecto_PROCESO, 2576450/proyecto_FIN, 2576450/proyecto_PROCESO, 2576450/proyecto_FIN, 2576450/proyecto_INICIO, 2576450/proyecto_FIN, 2576450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576451 | Proyecto de inversión | 791189.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:791189.88, modificado:791189.88}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL ANDADOR TURISTICO EN LA PLAYA EL BORREGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BLAS. - 51692 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas | 51692 | S | 180 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Corredor ANDADOR TURISTICO EL BORREGO Ejido san blas 63743 SAN BLAS, SAN BLAS POR LA UNICA AVENIDA QUE DA A LA PLAYA EL BORREGO JUSTO FRENTE A LA SEXTA ZONA NAVAL DE EL PUERTO DE SAN BLAS, lon:-105.28506928, lat:21.53089503}} | 2025-05-08 | 2025-07-06 | 777435.73 | 777435.73 | 777435.73 | 774084.13 | 774084.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-001/2025-IR, contratista:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, convocante:FREDY ALEJANDRO VILLEGAS HURTADO, monto:2834369.25, importe_modificado:2828562.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {2576451/proyecto_INICIO, 2576451/proyecto_PROCESO, 2576451/proyecto_FIN, 2576451/proyecto_PROCESO, 2576451/proyecto_FIN, 2576451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576452 | Proyecto de inversión | 2467300.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2467300.65, modificado:2467300.65}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN COLONIA NUEVA EN LA LOCALIDAD DE NAVARRETE - 110028 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Blas | 110028 | S | 165 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:Calle 5 de mayo Ejido navarrete 63764 NAVARRETE, SAN BLAS ENTRE Calle reforma Y Calle independencia Calle constitucion por la calle de la secundaria tecnica # 20 juan escutia hasta el fondo por la calle independencia es donde se r, lon:-105.11284297, lat:21.64824635}} | 2025-09-18 | 2025-10-18 | 2459517.26 | 2459517.26 | 2459517.26 | 2246177.95 | 2246177.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-007/2025-IR, contratista:D S GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:2459517.26, importe_modificado:2459517.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3800.0}} | {2576452/proyecto_FIN, 2576452/proyecto_INICIO, 2576452/proyecto_PROCESO, 2576452/proyecto_INICIO, 2576452/proyecto_PROCESO, 2576452/proyecto_FIN, 2576452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576454 | Proyecto de inversión | 1582592.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1582592.76, modificado:1582592.76}} | REHABILITACIÓN DE CALLE VERACRUZ EN EMPEDRADO EN SECO CON MACHUELOS DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DEL SAN BLAS - 36370 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Blas | 36370 | S | 120 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1444.0, meta_modificada:1444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle veracruz Colonia benito juarez 63742 SAN BLAS, SAN BLAS ENTRE Calle adolfo lopez mateo Y Calle lazaro cardenas Calle nayarit pasando la ex aeropista por la avenida principal, a 2 cuadras se encuentra el Jardin de niños guill, lon:-105.28785936, lat:21.54843066}} | 2025-06-06 | 2025-07-20 | 1579055.61 | 1579055.61 | 1579055.61 | 1572248.63 | 1572248.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-005/2025-IR, contratista:FREDY ALEJANDRO VILLEGAS HURTADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:3421181.4, importe_modificado:3421181.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1444.0}} | {2576454/proyecto_INICIO, 2576454/proyecto_PROCESO, 2576454/proyecto_FIN, 2576454/proyecto_INICIO, 2576454/proyecto_PROCESO, 2576454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576455 | Proyecto de inversión | 1532287.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1532287.23, modificado:1584108.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (2da ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE HUAYNAMOTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS - 36056 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Blas | 36056 | S | 89 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.78, meta_modificada:587.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:Avenida insurgentes Ejido huaynamota 63763 HUAYNAMOTA, SAN BLAS ENTRE Calle sin nombre de calle Y Calle sin nombre Calle sin nombre por la avenida principal de la localidad justo en contra esquina de la unica escuela primaria dr j, lon:-105.09486089, lat:21.56648736}} | 2025-05-08 | 2025-07-11 | 1584108.82 | 1584108.82 | 1584108.82 | 1577280.56 | 1577280.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-003/2025-IR, contratista:CLAUDIA LIZETH CURIEL GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:2499849.95, importe_modificado:2499849.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.78}} | {2576455/proyecto_PROCESO, 2576455/proyecto_FIN, 2576455/proyecto_INICIO, 2576455/proyecto_PROCESO, 2576455/proyecto_FIN, 2576455/proyecto_PROCESO, 2576455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576457 | Proyecto de inversión | 2061733.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2061733.91, modificado:2061733.91}} | REHABILITACION DE ANDADOR TURISTICO EN PLAYA BORREGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BLAS. - 55899 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Blas | 55899 | S | 138 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Andador ANDADOR TURISTICO PLAYA EL BORREGO Ejido san blas 63743 SAN BLAS, SAN BLAS POR LA UNICA AVENIDA QUE DA HACIA LA PLAYA DE EL BORREGO MEDIA CUADRA DESPUES DEL COCO LOCO, JUSTO FRENTE A LA ZONA NAVAL NUMERO 10, lon:-105.2848645, lat:21.53127376}} | 2025-03-17 | 2025-05-19 | 2051127.24 | 2051127.24 | 2051127.24 | 2042286.77 | 2042286.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-001/2025-IR, contratista:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, convocante:FREDY ALEJANDRO VILLEGAS HURTADO, monto:2834369.25, importe_modificado:2828562.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2576457/proyecto_PROCESO, 2576457/proyecto_INICIO, 2576457/proyecto_FIN, 2576457/proyecto_PROCESO, 2576457/proyecto_FIN, 2576457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576458 | Proyecto de inversión | 1844629 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1844629.0, modificado:1844629.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SECO CON HUELLAS DE CONCRETO, EN LA CALLE H. BATALLÓN, EN LA LOCALIDAD DEL SAN BLAS - 36267 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Blas | 36267 | S | 138 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1876.0, meta_modificada:1876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle h batallon Ejido san blas 63740 SAN BLAS, SAN BLAS ENTRE Calle yucatan Y Avenida aviacion Calle canalizo sur a un lado del templo de la localidad de el puerto por mano derecha se encuentra la calle h batallon subimos 2 cuadr, lon:-105.28716987, lat:21.54330778}} | 2025-06-06 | 2025-07-20 | 1842125.79 | 1842125.79 | 1842125.79 | 1834186.29 | 1834186.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-005/2025-IR, contratista:FREDY ALEJANDRO VILLEGAS HURTADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:3421181.4, importe_modificado:3421181.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1876.0}} | {2576458/proyecto_PROCESO, 2576458/proyecto_FIN, 2576458/proyecto_INICIO, 2576458/proyecto_FIN, 2576458/proyecto_INICIO, 2576458/proyecto_PROCESO, 2576458/proyecto_FIN, 2576458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576459 | Proyecto de inversión | 3539544.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3539544.89, modificado:3539544.89}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO BANQUETAS Y MACHUELOS DE CONCRETO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA MUNICIPIO DE SAN BLAS - 99966 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Blas | 99966 | S | 117 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2069.94, meta_modificada:2069.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:35, direccion:Calle Cuauhtémoc Ejido la palma 63775 LA PALMA, SAN BLAS ENTRE Calle jose maria morelos Y Calle indio mariano Calle miguel hidalgo por la avenida principal hasta llegar al puente de la localidad, cruzando el puente es donde se rea, lon:-105.17628185, lat:21.49281241}} | 2025-07-21 | 2025-09-18 | 3537263.71 | 3537263.71 | 3537263.71 | 3427582.36 | 3427582.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-006/2025-IR, contratista:JOSE BERNABE GONZALEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:3537263.71, importe_modificado:3537263.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.0}} | {2576459/proyecto_PROCESO, 2576459/proyecto_INICIO, 2576459/proyecto_PROCESO, 2576459/proyecto_INICIO, 2576459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576460 | Proyecto de inversión | 605344.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605344.09, modificado:605344.09}} | Construcción de alumbrado público en las calles 24 de mayo y Colosio en la localidad de Puerta del Río, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit. - 53156 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 53156 | S | 75 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:Calle Calle 24 de mayo y calle Colosio 63820 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS Por acceso de la carretera Federal 68D, lon:-104.64759754, lat:21.18458283}} | 2025-07-31 | 2025-08-19 | 604184.58 | 604184.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPL-DOP-F3-IR-003-2025-A, contratista:DG3 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:604184.58, importe_modificado:604184.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2576460/proyecto_INICIO, 2576460/proyecto_PROCESO, 2576460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576461 | Proyecto de inversión | 1461980.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1461980.26, modificado:1461980.26}} | Construcción de empedrado ahogado en concreto hidráulico en la calle que conduce de la iglesia a la unidad de salud de la localidad de Tequilita, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit. - 75816 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 75816 | S | 185 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:949.12, meta_modificada:949.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:Calle Domicilio Conocido s/nombre 63810 TEQUILITA, SAN PEDRO LAGUNILLAS Calle del centro, que parte de la Iglesia al centro de Salud de la localidad en mención., lon:-104.79882257, lat:21.08856146}} | 2025-10-24 | 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576462 | Proyecto de inversión | 1009553.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1009553.72, modificado:1009553.72}} | Rehabilitación de red de agua potable en las calles Aldama, Dr. Martínez, Venustiano Carranza, en la zona conocida como Barrio de Arriba, localidad de San Pedro Lagunillas, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit. - 85218 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 85218 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:669.24, meta_modificada:669.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle Aldama, Dr. Martínez, V. Carranza Barrio Barrio de Arriba 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS Calle Aldama, Dr. Martínez y continua en calle Venustiano Carranza. , lon:-104.74612447, lat:21.22704809}} | 2025-10-01 | 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576463 | Proyecto de inversión | 1797261.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1797261.32, modificado:1797261.32}} | Construcción Integral de calle Zaragoza a base de empedrado ahogado, entre calles Zaragoza y Morelos, incluye; alumbrado publico, rehabilitación de red de agua potable y drenaje sanitario, localidad de San Pedro Lagunillas, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit. - 54971 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 54971 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle calle Zaragoza 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS calle esquina con el auditorio municipal de la Presidencia Municipal., lon:-104.75114866, lat:21.22231387}} | 2025-09-24 | 2025-12-08 | 1797261.32 | 1794541.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPL-DOP-F3-IR-006/2025-B, contratista:VILLAGO URBANIZACIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:1794541.68, importe_modificado:1794541.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576464 | Proyecto de inversión | 1168284.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168284.95, modificado:1168284.95}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE INDIO MARIANO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALILLA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT. - 91953 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 91953 | S | 823 | 549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1011.36, meta_modificada:1011.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:Calle INDIO MARIANO Pueblo CHAPALILLA 63870 CHAPALILLA, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle CARRETERA INTERNACIONAL 15 Y Calle PROLONGACION P. SANCHEZ 300 METROS AL NOROESTE DE LA GASOLINERA DE LA LOCALIDAD RUMBO A TEPIC POR LA DE LA , lon:-104.63755746, lat:21.18988905}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576465 | Proyecto de inversión | 1733371.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1733371.25, modificado:1733371.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA GALINDA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO. - 92528 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 92528 | S | 107 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.3, meta_modificada:452.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LA GALINDA 63837 LA GALINDA, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle CARRETERA INTERNACIONAL 15 Y POR EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD CARRETERA FEDERAL 15, 127 METROS AL NORTE A UN COSTADO DEL CLUB DE LA TERCERA E, lon:-104.66348178, lat:21.31175254}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576466 | Proyecto de inversión | 1519752.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1519752.05, modificado:1519752.05}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MOJARRAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT. - 99058 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 99058 | S | 1004 | 670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1295.15, meta_modificada:1295.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ejido SAN JOSE DE MOJARRAS 63840 SAN JOSÉ DE MOJARRAS, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle SINALOA Y Calle PUEBLA Calle MEXICO A 200 METROS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, POR LA CALLE MEXICO ESQUINA, lon:-104.6076267, lat:21.42616856}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576467 | Proyecto de inversión | 787210.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:787210.31, modificado:787210.31}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PROLONGACION MORELOS, BARRIO DE ARRIBA, EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. - 112006 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 112006 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:Calle PROLONGACION MORELOS Ejido LA LABOR 63835 LA LABOR, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle MORELOS Y HACIA EL SUR DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD HASTA LA PLAZA PRINCIPAL Y DESPUES DE AHÍ A 435 MT DE LA CANCHA TECHADA DE LA, lon:-104.71929139, lat:21.36881329}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576468 | Proyecto de inversión | 326806.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326806.62, modificado:326806.62}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTILLO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. - 112637 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 112637 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.94, meta_modificada:313.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:48, direccion:Carretera libre pavimentada federal ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD - TANQUE DE ALMACENAMIENTO 179 265 63870 EL OCOTILLO, SANTA MARÍA DEL ORO A 265 MT AL NORTE DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD POR UNA BRECHA A UN COSTADO DE LA, lon:-104.64342641, lat:21.23334359}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576469 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT - 82159 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 82159 | S | 243 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:985.0, meta_modificada:985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:Calle CAMINO RUMBO AL OJO DE AGUA Ejido LAS CUEVAS 63844 LAS CUEVAS, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle CAMINO DE ACCESO Y DEL CAMINO DE ACCESO 140 METROS AL SUR RUMBO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LA LINEA DE CONDUCCION AL NORESTE P, lon:-104.59223091, lat:21.51095851}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576470 | Proyecto de inversión | 739332.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739332.99, modificado:739332.99}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ABEDUL, DE LA COLONIA LOS CEDROS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. PRIMERA ETAPA. - 113173 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 113173 | S | 197 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.5, meta_modificada:677.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle ABEDUL Colonia LOS CEDROS 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle DONATO GUERRA Y Calle EUCALIPTO A 86 METROS AL OESTE DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CALLE DONATO GUERRA HASTA EL CRUCE CON LA CALLE ABEDUL, lon:-104.58457895, lat:21.33295932}} | 2025-10-20 | 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576471 | Proyecto de inversión | 464968.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464968.37, modificado:464968.37}} | SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES (30 PIEZAS), EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. - 82300 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 82300 | S | 331 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:Calle BUCKINGHAM Ejido BUCKINGHAM 63844 BUCKINGHAM, SANTA MARÍA DEL ORO LAS LAMPARAS SOLARES SE COLOCARAN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-104.62306998, lat:21.50109137}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576472 | Proyecto de inversión | 774947.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:774947.28, modificado:774947.28}} | SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LÁMPARAS SOLARES (50 PIEZAS), EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT. - 87329 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 87329 | S | 484 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:CERRO BLANCO, SANTA MARÍA DEL ORO SE COLOCARAN LAS LÁMPARAS SOLARES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-104.6217105, lat:21.37648472}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576473 | Proyecto de inversión | 946000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:671660.0, modificado:671660.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274340.0, modificado:274340.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZONAS RURALES, CON UNA SUPERFICIE DE 3.88 M2 EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA EL AHUALAMO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT , 11 ACCIONES. - 88309 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 88309 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.68, meta_modificada:42.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:Calle 30 DE ABRIL 53 Colonia EL AHUALAMO 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle 23 DE MARZO Y Calle 5 DE MAYO Calle 12 DE OCTUBRE LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 3 ACCIONES POR , lon:-104.61994995, lat:21.16743213}} | 2025-09-09 | 2025-11-07 | 274340 | 274340 | 274340 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2025, contratista:CARLOS ANTONIO ROMERO OCHOA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1782663.07, importe_modificado:1782663.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {2576473/proyecto_INICIO, 2576473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576474 | Proyecto de inversión | 688000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:488480.0, modificado:488480.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199520.0, modificado:199520.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZONAS RURALES, CON UNA SUPERFICIE DE 3.88 M2 EN LA LOCALIDAD DE LAS MESITAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT , 8 ACCIONES. - 88621 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 88621 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.04, meta_modificada:31.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:Camino LAS MESITAS - LAS MESITAS 49 492 63870 LAS MESITAS, SANTA MARÍA DEL ORO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 2 ACCIONES POR EL ACCESO PRINCIPAL A 75.00 MT APROXIMADAMENTE DEL PREESCOLAR COMUNITAR, lon:-104.60584763, lat:21.15211855}} | 2025-09-09 | 2025-11-07 | 199520 | 199520 | 199520 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2025, contratista:CARLOS ANTONIO ROMERO OCHOA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1782663.07, importe_modificado:1782663.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576475 | Proyecto de inversión | 150500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:97610.0, modificado:97610.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52890.0, modificado:52890.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 30.00 M2 POR ACCION EN LA LOCALIDAD COLONIA EL AHUALAMO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, 7 ACCIONES. - 90506 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 90506 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:Calle 12 DE OCTUBRE Ejido COL. EL AHUALAMO 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle 15 DE SEPTIEMBRE Calle 18 DE JULIO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 2 A, lon:-104.6234129, lat:21.1687663}} | 2025-09-09 | 2025-11-07 | 52890 | 52890 | 52890 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2025, contratista:CARLOS ANTONIO ROMERO OCHOA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1782663.07, importe_modificado:1782663.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576476 | Proyecto de inversión | 357901.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357901.54, modificado:357901.54}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MODERNA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT. - 102125 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 102125 | S | 536 | 893 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.3, meta_modificada:385.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:Camino / Brecha CARRETERA RUMBO A SAN LUIS DE LOZADA - OJO DE AGUA 2 84 63840 COLONIA MODERNA, SANTA MARÍA DEL ORO A 3.25 KM AL NORTE DE LA SALIDA DE LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA RUMBO A SAN LUIS DE LOZADA EN LA DESVIACIÓN AL NOR, lon:-104.65441955, lat:21.47087875}} | 2025-10-03 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576477 | Proyecto de inversión | 1000947.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000947.65, modificado:1000947.65}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LAUREL, DE LA COLONIA CECYTEN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. PRIMERA ETAPA - 112396 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 112396 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1029.0, meta_modificada:1029.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle LAUREL Colonia CECYTEN 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 110 METROS AL ESTE POR LA CALLE DONATO GUERRA DOBLANDO AL NORTE POR LA CALLE MORELOS HASTA , lon:-104.58926903, lat:21.33617266}} | 2025-10-20 | 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576478 | Proyecto de inversión | 1347407.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1347407.34, modificado:1347407.34}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA LA CIENEGA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. - 103402 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 103402 | S | 211 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.5, meta_modificada:82.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Colonia LA CIENEGA 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle MORELOS Y Calle ALLENDE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 110 METROS AL ESTE POR LA CALLE DONATO GUERRA DOBLANDO 513 METROS AL NO, lon:-104.58644956, lat:21.33953131}} | 2025-10-03 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576479 | Proyecto de inversión | 1110823.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1110823.29, modificado:1110823.29}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OJO DE AGUA RINCÓN DE CALIMAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MOJARRAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT. - 99690 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 99690 | S | 1004 | 670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:Camino / Brecha SALIDA RUMBO AL PANTEON - OJO DE AGUA RINCON DE CALIMAYO 2 250 63840 SAN JOSÉ DE MOJARRAS, SANTA MARÍA DEL ORO A 2.25 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, RUMBO AL PANTEÓN., lon:-104.60796567, lat:21.42441539}} | 2025-09-29 | 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576480 | Proyecto de inversión | 317553.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317553.65, modificado:317553.65}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRONTERA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE TAMAULIPAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 110150 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 110150 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.5, meta_modificada:105.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:80, direccion:Calle FRONTERA Colonia COL. FRONTERA 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle TAMAULIPAS Y Calle CORREGIDORA Calle 20 DE NOVIEMBRE EL TRAMO A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRONTERA ENTRE LA AVENIDA EJIDO Y LAS TI, lon:-105.23253603, lat:21.7480642}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 317553.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576481 | Proyecto de inversión | 6399726.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6399726.07, modificado:6399726.07}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PALAPARES, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 108964 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 108964 | S | 418 | 507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.38, meta_modificada:391.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:57, direccion:Pueblo PUERTA DE PALAPARES 63562 PUERTA DE PALAPARES, SANTIAGO IXCUINTLA LA COMUNIDAD NO CUENTA CON NOMENCLATURA EN SUS CALLES, EL PREDIO EN DONDE SE CONSTRUIRA EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO SALIDA A , lon:-105.63296263, lat:22.10452244}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 6399726.07 | 6399726.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLIII-IR-FAISMUN-015/2025, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:6382442.0, importe_modificado:6382442.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576482 | Proyecto de inversión | 1023109.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1023109.54, modificado:1023109.54}} | REHABILITACIÓN DE TANQUES ELEVADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA MÚLTIPLE INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, EN LA REGIÓN DE LAS HACIENDAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 109550 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 109550 | S | 1875 | 1831 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.6, meta_modificada:358.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:Avenida LAZARO CARDENAS Pueblo SANTA CRUZ 63560 SANTA CRUZ, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle GILBERTO GONZALEZ MEDINA Y Calle LAZARO PARTIDA EL TANQUE SE ENCUENTRA ENTRE LA TELESECUNDARI Y EL BANCO DEL BIENESTAR, lon:-105.59977279, lat:21.97608977}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 1023109.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576483 | Proyecto de inversión | 347574.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347574.27, modificado:347574.27}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AMAPA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 112376 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 112376 | S | 1175 | 1176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.52, meta_modificada:330.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Calle MAZATLAN Pueblo AMAPA 63554 AMAPA, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle MEXICO Y Calle IGNACIO MARTINEZ Calle ALDAMA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA ES SOBRE LAS CALLES MAZATLAN Y MEXICO JUSTO ATRAS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES. , lon:-105.25075281, lat:21.78609404}} | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 347574.27 | 347574.27 | 347574.27 | 104018.37 | 104018.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLIII-AD-FAISMUN-011/2025, contratista:JAVIER CASTILLO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:346727.89, importe_modificado:346727.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2576483/proyecto_PROCESO, 2576483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576484 | Proyecto de inversión | 3483087.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3483087.22, modificado:3483087.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA, EN LA LOCALIDAD DE YAGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 106516 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 106516 | S | 2163 | 2202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:82, direccion:Calle 8 DE MARZO Pueblo YAGO 63380 YAGO, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle GALEANA Calle 8 DE MAYO LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE CONSTRUIRA EN LOS TERRENOS DE LA DELEGACION MUNICIPAL FRENTE A LA PLAZA PRI, lon:-105.06524589, lat:21.83459678}} | 2025-10-01 | 2025-12-29 | 3483087.22 | 3483087.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLIII-IR-FAISMUN-009/2025, contratista:JOSÉ FERNANDO ACOSTA ZARAGOZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:3465252.83, importe_modificado:3465252.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576485 | Proyecto de inversión | 400837.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400837.83, modificado:400837.83}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE REBOMBEO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, (REBOMBEO - MAYORQUÍN) PARA EL SISTEMA MÚLTIPLE INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, EN LA REGIÓN DE LAS HACIENDAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 105544 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 105544 | S | 303 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:37, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo MAYORQUIN 63561 MAYORQUÍN, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle MEXICO Y Calle CAMINO ARANCHO NUEVO EL CARCAMO DE REBOMBEO SE ENCUENTA JUNTO AL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, lon:-105.56647733, lat:21.90486085}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 400837.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576486 | Proyecto de inversión | 378290.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378290.95, modificado:378290.95}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE REBOMBEO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (REBOMBEO - SANTA CRUZ) PARA EL SISTEMA MÚLTIPLE INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, EN LA REGIÓN DE LAS HACIENDAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 105809 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 105809 | S | 573 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:Avenida LAZARO CARDENAS Pueblo SANTA CRUZ 63560 SANTA CRUZ, SANTIAGO IXCUINTLA SALIDA A LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PALAPARES, lon:-105.60371639, lat:21.98712156}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 378290.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576487 | Proyecto de inversión | 4714195.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4714195.33, modificado:4714195.33}} | REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL EN COLONIA TALPITA DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTIAGOP IXCUINTLA, NAYARIT - 107472 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 107472 | S | 60 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:904.0, meta_modificada:904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:80, direccion:Calle PIPILA Colonia TALPITA 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle RIO SAN PEDRO Y Calle MORELOS Calle CRISPIN DURAN EL DRN PLUVIAL DE LA COLONIA TALPITA CORRE SOBRE LA CALLE PIPILA, QUE ES LA ULTIMA ANTES DE LLEGAR , lon:-105.23707471, lat:21.73979404}} | 2025-10-01 | 2025-12-29 | 4174195.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576488 | Proyecto de inversión | 998261.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998261.92, modificado:998261.92}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN LA LOCALIDAD DE PLAYA EL SESTEO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 110307 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 110307 | S | 68 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.5, meta_modificada:583.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:83, direccion:Calle LOS CORCHOS Pueblo PLAYA EL SESTEO 63573 PLAYA EL SESTEO, SANTIAGO IXCUINTLA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA SE UBICA POR LA CALLE LOS CORCHOS QUE ES LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-105.48721644, lat:21.72425597}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 996261.92 | 996261.92 | 99014.62 | 99014.62 | 99014.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLIII-AD-FAISMUN-010/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S. DE R.L. DE C.V. (ING. LUIS ENRIQUE SALINAS RIVAS)., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:330048.73, importe_modificado:330048.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2576488/proyecto_INICIO, 2576488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576489 | Proyecto de inversión | 235032.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235032.59, modificado:235032.59}} | REHABILITACIÓN DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE YAGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 105491 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 105491 | S | 730 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:82, direccion:Calle PUEBLA Pueblo YAGO 63380 YAGO, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle NAYAR Y LAS CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE YAGO SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PUEBLA Y E BORDO DE CANAL DE RIEGO DENOMINADO CENTENARIO, lon:-105.05504974, lat:21.83334574}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 235032.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2576489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576490 | Proyecto de inversión | 330929.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330929.76, modificado:330929.76}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN LA COLONIA DE VILLAS DE IXCUINTLA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 112619 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 112619 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.0, meta_modificada:373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle SANTIAGO Colonia VILLAS DE IXCUINTLA 63352 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle BOCA DE CAMICHIN Y Calle VILLA HIDALGO Calle CORONA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. AMADO NERVO EL CANAL , lon:-105.22243302, lat:21.8140713}} | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 330929.76 | 330929.76 | 330929.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLIII-AD-FAISMUN-010/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S. DE R.L. DE C.V. (ING. LUIS ENRIQUE SALINAS RIVAS)., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:330048.73, importe_modificado:330048.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2576490/proyecto_PROCESO, 2576490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576491 | Proyecto de inversión | 1889120.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1889120.32, modificado:1889120.32}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN, EN LA LOCALIDAD DE TORO MOCHO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.. - 110615 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 110615 | S | 175 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6320.0, meta_modificada:6320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:74, direccion:Carretera libre pavimentada estatal CRUCERO DE TOROMOCHO - TOROMOCHO 6 320 63573 TORO MOCHO, SANTIAGO IXCUINTLA LA AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD VA DEL CUCERO DE TOROMOCO A LA LOCALIDAD DEL MISMO NOMBRE , lon:-105.44798055, lat:21.75175481}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 1889120.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576492 | Proyecto de inversión | 494812.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380625.19, modificado:380625.19}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114187.56, modificado:114187.56}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN COLONIA LAS HIGUERITAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 110806 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 110806 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle VERACRUZ Colonia COLONIA LAS HIGUERITAS 63312 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle SEGUNDA DE VERACRUZ Y Calle LAS PAROTAS EL CARCAMO A REHABILITAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VERACRUZ ATRAS DEL ESTADIO MUNICIP, lon:-105.20779452, lat:21.8195724}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 114187.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576493 | Proyecto de inversión | 1824064.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403126.6, modificado:1403126.6}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420937.98, modificado:420937.98}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. - 111009 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 111009 | S | 9240 | 8783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle AV. AMADO NERVO Colonia SANTIAGO IXCUINTLA 63352 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle SOLIDARIDAD Y Calle VILLA HIDALGO Calle SANTIAGO EL CARCAMO A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA AV. AMADO NERVO SALIDA A LA LOC, lon:-105.22131179, lat:21.81509527}} | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 420937.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576494 | Proyecto de inversión | 931122.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716248.21, modificado:716248.21}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214874.46, modificado:214874.46}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE YAGO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 111093 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 111093 | S | 2163 | 2202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:82, direccion:Calle ANTONIO RAMIREZ Pueblo YAGO 63380 YAGO, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle FRANCISCO VILLA CALLE ANTONIO RAMIREZ SALIDA CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-105.05779632, lat:21.84246314}} | 2025-09-30 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576495 | Proyecto de inversión | 1495370.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1495370.47, modificado:1495370.47}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA MAGISTERIAL LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. - 107980 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 107980 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1953.0, meta_modificada:1953.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION TABAMEX Colonia MAGISTERIAL 63311 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle BUEN TONO Y Calle ASIA Calle AFRICA LA CALLE PROLONGACION TABAMEX SE ENCUENTRA ENTRE LAS CLONIAS INFONAVIT, UNIVERSIDAD Y MAGI, lon:-105.19655348, lat:21.81662441}} | 2025-09-30 | 2025-11-28 | 1495370.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576496 | Proyecto de inversión | 461596.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461596.17, modificado:461596.17}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL NÚMERO DOS (EL QUEMADO) EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 110427 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 110427 | S | 371 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:65, direccion:Calle MICHOACAN Pueblo SAN MIGUEL NUMERO DOS(EL QUEMADO) 63565 SAN MIGUEL NÚMERO DOS (EL QUEMADO), SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle SAN MIGUEL LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SA, lon:-105.38845805, lat:21.82965325}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 461596.17 | 461596.17 | 138395.99 | 138395.99 | 138395.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLIII-AD-FAISMUN-012/2025, contratista:JAVIER CASTILLO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:461319.97, importe_modificado:461319.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2576496/proyecto_PROCESO, 2576496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576497 | Proyecto de inversión | 3334013.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3334013.36, modificado:3334013.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN PISOS DEL MERCADO MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 113286 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 113286 | S | 9240 | 8783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1645.23, meta_modificada:1645.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo SANTIAGO IXCUINTLA 63300 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle BRAVO Y Calle RAYON Calle OCAMPO EL MERCADO MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO., lon:-105.20753223, lat:21.80778319}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 3334013.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576498 | Proyecto de inversión | 6395128 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6395128.0, modificado:6392074.28}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRONQUE ADOQUINAMIENTO, ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y BOULEVARD TECUALA-ACAPONETA EN LA LOCALIDAD DE TECUALA, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT. - 54731 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 54731 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1841.0, meta_modificada:1841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO Colonia COLONIA CENTRO 63450 TECUALA, TECUALA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Boulevard TECUALA -ACAPONETA Calle COLIMA LA OBRA SE UBUICA A 100 METROS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HEROES, lon:-105.45430094, lat:22.40122225}} | 2025-06-25 | 2025-09-25 | 3196037.14 | 3196037.14 | 3196037.14 | 3196037.14 | 3196037.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXIX-AYTO¿TEC¿NAY-F3¿URB-003/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROALME S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA, monto:6392074.28, importe_modificado:6392074.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.5}} | {2576498/proyecto_INICIO, 2576498/proyecto_PROCESO, 2576498/proyecto_INICIO, 2576498/proyecto_PROCESO, 2576498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576499 | Proyecto de inversión | 2010784 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2010784.0, modificado:2008566.11}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA POR LA CALLE EULOGIO PARRA ENTRE LAS CALLES AZTLAN Y REY NAYAR Y JUAN ESPINOZA BAVARA EN LA LOCALIDAD DE CAMALOTITA, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT. - 102029 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 102029 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:8, direccion:Calle EULOGIO PARRA Pueblo CAMALOTITA 63456 CAMALOTITA, TECUALA ENTRE Calle REY NAYAR Y Calle AZTLAN Calle MARCELINO CEDANO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE QUE ES PROLOGACION A LA CARRETER CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD CARRETERRE, lon:-105.43483073, lat:22.40725882}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 2008566.11 | 2008566.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXIX-AYTO-TEC-NAY-F3-ELE-005/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROALME S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA, monto:2008566.11, importe_modificado:2008566.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576500 | Proyecto de inversión | 203320.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203320.42, modificado:203320.42}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE UNIÓN POPULAR Y CALLE JACARANDAS EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 66304 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 66304 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.5, meta_modificada:104.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia NIÑOS HÉROES 63136 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle UNION POPULAR Y Calle JACARANDAS Calle JUAN DE LA BARRERA Se encuentra cerca de colonias como El Tecolote, Residencial La Loma, INFONAVIT El Tecolote, Rincón , lon:-104.8720106, lat:21.46547456}} | 2025-08-18 | 2025-10-16 | 0 | 201106.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-017-2025-AD, contratista:LUCIO ALBERTO MURILLO REYES, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:201106.88, importe_modificado:201106.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576501 | Proyecto de inversión | 1203420.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1203420.09, modificado:1203420.09}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRISANTEMA ENTRE CALLE SIETE Y CALLE OCHO, CALLE AZUCENA ENTRE CALLE SEIS Y CALLE GLADIOLA EN LA COLONIA SUTSEM LAS FLORES DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT. - 66336 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 66336 | S | 90 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.7, meta_modificada:181.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle CRISANTEMA Colonia SUTSEM LAS FLORES 63067 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle SIETE Y Calle OCHO Calle NARDO LA COLONIA SUTSEM LAS FLORES SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC Rodeada por colonias urbanas como El Rodeo, Lomas del, lon:-104.91970894, lat:21.52483851}} | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 0 | 1202573.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-015-2025-IR, contratista:CARLOS GARCIA NUÑEZ, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1202573.38, importe_modificado:1202573.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576502 | Proyecto de inversión | 1861629.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1861629.83, modificado:1861629.83}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (PUGA) MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 101894 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 101894 | S | 2072 | 2061 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:501.0, meta_modificada:501.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:Ejido FRANCISCO I MADERO 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC Se encuentra aproximadamente a 1014 km al sureste de la ciudad de Tepic., Tiene entre 7000 y 7700 habitantes, y está a una altitud de entre 702 y 742 metros sobre el, lon:-104.8228475, lat:21.58237303}} | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 1861629.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576503 | Proyecto de inversión | 1132669.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1132669.96, modificado:1132669.96}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AZTLÁN ENTRE CALLE PROLONGACIÓN PRISCILIANO SÁNCHEZ Y CALLE 12 DE OCTUBRE, EN LA COLONIA CAJA DE AGUA DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT. - 66619 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 66619 | S | 51 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.3, meta_modificada:145.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle aztlán Colonia caja de agua 63158 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle prolongacion prisciliano sanchez Y Calle 12 de octubre la colonia está centrada aproximadamente en 21.4958 N, -104.8959 W, Se trata de una zona urbana dentro de la c, lon:-104.89503054, lat:21.49497995}} | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 0 | 1130596.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-019-2025-IR, contratista:HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1130596.84, importe_modificado:1130596.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576504 | Proyecto de inversión | 1428115.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1428115.75, modificado:1428115.75}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE CHURUBUSCO ENTRE AVENIDA ZAPOPAN Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN LA COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA, TEPIC NAYARIT. - 76451 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 76451 | S | 176 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2859.89, meta_modificada:2859.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle CHURUBUSCO Colonia PUERTA DE LA LAGUNA 63039 TEPIC, TEPIC ENTRE Avenida ZAPOPAN Y Calle MARGARITA MAZA DE JUAREZ Calle IGNACIO GUARDADO La colonia se encuentra a unos 2.32 km al norte del centro urbano de Tepic. Adicionalmen, lon:-104.87776728, lat:21.51610786}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 1428115.75 | 1425873.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2025/14A, contratista:ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYRIT, monto:1425873.61, importe_modificado:1425873.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.99}} | {2576504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576505 | Proyecto de inversión | 365694.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365694.64, modificado:365694.64}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LOZADA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 101910 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 101910 | S | 688 | 734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:153, direccion:Ejido SAN LUIS DE LOZADA 63527 SAN LUIS DE LOZADA, TEPIC San Luis de Lozada es una localidad (pueblo) situada en el municipio de Tepic, estado de Nayarit, México, La altitud se encuentra en torno a los 1,086 metros sobre el nivel , lon:-104.70625211, lat:21.50448741}} | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 365694.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576506 | Proyecto de inversión | 1053644.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1053644.08, modificado:1053644.08}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT. - 66311 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 66311 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle PRISCILIANO SANCHEZ Colonia CENTRO 63000 TEPIC, TEPIC ENTRE Avenida IGNACIO ALLENDE Y Calle MARIANO MATAMOROS Calle GUADALAJARA La Prisciliano Sanchez Es una de las avenidas principales del centro de la ciudad de Tepic, form, lon:-104.8884662, lat:21.50631067}} | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 0 | 1049081.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-014-2025-IR, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1049081.72, importe_modificado:1049081.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576507 | Proyecto de inversión | 3107945.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3107945.65, modificado:3107945.65}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO LECHEREADO EN CALLE AVIACIÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE POLANCO EN LA COLONIA RINCÓN DE POCHOTITAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTITAN DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 93586 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 93586 | S | 442 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3193.54, meta_modificada:3100.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:141, direccion:Calle AVIACIÓN Colonia RINCÓN DE POCHOTITAN 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC ENTRE Y Calle POLANCO Santiago de Pochotitán es un pueblo perteneciente al municipio de Tepic, en el estado de Nayarit, México, Se encuentra aproximad, lon:-104.692179, lat:21.58306784}} | 2025-09-22 | 2025-11-28 | 3107945.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:META MODIFICADA SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576508 | Proyecto de inversión | 506896.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506896.1, modificado:506896.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL AHUACATE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 101913 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 101913 | S | 821 | 806 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:103, direccion:Ejido EL AHUACATE 63507 EL AHUACATE, TEPIC Es una zona de tipo rural conocida también como Ejido El Ahuacate o simplemente El Ahuacate, Está situado alrededor de 5.2km al oeste de la ciudad de Tepic, lon:-104.94437766, lat:21.51388062}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 506896.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576509 | Proyecto de inversión | 431036.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:431036.05, modificado:431036.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTITAN, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 101833 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 101833 | S | 997 | 1028 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:141, direccion:Ejido SANTIAGO DE POCHOTITAN 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC Santiago de Pochotitán forma parte del municipio de Tepic, que también es la capital del estado de Nayarit, Pueblo en zona rural, Santiago de Pochotitán es una local, lon:-104.70243828, lat:21.58547144}} | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 431036.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576510 | Proyecto de inversión | 1823034.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1823034.67, modificado:1823034.67}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE COYOACAN Y PRIVADA AQUILES SERDAN Y PRIVADA AQUILES SERDAN ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CERRADA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA TEPIC NAYARIT. - 74138 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 74138 | S | 150 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1146.46, meta_modificada:1146.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle AQUILES SERDAN Colonia AMPLIACIÓN SANTA TERESITA 63083 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle privada Aquiles serdan Y Calle coyoacan Calle libertad La colonia Ampliación Santa Teresita se encuentra en la ciudad de Tepic, la capital del e, lon:-104.8948633, lat:21.5231579}} | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 1823034.67 | 1818133.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2025/15, contratista:CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1818133.39, importe_modificado:1818133.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576511 | Proyecto de inversión | 630961.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630961.29, modificado:630961.29}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDA PASEO DE LA LOMA Y AVENIDA INSURGENTES EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LA LOMA DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT. - 66359 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 66359 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.45, meta_modificada:165.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle SAN JUAN Fraccionamiento RESIDENCIAL LA LOMA 63137 TEPIC, TEPIC ENTRE Avenida INSURGENTES Y Avenida PASEO DE LA LOMA Calle LAURELES Y GONGORA Se encuentra cerca de las colonias Independencia y INFONAVIT El Tecolote, Entre la, lon:-104.90190552, lat:21.50696372}} | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 0 | 629841.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-018-2025-AD, contratista:JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:629841.29, importe_modificado:629841.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576512 | Proyecto de inversión | 1519534.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1519534.63, modificado:1519534.63}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LISBOA ENTRE AVENIDA DEL VALLE Y CALLE PORTUGAL EN EL FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL VALLE DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT. - 88243 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 88243 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.46, meta_modificada:177.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle LISBOA Fraccionamiento ciudad del valle 63157 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle PORTUGAL Y Avenida DEL VALLE Calle VENECIA este fraccionamiento está ubicado aproximadamente a 1.06 km hacia el sur del centro urbano de Tepic. En auto, , lon:-104.88638462, lat:21.48838883}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 0 | 1513002.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-025-2025-IR, contratista:LUCIO ALBERTO MURILLO REYES, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1513002.2, importe_modificado:1513002.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576513 | Proyecto de inversión | 1060471.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1060471.49, modificado:1060471.49}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ROBLE ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE HUAYPARIN EN LA COLONIA SAN JUAN DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT. - 66754 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 66754 | S | 60 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.3, meta_modificada:162.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle roble Colonia san juan 63130 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle magnolia Y Calle huayparin Calle amapa La Colonia SanJuan en Tepic, Nayarit, es una zona urbana con código postal 63130 ubicada a unos 2.8km al este del centro de Tepic, , lon:-104.90710199, lat:21.5108541}} | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 0 | 1056740.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-021-2025-IR, contratista:JUAN CARLOS RUBIO RIVAS, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1056740.98, importe_modificado:1056740.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576514 | Proyecto de inversión | 1384113.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1384113.73, modificado:1384113.73}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN CALLE CANTERA ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE CERRADA EN LA COLONIA EL PEDREGAL DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT. - 78139 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 78139 | S | 182 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle CANTERA Colonia EL PEDREGAL 63164 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle ROBLE Y Calle CERRADA Calle TEZONTLE LA COLONIA EL PEDREGAL Se ubica aproximadamente a 3.5km al este del centro urbano de Tepic, bordeando colindancias como Cora, Ri, lon:-104.91412076, lat:21.4967378}} | 2025-08-28 | 2025-10-27 | 0 | 1382180.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-023-2025-IR, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1382180.61, importe_modificado:1382180.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576515 | Proyecto de inversión | 349287.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349287.83, modificado:349287.83}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 101900 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 101900 | S | 1281 | 1280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:111, direccion:Ejido LA CANTERA 63506 LA CANTERA, TEPIC El Ejido La Cantera está ubicado dentro del municipio de Tepic, en el estado de Nayarit, México, y corresponde al código postal 63506, Se sitúa hacia el noroeste del centro de Tepic, aproxi, lon:-104.82330878, lat:21.50833491}} | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 349287.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576516 | Proyecto de inversión | 2119483.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2119483.26, modificado:2119483.26}} | REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN AVENIDA DEL EJERCITO NACIONAL Y CALLE ALHÓNDIGA DE GRANADITAS ENTRE CALLE CAMINO VIEJO AL TECOLOTE Y CALLE JOSE LOPEZ COTILLA EN LAS COLONIAS EL TECOLOTE, FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL TECOLOTE, INDEPENDENCIA Y FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LA LOMA EN TEPIC NAYARIT. - 111263 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 111263 | S | 236 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4566.02, meta_modificada:4566.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Avenida DEL EJERCITO Colonia EL TECOLOTE 63135 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle CAMINO VIEJO AL TECOLOTE Y Calle JOSE LOPEZ COTILLA Calle REVOLUCION La Colonia El Tecolote se encuentra en la zona urbana del municipio y ciudad de Tepic, en, lon:-104.90550112, lat:21.50197435}} | 2025-10-01 | 2025-11-28 | 2119483.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576517 | Proyecto de inversión | 1680096.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1680096.32, modificado:1680096.32}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA DE LÍNEA DE REBOMBEO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CAMINO AL PUNTO ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE GUADALUPE EN LA COLONIA SANTA FE Y COLONIA SENDEROS DEL MONTE EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT. - 88486 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 88486 | S | 104 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:426.1, meta_modificada:426.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Colonia SANTA FE 63088 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle higueras Y Calle guadalupe Calle al punto La colonia SANTA FE se encuentra aproximadamente a 4km al noreste del centro de Tepic, o unos 11.4km en dirección , lon:-104.89711183, lat:21.53538605}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 0 | 1671187.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-024-2025-IR, contratista:EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1671187.37, importe_modificado:1671187.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576518 | Proyecto de inversión | 588140.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588140.83, modificado:588140.83}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMO ENTRE CALLE UNIÓN POPULAR Y CALLE JACARANDAS EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT. - 66329 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 66329 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.6, meta_modificada:112.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle ALAMO Colonia NIÑOS HÉROES 63136 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle UNION POPULAR Y Calle JACARANDAS Calle INDEPENDENCIA Se encuentra cerca de colonias como El Tecolote, Residencial La Loma, INFONAVIT El Tecolote, Rincón de San Juan y, lon:-104.87203071, lat:21.46584274}} | 2025-08-18 | 2025-10-16 | 0 | 585816.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-016-2025-AD, contratista:INFRAESTRUCTURA CIVIL ARROYO S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:585816.37, importe_modificado:585816.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576519 | Proyecto de inversión | 3255661.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3255661.88, modificado:3255661.88}} | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE LUIS PASTEUR ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y ANDADOR ABRAHAM LINCOLN, EN LA COLONIA LA JUVENTUD, TEPIC NAYARIT. - 97313 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 97313 | S | 113 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2231.8, meta_modificada:2231.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle LUIS PASTEUR Colonia LA JUVENTUD 63177 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle ABRAHAM LINCOLN Calle CELSO HUMBERTO DELGADO La Colonia Juventud está ubicada en la zona urbana de la ciudad de Tepic, Nayarit, al sureste del, lon:-104.87775467, lat:21.49550657}} | 2025-09-22 | 2025-11-28 | 3255661.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576520 | Proyecto de inversión | 1423658.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423658.92, modificado:1423658.92}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN CALLE CAMELINAS A CALLE ACACIA Y CALLE ACACIA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN FRESNO Y CALLE CAMELINA Y RED DE ALIMENTACIÓN DE CALLE CEDRO ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE PROLONGACIÓN OLIVO Y CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE PROLONGACIÓN FRESNO Y CERRADA EN LAS COLONIAS VERSALLES SUR, TIO BALTAZAR Y SAN JUAN DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT. - 94517 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 94517 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:743.0, meta_modificada:743.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle CAMELINAS Colonia VERSALLES 63129 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle ACACIA Y Calle FRESNO Calle AMAPA Se encuentra aproximadamente a 14.6km al sureste del centro municipal de Tepic, o bien a unos 3.3km al este del centro urbano, Las , lon:-104.91074813, lat:21.50974461}} | 2025-09-22 | 2025-11-22 | 0 | 1420332.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-026-2025-IR, contratista:OSCAR RUELAS MARTINEZ, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1420332.8, importe_modificado:1420332.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576521 | Proyecto de inversión | 986237.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986237.92, modificado:986237.92}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 101904 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 101904 | S | 1073 | 1164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:106, direccion:Ejido BELLAVISTA 63501 BELLAVISTA, TEPIC Bellavista es una localidad rural perteneciente al municipio de Tepic, capital del estado de Nayarit, Se encuentra aproximadamente a 910 km al norte del centro histórico de Tepic, Su altitu, lon:-104.88242121, lat:21.56228369}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 986237.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576522 | Proyecto de inversión | 699103.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699103.2, modificado:699103.2}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE AVIACIÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE POLANCO EN LA COLONIA RINCÓN DE POCHOTITAN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTITAN DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 88990 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 88990 | S | 59 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.28, meta_modificada:345.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:141, direccion:Calle AVIACIÓN Colonia RINCÓN DE POCHOTITAN 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC ENTRE Y Calle POLANCO Santiago de Pochotitán es un pueblo perteneciente al municipio de Tepic, en el estado de Nayarit, México, Se encuentra aproximad, lon:-104.69303382, lat:21.58310081}} | 2025-09-22 | 2025-11-28 | 699103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576523 | Proyecto de inversión | 2513412.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2513412.81, modificado:2513412.81}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN ANDADOR LOMA Y LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC GUADALAJARA EN INFONAVIT LOS SAUCES DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 81205 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 81205 | S | 1292 | 1142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle cerrada Fraccionamiento INFONAVIT LOS SAUCES 63195 TEPIC, TEPIC Es una unidad habitacional dentro de la ciudad de Tepic, municipio del mismo nombre en el estado de Nayarit, Se localiza aproximadamente a 3.9km al suroeste del, lon:-104.86428191, lat:21.46489213}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 0 | 2507805.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-022-2025-IR, contratista:JOSE ROBERTO CASTAÑEDA SANCHEZ, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2507805.9, importe_modificado:2507805.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576524 | Proyecto de inversión | 909494.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909494.32, modificado:909494.32}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LISBOA ENTRE AVENIDA DEL VALLE Y CALLE PORTUGAL EN EL FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL VALLE DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT. - 95465 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 95465 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.65, meta_modificada:166.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle LISBOA Fraccionamiento CIUDAD DEL VALLE 63157 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle PORTUGAL Y Calle DEL VALLE Calle VENECIA ESTE FRACCIONAMIENTO ESTÁ UBICADO APROXIMADAMENTE A 1.06 KM HACIA EL SUR DEL CENTRO URBANO DE TEPIC. EN AUTO, SE, lon:-104.88641117, lat:21.48838196}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 0 | 907908.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-027-2025-AD, contratista:OMAR MARTIN OCHOA ELIAS, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:907908.15, importe_modificado:907908.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:META MODIFICADA SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576525 | Proyecto de inversión | 1485263.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1485263.42, modificado:1485263.42}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE AVENIDA LAGOS DEL COUNTRY Y CALLE LAGO SUPERIOR FRACCIONAMIENTO LAGOS DEL COUNTRY TEPIC NAYARIT. - 76421 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 76421 | S | 161 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.48, meta_modificada:653.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Avenida LAGOS DEL COUNTRY Fraccionamiento LAGOS DEL COUNTRY 63175 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle LAGO SUPERIOR Y Lagos del Country es una colonia o barrio situado al suroeste del centro de Tepic, en el estado de Nayarit, México. Pertene, lon:-104.85914155, lat:21.48077967}} | 2025-09-22 | 2025-10-28 | 1485263.42 | 1479967.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2025/16, contratista:OBRAS Y SERVICIOS TUHUEO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYRIT, monto:1479967.22, importe_modificado:1479967.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576526 | Proyecto de inversión | 2409368.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2409368.3, modificado:2409368.3}} | REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN AVENIDA LAGOS DEL COUNTRY ENTRE PRIVADA LAGO MICHIGAN Y CALLE LAGO TITICACA FRACCIONAMIENTO LAGOS DEL COUNTRY TEPIC NAYARIT. - 94019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 94019 | S | 141 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4880.0, meta_modificada:4880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Avenida LAGOS DEL COUNTRY Fraccionamiento LAGOS DEL COUNTRY 63175 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle LAGO MICHIGAN Y Calle LAGO TITICACA Calle LAGO TANGANICA Lagos del Country es una colonia o barrio situado al suroeste del centro de Tepic,, lon:-104.85889016, lat:21.48159788}} | 2025-09-22 | 2025-11-28 | 2409368.3 | 2404944.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2025/14B, contratista:ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYRIT, monto:2404944.06, importe_modificado:2404944.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576527 | Proyecto de inversión | 694639.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:694639.98, modificado:694639.98}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE CALLE PANAMÁ Y AVENIDA DE LA CULTURA EN LA COLONIA LOS FRESNOS ORIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT. - 66656 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 66656 | S | 23 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.8, meta_modificada:95.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle rio papaloapan Colonia los fresnos oriente 63190 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle panamá Y Avenida de la cultura Calle rio colorado La zona limita al oeste con LosFresnos Poniente, al norte con Villas de La Paz, y también está cerca, lon:-104.89212973, lat:21.48798488}} | 2025-08-18 | 2025-09-17 | 0 | 690992.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-020-2025-AD, contratista:ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:690992.81, importe_modificado:690992.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576528 | Proyecto de inversión | 376842.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376842.12, modificado:376842.12}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ATONALISCO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 101911 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 101911 | S | 884 | 889 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:104, direccion:Ejido ATONALISCO 63523 ATONALISCO, TEPIC Atonalisco es una ranchería o pueblo rural perteneciente al municipio de Tepic, en el estado de Nayarit, México, Se estima una población aproximada de 1,710 habitantes, Está ubicado a unos , lon:-104.84073917, lat:21.6666486}} | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 376842.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576529 | Proyecto de inversión | 662960.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:662960.88, modificado:662960.88}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CAMICHIN DE JAUJA, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 101846 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 101846 | S | 1476 | 1516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:110, direccion:Ejido CAMICHIN DE JAUJA 63508 CAMICHÍN DE JAUJA, TEPIC Camichín de Jauja es una localidad o ejido dentro del municipio de Tepic, situada en una zona rural. Tiene una población aproximada de 2320 habitantes. Se encuentra a unos 14k, lon:-104.8015856, lat:21.46386332}} | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 662960.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576530 | Proyecto de inversión | 1057387.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1057387.42, modificado:1057387.42}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 98979 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 98979 | S | 2388 | 2382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:151, direccion:Ejido SAN CAYETANO 63511 SAN CAYETANO, TEPIC SanCayetano es una localidad rural perteneciente AL MUNICIPIO DE TEPIC, Aproximadamente a 4km de la cabecera municipal, es decir, de la ciudad, Se encuentra a unos 7km del Aeropuerto In, lon:-104.81205007, lat:21.44924814}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 1057387.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576531 | Proyecto de inversión | 624259.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624259.1, modificado:624259.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL JICOTE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 101907 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 101907 | S | 986 | 975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:128, direccion:Ejido EL JICOTE 63510 EL JICOTE, TEPIC Se trata de una comunidad agrícola que forma parte del sector rural del municipio. Dentro del ejido predominan cultivos como tabaco, mango, ciruela y nanche; incluso cuenta con una planta par, lon:-105.0586235, lat:21.7258674}} | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 624259.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576532 | Proyecto de inversión | 2131375.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2131375.44, modificado:2131375.44}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT. - 110769 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 110769 | S | 1593 | 1563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:658.0, meta_modificada:658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia CENTRO 63000 TEPIC, TEPIC SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS AVENIDAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, COMO LA AVENIDA PROYECTO, LA AVENIDA MEXICO Y LA AVENIDA DE LA CULTURA., lon:-104.88576139, lat:21.48659659}} | 2025-10-01 | 2025-12-05 | 2131375.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576533 | Proyecto de inversión | 2195709.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2195709.77, modificado:2195709.77}} | MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE UNA CAPA DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA DE LA CULTURA ENTRE CALLE FRESNO Y AVENIDA DEL VALLE, FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL VALLE EN TEPIC, NAYARIT. - 71670 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 71670 | S | 208 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5619.72, meta_modificada:5619.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Avenida DE LA CULTURA Fraccionamiento CIUDAD DEL VALLE 63157 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle FRESNO Y Avenida DEL VALLE Calle CADIZ este fraccionamiento está ubicado aproximadamente a 1.06 km hacia el sur del centro urbano de Tepic. En a, lon:-104.88367888, lat:21.48565261}} | 2025-09-22 | 2025-11-28 | 2195709.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576534 | Proyecto de inversión | 296715.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296715.55, modificado:296715.55}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, ENTRE JAVIER MINA Y PEDRO MORENO, EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO, DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN, NAYARIT. - 88376 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 88376 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle NARCIZO MENDOZA Barrio PUEBLO NUEVO 63207 TUXPAN, TUXPAN ENTRE Calle LEONA VICARIO Y Calle JAVIER MINA Calle LAURELES LA OBRA SE UBICA FRENTE AL CENTRO DE ESPECTACULOS DON PANCHIN Y A 50 METROS DE MATERIALES TAPIA, lon:-105.30566701, lat:21.94191508}} | 2025-09-20 | 2025-11-18 | 296715.55 | 296715.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUXPAN-NAY-F3-18-007/2025-IR-B, contratista:JOSUE TAHEC GUEVARA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:2171637.29, importe_modificado:2171637.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576535 | Proyecto de inversión | 689665.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689665.79, modificado:689665.79}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, EN LA COLONIA FORTUNA, DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN, NAYARIT - 88302 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 88302 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle AGUSTIN MELGAR Colonia FORTUNA 63202 TUXPAN, TUXPAN ENTRE Calle FORTUNA Y Calle NICOLAS BRAVO Calle VERACRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA TIENDA MARIA Y A 100 METROS DE LA CHATARRERA DE PAULINO , lon:-105.30448818, lat:21.93890591}} | 2025-09-20 | 2025-11-18 | 689665.79 | 689665.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUXPAN-NAY-F3-18-007/2025-IR-A, contratista:JOSUE TAHEC GUEVARA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:2171637.29, importe_modificado:2171637.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576536 | Proyecto de inversión | 322141.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322141.93, modificado:322141.93}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NÚMERO 4 EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, NAYARIT - 92525 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 92525 | S | 700 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.4, meta_modificada:43.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Callejón CALLEJON POZO 4 Colonia AVIACION 63203 TUXPAN, TUXPAN LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL RANCHO DE JESUS OCEGUEDA Y AUN COSTADO DE RANCHO EL MANANTIAL NO CUENTA CON NOMENCLATURA VIAL YA QUE ES UN CALLEJON QUE CONDUCE A P, lon:-105.26928084, lat:21.94494266}} | 2025-09-20 | 2025-10-20 | 322141.93 | 322141.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUXPAN-NAY-F3-18-006/2025-AD-C, contratista:JORGE ANTONIO GODINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:943613.43, importe_modificado:943613.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576537 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:410000.0, modificado:410000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN ZONAS RURALES CON UNA SUPERFICIE DE 3.88 M2 EN LA LOCALIDAD DE UNION DE CORRIENTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT 5 ACCIONES - 90762 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 90762 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.4, meta_modificada:19.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:Calle MEXICO Ejido UNION DE CORRIENTES 63670 UNIÓN DE CORRIENTES, TUXPAN ENTRE Calle 19 DE DICIEMBRE Y Calle LAZARO CARDENAS Calle NIÑOS HEROES LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 1 ACCION POR CALLE MEX, lon:-105.42957839, lat:21.97641603}} | 2025-09-20 | 2025-12-20 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576538 | Proyecto de inversión | 107500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53750.0, modificado:53750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53750.0, modificado:53750.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 30.00 M2 POR ACCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPÁN, NAYARIT 5 ACCIONES - 91820 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 91820 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS 543 Colonia FORTUNA 63200 TUXPAN, TUXPAN ENTRE Calle AGUSTIN MELGAR Y Calle VERACRUZ Calle SEBASTIAN LERDO DE TEJADA LAS ACCIONES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCIÓN PO, lon:-105.30256557, lat:21.93664841}} | 2025-09-20 | 2025-12-20 | 107500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576539 | Proyecto de inversión | 64500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32250.0, modificado:32250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32250.0, modificado:32250.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 30.00 M2 POR ACCION EN LA LOCALIDAD DE COAMILES DEL MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT 3 ACCIONES - 91902 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 91902 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE 64 Ejido COAMILES 63660 COAMILES, TUXPAN ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle 5 DE FEBRERO Calle INDEPENDENCIA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 1 ACCION POR CALLE 20 DE NOVIE, lon:-105.25081252, lat:21.92348081}} | 2025-09-20 | 2025-12-20 | 64500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576540 | Proyecto de inversión | 107500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53750.0, modificado:53750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53750.0, modificado:53750.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 30.00 M2 POR ACCION EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT 5 ACCIONES - 91962 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 91962 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:Calle MEXICO 82 Ejido PALMA GRANDE 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Calle INDEPENDENCIA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 2 ACCIONES POR CALLE, lon:-105.39014299, lat:21.99044143}} | 2025-09-20 | 2025-12-20 | 107500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576541 | Proyecto de inversión | 282500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:141250.0, modificado:141250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141250.0, modificado:141250.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 21.00M2 POR ACCION EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT 5 ACCIONES - 92035 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 92035 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle JUAN ESCUTIA 6 Colonia ANGEL FLORES 63202 TUXPAN, TUXPAN ENTRE Calle ANGEL FLORES Y Calle LOS LAURELES Calle 5 DE MAYO LAS ACCIONES EN ESTA CABECERA SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCION POR CALLE JUAN ESCUTIA, 1 ACCION, lon:-105.31436301, lat:21.94539421}} | 2025-09-20 | 2025-12-20 | 282500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576543 | Proyecto de inversión | 1189058.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1189058.83, modificado:1189058.83}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN, NAYARIT. - 88210 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 88210 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle LEONA VICARIO Colonia RICARDO FLORES MAGON 63200 TUXPAN, TUXPAN ENTRE Calle REY NAYAR Y Calle LAZARO CARDENAS Calle PABLO PIÑA LA SE UBICA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL TECOS Y A 100 METROS DEL BORDO DE PROTECCION , lon:-105.30869911, lat:21.93804417}} | 2025-09-20 | 2025-11-18 | 1189058.83 | 1189058.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUXPAN-NAY-F3-18-007/2025-IR-C, contratista:JOSUE TAHEC GUEVARA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:2171637.29, importe_modificado:2171637.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576544 | Proyecto de inversión | 298903.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298903.59, modificado:298903.59}} | REHABILITACION DE NORIA EN LA LOCALIDAD DE PEÑAS, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT - 89449 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 89449 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:Calle ASUNCION HERNANDEZ Ejido PEÑAS 63660 PEÑAS, TUXPAN ENTRE Calle MEXICO Y Ninguno TIERRA DE CULTIVO Calle ISABEL L CATOLICA LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO Y A 150 METROS DE ABARROTES REY, lon:-105.22348635, lat:21.94629025}} | 2025-09-20 | 2025-10-19 | 298903.59 | 298903.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUXPAN-NAY-F3-18-006/2025-AD-A, contratista:JORGE ANTONIO GODINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:943613.43, importe_modificado:943613.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576545 | Proyecto de inversión | 169500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:84750.0, modificado:84750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84750.0, modificado:84750.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 21.00 M2 POR ACCION EN LA LOCALIDAD DE COAMILES DEL MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, 3 ACCIONES - 95014 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 95014 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:Calle MEXICO 34 Ejido COAMILES 63660 COAMILES, TUXPAN ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle CUAUHTEMOC Calle LAURELES Y GONGORA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 2 ACCIONES POR CALLE MEXICO, 1 ACCION POR CALL, lon:-105.25391125, lat:21.9198695}} | 2025-09-20 | 2025-12-20 | 169500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576546 | Proyecto de inversión | 1487602 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041321.4, modificado:1041321.4}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:446280.6, modificado:446280.6}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE LIBERTAD Y TABASCO EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN NAYARIT - 88407 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 88407 | S | 100 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle ITURBIDE Barrio BEIS 63202 TUXPAN, TUXPAN ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle TABASCO Calle PROGRESO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE TORTILLERIA LA PEQUE Y A 200 METROS DEL ESTADIO DE BEIS BOL LORENZO LOPEZ , lon:-105.29344271, lat:21.93976585}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 1487602 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576547 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43000.0, modificado:43000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43000.0, modificado:43000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 30.00 M2 POR ACCION EN LA LOCALIDAD DE PEÑAS DEL MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT 4 ACCIONES - 89825 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 89825 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:Calle ISABELA CATOLICA 42 Ejido PEÑAS 63660 PEÑAS, TUXPAN ENTRE Calle CHIAPAS Y Calle ZACATECAS Calle ASUNCION HERNANDEZ LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCION POR CALLE ISABELA CATOLICA, 1 ACCIO, lon:-105.22231107, lat:21.94052155}} | 2025-09-20 | 2025-11-20 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576548 | Proyecto de inversión | 107500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53750.0, modificado:53750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53750.0, modificado:53750.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 30.00 M2 POR ACCION EN LA LOCALIDAD DE UNION DE CORRIENTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT 5 ACCIONES - 90467 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 90467 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ejido UNION DE CORRIENTES 63670 UNIÓN DE CORRIENTES, TUXPAN ENTRE Calle 01 DE MAYO Y Calle 5 DE FEBRERO Calle 19 DE DICIEMBRE LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 3 ACCIONES POR CAL, lon:-105.42905268, lat:21.97868445}} | 2025-09-20 | 2025-12-20 | 107500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576549 | Proyecto de inversión | 326261.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326261.91, modificado:326261.91}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COAMILES, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT - 92491 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 92491 | S | 700 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:Calle PUEBLA Ejido COAMILES 63660 COAMILES, TUXPAN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle FRANCISCO I MADREO Calle NARCIZO MENDOZA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL Y A 150 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOC, lon:-105.25225286, lat:21.92681999}} | 2025-09-20 | 2025-10-20 | 326261.91 | 326261.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUXPAN-NAY-F3-18-006/2025-AD-B, contratista:JORGE ANTONIO GODINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:943613.43, importe_modificado:943613.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576551 | Proyecto de inversión | 4467752.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4467752.05, modificado:4467752.05}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 52539 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 52539 | S | 582 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:Calle Imaiyarixa Ejido GUADALUPE OCOTAN 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA ENTRE Calle Hitwatsixa Y Calle rpuxa Calle Nerika LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE EL MUNICIPIO, PARTIENDO DE LA PRESA HIDR, lon:-104.35620416, lat:21.88967878}} | 2025-07-15 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576552 | Proyecto de inversión | 1361641.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1361641.28, modificado:1361641.28}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE BALASTREO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT. - 114942 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 114942 | S | 1172 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.65, meta_modificada:1.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:Pueblo PUENTE DE CAMOTLAN 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA EL CAMINO A ATACAR SE ENCUENTRA RUMBO A LA COMANDANCIA DE LA LOCALIDAD DICHO CAMINO DA ACCESO A LOS RANCHOS DE PINOS ALTOS , lon:-104.08565117, lat:21.69562536}} | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2576552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576553 | Proyecto de inversión | 351111.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351111.91, modificado:351111.91}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA PAVIMENTADA A BASE DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN TRAMO CARRETERO MIGUEL GONZALEZ-CRUCERO DE HUAJIMIC - 67135 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 67135 | S | 547 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:919.17, meta_modificada:919.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:Carretera libre pavimentada estatal MIGUEL GONZALEZ - CRUCERO DE HUAJIMIC 12 900 63595 HUAJIMIC, LA YESCA EL TRAMO CARRETERO A TRABAJAR SE ENCUANTRA ENTRE LA LOCLAIDAD DE LA RANCHERIA MIGUEL GONZALEZ Y EL CRUCERO DE HUAJIMIC , lon:-104.31612829, lat:21.67947678}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576554 | Proyecto de inversión | 5427275.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5427275.11, modificado:5427275.11}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT. - 98862 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 98862 | S | 1172 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:Calle INSURGENTES Pueblo PUENTE DE CAMOTLAN 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA LA OBRA SE PRETENDE REALIZAR A UN COSTADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN MUNICIPIO DE LA YESCA LA CUAL SE ENCONTRARA A U, lon:-104.07992734, lat:21.68866696}} | 2025-09-16 | 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2576554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576555 | Proyecto de inversión | 4311066.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4311066.28, modificado:4311066.28}} | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS JARAS MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT. - 99670 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 99670 | S | 57 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:92, direccion:Calle insurgentes Ranchería las jaras 63595 LAS JARAS, LA YESCA la obra se realizara al sureste de la localidad de las jaras en un predio previamente estudiado el cual será el lugar de la construcción de un pozo nuevo para agua po, lon:-104.32654418, lat:21.64658532}} | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576556 | Proyecto de inversión | 19286.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19286.58, modificado:19286.58}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA PAVIMENTADA A BASE DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN TRAMO CARRETERO LOS LLANITOS-LA CUEVITA - 63856 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 63856 | S | 1117 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.49, meta_modificada:50.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1793, direccion:Carretera libre pavimentada estatal LOS LLANITOS - LA CUEVITA DE BELEN 12 900 63583 LA CUEVITA DE BELÉN, LA YESCA EL TRAMO A TRABAJAR SE ENCIENTRA A UNOS KILOMETROS DE LA PRESA EL CAJON RUMBO A LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS PASANDO, lon:-104.42511405, lat:21.59093717}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576557 | Proyecto de inversión | 78296.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78296.08, modificado:78296.08}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA PAVIMENTADA A BASE DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN TRAMO CARRETERO LA CUEVITA-MIGUEL GONZALEZ - 65526 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 65526 | S | 1172 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.97, meta_modificada:204.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1575, direccion:Carretera libre pavimentada estatal la cuevita de belen - miguel gonzalez 2 812 MIGUEL GONZÁLEZ [RANCHO], LA YESCA el tramo a intervenir se encuentra sobre la carretera a la localidad de puente de Camotlán iniciando de la presa hi, lon:-104.42852757, lat:21.6301968}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576558 | Proyecto de inversión | 4782589 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4782589.0, modificado:4782589.0}} | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT. - 94232 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 94232 | S | 547 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:Calle MEXICO Pueblo HUAJIMIC 63595 HUAJIMIC, LA YESCA ENTRE Calle MONTERREY Y Calle ACAPULCO Calle MORELOS EL LUGAR PARA PERFORAR EL POZO SE VA A ENCONTRAR EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC, EN TIERRAS DE USO AGRICOLA, lon:-104.31326064, lat:21.68175743}} | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576559 | Proyecto de inversión | 22364751.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.565532576E7, modificado:1.565532576E7}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6709425.33, modificado:6709425.33}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE CORTAPICO MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT. - 113591 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 113591 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.5, meta_modificada:45.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:55, direccion:Calle INSURGENTES Ranchería CORTAPICO 63587 CORTAPICO, LA YESCA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCLAIDAD DE CORTAPICO CORRIENDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN EL CRUCE DE EL RIO LUGAR DONDE SE PRETENDE REALIZAR ESTE PUENTE , lon:-103.80175011, lat:21.47467923}} | 2025-09-16 | 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576560 | Proyecto de inversión | 5241176.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5241176.01, modificado:5241176.01}} | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT. - 94266 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 94266 | S | 104 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:114, direccion:Calle MEXICO Ranchería LA MANGA 63594 LA MANGA, LA YESCA la obra tendra lugar en el predio de el lienzo charro el cual se ubica siguiento la calle principal hasta llegar al primer entronque con la calle que sube a la clinica ahi s, lon:-104.14711562, lat:21.48438552}} | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576561 | Proyecto de inversión | 4790603.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4790603.69, modificado:4790603.69}} | CONSTRUCCION DE CALLE JUAREZ A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT. - 60456 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 60456 | S | 1172 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2525.34, meta_modificada:2525.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo PUENTE DE CAMOTLAN 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle MIGUEL HIDALGO LA CALLE A EMPEDRAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN PART, lon:-104.07958174, lat:21.69940918}} | 2025-08-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576562 | Proyecto de inversión | 124963.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124963.55, modificado:124963.55}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA PAVIMENTADA A BASE DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN TRAMO CARRETERO LAS JARAS-MESA DE PAJARITOS - 80957 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 80957 | S | 57 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.14, meta_modificada:327.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:92, direccion:Carretera libre pavimentada estatal LAS JARAS - MESA DE PAJARITOS 18 884 63595 LAS JARAS, LA YESCA EL TRAMO CARRETERO A TRABAJAR CON EL RETIRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE LAS JARAS HACIA EL CRUCERO DE LAS, lon:-104.32742472, lat:21.64745993}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576563 | Proyecto de inversión | 367113.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:367113.95, modificado:367113.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLEJÓN DEL INDIO, ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y CALLE CERRADA, EN LA COLONIA OVANDO, DE LA LOCALIDAD DE BUCERÍAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 90522 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 90522 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.93, meta_modificada:110.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:Callejón CALLEJÓN DEL INDIO Colonia OVANDO 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle CALLE CERRADA Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCONTRARA A 400 METROS AL ESTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA IC, lon:-105.33422029, lat:20.760365}} | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 367113.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576564 | Proyecto de inversión | 258470.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258470.64, modificado:258470.64}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN CALLEJÓN DEL INDIO, ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CERRADA; Y CALLE JUÁREZ ENTRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y ARROYO DEL INDIO, EN LA COLONIA OVANDO, DE LA LOCALIDAD DE BUCERÍAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 92453 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 92453 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.6, meta_modificada:147.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:Callejón CALLEJON DEL INDIO Colonia OVANDO 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle CERRADA Calle JOSEFA ORTIZ Y ARROYO DEL INDIO LA OBRA SE ENCONTRARA A 400 METROS AL ESTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA IC, lon:-105.33422833, lat:20.76034593}} | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 258470.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2576564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302596247 | Acción | 115749.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115749.53, modificado:115749.53}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 1131 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 1131-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.360184, lat:22.489388}} | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 115749.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} | {2596247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: No es un proyecto de inversión; recuerde que el gasto corriente se reporta en Ejercicio del gasto., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación: No es un proyecto de inversión; recuerde que el gasto corriente se reporta en Ejercicio del gasto., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación: No es un proyecto de inversión; recuerde que el gasto corriente se reporta en Ejercicio del gasto., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación: No es un proyecto de inversión; recuerde que el gasto corriente se reporta en Ejercicio del gasto., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | NAY250302596248 | Acción | 395495.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395495.93, modificado:395495.93}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOVILIARIO DE OFICINA - 12 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 12-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.20413, lat:22.122545}} | 2025-09-17 | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} | {2596248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: No es un proyectos de inversión; recuerde que el gasto corriente se reporta en Ejercicio del gasto., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación: No es un proyectos de inversión; recuerde que el gasto corriente se reporta en Ejercicio del gasto., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación: No es un proyectos de inversión; recuerde que el gasto corriente se reporta en Ejercicio del gasto., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación: No es un proyectos de inversión; recuerde que el gasto corriente se reporta en Ejercicio del gasto., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | NAY250202530744 | Proyecto de inversión | 2189674.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2189674.62, modificado:2182895.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL DURAN CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 32923 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Compostela | 32923 | S | 149 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA SN SN Barrio ALTO 63700 COMPOSTELA, COMPOSTELA ENTRE Calle BRAVO Y Calle MORELOS Calle HIDALGO CENTRO DE LA CIUDAD DE COMPOSTELA, A UN COSTADO DE MERCADO PÚBLICO Y/O A UNA CUADRA DE LA PLAZA PÚBLICA PRINCIPAL, lon:-104.89973688, lat:21.23786808}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 1666618.55 | 1666618.55 | 1666618.55 | 1666618.55 | 1666618.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-ED-OP-2025-007-I, contratista:EDUARDO BASULTO ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2182895.64, importe_modificado:2182895.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.0}} | {2530744/proyecto_INICIO, 2530744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530745 | Proyecto de inversión | 442135.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442135.92, modificado:440945.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE NICOLAS AYON Y CORRAL DE TOROS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 41957 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 41957 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.53, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:Calle LÁZARO CÁRDENAS SN SN Pueblo ZAPOTAN 63717 ZAPOTÁN, COMPOSTELA ENTRE Calle NICOLAS AYÓN Y Calle CORRAL DE TOROS Calle SIN NOMBRE A UNA CUADRA DE PLAZA PÚBLICA, DIRECCION SUR DE LA LOCALIDAD, ACCESO A LIENZO CHARRO Y BARRIO D, lon:-104.86267267, lat:21.08786476}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 440945.52 | 440945.52 | 440945.52 | 440945.52 | 440945.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-DRE-OP-2025-021-AD, contratista:VALENTIN MENDEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:440945.52, importe_modificado:440945.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {2530745/proyecto_INICIO, 2530745/proyecto_PROCESO, 2530745/proyecto_FIN, 2530745/proyecto_PROCESO, 2530745/proyecto_FIN, 2530745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530751 | Proyecto de inversión | 1719983.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1719983.9, modificado:1719612.25}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FRANCISCO I MADERO, LAS PALMAS, DEL PANTEÓN, ALVARO OBREGÓN Y JESUS MEZA, COLONIA EL CERRITO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 39754 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 39754 | S | 113 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:703.0, meta_modificada:703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:Calle DEL PANTEÓN SN SN Colonia EL CERRITO 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle JESUS MEZA Calle LAS PALMAS COLONIA EL CERRITO, CUADRANTE SUROESTE DEL PUEBLO. ENTRADA PRINCIPAL DEL PUEBLO, DE LOS ARCOS DE, lon:-105.17043399, lat:21.24398736}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 515883.67 | 515883.67 | 515883.67 | 515883.67 | 515883.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-DRE-OP-2025-018-I, contratista:TRANSPORTES PÉTREOS REY NAYAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1719612.25, importe_modificado:1719612.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {2530751/proyecto_INICIO, 2530751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530753 | Proyecto de inversión | 2053018.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2053018.19, modificado:2047743.89}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ESTACIÓN I Y LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA AVIACIÓN, DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 41465 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 41465 | S | 2980 | 2850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle VALLE VERDE SN SN Colonia AVIACIÓN 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA ENTRE Calle VALLE MÁTICO Y Calle VALLE AZUL Calle JUAREZ A MEDIA CUADRA DE LAS VÍAS DEL TREN, CAMINO DE SALIDA A LAS PARCELAS DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, lon:-104.88264488, lat:21.24450023}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 969169.46 | 969169.46 | 969169.46 | 969169.46 | 969169.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-AGUA-OP-2025-020-I, contratista:VALENTIN MENDEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2047743.89, importe_modificado:2047743.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2530753/proyecto_INICIO, 2530753/proyecto_PROCESO, 2530753/proyecto_FIN, 2530753/proyecto_INICIO, 2530753/proyecto_PROCESO, 2530753/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540354 | Proyecto de inversión | 823158.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:823158.22, modificado:818189.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CAREYES ENTRE AVENIDA BAHIA DE BANDERAS Y AVENIDA BAHIA DE JALTEMBA EN LA LOCALIDAD DE LOS AYALA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 38699 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Compostela | 38699 | S | 433 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.81, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:Calle CAREYES SN SN Pueblo LOS AYALA 63724 LOS AYALA, COMPOSTELA ENTRE Calle BAHÍA DE BANDERAS Y Calle BAHÍA DE JALTEMBA Calle MADRE PERLA ACCESO PRINCIPAL DEL PUEBLO POR BAHÍA DE BANDERAS, DOS CUADRAS HACIA EL SUR, LATERAL DERECH, lon:-105.28548498, lat:21.02446187}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 444527.5 | 444527.4 | 444527.4 | 444527.4 | 444527.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2025-013-AD, contratista:ANDRÉS VLADIMIR MUÑOZ ÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:818189.44, importe_modificado:818189.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.0}} | {2540354/proyecto_INICIO, 2540354/proyecto_FIN, 2540354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530754 | Proyecto de inversión | 620853.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:620853.41, modificado:618991.71}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAJARITOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 39109 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 39109 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.96, meta_modificada:430.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:120, direccion:Calle PRINCIPAL SN SN Ranchería PAJARITOS 63707 PAJARITOS, COMPOSTELA ENTRE Calle CUMBRES DE HUICICILA Y Calle MEZCALES Calle LAS PARCELAS LA LINEA DE CONDUCCIÓN VA DESDE SALIDA A MEZCALES DONDE SE ENCUENTRA EL POZO DE AGUA A ENTR, lon:-105.03179421, lat:21.28706807}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 185697.51 | 185697.51 | 185697.51 | 185697.51 | 185697.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-AGUA-OP-2025-022-AD, contratista:LUCIO ALBERTO GONZÁLEZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:618991.71, importe_modificado:618991.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {2530754/proyecto_INICIO, 2530754/proyecto_PROCESO, 2530754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540357 | Proyecto de inversión | 1434203.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1434203.76, modificado:1429537.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE ADOLFO LOPÉZ MATEOS A VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA (BORBOLLÓN), MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 39630 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Compostela | 39630 | S | 550 | 547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.0, meta_modificada:683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:Calle ÁLVARO OBREGON SN SN Pueblo JUAN ESCUTIA BORBOLLÓN 63717 JUAN ESCUTIA (BORBOLLÓN), COMPOSTELA ENTRE Calle ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y Calle VICENTE GUERRERO Calle VICENTE GUERRERO ACCESO PRINCIPAL Y UNICO DEL PUEBLO, PASANDO LAS V, lon:-104.86764165, lat:21.16796962}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 428861.16 | 428861.16 | 428861.16 | 428861.16 | 428861.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2025-014-AD, contratista:RUBEN PEREZ MORA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1429537.21, importe_modificado:1429537.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {2540357/proyecto_INICIO, 2540357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302550836 | Proyecto de inversión | 344000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:344000.0, modificado:344000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 30.00M2 POR ACCION EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO ( EL CONDE) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT 16 ACCIONES - 97612 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 97612 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:Calle GARDENIA Ejido AMADO NERVO ( EL CONDE) 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS ENTRE Calle RIO SAN PEDRO Y Calle RIO GRIJALBA Calle CAMPECHE LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCIO, lon:-104.72939721, lat:21.08845728}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302550837 | Proyecto de inversión | 946000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274340.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:671660.0, modificado:671660.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN ZONAS RURALES, CON UNA SUPERFICIE DE 3.88 M2 EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA EL AHUALAMO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT , 11 ACCIONES - 64045 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 64045 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.68, meta_modificada:42.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:Calle 30 DE ABRIL 53 Colonia EL AHUALAMO 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle 23 DE MARZO Y Calle 5 DE MAYO Calle 12 DE OCTUBRE LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 3 ACCIONES POR , lon:-104.61994276, lat:21.16737598}} | 2025-08-15 | 2025-10-15 | 671660 | 671502.76 | 671502.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2025, contratista:CARLOS ANTONIO ROMERO OCHOA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1782663.07, importe_modificado:1782663.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {2550837/proyecto_PROCESO, 2550837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, SE REALIZO CONVENIO DE CONCURRENCIA CON EL H. AYUNATAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, SE REALIZO CONVENIO DE CONCURRENCIA CON EL H. AYUNATAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, SE REALIZO CONVENIO DE CONCURRENCIA CON EL H. AYUNATAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, SE REALIZO CONVENIO DE CONCURRENCIA CON EL H. AYUNATAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:corregir el monto modificado, indicar solo el monto estatal, e indicar en observaciones la concurrencia con el ayuntamiento, y corregir los montos de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:corregir el monto modificado, indicar solo el monto estatal, e indicar en observaciones la concurrencia con el ayuntamiento, y corregir los montos de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:corregir el monto modificado, indicar solo el monto estatal, e indicar en observaciones la concurrencia con el ayuntamiento, y corregir los montos de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:corregir el monto modificado, indicar solo el monto estatal, e indicar en observaciones la concurrencia con el ayuntamiento, y corregir los montos de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | NAY250302550839 | Proyecto de inversión | 735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:63400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:671600.0, modificado:671600.0}} | CONSTRUCION DE CUARTO DORMITORIO CON UNA SUPERFICIE DE 12.00 M2 POR ACCION EN LA LOCALIDAD DE TEPIC ( COL 3 DE JULIO) DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT 6 ACCIONES - 101238 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 101238 | S | 14 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle CALIDEZ Colonia 3 DE JULIO 63175 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle JUSTICIA Y Calle TRABAJO Calle IMPARCIALIDAD LAS ACCIONES EN ESTA COLONIA SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 2 ACCIONES POR CALLE CALIDEZ, 3 ACCIONES POR CALLE IMPARCI, lon:-104.78669991, lat:21.49639542}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 671600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS $ 63,400.00 SERAN CUBIERTOS CON RECURSOS PROPIOS DEL INSTITUTO, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:corregir el mono modificado, por el recurso estatal, ya que le municipio registrara su recurso., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:corregir el mono modificado, por el recurso estatal, ya que le municipio registrara su recurso., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:corregir el mono modificado, por el recurso estatal, ya que le municipio registrara su recurso., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:corregir el mono modificado, por el recurso estatal, ya que le municipio registrara su recurso., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | NAY250302550841 | Proyecto de inversión | 612500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:612500.0, modificado:612500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON UNA SUPERFICIE DE 12.00 M2 POR ACCION EN LA LOCALIDAD DE EL JICOTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT 5 ACCIONES - 83089 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 83089 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:128, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Ejido EL JICOTE 63510 EL JICOTE, TEPIC ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle INDEPENDENCIA Calle EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 4 ACCIONES POR CALLE PRIV. INDEPENDEN, lon:-105.05734412, lat:21.72409498}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 612500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302550842 | Proyecto de inversión | 282500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:282500.0, modificado:282500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 21.00 M2 POR ACCION EN LA LOCALIDAD DE TEPIC ( COLONIA 3 DE JULIO) DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT 5 ACCIONES - 84939 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 84939 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle TRABAJO 10 Colonia 3 DE JULIO 63173 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle CALIDEZ Y Calle IMPARCIALIDAD Periférico C SUB RAMAL SAN JOSE DE MOJORRAS LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD, COL 3 DE JULIO SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA 2 ACCI, lon:-104.78662206, lat:21.49604353}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 282500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302550843 | Proyecto de inversión | 258000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:258000.0, modificado:258000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 30.00M2 POR ACCION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS , NAYARIT 12 ACCIONES - 86202 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 86202 | S | 14 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2 Ejido SAN PEDRO LAGUNILLAS 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS ENTRE Calle MATEO CASTELLON Y Calle ADOLFO RUIZ CORTINEZ Calle JOSE CEBALLOS LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE, lon:-104.74937211, lat:21.21593567}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302550844 | Proyecto de inversión | 402500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:402500.0, modificado:402500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON UNA SUPERFICIE DE 3.87 M2 POR ACCION EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO , NAYARIT 5 ACCIONES - 87313 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 87313 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.35, meta_modificada:19.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle MANZANO Ejido IXTLA DEL RIO 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO ENTRE Calle OLIVO Y Calle CEREZO Calle EUCALIPTO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCION POR CALLE MANZANO, 1 ACCION POR CALL, lon:-104.3543907, lat:21.04246978}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 402500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302550851 | Proyecto de inversión | 129000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:129000.0, modificado:129000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 30.00M2 POR ACCIÓN EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT 6 ACCIONES - 76415 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 76415 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:83, direccion:Calle GARDENIA 131 Ejido IXTAPA DE LA CONCEPCION 63709 IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN, COMPOSTELA ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle OPALO Calle CLAVEL LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 1 ACCION POR CALLE , lon:-105.15560167, lat:21.30578416}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 129000 | 128540.34 | 128540.34 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-07-2025, contratista:WILLIAM HERBE HERRERA LEON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:810332.29, importe_modificado:810332.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:corregir el monto devengado, ya que no coincide con lo reportado en informe presentado por la dependencia, trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:corregir el monto devengado, ya que no coincide con lo reportado en informe presentado por la dependencia, trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:corregir el monto devengado, ya que no coincide con lo reportado en informe presentado por la dependencia, trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:corregir el monto devengado, ya que no coincide con lo reportado en informe presentado por la dependencia, trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | NAY250302550852 | Proyecto de inversión | 107500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:107500.0, modificado:107500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 30.00M2 POR ACCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, 5 ACCIONES - 76494 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 76494 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:Camino ZAPOTAN - ZAPOTAN 1 784 63717 ZAPOTÁN, COMPOSTELA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DE ZAPOTAN SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 3 ACCIONES POR EL CORRAL DE TOROS, 1 ACCION FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD Y 1 ACCI, lon:-104.86201696, lat:21.08868874}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 107500 | 107116.95 | 107116.95 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-06-2025, contratista:KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:2224226.94, importe_modificado:2224226.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:modificar el monto del apartado devengado, ya que no coincide con lo reportado en el informe presentado , trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:modificar el monto del apartado devengado, ya que no coincide con lo reportado en el informe presentado , trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:modificar el monto del apartado devengado, ya que no coincide con lo reportado en el informe presentado , trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:modificar el monto del apartado devengado, ya que no coincide con lo reportado en el informe presentado , trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | NAY250302550853 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:490000.0, modificado:490000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON UNA SUPERFICIE DE 12.00M2 EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT 4 ACCIONES - 76564 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 76564 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:Calle COAPINOL 111 Colonia NUEVA ERA 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle CEDRO Calle CERRADA DE LA PAZ LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA; 1 ACCION POR CALLE COAPINOL, 1 ACCION PO, lon:-105.13138707, lat:21.18683152}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 490000 | 488981.44 | 488981.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-07-2025, contratista:WILLIAM HERBE HERRERA LEON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:810332.29, importe_modificado:810332.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:corregir el monto devengado, ya que no coincide con lo presentado en informe presentado, trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:corregir el monto devengado, ya que no coincide con lo presentado en informe presentado, trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:corregir el monto devengado, ya que no coincide con lo presentado en informe presentado, trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:corregir el monto devengado, ya que no coincide con lo presentado en informe presentado, trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | NAY250302550854 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:86000.0, modificado:86000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 30.00M2 POR ACCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, 4 ACCIONES. - 77229 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 77229 | S | 11 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:128, direccion:Calle MARGARITA 69 Colonia LAS ROSAS 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA ENTRE Calle AVENIDA LAS ROSAS Y Calle CUITLAHUAC Calle JAZMIN LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCION POR CALLE MARGARI, lon:-105.23689311, lat:21.03899778}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 86000 | 85693.56 | 85693.56 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-07-2025, contratista:WILLIAM HERBE HERRERA LEON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:810332.29, importe_modificado:810332.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:corregir el monto devengado, ya que no coincide con lo reportado en informe presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:corregir el monto devengado, ya que no coincide con lo reportado en informe presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:corregir el monto devengado, ya que no coincide con lo reportado en informe presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:corregir el monto devengado, ya que no coincide con lo reportado en informe presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | NAY250302550855 | Proyecto de inversión | 172000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:172000.0, modificado:172000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 30.00M2 POR ACCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT 8 ACCIONES - 77412 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 77412 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:Calle JALISCO Ejido SAN LORENZO 63605 SAN LORENZO, RUÍZ ENTRE Calle PUEBLA Y Calle GUADALAJARA Calle GUANAJUATO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 2 ACCIONES POR CALLE JALISCO, 1 ACCIÓN POR CALLE PACH, lon:-105.08093799, lat:21.94214156}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302550856 | Proyecto de inversión | 3440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1341600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2098400.0, modificado:2098400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN ZONAS RURALES CON UNA SUPERFICIE DE 3.88 M2 POR ACCION EN LA LOCALIDAD DE ZONTECO MUNICIPIO DE HUAJICORI , NAYARIT 40 ACCIONES - 82325 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 82325 | S | 63 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.2, meta_modificada:155.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:152, direccion:Camino / Brecha ZONTECO - ZONTECO 2 1987 63480 ZONTECO, HUAJICORI LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 5 ACCIONES A VARIAS DISTANCIAS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE ESTA LOCALIDAD, 10 ACCIONES A D, lon:-105.3307284, lat:22.6975947}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 2098400 | 2098127.94 | 2098127.94 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-08-2025, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:4041475.95, importe_modificado:4041475.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:corregir el monto modificado al recurso estatal, ya que el municipio reportara su recurso, ademas de corregir los monos comprometidos, devengados ya que no coinciden con el reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:corregir el monto modificado al recurso estatal, ya que el municipio reportara su recurso, ademas de corregir los monos comprometidos, devengados ya que no coinciden con el reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:corregir el monto modificado al recurso estatal, ya que el municipio reportara su recurso, ademas de corregir los monos comprometidos, devengados ya que no coinciden con el reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:corregir el monto modificado al recurso estatal, ya que el municipio reportara su recurso, ademas de corregir los monos comprometidos, devengados ya que no coinciden con el reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs5: {observación:no coinciden los montos de acuerdo al reporte presentado, con lo indicado en el sistema., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-17}, obs6: {observación:no coinciden los montos de acuerdo al reporte presentado, con lo indicado en el sistema., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-17}, obs7: {observación:no coinciden los montos de acuerdo al reporte presentado, con lo indicado en el sistema., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-17}, obs8: {observación:no coinciden los montos de acuerdo al reporte presentado, con lo indicado en el sistema., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | NAY250302550857 | Proyecto de inversión | 860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:524600.0, modificado:524600.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN ZONAS RURALES CON UNA SUPERFICIE DE 3.88 M2 POR ACCION EN LA LOCALIDAD DE MAZATAN MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT 10 ACCIONES - 82433 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 82433 | S | 11 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.8, meta_modificada:38.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:78, direccion:Camino MAZATAN - MAZATAN 1 587 63480 MAZATÁN, HUAJICORI LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCION FRENTE A LA BOMBA DEL AGUA DE LA COMUNIDAD, 2 ACCIONES POR ACCESO PRINCIPAL FRENTE AL CORRAL DE LOS , lon:-105.30178058, lat:22.6113673}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 524600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir el monto modificado al recurso estatal, ya que el municipio reportara su recurso., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:corregir el monto modificado al recurso estatal, ya que el municipio reportara su recurso., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:corregir el monto modificado al recurso estatal, ya que el municipio reportara su recurso., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:corregir el monto modificado al recurso estatal, ya que el municipio reportara su recurso., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | NAY250302550858 | Proyecto de inversión | 258000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:258000.0, modificado:258000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 30.00M2 POR ACCION EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO DEL MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT 12 ACCIONES - 83009 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 83009 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ejido EL VENADO 63610 EL VENADO, RUÍZ ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Calle GRAL. LAZARO CARDENAS LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCIÓN POR CALLE BE, lon:-105.00550503, lat:21.9457516}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 258000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302550859 | Proyecto de inversión | 1978000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771420.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1206580.0, modificado:1206580.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZONAS RURALES CON UNA SUPERFICIE DE 3.88 M2 EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLOS MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, 23 ACCIONES - 68295 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 68295 | S | 31 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.24, meta_modificada:89.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:142, direccion:Camino / Terracería ZAPOTILLOS - ZAPOTILLOS 1 1257 63484 ZAPOTILLOS, HUAJICORI LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 ACCIONES A DIFERENTES DISTANCIAS DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE CONAFE, 12 ACCIONES A, lon:-105.30721368, lat:22.69212884}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 1206580 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:corregir el monto modificado, indicar solo el monto estatal, e indicar en observaciones la concurrencia con el ayuntamiento, y corregir los montos de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:corregir el monto modificado, indicar solo el monto estatal, e indicar en observaciones la concurrencia con el ayuntamiento, y corregir los montos de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:corregir el monto modificado, indicar solo el monto estatal, e indicar en observaciones la concurrencia con el ayuntamiento, y corregir los montos de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:corregir el monto modificado, indicar solo el monto estatal, e indicar en observaciones la concurrencia con el ayuntamiento, y corregir los montos de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | NAY250302550860 | Proyecto de inversión | 602000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234780.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:367220.0, modificado:367220.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZONA RURALES CON UNA SUPERFICIE DE 3.88 M2 POR ACCIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT 7 ACCIONES - 68339 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 68339 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.16, meta_modificada:27.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:237, direccion:Camino / Terracería AGUA CALIENTE - AGUA CALIENTE 1 865 63480 AGUA CALIENTE, HUAJICORI LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 2 ACCIONES POR EL ACCESO PRINCIPAL A ESTA LOCALIDAD, 3 ACCIONES A LA SALIDA A M, lon:-105.2986468, lat:22.69779099}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 367220 | 367172.39 | 367172.39 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-08-2025, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:4041475.95, importe_modificado:4041475.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, SE REALIZO CONVENIO DE CONCURRENCIA CON EL H. AYUNATAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, SE REALIZO CONVENIO DE CONCURRENCIA CON EL H. AYUNATAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:corregir el monto modificado, indicar solo el monto estatal, e indicar en observaciones la concurrencia con el ayuntamiento, y corregir los montos de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:corregir el monto modificado, indicar solo el monto estatal, e indicar en observaciones la concurrencia con el ayuntamiento, y corregir los montos de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:corregir el monto modificado, indicar solo el monto estatal, e indicar en observaciones la concurrencia con el ayuntamiento, y corregir los montos de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:corregir el monto modificado, indicar solo el monto estatal, e indicar en observaciones la concurrencia con el ayuntamiento, y corregir los montos de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | NAY250302550861 | Proyecto de inversión | 645000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:328200.0, modificado:328200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 30.00 M2 POR ACCIÓN EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT 30 ACCIONES - 68888 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 68888 | S | 54 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle PROVIDENCIA Colonia LOS LLANITOS 63480 HUAJICORI, HUAJICORI ENTRE Calle ESTANCIA Y Calle COLIMA Calle LA QUEBRADA LAS ACCIONES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 ACCIONES EN LA COLONIA EL CANJI, lon:-105.32278171, lat:22.6434811}} | 2025-08-15 | 2025-11-15 | 328200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, SE REALIZO CONVENIO DE CONCURRENCIA CON EL H. AYUNATAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, SE REALIZO CONVENIO DE CONCURRENCIA CON EL H. AYUNATAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:corregir el monto modificado, indicar solo el monto estatal, e indicar en observaciones la concurrencia con el ayuntamiento, y corregir los montos de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:corregir el monto modificado, indicar solo el monto estatal, e indicar en observaciones la concurrencia con el ayuntamiento, y corregir los montos de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:corregir el monto modificado, indicar solo el monto estatal, e indicar en observaciones la concurrencia con el ayuntamiento, y corregir los montos de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:corregir el monto modificado, indicar solo el monto estatal, e indicar en observaciones la concurrencia con el ayuntamiento, y corregir los montos de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:no coincide el monto aprobado presentado en reporte con lo indicado en sistema, en reporte hay una observacion de un movimiento compensado, que coincide con la aprobacion, porque no se corrige en la plataforma., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-17}, obs6: {observación:no coincide el monto aprobado presentado en reporte con lo indicado en sistema, en reporte hay una observacion de un movimiento compensado, que coincide con la aprobacion, porque no se corrige en la plataforma., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-17}, obs7: {observación:no coincide el monto aprobado presentado en reporte con lo indicado en sistema, en reporte hay una observacion de un movimiento compensado, que coincide con la aprobacion, porque no se corrige en la plataforma., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-17}, obs8: {observación:no coincide el monto aprobado presentado en reporte con lo indicado en sistema, en reporte hay una observacion de un movimiento compensado, que coincide con la aprobacion, porque no se corrige en la plataforma., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | NAY250302550862 | Proyecto de inversión | 2064550.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2064550.22, modificado:2064550.22}} | REHABILITACIÓN DE CALLE MERCURIO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ENTRE ALEJANDRINA Y ZAFIRO EN LA COLONIA MATATIPAC EN TEPIC, NAYARIT. - 70918 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 70918 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1227.72, meta_modificada:1227.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle CALLE MECURIO Colonia MATATIPAC 63195 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle ZAFIRO Y Calle ALEJANDRINA Calle COBRE LA OBRA SE UBICA POR CALLE MERCURIO ES CALLE PRINCIPAL QUE ESTA FRENTE A LA ENTRADA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS GOD, lon:-104.86553221, lat:21.47414356}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 2064550.22 | 2064307.71 | 2064307.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2025-067, contratista:VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2064307.71, importe_modificado:2064307.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.39}} | {2550862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE LE ENTREGO UN ANTICIPO A LA EMPRESA DE $619,292.31 Y PENDIENTE POR AMORTIZAR $619,292.31, trimestre:3.0, usuario:albavtellezh, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302550863 | Proyecto de inversión | 27047904.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.704790489E7, modificado:2.704790489E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT - 56578 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 56578 | S | 15092 | 14972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3532.08, meta_modificada:3532.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:40, direccion:Camino / Brecha TUXPAN - LA FORTUNA 1 900 63205 LA FORTUNA, TUXPAN LA UBICACION DEL PREDIO SE ENCUENTRA AL SUR DEL POBLADO DE TUXPAN, ES UNA PARCELA DONADA A 1900 METROS DE TUXPAN SOBRE EL CAMINO QUE VA A LA FORTUNA, lon:-105.31798477, lat:21.92465268}} | 2025-07-28 | 2026-03-31 | 27047904.89 | 26985102.96 | 26985102.96 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-LP-IP-2025-049, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2.698510296E7, importe_modificado:2.698510296E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE LE ENTREGO UN ANTICIPO A LA EMPRESA DE $8,095,530.89 Y PENDIENTE POR AMORTIZAR $8,095,530.89 , trimestre:3.0, usuario:albavtellezh, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302550864 | Proyecto de inversión | 11560565.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.156056593E7, modificado:1.156056593E7}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VALLE HERMOSO ENTRE CALLE VALLE NACIONAL Y CALLE SAN CLEMENTE DE LIMA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 56606 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 56606 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4183.84, meta_modificada:4183.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:Calle valle hermoso Colonia valle dorado 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle valle nacional Y Calle san clemente de lima Calle valle de acosta ES LA SIGUIENTE CALLE PARALELA A LA PARROQUIA LA DIVINA MISERICORDIA HACIA EL, lon:-105.26850176, lat:20.71698516}} | 2025-07-28 | 2025-10-25 | 11560565.93 | 11560225.93 | 11560225.93 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2025-051, contratista:FEC URBANIZACIONES MADERO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.156022593E7, importe_modificado:1.156022593E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1255.15}} | {2550864/proyecto_INICIO, 2550864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE LE ENTREGO UN ANTICIPO A LA EMPRESA DE $3,468,067.78 Y PENDIENTE POR AMORTIZAR $3,468,067.78, trimestre:3.0, usuario:albavtellezh, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302550865 | Proyecto de inversión | 9784981.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9784981.12, modificado:9784981.12}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO, 140.88 METROS EN LA CALLE MANTARRAYA, 156.05 METROS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 153.67 METROS EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COL. VILLAS MIRAMAR EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. - 56631 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 56631 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3835.16, meta_modificada:3835.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:Calle MANTARRAYA Pueblo SAN VICENTE 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ Calle BACALO CALLES A ESPALDAS DEL BANCO DE BIENESTAR DE SAN VICENTE, lon:-105.24975792, lat:20.75303347}} | 2025-07-21 | 2025-10-18 | 9783227.55 | 9783227.55 | 9783227.55 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2025-053, contratista:RAFAEL HERNANDEZ RAMIREZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:9783227.55, importe_modificado:9783227.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1534.06}} | {2550865/proyecto_INICIO, 2550865/proyecto_PROCESO, 2550865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE LE ENTREGO UN ANTICIPO A LA EMPRESA DE $2,934,968.27 Y PENDIENTE POR AMORTIZAR $2,934,968.27, trimestre:3.0, usuario:albavtellezh, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302550866 | Proyecto de inversión | 8900089.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8900089.58, modificado:8900089.58}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VALLE DE MÉXICO, ENTRE CALLES VALLE DE ZIRAHUEN Y VALLE DE QUIROGA, EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO DE LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 56643 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 56643 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3664.07, meta_modificada:3664.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:Calle VALLE DE MÈXICO Colonia VALLE DORADO 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle VALLE ZIRAHUEN Y Calle VALLE DE QUIROGA Calle VALLE DE TLAXCALA ES LA CALLE PRINCIPAL QUE DA ACCESO AL CONALEP 311 DE VALLE DORADO, QUE SE EN, lon:-105.26616288, lat:20.72532663}} | 2025-07-28 | 2025-10-25 | 8900089.58 | 8892742.47 | 8892742.47 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2025-052, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:8892742.47, importe_modificado:8892742.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1648.83}} | {2550866/proyecto_INICIO, 2550866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE LE ENTREGO UN ANTICIPO A LA EMPRESA DE $2,667,822.74 Y PENDIENTE POR AMORTIZAR $2,667,822.74, trimestre:3.0, usuario:albavtellezh, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302550867 | Proyecto de inversión | 107500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53750.0, modificado:53750.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 30.00 M2 POR ACCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPÁN, NAYARIT 5 ACCIONES - 57032 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 57032 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS 543 Barrio ANTONIO R. LAURELES 63200 TUXPAN, TUXPAN ENTRE Calle AGUSTIN MELGAR Y Calle VERACRUZ Calle SEBASTIAN LERDO DE TEJADA LAS ACCIONES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA, , lon:-105.30223206, lat:21.93838697}} | 2025-08-15 | 2025-11-15 | 53750 | 53674.57 | 53674.57 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2025, contratista:JORGE ANTONIO GODINEZ LARA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1513988.41, importe_modificado:1513988.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2550867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, SE REALIZO CONVENIO DE CONCURRENCIA CON EL H. AYUNATAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, SE REALIZO CONVENIO DE CONCURRENCIA CON EL H. AYUNATAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:corregir el monto modificado, ya que el recurso municipal lo reportara el municipio, y corregir el monto devengado ya que no coincide con el monto reportado en informe presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:corregir el monto modificado, ya que el recurso municipal lo reportara el municipio, y corregir el monto devengado ya que no coincide con el monto reportado en informe presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:corregir el monto modificado, ya que el recurso municipal lo reportara el municipio, y corregir el monto devengado ya que no coincide con el monto reportado en informe presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:corregir el monto modificado, ya que el recurso municipal lo reportara el municipio, y corregir el monto devengado ya que no coincide con el monto reportado en informe presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | NAY250302550868 | Proyecto de inversión | 339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339000.0, modificado:339000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 21.00M2 POR ACCION EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DEL MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT 6 ACCIONES - 57492 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 57492 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:Calle COLIMA 56 Ejido EL LIMON 63455 EL LIMÓN, TECUALA ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Callejón BORDO PERIMETRAL Calle DURANGO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 3 ACCIONES POR CALLE IGNACIO ALLENDE, 1 , lon:-105.44531726, lat:22.30208676}} | 2025-08-06 | 2025-11-06 | 339000 | 338161.8 | 338161.8 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-06-2025, contratista:KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:2224226.94, importe_modificado:2224226.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:corregir monto devengado, no coincide con el indicado en el reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:corregir monto devengado, no coincide con el indicado en el reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:corregir monto devengado, no coincide con el indicado en el reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:corregir monto devengado, no coincide con el indicado en el reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | NAY250302550870 | Proyecto de inversión | 612500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:595000.0, modificado:595000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON UNA SUPERFICIE DE 12.00M2 EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT 5 ACCIONES - 63070 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 63070 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle TABASCO 207 Ejido TUXPAN 63205 TUXPAN, TUXPAN ENTRE Calle AGUSTIN DE ITURBIDE Y Calle CENTENARIO Calle VILLA HERMOSA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCION POR CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTR, lon:-105.29371298, lat:21.93686113}} | 2025-08-15 | 2025-11-15 | 595000 | 594286.25 | 594286.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2025, contratista:JORGE ANTONIO GODINEZ LARA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1513988.41, importe_modificado:1513988.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302550871 | Proyecto de inversión | 150500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52890.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:97610.0, modificado:97610.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 30.00M2 POR ACCION EN LA LOCALIDAD COLONIA EL AHUALAMO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT, 7 ACCIONES - 63882 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 63882 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:Calle 12 DE OCTUBRE 24 Ejido COL . EL AHUALAMO 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle 16 DE SEPTIMEBRE Y Calle 15 DE SEPTIEMBRE Calle 18 DE JULIO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA , lon:-104.62334232, lat:21.16865937}} | 2025-08-15 | 2025-11-15 | 97610 | 96730.6 | 96730.6 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2025, contratista:CARLOS ANTONIO ROMERO OCHOA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1782663.07, importe_modificado:1782663.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, SE REALIZO CONVENIO DE CONCURRENCIA CON EL H. AYUNATAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, SE REALIZO CONVENIO DE CONCURRENCIA CON EL H. AYUNATAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:corregir el monto devengado, no coincide con lo presentado en el reporte, además de corregir mono modificado, solo con la aprobación estatal, indicar en observaciones que tiene concurrencia., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:corregir el monto devengado, no coincide con lo presentado en el reporte, además de corregir mono modificado, solo con la aprobación estatal, indicar en observaciones que tiene concurrencia., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:corregir el monto devengado, no coincide con lo presentado en el reporte, además de corregir mono modificado, solo con la aprobación estatal, indicar en observaciones que tiene concurrencia., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:corregir el monto devengado, no coincide con lo presentado en el reporte, además de corregir mono modificado, solo con la aprobación estatal, indicar en observaciones que tiene concurrencia., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | NAY250302550872 | Proyecto de inversión | 688000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199520.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:488480.0, modificado:488480.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN ZONAS RURALES , CON UNA SUPERFICIE DE 3.88 M2 EN LA LOCALIDAD DE LAS MESITAS, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT, 8 ACCIONES - 63948 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 63948 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.04, meta_modificada:31.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:Camino LAS MESITAS - LAS MESITAS 49 492 63870 LAS MESITAS, SANTA MARÍA DEL ORO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 2 ACCIONES POR ACCESSO PRINCIPAL A 75.00 MTS APROXIMADAMENTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO, lon:-104.60581088, lat:21.15213121}} | 2025-08-15 | 2025-10-15 | 488480 | 488365.64 | 488365.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2025, contratista:CARLOS ANTONIO ROMERO OCHOA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1782663.07, importe_modificado:1782663.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, SE REALIZO CONVENIO DE CONCURRENCIA CON EL H. AYUNATAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, SE REALIZO CONVENIO DE CONCURRENCIA CON EL H. AYUNATAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, SE REALIZO CONVENIO DE CONCURRENCIA CON EL H. AYUNATAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, SE REALIZO CONVENIO DE CONCURRENCIA CON EL H. AYUNATAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:corregir el monto modificado, indicar solo el monto estatal, e indicar en observaciones la concurrencia con el ayuntamiento, y corregir los montos de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:corregir el monto modificado, indicar solo el monto estatal, e indicar en observaciones la concurrencia con el ayuntamiento, y corregir los montos de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:corregir el monto modificado, indicar solo el monto estatal, e indicar en observaciones la concurrencia con el ayuntamiento, y corregir los montos de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:corregir el monto modificado, indicar solo el monto estatal, e indicar en observaciones la concurrencia con el ayuntamiento, y corregir los montos de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | NAY250202530794 | Proyecto de inversión | 403136.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403136.73, modificado:403136.73}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LOS CORCHOS, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYART - 40427 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 40427 | S | 377 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:21, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo LOS CORCHOS 63573 LOS CORCHOS, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Continuación CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS Y LOCALIZADA AL LLEGAR ALA LOCALIDAD DE LOS CORCHOS, lon:-105.47088005, lat:21.73124869}} | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 403136.73 | 403136.73 | 276781.27 | 276781.27 | 276781.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLIII-AD-FAISMUN-004/2025, contratista:JAVIER CASTILLO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:398840.1, importe_modificado:398840.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2530794/proyecto_INICIO, 2530794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202537131 | Proyecto de inversión | 612500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:612500.0, modificado:612500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON UNA SUPERFICIE DE 12.00 M2 EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 5 ACCIONES - 45273 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 45273 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:13, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO 27 Ejido EL CAPOMAL 63567 EL CAPOMAL, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle ACUARIO Calle VENUSTIANO CARRANZA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 2 ACCIONES POR CALL, lon:-105.11992245, lat:21.83995487}} | 2025-08-06 | 2025-11-06 | 612500 | 612257.45 | 612257.45 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-02-2025, contratista:JORGE ANTONIO GODINEZ LARA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1713460.14, importe_modificado:1713460.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {2537131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO EN LA PLATAFORMA ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO EN LA PLATAFORMA ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO EN LA PLATAFORMA ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO EN LA PLATAFORMA ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:corregir el monto devengado de acuerdo al reporte presentado, trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:corregir el monto devengado de acuerdo al reporte presentado, trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:corregir el monto devengado de acuerdo al reporte presentado, trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:corregir el monto devengado de acuerdo al reporte presentado, trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | NAY250202537126 | Proyecto de inversión | 1548000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1548000.0, modificado:1548000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN ZONAS RURALES CON UNA SUPERFICIE DE 3.88M2 EN LA LOCALIDAD DE TIERRA GENEROSA DEL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT, 18 ACCIONES - 44257 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 44257 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.84, meta_modificada:69.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:50, direccion:Camino / Vereda TIERRA GENEROSA - TIERRA GENEROSA 2 1897 63470 TIERRA GENEROSA, TECUALA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA , 3 ACCIONES ALREDEDOR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, 2 ACCIONES MAS A, lon:-105.2763904, lat:22.29879149}} | 2025-08-06 | 2025-11-06 | 1548000 | 1547903.34 | 1547903.34 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-06-2025, contratista:KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:2224226.94, importe_modificado:2224226.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:corregir el monto devengado, no coindice con lo presentado en el reporte., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:corregir el monto devengado, no coindice con lo presentado en el reporte., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:corregir el monto devengado, no coindice con lo presentado en el reporte., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:corregir el monto devengado, no coindice con lo presentado en el reporte., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | NAY250202530797 | Proyecto de inversión | 3128444.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3128444.85, modificado:3128444.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SAUTA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 43087 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 43087 | S | 1171 | 1255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:68, direccion:Avenida MEXICO Pueblo SAUTA 63570 SAUTA, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle AMADO NERVO Y Calle ALVAREZ Calle IGNACIO ALLENDE LA TECHUMBRE SE CONSTRUIRA SOBRE LA CANCHA EXISTENTE UBICADA ENTRE EL CAMPO DE FUT BOL Y EL DE BEIS BOL DE L, lon:-105.14245145, lat:21.72540713}} | 2025-07-10 | 2025-08-11 | 3128444.85 | 3128444.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLIII-IR-FAISMUN-006/2025, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:3125511.15, importe_modificado:3125511.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2530797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546260 | Proyecto de inversión | 1913153.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913153.03, modificado:1913153.03}} | FAMR-18DJN1165V-2025010108-0109 Construcción de un aula adosada 6.00x5.30m y domo escolar en preescolar "Juan Jacobo Rousseau" ubicado en la localidad de Ruiz, municipio de Ruíz, C.C.T. 18DJN1165V. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18DJN1165V-2025010108-0109 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Queretaro Ruíz, Ruíz, Nayarit CP. 63600, lon:-105.142845, lat:21.957086}} | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 1913153.03 | 1913153.03 | 1567212.68 | 1567212.68 | 1567212.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-016, contratista:IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. ING. JOSE PAUL LOPEZ GRANADOS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1913153.03, importe_modificado:1913153.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2546260/proyecto_INICIO, 2546260/proyecto_PROCESO, 2546260/proyecto_INICIO, 2546260/proyecto_PROCESO, 2546260/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202543583 | Proyecto de inversión | 1447355.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1447355.22, modificado:1447355.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO CBTA N 130, EN LA LOC. DE MECATÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS - 18749 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Blas | 18749 | S | 160 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:Calle Prof. Ramon Huerta Jimenez Ejido MECATAN 63766 MECATÁN, SAN BLAS ENTRE Calle miguel garcia Y Calle Prof. Ramon Huerta Jimenez Calle miguel garcia por la avenida principal a mano izquierda entrando hacia el cbta de el ejido d, lon:-105.12076682, lat:21.53998529}} | 2025-05-09 | 2025-08-06 | 1441527.91 | 1441527.91 | 1441527.91 | 1435314.43 | 1435314.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-004/2025-IR, contratista:CORARQ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:1441527.91, importe_modificado:1441527.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.0}} | {2543583/proyecto_PROCESO, 2543583/proyecto_INICIO, 2543583/proyecto_PROCESO, 2543583/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540383 | Proyecto de inversión | 631048.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631048.19, modificado:631048.19}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO LÓPEZ RAYÓN ENTRE CALLE PEDRAZA Y CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COLONIA AMÉRICA MANRÍQUEZ DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 21637 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 21637 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:118.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACIÓN IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Colonia AMÉRICA MANRIQUEZ 63068 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle PEDRAZA Y Andador CANCHA Calle SIN REFERENCIA La Colonia América Manríquez se localiza en la ciudad de Tepic, Nayarit, dentro del muni, lon:-104.91387766, lat:21.52696319}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 627143.13 | 627143.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-012-2025-AD, contratista:JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, monto:627143.13, importe_modificado:627143.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.12}} | {2540383/proyecto_INICIO, 2540383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530791 | Proyecto de inversión | 866591.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866591.5, modificado:863243.9}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE REAL DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT - 38970 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 38970 | S | 263 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ejido REAL DE ACUITAPILCO 63856 REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), SANTA MARÍA DEL ORO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 289 M HACIA EL SUROESTE SUBIENDO 250 METROS POR EL CAMINO HACIA EL CHARCO A, lon:-104.52549092, lat:21.32602078}} | 2025-06-27 | 2025-08-05 | 863243.9 | 863243.9 | 863243.9 | 783874.13 | 783874.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025/M014-FIII-005, contratista:JORGE ANTONIO GODINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAY., monto:863243.9, importe_modificado:863243.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2530791/proyecto_INICIO, 2530791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540344 | Proyecto de inversión | 1802203 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1802203.0, modificado:1799265.94}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES DE LA LOCALIDAD CRUCERO DE ACAPONETA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 26570 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 26570 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:579.0, meta_modificada:579.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:209, direccion:Calle INSURGENTES Paraje CRUCERO DE ACPONETA 63435 CRUCERO DE ACAPONETA, ACAPONETA ENTRE Calle ENTRONQUE CARRETERO FEDRAL 15 Y Calzada DE GUADALUPE Boulevard JUAN ESPINOZA BAVARA CALLE QUE VA AL CRUCERO DE ACAPONETA POR ATRAS DEL , lon:-105.3811193, lat:22.49138481}} | 2025-06-20 | 2025-07-19 | 1799265.94 | 1799265.94 | 826610.6 | 826610.6 | 826610.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-ALC-004-IR/2025, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT, monto:1799265.94, importe_modificado:1799265.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:579.0}} | {2540344/proyecto_INICIO, 2540344/proyecto_FIN, 2540344/proyecto_PROCESO, 2540344/proyecto_FIN, 2540344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530822 | Proyecto de inversión | 9944791.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9944791.34, modificado:9944791.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE CONSTITUCIONAL, ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE VALLE DE LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 11058 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 11058 | S | 191 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3425.0, meta_modificada:3425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:Calle COSTITUCIONAL Pueblo MEZCALES 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle VALLE DE LAS FLORES Calle VALLE VERDE LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL ESTE DE LA CARRETERA AL COLOMO, lon:-105.28282198, lat:20.73299875}} | 2025-06-02 | 2025-12-02 | 9944791.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546223 | Proyecto de inversión | 1335406.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335406.29, modificado:1335406.29}} | FAMP-18DES0033G-2025010123-0114 Construcción de aula de usos múltiples, obra complementaria y acceso peatonal en secundaria "Amado Nervo" ubicada en la localidad de Mecatán, municipio de San Blas, C.C.T. 18DES0033G (Remanentes 2024) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMP-18DES0033G-2025010123-0114 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:Calle Ramon Huerta Jimenez No.3 Mecatán, San Blas, Nayarit, lon:-105.121988, lat:21.53859}} | 2025-06-14 | 2025-07-27 | 1335406.29 | 1335035.71 | 1111374.8 | 1111374.8 | 1111374.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-021, contratista:ARQ. HECTOR DELGADO SANDOVAL, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1335035.71, importe_modificado:1335035.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.65}} | {2546223/proyecto_INICIO, 2546223/proyecto_PROCESO, 2546223/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELACION POR REGISTRO EN FAM CAPITAL SIENDO FAM REMANENTES , trimestre:3.0, usuario:celenegnavam, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250102522638 | Proyecto de inversión | 528627.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:528627.85, modificado:528627.85}} | FAMP-18DJN0080H-2025010019-0026 Construcción de bardeo perimetral en preescolar "José Vasconcelos" ubicado en la ciudad de Tepic, municipio de Tepic. C.C.T. 18DJN0080H (Remanentes 2024). | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMP-18DJN0080H-2025010019-0026 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Rubén Jaramillo Num. Ext. 21, Tepic, Tepic CP. 63178, lon:-104.881627, lat:21.506662}} | 2025-03-03 | 2025-04-16 | 528627.85 | 520899.15 | 510798.25 | 510798.25 | 510798.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-005, contratista:EDIFICACIÓN ARQUITECTONICA Y CIVIL SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:520899.15, importe_modificado:520899.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2522638/proyecto_INICIO, 2522638/proyecto_PROCESO, 2522638/proyecto_INICIO, 2522638/proyecto_PROCESO, 2522638/proyecto_INICIO, 2522638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602446 | Proyecto de inversión | 1507219.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507219.12, modificado:1507219.12}} | 37-FAMR-18DPR0677E-2025010254-0241 Construcción de domo de plaza cívica y servicios sanitarios en Primaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 37-FAMR-18DPR0677E-2025010254-0241 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Juan Escutia Num. Ext. 28, Amatlán de Cañas, Amatlán de Cañas CP. 63961, lon:-104.405944, lat:20.805766}} | 2025-08-06 | 2025-10-31 | 1507219.12 | 1485694.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-049-2, contratista:ING. GILDARDO ZAMORA BOLAÑOS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1485694.2, importe_modificado:1485694.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} | {2602446/proyecto_INICIO, 2602446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302596779 | Proyecto de inversión | 13079540.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.307954065E7, modificado:1.307954065E7}} | 2025010404-0394 Rehabilitación de camino a base de concreto asfáltico del 0+000 al km 1+100 de la localidad Coastecomatillo a Paranal en el municipio de Compostela, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2025010404-0394 | N | 0 | 0 | 2204 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:CONOCIDO, lon:-105.10164444, lat:21.27959444}} | 2025-09-11 | 2025-12-09 | 0 | 13064991.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2025-070, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.306499119E7, importe_modificado:1.306499119E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2596779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE LE DIO UN ANTICIPO $ 3,919,497.36 PENDIENTE AMORTIZAR $ 3,919,497.36, trimestre:3.0, usuario:albavtellezh, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA., trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA., trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA., trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA., trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | NAY250102521867 | Proyecto de inversión | 962932 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962932.0, modificado:962932.0}} | 2025010118-0130 REHABILITACIÓN INTEGRAL EN CENTRO DE SALUD DE LA MESA DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2025010118-0130 | N | 0 | 0 | 2976 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:CONOCIDO, lon:-104.65103564, lat:22.2142114}} | 2025-03-03 | 2025-04-02 | 960956.94 | 960957.27 | 960956.94 | 960956.94 | 960956.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-AD-IP-2025-008, contratista:ISLAS-VERA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:960957.27, importe_modificado:960957.27}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2521867/proyecto_INICIO, 2521867/proyecto_PROCESO, 2521867/proyecto_FIN, 2521867/proyecto_PROCESO, 2521867/proyecto_FIN, 2521867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530742 | Proyecto de inversión | 2199637.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2199637.01, modificado:2199637.01}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, Y LA CALLE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT - 45249 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 45249 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.85, meta_modificada:339.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle MARIANO ABASOLO AHUACATLÁN, AHUACATLÁN ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle MORELOS Calle MORELOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS ENCONTRAREMOS EN LA ESQUINA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON LA CALLE MIGUEL HIDALGO, , lon:-104.48384512, lat:21.04884519}} | 2025-07-07 | 2025-09-06 | 2199637.01 | 2197858.7 | 2197858.7 | 1315576.76 | 1315576.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FIII-001/2025, contratista:LIDIA PLATA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:2197858.7, importe_modificado:2197858.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.0}} | {2530742/proyecto_INICIO, 2530742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación: LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación: LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación: LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302598032 | Adquisición | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA LA REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 25/M17F4011-CP | S | 50532 | 55288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:444.18, meta_modificada:444.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:MALLORCA No. 60, FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL VALLE, SE REHABILITARAN VARIAS CALLES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC., lon:-104.883964, lat:21.486942}} | 2025-09-01 | 2025-11-15 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2598032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:este proyecto esta en proceso de contratación al cierre del trimestre, por lo cual no hay información financiera ni de avance físico que reportar en este trimestre., trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2025-10-27}, obs2: {observación:este proyecto esta en proceso de contratación al cierre del trimestre, por lo cual no hay información financiera ni de avance físico que reportar en este trimestre., trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2025-10-27}} | {obs1: {observación:Anexar información, trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2025-10-19}}
2025 | 3 | NAY250302602724 | Proyecto de inversión | 1150983.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150983.83, modificado:1150983.83}} | FAMP-18ETV0002S-2025010071-0062 Construcción de domo y rehabilitación de plaza cívica en telesecundaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMP-18ETV0002S-2025010071-0062 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:135, direccion:Sin registro, Mora, Tepic CP. 63500, lon:-104.807219, lat:21.522088}} | 2025-04-02 | 2025-05-31 | 1150983.83 | 1145087.86 | 1023957.69 | 1023957.69 | 1023957.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-008, contratista:EDIFICACIÓN ARQUITECTONICA Y CIVIL SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1145087.86, importe_modificado:1145087.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2602724/proyecto_INICIO, 2602724/proyecto_PROCESO, 2602724/proyecto_INICIO, 2602724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602753 | Proyecto de inversión | 1252012.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1252012.99, modificado:1252012.99}} | FAMP-18DJN0142D-2025010122-0126 Construcción de domo escolar y rehabilitación de edificio | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMP-18DJN0142D-2025010122-0126 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Loma Ejidal, Tepic Tepic CP. 63019, lon:-104.890259, lat:21.534485}} | 2025-04-21 | 2025-06-19 | 1252012.99 | 1249469.32 | 1211014.66 | 1211014.66 | 1211014.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-015, contratista:ING. JOSE NOE LOPEZ CHACON, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1249469.32, importe_modificado:1249469.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2602753/proyecto_INICIO, 2602753/proyecto_PROCESO, 2602753/proyecto_FIN, 2602753/proyecto_INICIO, 2602753/proyecto_PROCESO, 2602753/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602926 | Proyecto de inversión | 1820102.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1820102.35, modificado:1820102.35}} | FAMP-18DPR0823Z-2025010322-0328 Construcción de domo en primaria "20 de Noviembre", ubicado en la localidad de Aquiles Serdán, municipio de Xalisco. CCT. 18DPR0823Z (REMANENTES 2025) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMP-18DPR0823Z-2025010322-0328 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:Avenida 20 de Noviembre, Aquiles Serdán Xalisco CP. 63794, lon:-104.885742, lat:21.38373}} | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 1820102.35 | 1723106.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-061, contratista:ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1723106.87, importe_modificado:1723106.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} | {2602926/proyecto_INICIO, 2602926/proyecto_PROCESO, 2602926/proyecto_INICIO, 2602926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302600840 | Proyecto de inversión | 736086.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736086.05, modificado:736086.05}} | Equipamiento electromecánico de cárcamo pluvial Gobernadores, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010215-0240 | N | 0 | 0 | 1046 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Col. Gobernadores cabecera municipal de Tepic, lon:-104.87335, lat:21.48580833}} | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 734717.46 | 734717.46 | 734717.46 | 734717.46 | 734717.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RF-12-25, contratista:Biongama Ingenierías Aplicadas S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:734717.46, importe_modificado:734717.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2600840/proyecto_INICIO, 2600840/proyecto_FIN, 2600840/proyecto_PROCESO, 2600840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202543168 | Proyecto de inversión | 1889060.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889060.36, modificado:1889060.36}} | Rehabilitación de colector sanitario en el bordo de protección sur en la cabecera municipal de Tuxpan, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010216-0224 | N | 0 | 0 | 22013 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Cabecera municipal de Tuxpan, Nayarit, lon:-105.30104167, lat:21.93504722}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 1888894.7 | 1888894.7 | 1566955.98 | 1566955.98 | 1566955.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RF-03-25, contratista:Primo Urbanizaciones S. de R.L. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:1888894.7, importe_modificado:1888894.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2543168/proyecto_PROCESO, 2543168/proyecto_FIN, 2543168/proyecto_INICIO, 2543168/proyecto_PROCESO, 2543168/proyecto_FIN, 2543168/proyecto_INICIO, 2543168/proyecto_FIN, 2543168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546187 | Proyecto de inversión | 1150983.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150983.83, modificado:1150983.83}} | FAMP-18ETV0002S-2025010071-0062 Construcción de domo y rehabilitación de plaza cívica en telesecundaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMP-18ETV0002S-2025010071-0062 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:135, direccion:Sin registro, Mora, Tepic CP. 63500, lon:-104.807219, lat:21.522088}} | 2025-04-02 | 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-008, contratista:EDIFICACIÓN ARQUITECTONICA Y CIVIL SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1145087.86, importe_modificado:1145087.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {2546187/proyecto_PROCESO, 2546187/proyecto_INICIO, 2546187/proyecto_PROCESO, 2546187/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELACION POR REGISTRO EN FAM CAPITAL, SIENDO FAM REMANENTES, trimestre:3.0, usuario:celenegnavam, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546215 | Proyecto de inversión | 1252012.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252012.99, modificado:1252012.99}} | FAMP-18DJN0142D-2025010122-0126 Construcción de domo escolar y rehabilitación de edificio | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMP-18DJN0142D-2025010122-0126 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Loma Del Fresno Loma Hermosa Tepic, Tepic, Nayarit CP. 63019, lon:-104.890259, lat:21.534485}} | 2025-04-21 | 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-015, contratista:ING. JOSE NOE LOPEZ CHACON, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1249469.32, importe_modificado:1249469.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.92}} | {2546215/proyecto_INICIO, 2546215/proyecto_PROCESO, 2546215/proyecto_INICIO, 2546215/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELACION POR REGISTRO EN FAM CAPITAL SIENDO FAM REMANENTES , trimestre:3.0, usuario:celenegnavam, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530803 | Proyecto de inversión | 4724864.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4724864.89, modificado:4724864.89}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN AVENIDA LAS BRISAS ENTRE LIBRAMIENTO CARRETERO Y AVENIDA INSURGENTES DEL FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 18556 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 18556 | S | 2809 | 2502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1145.0, meta_modificada:1144.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Avenida LAS BRISAS TEPIC, TEPIC ENTRE Calle LIBRAMIENTO CARRETERO Y Avenida INSURGENTES La colonia Las Brisas se localiza en la ciudad de Tepic, Nayarit, dentro del municipio de Tepic, en la zona urbana. Su código postal es 63117, lon:-104.92282292, lat:21.51694669}} | 2025-06-16 | 2025-08-29 | 4724864.89 | 4717411.09 | 3115491.56 | 1557745.78 | 1557745.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-001-2025-IR, contratista:EDGAR OMAR PARDO AGUILAR, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, monto:4717411.09, importe_modificado:4717411.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:801.4}} | {2530803/proyecto_INICIO, 2530803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530801 | Proyecto de inversión | 2535181.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2535181.65, modificado:2535181.65}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EULOGIO PARRA ENTRE CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ Y CALLE COLIMA, CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ ENTRE CALLE EULOGIO PARRA Y CALLE DOCTOR MARTÍNEZ EN LA COLONIA SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 19705 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 19705 | S | 156 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:331.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle EULOGIO PARRA Colonia SAN ANTONIO 63159 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle PRISCILIANO SANCHEZ Y Calle COLIMA Avenida INSURGENTES LA CALLE EULOGIO PARRA SE LOCALIZA EN EL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, SE PUEDE TOMAR COMO REFERENCIA EL R, lon:-104.89124131, lat:21.50150932}} | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 2530897.45 | 2530897.45 | 880192.84 | 880192.84 | 880192.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-005-2025-IR, contratista:OSCAR RUELAS MARTINEZ, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, monto:2530897.45, importe_modificado:2530897.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:331.95}} | {2530801/proyecto_FIN, 2530801/proyecto_PROCESO, 2530801/proyecto_INICIO, 2530801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530805 | Proyecto de inversión | 1174958.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1174958.72, modificado:1174958.72}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MONTES ALPES ENTRE CALLE RIO SENA Y CALLE RIO RHIN EN LA COLONIA LINDAVISTA DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 21590 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 21590 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle MONTES ALPES Colonia LINDAVISTA 63110 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle RIO SENA Y Calle RIO RHIN Calle MONTE SINAÍ LA COLONIA LINDAVISTA SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, DENTRO DEL CÓDIGO POSTAL 63110. ESTÁ SITUADA EN LA , lon:-104.91938089, lat:21.51293232}} | 2025-06-16 | 2025-08-18 | 1162051.67 | 1162051.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-008-2025-IR, contratista:RUBEN PEREZ MORA, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, monto:1162051.67, importe_modificado:1162051.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.4}} | {2530805/proyecto_FIN, 2530805/proyecto_PROCESO, 2530805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540369 | Proyecto de inversión | 1975280.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1975280.6, modificado:2467401.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO DE AGUA A TANQUES ELEVADOS EN COLONIA TIJUANITA, RUIZ NAYARIT - 39845 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 39845 | S | 1009 | 1008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.49, meta_modificada:2494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle SAN PEDRO LAGUNILLAS Colonia TIJUANITA 63625 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle POZO PROFUNDO Y Calle SANTIAGO IXCUINTLA Calle SAN BLAS INICIA EN POZO PROFUNDO DE AGUA EN EL CRUCE DE RIO SAN PEDRO Y AUTOPISTA TEPIC MAZATLAN, POR CAMINO , lon:-105.128993, lat:21.95793506}} | 2025-05-21 | 2025-07-30 | 1975280.6 | 2467401 | 1111409.25 | 1111409.25 | 1108212 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-OP-F3-11-004/2025, contratista:CAPSA CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A. DE C.V., convocante:H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT, monto:1973920.8, importe_modificado:2467401.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1247.0}} | {2540369/proyecto_INICIO, 2540369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302601547 | Proyecto de inversión | 2933693.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:1173477.59, modificado:1173477.59}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760216.37, modificado:1760216.37}} | Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo, en la localidad de Pochotitán, municipio de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010351-0385 | N | 0 | 0 | 2167 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:141, direccion:Localidad de Pochotitán, lon:-104.70583333, lat:21.5825}} | 2025-09-08 | 2025-12-06 | 880108.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302601553 | Proyecto de inversión | 12603100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:3780930.0, modificado:3780930.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8822170.0, modificado:8822170.0}} | Construcción de planta potabilizadora en la localidad de Potreto de la Palmita, municipio Del Nayar, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010383-0380 | N | 0 | 0 | 605 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:717, direccion:Localidad Potrero de la Palmita, lon:-104.7045, lat:21.85863333}} | 2025-09-08 | 2025-12-26 | 5681224.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546861 | Proyecto de inversión | 3173908.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3173908.6, modificado:3126862.49}} | FAMR-18DJN1287F-2025010108-0174 Construcción de bardeo, rehabilitación de aulas y plaza cívica en preescolar "Ricardo Flores Magón" ubicado en la localidad de Higuera Blanca, municipio de Bahía de Banderas. C.C.T. 18DJN1287F | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18DJN1287F-2025010108-0174 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:41, direccion:Calle Benito Juarez Higuera Blanca, Bahía De Banderas, Nayarit CP. 63734, lon:-105.469251, lat:20.796909}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 3126862.49 | 3126862.49 | 721579.67 | 721549.67 | 721549.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-026, contratista:AJ Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3126862.49, importe_modificado:3126862.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.87}} | {2546861/proyecto_INICIO, 2546861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202544494 | Adquisición | 5571000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Ingresos Propios, monto:2571000.0, modificado:2567464.88}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2992879.12}} | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 001 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO, lon:-104.368275, lat:21.034834}} | 2025-05-22 | 2025-12-31 | 5560344 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2544494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540352 | Proyecto de inversión | 3510042.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3510042.8, modificado:3506871.81}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO Y REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE CAÑAS, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT. - 44052 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatlán de Cañas | 44052 | S | 1646 | 1621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.85, meta_modificada:1425.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Cuauhtémoc Pueblo Amatlán de Cañas 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS ENTRE Calle Morelos Y Calle Malecón Calle Victoria en su trazo se encuentran dos instituciones educativas, la Escuela Primaria Vicente Guerrero y la, lon:-104.40604707, lat:20.80568933}} | 2025-06-25 | 2025-08-29 | 3506871.81 | 3506871.81 | 3506871.81 | 3506871.81 | 3506871.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-IR-001/2025, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMTLAN DE CAÑAS NAY, monto:3506871.81, importe_modificado:3506871.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.85}} | {2540352/proyecto_INICIO, 2540352/proyecto_PROCESO, 2540352/proyecto_FIN, 2540352/proyecto_PROCESO, 2540352/proyecto_FIN, 2540352/proyecto_PROCESO, 2540352/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar si el avance financiero es correcto pues la obra ya está terminada, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:verificar si el avance financiero es correcto pues la obra ya está terminada, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:verificar si el avance financiero es correcto pues la obra ya está terminada, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:verificar si el avance financiero es correcto pues la obra ya está terminada, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | NAY250202530823 | Proyecto de inversión | 1020692.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020692.12, modificado:1020692.12}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE CONSTITUCIONAL, ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE VALLE DE LAS FLORES, EN LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 10838 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 10838 | S | 191 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:Calle CONSTITUCIONAL Pueblo MEZCALES 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle REVOLUCIÓN Y Calle VALLE DE LAS FLORES Calle VALLE VERDE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 50 METROS AL ESTE DE LA AVENIDA CARRETERA AL COLOMO, lon:-105.28291854, lat:20.73344025}} | 2025-06-02 | 2025-09-02 | 1020692.12 | 1014369.97 | 304310.99 | 304310.99 | 304310.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-HXII-05/2025, contratista:CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:1014369.97, importe_modificado:1014369.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2530823/proyecto_INICIO, 2530823/proyecto_PROCESO, 2530823/proyecto_INICIO, 2530823/proyecto_PROCESO, 2530823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202537136 | Proyecto de inversión | 107500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53750.0, modificado:53750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53750.0, modificado:53750.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 30.00 M2 POR ACCION EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT 5 ACCIONES - 36661 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 36661 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:Calle MEXICO 82 Ejido PALMA GRANDE 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Calle INDEPENDENCIA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 2 ACCIONES POR CALLE, lon:-105.39003489, lat:21.99035613}} | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 53750 | 53674.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2025, contratista:JORGE ANTONIO GODINEZ LARA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1513988.41, importe_modificado:1513988.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540364 | Proyecto de inversión | 17067575.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.706757591E7, modificado:1.706757591E7}} | REHABILITACION DE LIBNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO PEYOTAN, DEL NAYAR. - 47878 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 47878 | S | 194 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:278, direccion:Puerto EL SAUCITO PEYOTAN 63535 EL SAUCITO PEYOTÁN, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO PEYOTAN SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 32.7 KM UBICADA DENTRO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL, SE, lon:-104.38158899, lat:22.33453057}} | 2025-06-27 | 2025-08-29 | 17051947.64 | 17051947.64 | 16650497.64 | 16650497.64 | 16650497.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-F3-09-APO-009/2025-LPE, contratista:ING. CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.705194764E7, importe_modificado:1.705194764E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12000.0}} | {2540364/proyecto_INICIO, 2540364/proyecto_FIN, 2540364/proyecto_INICIO, 2540364/proyecto_FIN, 2540364/proyecto_PROCESO, 2540364/proyecto_FIN, 2540364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530802 | Proyecto de inversión | 2680287.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2680287.45, modificado:2680287.45}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MECÁNICOS ENTRE CALLE JOSE RUIZ PARRA Y CALLE VETERINARIA DE LA COLONIA OBRERA CTM TEPIC, NAYARIT. - 28453 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 28453 | S | 245 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta_modificada:381.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle MECANICOS Colonia OBRERA CTM 63120 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle VETERINARIA Y Calle JOSE RUIZ PARRA Calle CHOFERES La Colonia Obrera CTM se localiza en el municipio de Tepic, Nayarit, dentro de la zona urbana de la ciudad. Su có, lon:-104.91190334, lat:21.51199571}} | 2025-06-16 | 2025-08-24 | 2673933.53 | 2673933.53 | 1426553.19 | 1426553.19 | 1426553.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-004-2025-IR, contratista:CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, monto:2673933.53, importe_modificado:2673933.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:381.6}} | {2530802/proyecto_PROCESO, 2530802/proyecto_INICIO, 2530802/proyecto_PROCESO, 2530802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302601485 | Proyecto de inversión | 5346592.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2138636.87, modificado:2138636.87}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:3207955.3, modificado:3207955.3}} | Rehabilitación de cárcamo "Ciudad Salud", en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010348-0371 | N | 0 | 0 | 809 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Ciudad Salud, muncipio de Tepic, lon:-104.84965556, lat:21.47886111}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 1069318.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:COMPLETAR NOMBRE DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-27}, obs6: {observación:COMPLETAR NOMBRE DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-27}, obs7: {observación:COMPLETAR NOMBRE DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-27}, obs8: {observación:COMPLETAR NOMBRE DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-27}}
2025 | 3 | NAY250302601490 | Proyecto de inversión | 4965233.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986093.28, modificado:1986093.28}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:2979139.93, modificado:2979139.93}} | Rehabilitación de colector sanitario en la colonia Acayapan, en la cabecera municipal de Tepic,Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010350-0370 | N | 0 | 0 | 1773 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia Acayapan, cabecera municipal de Tepic, lon:-104.89585556, lat:21.51869722}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 993046.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546253 | Proyecto de inversión | 1505018 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505018.0, modificado:1505018.0}} | FAMR-18DST0044E-2025010108-0097 Rehabilitación de laboratorio polifuncional en secundaria técnica No. 44 "Domingo Hérnandez Carrillo", ubicada en la localidad de San José de Mojarras, municipio de Santa María del Oro. C.C.T. 18DST0044E. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18DST0044E-2025010108-0097 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:Calle Primaria Niños Heroes, San José de Mojarras, Santa María del Oro CP. 63840, lon:-104.610099, lat:21.421577}} | 2025-04-15 | 2025-07-13 | 1505018 | 1505018 | 1439131.38 | 1439131.38 | 1439131.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-009, contratista:IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1505018.0, importe_modificado:1505018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2546253/proyecto_INICIO, 2546253/proyecto_PROCESO, 2546253/proyecto_FIN, 2546253/proyecto_INICIO, 2546253/proyecto_FIN, 2546253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546255 | Proyecto de inversión | 855455.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855455.04, modificado:855455.04}} | FAMR-18DJN1422U-2025010108-0137 Sustitución de domo, construcción de desayunadores y rehabilitación de plaza civica en preescolar "Esteban Baca Calderon" ubicado en la localidad de Mora, municipio de Tepic, C.C.T. 18DJN1422U. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18DJN1422U-2025010108-0137 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:135, direccion:Mora Mora, Tepic, Nayarit CP. 63504, lon:-104.812024, lat:21.523529}} | 2025-05-14 | 2025-07-27 | 835534.79 | 835534.79 | 796008.12 | 796008.12 | 796008.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-022, contratista:MARIA JOSE ROMO HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:835534.79, importe_modificado:835534.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2546255/proyecto_INICIO, 2546255/proyecto_FIN, 2546255/proyecto_PROCESO, 2546255/proyecto_FIN, 2546255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202537142 | Proyecto de inversión | 1303500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1303500.0, modificado:1303500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS RURALES CON UNA SUPERFICIE DE 12.00 M2 EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA DEL MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT 11 ACCIONES - 39515 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 39515 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Camino / Vereda JESUS MARIA- - JESUS MARIA 12 1200 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 5 ACCIONES SE ENCUENTRAN HACIA EL HOSPITAL MIXTO DE ESTA LOCALIDAD, 2 ACCIONES A UN CO, lon:-104.51799191, lat:22.24831051}} | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 1303500 | 1302473.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2025, contratista:JESUS FRANCISCO LIMON TIRADO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:5565115.84, importe_modificado:5565115.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530813 | Proyecto de inversión | 695775.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:695775.12, modificado:695775.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE CONSTITUCIONAL, ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE VALLE DE LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 37285 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 37285 | S | 191 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:Calle CONSTITUCIONAL Pueblo MEZCALES 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle REVOLUCIÓN Y Calle VALLE DE LAS FLORES Calle VALLE VERDE LA OBRA SE ENCONTRARA A 110 METROS AL ESTE DE LA CARRETERA MEZCALES EL COLOMO AL COLOMO Y , lon:-105.28283388, lat:20.73310567}} | 2025-07-02 | 2025-08-02 | 695775.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2530813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540394 | Proyecto de inversión | 1919595.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1919595.11, modificado:1917900.49}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE APOZOLCO MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 22077 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 22077 | S | 350 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.0, meta_modificada:746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:Ranchería APOZOLCO 63587 APOZOLCO, LA YESCA LA LOCALIDAD DE APOZOLCO SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA YESCA, PÁRTIENDO DE LA PRESA HIDROELECTRICA LA YESCA SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA RUMBO A LA LOCLAIDAD D, lon:-103.90861495, lat:21.42919258}} | 2025-07-07 | 2025-09-08 | 1917900.49 | 1917900.49 | 1625026.92 | 1625026.92 | 1625026.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-006/2025, contratista:HUGO EDMUNDO REAL TORRES, convocante:MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT, monto:1917900.49, importe_modificado:1917900.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.0}} | {2540394/proyecto_INICIO, 2540394/proyecto_PROCESO, 2540394/proyecto_INICIO, 2540394/proyecto_FIN, 2540394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202537128 | Proyecto de inversión | 711000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:711000.0, modificado:711000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS RURALES CON UNA SUPERFICIE DE 12.00 M2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT 6 ACCIONES - 44535 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 44535 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:363, direccion:Camino / Vereda SANTA ROSA DEL NAYAR - SANTA ROSA DEL NAYAR 1 797 63533 SANTA ROSA, DEL NAYAR LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA , 3 ACCIONES A DIFERENTES DISTANCIAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUARE, lon:-104.46645361, lat:22.27330736}} | 2025-08-06 | 2025-11-06 | 711000 | 710440.32 | 710440.32 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2025, contratista:JESUS FRANCISCO LIMON TIRADO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:5565115.84, importe_modificado:5565115.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2537128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PRESENTA EN LA HOJA 6 OBRA 1 EN EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:SE PRESENTA EN LA HOJA 6 OBRA 1 EN EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:SE PRESENTA EN LA HOJA 6 OBRA 1 EN EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:SE PRESENTA EN LA HOJA 6 OBRA 1 EN EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:no esta reportada en el informe presentado por la dependencia., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:no esta reportada en el informe presentado por la dependencia., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:no esta reportada en el informe presentado por la dependencia., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:no esta reportada en el informe presentado por la dependencia., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | NAY250202537129 | Proyecto de inversión | 1185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1185000.0, modificado:1185000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS RURALES CON UNA SUPERFICIE DE 12.00 M2 EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT 10 ACCIONES - 44914 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 44914 | S | 13 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:752, direccion:Camino / Vereda SAN ISIDRO DEL NAYAR - SAN ISIDRO DEL NAYAR 1 987 63533 SAN ISIDRO, DEL NAYAR LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 4 ACCIONES AL REDEDOR DE LA IGLESIA BIBLICA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISID, lon:-104.44765224, lat:22.22583727}} | 2025-08-06 | 2025-11-06 | 1185000 | 1184067.2 | 1184067.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2025, contratista:JESUS FRANCISCO LIMON TIRADO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:5565115.84, importe_modificado:5565115.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO EN LA PLATAFORMA ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO EN LA PLATAFORMA ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO EN LA PLATAFORMA ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:corregir el monto devengado, no coincide con lo presentado en el reporte, trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:corregir el monto devengado, no coincide con lo presentado en el reporte, trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:corregir el monto devengado, no coincide con lo presentado en el reporte, trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:corregir el monto devengado, no coincide con lo presentado en el reporte, trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | NAY250302602460 | Proyecto de inversión | 875467.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875467.97, modificado:875467.97}} | 30-FAMR-18DCC0092X-2025010231-0208 Construcción de aula 6.00x5.30m enb preescolar indigena | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 30-FAMR-18DCC0092X-2025010231-0208 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:225, direccion:Sin registro, Linda Vista Del Nayar CP. 63544, lon:-104.823327, lat:22.39491}} | 2025-07-23 | 2025-09-30 | 875467.97 | 874556.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-045-2, contratista:JORGE ANTONIO GONZALEZ LARA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:874556.61, importe_modificado:874556.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} | {2602460/proyecto_PROCESO, 2602460/proyecto_INICIO, 2602460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540371 | Proyecto de inversión | 1572562.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1572562.92, modificado:1572562.92}} | Rehabilitación de línea de conducción de agua potable por bombeo, desde fuente de abastecimiento conocida como Agua Fria hasta tanque de almacenamiento (primera etapa), localidad de Amado Nervo (El Conde), municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit. - 19451 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 19451 | S | 628 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1477.0, meta_modificada:1477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:Camino / Terracería Abastecimiento Agua Fría - Tanque de almacenamiento de la loc 1 600 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS El lugar de abastecimiento es conocido como Agua Fría., lon:-104.7133671, lat:21.07096333}} | 2025-06-16 | 2025-10-13 | 1572562.92 | 1570198.72 | 1026334.68 | 1026334.68 | 1026334.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPL-DOP-F3-IR-004-2025, contratista:EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:1570198.72, importe_modificado:1570198.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:611.5}} | {2540371/proyecto_INICIO, 2540371/proyecto_PROCESO, 2540371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602463 | Proyecto de inversión | 1287509.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287509.61, modificado:1287509.61}} | 31-FAMR-18DPR0783O-2025010234-0207 Rehabilitación de Instalación eléctrica en primaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 31-FAMR-18DPR0783O-2025010234-0207 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Morelia Num. Ext. 44 Centro, Jala, Jala, lon:-104.436132, lat:21.104828}} | 2025-07-09 | 2025-09-30 | 1287509.61 | 1287509.61 | 1267299.33 | 1267299.33 | 1267299.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-038, contratista:MARIA JOSE ROMO HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1287509.61, importe_modificado:1287509.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2602463/proyecto_INICIO, 2602463/proyecto_FIN, 2602463/proyecto_PROCESO, 2602463/proyecto_FIN, 2602463/proyecto_PROCESO, 2602463/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602485 | Proyecto de inversión | 2109297.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109297.5, modificado:2109297.5}} | 42-FAMR-18DPR0282U-2025010290-0248 Sustitución de Impermeabilizantes y pintura en plafones de edificios en primaria "Maestro Francisco Villegas Loera", ubicada en la localidad de Tepic, municipio de Tepic. C.C.T. 18DPR0282U. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 42-FAMR-18DPR0282U-2025010290-0248 | N | 0 | 0 | 502 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Francisco Marques, Tepic, Tepic CP. 63030, lon:-104.8843, lat:21.521154}} | 2025-08-18 | 2025-11-15 | 2109297.5 | 2104748.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-057-2, contratista:FERMIN HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2104748.51, importe_modificado:2104748.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.38}} | {2602485/proyecto_INICIO, 2602485/proyecto_PROCESO, 2602485/proyecto_INICIO, 2602485/proyecto_PROCESO, 2602485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202543585 | Proyecto de inversión | 553685.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553685.75, modificado:553685.75}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y CONDUCCIÓN DE AGUA PLUVIAL EN AVENIDA INSURGENTES ESQUINA CON CALLE BUCERIAS EN LA COLONIA U.H. FOVISSSTE 1RA. ETAPA TEPIC, NAYARIT. - 36250 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 36250 | S | 617 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.0, meta_modificada:151.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Avenida DE LOS INSURGENTES Colonia U.H. FOVISSSTE PRIMERA ETAPA ENTRE Calle BUCERIAS Y Calle PLAYA MIRAMAR Andador SANTA CRUZ La Colonia Unidad Habitacional FOVISSSTE Primera Etapa se localiza en el municipio de Tepic, Nayarit, Mé, lon:-104.91479461, lat:21.51746061}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 553685.75 | 553086.79 | 553086.78 | 198850.88 | 198850.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-FIII-2025/09, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYRIT, monto:553086.79, importe_modificado:553086.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.76}} | {2543585/proyecto_INICIO, 2543585/proyecto_PROCESO, 2543585/proyecto_INICIO, 2543585/proyecto_FIN, 2543585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530738 | Proyecto de inversión | 945510.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:945510.37, modificado:945395.22}} | SISTEMA DE SEMAFORIZACION EN BOULEVARD JUAN ESPINOZA BAVARA Y ROBERTO M. GONZALEZ EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 26743 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 26743 | S | 109 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Boulevard JUAN ESPINOZA BAVARA Colonia CENTRO 63430 ACAPONETA, ACAPONETA ENTRE Calle TABASCO Y Calle DURANGO Calle JUAN ESPINOZA BAVARA FRENTE A SORIANA EXPRES, lon:-105.36708948, lat:22.48455981}} | 2025-06-20 | 2025-07-19 | 945395.22 | 945395.22 | 567237.14 | 567237.14 | 567237.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-URB-006-IR/2025, contratista:HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT, monto:945395.22, importe_modificado:945395.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2530738/proyecto_INICIO, 2530738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202547040 | Proyecto de inversión | 1940161.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940161.84, modificado:1940161.84}} | FAMR-18DPR0733G-2025010108-0193 Construcción de domo, desayunador y rehabilitación de cancha de usos múltiples en primaria "Año de Juárez", ubicada en la localidad de San Felipe Aztatán, municipio de Tecuala. C.C.T. 18DPR0733G. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18DPR0733G-2025010108-0193 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:Calle Morelos No.4 Sin Nombre De Colonia 1 San Felipe Aztatán, Tecuala, Nayarit CP. 63450, lon:-105.418673, lat:22.383131}} | 2025-07-02 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-035-2, contratista:ING. KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1925875.29, importe_modificado:1925875.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE REGISTRO, trimestre:3.0, usuario:celenegnavam, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250102522568 | Proyecto de inversión | 1526474.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1526474.44, modificado:1526474.44}} | FAMP-18DPR0019U-2024010455-0447 Construcción de servicios sanitarios 4UD y rehabilitación general de aulas en primaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMP-18DPR0019U-2024010455-0447 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:Sin registro, Pescadero Rosamorada CP. 63640, lon:-105.325209, lat:22.189626}} | 2025-01-06 | 2025-03-31 | 1526474.44 | 1502864.37 | 1502864.37 | 1502864.37 | 1502864.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2024-IR-085, contratista:JOSE NOE LOPEZ CHACON, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1502864.37, importe_modificado:1502864.37}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2522568/proyecto_INICIO, 2522568/proyecto_PROCESO, 2522568/proyecto_INICIO, 2522568/proyecto_PROCESO, 2522568/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530784 | Proyecto de inversión | 6560638.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6560638.82, modificado:6554235.2}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. - 26272 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 26272 | S | 335 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2737.0, meta_modificada:2737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:63, direccion:Calle miguel hidalgo Ranchería san miguelito 63636 SAN MIGUELITO, ROSAMORADA ENTRE Calle conocido Y Calle conocido Ninguno ninguno la obra se encuentra por la calle de acceso a la localidad de san miguelito rumbo al estero, pasa p, lon:-105.31931578, lat:22.10697948}} | 2025-06-16 | 2025-08-16 | 5174819.03 | 5174819.03 | 5174819.03 | 5174819.03 | 5174819.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-URB-003/2025-IR, contratista:MARCO INGENIERIA NUEVA MICHOACANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:6554235.2, importe_modificado:6554235.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2737.0}} | {2530784/proyecto_INICIO, 2530784/proyecto_PROCESO, 2530784/proyecto_FIN, 2530784/proyecto_PROCESO, 2530784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302596771 | Proyecto de inversión | 17609468.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.76094685E7, modificado:1.76094685E7}} | 2025010297-0271 Rehabilitación de camino a base de empedrado ahogado en concreto de Santa Teresa - Santa Anita, del km. 1+500 al 2+820 en la localidad de Santa Teresa en el municipio Del Nayar, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2025010297-0271 | N | 0 | 0 | 2316 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.32, meta_modificada:1.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:137, direccion:CONOCIDO, lon:-104.75956944, lat:22.50934444}} | 2025-07-16 | 2025-11-12 | 0 | 17572575.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2025-047, contratista:JUAN FRANCISCO PULIDO FREGOSO, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.757257529E7, importe_modificado:1.757257529E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2596771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE LE DIO UN ANTICIPO $ 5,271,772.59 PENDIENTE AMORTIZAR $ 5,271,772.59, trimestre:3.0, usuario:albavtellezh, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA., trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA., trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA., trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA., trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-17}, obs5: {observación:EL IMPORTE COMPROMETIDO NO ES CONGRUENTE CON LA INFORMACIÓN RECIBIDA., trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-17}, obs6: {observación:EL IMPORTE COMPROMETIDO NO ES CONGRUENTE CON LA INFORMACIÓN RECIBIDA., trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-17}, obs7: {observación:EL IMPORTE COMPROMETIDO NO ES CONGRUENTE CON LA INFORMACIÓN RECIBIDA., trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-17}, obs8: {observación:EL IMPORTE COMPROMETIDO NO ES CONGRUENTE CON LA INFORMACIÓN RECIBIDA., trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | NAY250202540358 | Proyecto de inversión | 6474189.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6474189.78, modificado:6470587.14}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO DE COFRADIA DE JUANACATLAN A FRANCISCO I MADERO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT. - 41824 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 41824 | S | 456 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1922.0, meta_modificada:1922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, direccion:Carretera libre pavimentada municipal COFRADIA DE JUANACATLAN - FRANCISCO I MADERO 1 453 63880 COFRADÍA DE JUANACATLÁN, JALA LA OBRA DEL SENDERO SEGURO SE REALIZARÁ APARTIR DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUANACATLAN , lon:-104.32186973, lat:21.10540206}} | 2025-07-01 | 2025-10-28 | 6470587.14 | 6470587.14 | 6470587.14 | 4474460.34 | 4474460.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-URB-008/2025, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:6470587.14, importe_modificado:6470587.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1410.0}} | {2540358/proyecto_PROCESO, 2540358/proyecto_INICIO, 2540358/proyecto_PROCESO, 2540358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302596773 | Proyecto de inversión | 18148546.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.814854682E7, modificado:1.814854685E7}} | 2025010357-0350 Rehabilitación de camino del km. 15+000 al km. 17+195.47 en la localidad de Santa Cruz de Camotlán municipio de Ahuacatlán, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2025010357-0350 | N | 0 | 0 | 1349 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:CONOCIDO, lon:-104.684728, lat:21.03082222}} | 2025-08-18 | 2025-12-15 | 0 | 18142578.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2025-062, contratista:AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.814257864E7, importe_modificado:1.814257864E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.44}} | {2596773/proyecto_INICIO, 2596773/proyecto_PROCESO, 2596773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE LE DIO UN ANTICIPO $ 5,442,773.59 PENDIENTE AMORTIZAR $ 5,442,773.59, trimestre:3.0, usuario:albavtellezh, fecha:2025-10-07}, obs2: {observación:SE LE DIO UN ANTICIPO $ 5,442,773.59 PENDIENTE AMORTIZAR $ 5,442,773.59, trimestre:3.0, usuario:albavtellezh, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:REVISAR LOS DECIMALES DEL IMPORTE DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN ENVIADA., trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:REVISAR LOS DECIMALES DEL IMPORTE DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN ENVIADA., trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:REVISAR LOS DECIMALES DEL IMPORTE DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN ENVIADA., trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:REVISAR LOS DECIMALES DEL IMPORTE DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN ENVIADA., trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | NAY250202540360 | Proyecto de inversión | 5787411.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5787411.75, modificado:5780261.83}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ATONALISCO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 23495 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 23495 | S | 104 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.0, meta_modificada:734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1411, direccion:Pueblo ATONALISCO 63535 ATONALISCO, DEL NAYAR EL TECHADO SOBRE ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO QUE SE PLANEA CONSTRUIR SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD , lon:-104.397602, lat:22.41159757}} | 2025-06-09 | 2025-08-08 | 5780261.83 | 5780261.83 | 3764839.83 | 3764839.83 | 3764839.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-F3-09-URB-004/2025-IR, contratista:ING. PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:5780261.83, importe_modificado:5780261.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.8}} | {2540360/proyecto_INICIO, 2540360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250102522591 | Proyecto de inversión | 2720689.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2720689.69, modificado:2720689.69}} | FAMP-18DJN0016G-2024010467-0462 Construcción de domo y rehabilitación general en preescolar "Promotoras Sociales" ubicada en la Ciudad de Tepic, municipio de Tepic C.C.T. 18DJN0016G (Remanentes 2024) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMP-18DJN0016G-2024010467-0462 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Basilio Badillo, Tepic Tepic CP. 63030, lon:-104.884845, lat:21.521013}} | 2025-02-03 | 2025-04-30 | 2720689.69 | 2701536.24 | 2462440.03 | 2462440.03 | 2462440.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-002, contratista:TRESMET INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2701536.24, importe_modificado:2701536.24}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2522591/proyecto_PROCESO, 2522591/proyecto_INICIO, 2522591/proyecto_PROCESO, 2522591/proyecto_INICIO, 2522591/proyecto_PROCESO, 2522591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546191 | Proyecto de inversión | 988684.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988684.33, modificado:988684.33}} | FAMP-18DPR0182V-2025010109-0098 Construcción de domo en primaria "Dr. Julián Gascón Mercado" ubicada en la localidad de Huaynamota, municipio de San Blas. C.C.T. 18DPR0182V (Remanentes 2024) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMP-18DPR0182V-2025010109-0098 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:Calle Frente A la Cancha, Huaynamota, San Blas CP. 63773, lon:-105.09433, lat:21.566235}} | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-011, contratista:ING. OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:985982.34, importe_modificado:985982.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {2546191/proyecto_INICIO, 2546191/proyecto_PROCESO, 2546191/proyecto_INICIO, 2546191/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELACION POR REGISTRO EN FAM CAPITAL SIENDO FAM REMANENTES, trimestre:3.0, usuario:celenegnavam, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202543582 | Proyecto de inversión | 4025308.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4025308.82, modificado:4023533.74}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SORDO MUNICIPIO DEL NAYAR - 41872 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 41872 | S | 80 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2345.83, meta_modificada:2345.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1435, direccion:Pueblo EL SORDO LA COMUNIDAD DE EL SORDO TAMBIEN ES CONOCIDA COMO EL CORDON DE COYULTITA, SE ENCUENTRA AL MARGEN IZQUIERDO , lon:-104.64654134, lat:21.78183981}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 4023533.74 | 4023533.74 | 2337173.57 | 2337173.57 | 2337173.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-F3-09APO-014/2025-IR, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:4023553.74, importe_modificado:4023553.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1407.75}} | {2543582/proyecto_PROCESO, 2543582/proyecto_INICIO, 2543582/proyecto_PROCESO, 2543582/proyecto_INICIO, 2543582/proyecto_PROCESO, 2543582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar los montos capturados en modificado, recaudado, verificar bien la información., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:Favor de revisar los montos capturados en modificado, recaudado, verificar bien la información., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:Favor de revisar los montos capturados en modificado, recaudado, verificar bien la información., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:Favor de revisar los montos capturados en modificado, recaudado, verificar bien la información., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250202530771 | Proyecto de inversión | 1412149.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1412149.08, modificado:1409875.62}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUSTO BARAJAS Y CALLE 29 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT. - 50201 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 50201 | S | 125 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:Calle 29 DE NOVIEMBRE Ejido FRANCISCO I MADERO 63886 FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), JALA ENTRE Calle JUSTO BARAJAS Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE SE REALIZARÁ LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES 29 DE NOVIEMBRE, , lon:-104.32767258, lat:21.09241376}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 1409875.62 | 1409875.62 | 1409875.62 | 1200838.32 | 1200838.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-ELE-007/2025, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:1409875.62, importe_modificado:1409875.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.2}} | {2530771/proyecto_INICIO, 2530771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530772 | Proyecto de inversión | 1389710.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1389710.44, modificado:1388289.81}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LINDAVISTA EN EL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT. - 50353 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 50353 | S | 123 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:78, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido COLONIA LINDA VISTA 63886 COLONIA LINDAVISTA, JALA SE REALIZARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA LINDA VISTA EN LA ULTIMA CALLE ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL A MAN, lon:-104.34759472, lat:21.11838686}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 1388289.81 | 1388289.81 | 1388289.81 | 1205146.29 | 1205146.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-ELE-005/2025, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:1388289.81, importe_modificado:1388289.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.5}} | {2530772/proyecto_INICIO, 2530772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540362 | Proyecto de inversión | 3916098.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3916098.18, modificado:3904026.05}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL COLORIN, MUNICIPIO DEL NAYAR - 22191 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 22191 | S | 94 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.0, meta_modificada:713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:37, direccion:Calle CONOCIDO Pueblo EL COLORIN 63538 EL COLORÍN, DEL NAYAR EL ESPACIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL SALON DEL COMISARIADO EJIDAL A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD , lon:-104.79879414, lat:21.8443645}} | 2025-06-06 | 2025-07-07 | 3904026.05 | 3904026.05 | 3358248.93 | 3358248.93 | 3358248.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-F3-09-URB-006/2025-IR, contratista:JOSE MANUEL MACIAS DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:3904026.05, importe_modificado:3904026.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.05}} | {2540362/proyecto_INICIO, 2540362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540393 | Proyecto de inversión | 3139527.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3139527.45, modificado:3136780.05}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE POPOTA MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT. - 21046 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 21046 | S | 31 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3256.0, meta_modificada:3256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:164, direccion:Ranchería POPOTA 63583 POPOTA, LA YESCA LA LOCALIDAD DE POPOTA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE EL MUNICIPIO DE LA YESCA PARTIENDO DE LA PRESA HIDROELECTRICA LA YESCA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA YESCA CABECERA, UNA VES AHI SE TO, lon:-103.89556925, lat:21.50117015}} | 2025-07-28 | 2025-09-30 | 3136780.05 | 3136780.05 | 2336787.42 | 2336787.42 | 2336787.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-APO-005/2025, contratista:ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA,, convocante:MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT, monto:3136780.05, importe_modificado:3136780.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3256.0}} | {2540393/proyecto_INICIO, 2540393/proyecto_FIN, 2540393/proyecto_PROCESO, 2540393/proyecto_INICIO, 2540393/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302601514 | Proyecto de inversión | 15664999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7832499.99, modificado:7832499.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:7832500.0, modificado:7832500.0}} | Construcción de alcantarillado sanitario 1era. Etapa en la colonia Tijuanita en la cabecera municipal de Ruíz, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010355-0374 | N | 0 | 0 | 840 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Colonia Tijuanita en la cabecera municipal de Ruíz, lon:-105.12899167, lat:21.95793889}} | 2025-09-08 | 2025-12-26 | 3916250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302601521 | Proyecto de inversión | 4261723.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:1704689.25, modificado:1704689.25}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2557033.88, modificado:2557033.88}} | Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo, en la localidad de San Fernando, municipio de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010352-0366 | N | 0 | 0 | 687 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:152, direccion:Localidad de San Fernando, lon:-104.78472222, lat:21.57444444}} | 2025-09-08 | 2025-12-26 | 1278516.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302601525 | Proyecto de inversión | 11773664.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:3532099.21, modificado:3532099.21}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8241564.82, modificado:8241564.82}} | Construcción de planta potabilizadora en la localidad de Colorado de la Mora, municipio de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010364-0375 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:116, direccion:Localidad de Colorado de la Mora, lon:-104.65229444, lat:21.70610556}} | 2025-09-08 | 2025-12-26 | 5390922.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202542285 | Acción | 553561.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553561.54, modificado:553561.54}} | Renta de Vehiculos para Supervision de Obras del FAISMUN - 899 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 899-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.145057, lat:21.950253}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 553561.54 | 553561.54 | 316320.88 | 316320.88 | 316320.88 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:RUIZ-NAY-OP-F3-IN-11-001/2025, contratista:PROVEEDORA COMERCIAL Y DE SERVICIOS ALCA, convocante:H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT, monto:553561.54, importe_modificado:553561.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.14}} | {2542285/proyecto_INICIO, 2542285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602508 | Proyecto de inversión | 2983276.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983276.55, modificado:2983276.55}} | 52-FAMR-18DPR0967V-2025010304-0305 Construccion de desayunadores, sustitución de servicios sanitarios y plaza cívica en primaria "20 de noviembre", ubicada en la ciudad de Tepic, municipio de Tepic. C.C.T. 18DPR0967V. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 52-FAMR-18DPR0967V-2025010304-0305 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Mártires 26 de Enero, Tepic, Tepic CP. 63174, lon:-104.875007, lat:21.507087}} | 2025-08-18 | 2025-12-14 | 2983276.55 | 2847336.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-056, contratista:VERTICE 3 S. S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2847336.65, importe_modificado:2847336.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.18}} | {2602508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302601555 | Proyecto de inversión | 1560666.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624266.62, modificado:624266.62}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:936399.93, modificado:936399.93}} | Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la calle callejón Zapopan, de la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010375-0381 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Callejón Zapopan, en la cabecera municipal, lon:-104.87748889, lat:21.51983889}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 312133.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302601563 | Proyecto de inversión | 2345296.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938118.54, modificado:938118.54}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:1407177.81, modificado:1407177.81}} | Rehabilitación de Alcantarillado sanitario en la calle Valle Bravo de la colonia Valle Verde Conalep, de la cabecera municipal de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010385 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Valle Bravo de la colonia Valle Verde Conalep, lon:-104.87608611, lat:21.5246528}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 469059.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602521 | Proyecto de inversión | 2182317.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182317.18, modificado:2182317.18}} | 56-FAMR-18DML0006Z-2025010328-0324 Construcción de domo, desayunadores en plaza cívica y rehabilitación general de techos en "Centro de Atención Múltiple No.6" ubicada en la localidad de Compostela, municipio de Compostela. C.C.T. 18DML0006Z | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 56-FAMR-18DML0006Z-2025010328-0324 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Rosales Poniente Num. Ext. 240, Compostela, Compostela CP. 63704, lon:-104.90497, lat:21.234966}} | 2025-09-09 | 2025-12-07 | 2182317.18 | 2178026.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-062, contratista:LEONARDO GUZMAN MARES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2178026.75, importe_modificado:2178026.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} | {2602521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530810 | Proyecto de inversión | 1607479.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1607479.4, modificado:1605441.8}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANBTARILLADO SANITARIO EN TRAMOS PARCIALES DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT. - 36376 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 36376 | S | 259 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: Colonia la yesca 63580 LA YESCA, LA YESCA ENTRE Calle independencia Y Calle Morelos Calle del bajio la localidad de la yesca se encuentra al noreste del municipio partiendo de la presa hidroeléctrica la yesca se toma la carretera, lon:-104.01061567, lat:21.31916349}} | 2025-07-28 | 2025-09-17 | 1605441.8 | 1605441.8 | 1291111.99 | 1291111.99 | 1291111.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-DRE-002/2025, contratista:CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT, monto:1605441.8, importe_modificado:1605441.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:271.0}} | {2530810/proyecto_INICIO, 2530810/proyecto_FIN, 2530810/proyecto_INICIO, 2530810/proyecto_PROCESO, 2530810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540387 | Proyecto de inversión | 3679422.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3679422.91, modificado:3676998.51}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO SEGUNDA ETAPA EN CAMINO EL YESQUERO MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT. - 36482 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 36482 | S | 259 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1253.0, meta_modificada:1253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:198, direccion:Camino / Terracería LA YESCA - EL YESQUERO 0 270 63580 EL YESQUERO, LA YESCA LA LOCALIDAD DE EL YESQUERO SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORESTE DEL MUNICIPIO DE LA YESCA, PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA CABECERA SE TOMA EL CAMINO , lon:-103.95183257, lat:21.34010918}} | 2025-08-04 | 2025-10-06 | 3676998.51 | 3676998.51 | 2749586.72 | 2749586.72 | 2749586.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2025, contratista:CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT, monto:3676998.51, importe_modificado:3676998.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1253.0}} | {2540387/proyecto_INICIO, 2540387/proyecto_FIN, 2540387/proyecto_PROCESO, 2540387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540389 | Proyecto de inversión | 1982403.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1982403.29, modificado:1980492.88}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT. - 32124 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 32124 | S | 71 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:641, direccion:SAN JUAN IXTAPALAPA, LA YESCA, lon:-104.07883595, lat:21.49365901}} | 2025-07-28 | 2025-09-30 | 1980492.88 | 1980492.88 | 1454321.57 | 1454321.57 | 1454321.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-007/2025, contratista:LUIS RAMON LOPEZ DEL REAL, convocante:MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT, monto:1980942.88, importe_modificado:1980942.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.0}} | {2540389/proyecto_INICIO, 2540389/proyecto_FIN, 2540389/proyecto_PROCESO, 2540389/proyecto_INICIO, 2540389/proyecto_PROCESO, 2540389/proyecto_FIN, 2540389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540391 | Proyecto de inversión | 3496227.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3496227.29, modificado:3493243.73}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT. - 32500 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 32500 | S | 133 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1403.0, meta_modificada:1403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:191, direccion:EL TRAPICHE, LA YESCA, lon:-104.20555762, lat:21.44756053}} | 2025-07-22 | 2025-10-23 | 3493243.73 | 3493243.73 | 2722111.3 | 2722111.3 | 2722111.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-009/2025, contratista:ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA,, convocante:MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT, monto:3493243.73, importe_modificado:3493243.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1403.0}} | {2540391/proyecto_INICIO, 2540391/proyecto_FIN, 2540391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530741 | Proyecto de inversión | 1581696.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1581696.04, modificado:1581696.04}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LAS CALLES CAMICHIN Y PALMA AMBAS ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y CALLEJON EN LA COLONIA 8 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT - 35090 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 35090 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1139.55, meta_modificada:1139.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle CAMICHIN AHUACATLÁN, AHUACATLÁN ENTRE Calle PALMA Y Calle SAUZ Calle ZARAGOZA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS ENCONTRAREMOS DE FRENTE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE POR LA CUAL CAMINAREMOS EL TOTAL DE 5 CUADRAS PARA LLEG, lon:-104.49094813, lat:21.05721144}} | 2025-07-14 | 2025-09-13 | 1581696.04 | 1580804.02 | 1580804.02 | 1242601.54 | 1242601.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FIII-002/2025, contratista:TRESMET INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:1580804.02, importe_modificado:1580804.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.24}} | {2530741/proyecto_INICIO, 2530741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación: LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación: LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación: LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250202530737 | Proyecto de inversión | 3742511.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3742511.96, modificado:3741711.93}} | CONSTRUCCION DE DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA COLONIA JARDIN DE LA LOCALIDAD DE ACAPONTA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 25142 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 25142 | S | 426 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1269.0, meta_modificada:1269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle EL NARANJO Colonia JARDIN 63434 ACAPONETA, ACAPONETA ENTRE Calle ORQUIDIA Y Calle BELEN Calle GARDENIA A UNAS CUADRAS DEL POZO CAMICHINES, CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS ALI CHUMACERO, lon:-105.36872213, lat:22.48486137}} | 2025-06-20 | 2025-09-17 | 3741711.93 | 3741711.93 | 2138800.6 | 2138800.6 | 2138800.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-ALC-002-IR/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DAVARQUIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT, monto:3741711.93, importe_modificado:3741711.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1269.0}} | {2530737/proyecto_INICIO, 2530737/proyecto_PROCESO, 2530737/proyecto_FIN, 2530737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540348 | Proyecto de inversión | 2887008.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2887008.79, modificado:2869156.12}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SECO, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL RESBALON, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 39541 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 39541 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1479.12, meta_modificada:1479.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL RESBALON 63429 EL RESBALÓN, ACAPONETA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-105.30293301, lat:22.3951202}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 2869156.12 | 2869156.12 | 950007.95 | 950007.95 | 950007.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-URB-007-IR/2025, contratista:HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT, monto:2869156.12, importe_modificado:2869159.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1331.21}} | {2540348/proyecto_INICIO, 2540348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530739 | Proyecto de inversión | 2901969.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2901969.89, modificado:2898349.48}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DE ALCALA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. - 79 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 79 | S | 59 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion: Ejido San Diego de Alcalá 63408 SAN DIEGO DE ALCALÁ, ACAPONETA A un costado de la escuela José María Mercado C.C.T. 18DPR0650Y, lon:-105.17084227, lat:22.47588949}} | 2025-05-02 | 2025-05-31 | 2898349.48 | 2898349.48 | 2898349.48 | 2898349.48 | 2898349.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-URB-001-IR/2025, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT, monto:2898349.48, importe_modificado:2898349.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.0}} | {2530739/proyecto_INICIO, 2530739/proyecto_PROCESO, 2530739/proyecto_FIN, 2530739/proyecto_INICIO, 2530739/proyecto_PROCESO, 2530739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546251 | Proyecto de inversión | 1843940.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843940.96, modificado:1843940.96}} | FAMR-18DJN0182E-2025010110-0101 Rehabilitación de edificio "A" en preescolar "Nunutsi", ubicada en la localidad de San Vicente, municipio de Bahía de Banderas. C.C.T. 18DJN0182E | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18DJN0182E-2025010110-0101 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:Calle Miguel Hidalgo, San Vicente, Bahía de Banderas CP. 63737, lon:-105.251894, lat:20.74759}} | 2025-04-14 | 2025-07-12 | 1843940.96 | 1843940.96 | 1609235.32 | 1609235.32 | 1609235.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-010, contratista:ARJEL ASOCIADOS SA DE CV ARQ. LILIANA FLETES MAGALLANES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1843940.96, importe_modificado:1843940.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {2546251/proyecto_INICIO, 2546251/proyecto_PROCESO, 2546251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546263 | Proyecto de inversión | 1443754.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443754.34, modificado:1397679.95}} | FAMR-18DML0007Y-2025010108-0110 Construcción de domo en "Centro de Atención Múltiple No. 7" ubicada en la localidad de Acaponeta, municipio de Acaponeta. C.C.T. 18DML0007Y | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18DML0007Y-2025010108-0110 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Guatemala Sin Nombre De Colonia 1 Acaponeta, Acaponeta, Nayarit CP. 63400, lon:-105.361983, lat:22.495251}} | 2025-04-21 | 2025-06-19 | 1397679.95 | 1397679.95 | 1209225.13 | 1209225.13 | 1209225.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-012, contratista:ING. LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1397679.95, importe_modificado:1397679.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2546263/proyecto_INICIO, 2546263/proyecto_PROCESO, 2546263/proyecto_INICIO, 2546263/proyecto_PROCESO, 2546263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546883 | Proyecto de inversión | 1357147.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357147.64, modificado:1314692.68}} | FAMR-18DJN0048Z-2025010108-0182 Construcción de domo y plaza cívica, en preescolar | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18DJN0048Z-2025010108-0182 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:41, direccion:Calle Hidalgo Sin Nombre De Colonia 1 Quimichis, Tecuala, Nayarit CP. 63460, lon:-105.541187, lat:22.362149}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 1314692.68 | 1314692.68 | 1296599.07 | 1296599.07 | 1296599.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-028-2, contratista:ING. JOSE GUADALUPE GARCIA ARMENTA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1314692.68, importe_modificado:1314692.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {2546883/proyecto_PROCESO, 2546883/proyecto_INICIO, 2546883/proyecto_PROCESO, 2546883/proyecto_INICIO, 2546883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546938 | Proyecto de inversión | 6017928.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6017928.99, modificado:6010352.82}} | FAMR-18DML0009W-2025010108-0177 Rehabilitación de edificios A, B, C en estructura U1C y construcción de andador e instalación eléctrica exterior, en CAM 9, ubicado en la localida de las Varas, municipio de Compostela. C.C.T. 18DML0009W. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18DML0009W-2025010108-0177 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:Calle Morelos No.204 San Jose Las Varas, Compostela, Nayarit, lon:-105.143742, lat:21.1784}} | 2025-06-10 | 2025-10-07 | 6010352.82 | 6010352.82 | 3779211.39 | 3779211.39 | 3779211.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-024, contratista:ARQ. LILIA MENDOZA SANDOVAL, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6010352.82, importe_modificado:6010352.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {2546938/proyecto_INICIO, 2546938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546963 | Proyecto de inversión | 1995772.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995772.55, modificado:1899547.21}} | FAMR-18ETV0107M-2025010108-0179 Construcción de domo en telesecundaria "Amado Nervo" ubicado en la localidad de Novillero, municipio de Tecuala. C.C.T. 18ETV0107M. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18ETV0107M-2025010108-0179 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:31, direccion:Calle Bravo No.65 Novillero, Tecuala, Nayarit CP. 63440, lon:-105.662099, lat:22.382245}} | 2025-06-23 | 2025-09-05 | 1899547.21 | 1899547.21 | 765863.72 | 765863.72 | 765863.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-028-1, contratista:ING. JOSE GUADALUPE GARCIA ARMENTA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1899547.21, importe_modificado:1899547.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.87}} | {2546963/proyecto_INICIO, 2546963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540370 | Proyecto de inversión | 467435.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:467435.72, modificado:467435.72}} | Rehabilitación de red de agua potable en calles Benito Juárez y Puerta del Rio, en la localidad de Puerta del Rio, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit. - 23306 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 23306 | S | 27 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:Calle Benito Juárez y Puerta del Rio 63820 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS Calle perimetral del campo de futbol de la localidad en mención., lon:-104.6462727, lat:21.18409711}} | 2025-06-20 | 2025-07-19 | 466356.83 | 466356.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPL-DOP-F3-IR-003-2025-B, contratista:DG3 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:466356.83, importe_modificado:466356.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2540370/proyecto_PROCESO, 2540370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546994 | Proyecto de inversión | 1217262.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217262.6, modificado:1211364.09}} | FAMR-18DPR0621C-2025010108-0180 Construcción de domo en primaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18DPR0621C-2025010108-0180 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:38, direccion:Calle Hidalgo E Independencia Tetitlán, Ahuacatlán, Nayarit, lon:-104.617079, lat:21.130238}} | 2025-06-10 | 2025-07-24 | 1211364.09 | 1211364.09 | 1124225.14 | 1124225.14 | 1124225.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-023, contratista:ARQ. NOE VIDAL MEDINA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1211364.09, importe_modificado:1211364.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2546994/proyecto_FIN, 2546994/proyecto_PROCESO, 2546994/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540365 | Proyecto de inversión | 5746021.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5746021.72, modificado:5740057.34}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE MEXICO, EN LA LOCALIDAD DE PESCADERO, MPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. - 28374 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 28374 | S | 497 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2255.0, meta_modificada:2255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:Calle mexico Ranchería pescadero 63633 PESCADERO, ROSAMORADA ENTRE Calle benito juarez Y Calle conocido Calle jose maria morales la obra se encuentra por la calle principal de acceso a la localidad de pescadero, desde el paradero , lon:-105.32384031, lat:22.18744844}} | 2025-06-19 | 2025-08-19 | 5740057.34 | 5740057.34 | 3760072.63 | 3760072.63 | 3760072.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-URB-006/2025-IR, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:5740057.34, importe_modificado:5740057.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2255.0}} | {2540365/proyecto_INICIO, 2540365/proyecto_PROCESO, 2540365/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546264 | Proyecto de inversión | 2249998.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249998.42, modificado:2249998.42}} | FAMR-18DPB0138G-2025010108-0115 Construcción de domo en primaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18DPB0138G-2025010108-0115 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:Presidio De Los Reyes, Ruíz, Nayarit CP. 63600, lon:-104.928, lat:22.0383}} | 2025-04-21 | 2025-06-19 | 2249998.42 | 2249998.42 | 2136946.3 | 2136946.3 | 2136946.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-014, contratista:ING. OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2249998.42, importe_modificado:2249998.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2546264/proyecto_PROCESO, 2546264/proyecto_INICIO, 2546264/proyecto_PROCESO, 2546264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546267 | Proyecto de inversión | 1682805.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682805.23, modificado:1682805.23}} | FAMR-18DJN1369P-2025010108-0116 Construcción de domo y ampliación de plaza cívica en preescolar "Francisco Villegas Loera", ubicada en la localidad de Francisco I. Madero (Puga), municipio de Tepic. C.C.T. 18DJN1369P. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18DJN1369P-2025010108-0116 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:Calle Acaponeta Fidel Velazquez Francisco I. Madero (Puga), Tepic, Nayarit CP. 63500, lon:-104.836538, lat:21.584447}} | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 1623610.72 | 1623610.72 | 973060.74 | 973060.74 | 973060.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-018, contratista:ING. CARLOS EDUARDO TREVIÑO GONZALEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1623610.72, importe_modificado:1623610.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {2546267/proyecto_INICIO, 2546267/proyecto_PROCESO, 2546267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546682 | Proyecto de inversión | 1521034.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521034.13, modificado:1521034.13}} | FAMR-18DJN1134B-2025010108-0160 Construcción de aula de usos múltiples 12.00x8.00M. Y demolición de edificio atípico, en preescolar | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18DJN1134B-2025010108-0160 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Torres No.124 Sin Nombre De Colonia 1 Santiago Ixcuintla, Santiago Ixcuintla, Nayarit CP. 63300, lon:-105.209738, lat:21.811254}} | 2025-06-11 | 2025-08-31 | 1513099.39 | 1513099.39 | 739045.08 | 739045.08 | 739045.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-025, contratista:FORTE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. HECTOR RAMON RAMIREZ HERRERA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1513099.39, importe_modificado:1513099.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.72}} | {2546682/proyecto_INICIO, 2546682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202547035 | Proyecto de inversión | 2765530.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2765530.82, modificado:2765530.82}} | FAMR-18DES0003M-2025010108-0190 Construcción de domo y rehabilitación de plaza cívica en secundaria general "Heriberto Jara", ubicada en la localidad de Tuxpan, municipio de Tuxpan. C.C.T. 18DES0003M. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18DES0003M-2025010108-0190 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Carretera Tuxpan - Peñas Kilometro 1 No.1 Tuxpan, Tuxpan, Nayarit CP. 63200, lon:-105.279555, lat:21.941852}} | 2025-06-25 | 2025-09-13 | 2751560.9 | 2751560.9 | 2355670.15 | 2355670.15 | 2355670.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-031, contratista:TRESMET INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV ING. CARLOS EDUARDO TREVIÑO GONZALEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2751560.9, importe_modificado:2751560.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {2547035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202547047 | Proyecto de inversión | 932973.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932973.74, modificado:922248.78}} | FAMR-18DJN1499I-2025010108-0188 Construcción de cocina, desayunadores y rehabilitación de pórtico en preescolar "Valle Dorado" ubicado en la ciudad de Tepic, municipio de Tepic. C.C.T. 18DJN1499I | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18DJN1499I-2025010108-0188 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Valle Matatipac No.171 Valle Dorado Tepic, Tepic, Nayarit CP. 63180, lon:-104.905375, lat:21.483692}} | 2025-07-07 | 2025-09-19 | 922248.78 | 922248.78 | 463376.42 | 463376.42 | 463376.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-036-2, contratista:JOSE ALFREDO CISNEROS VALDIVIA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:922248.78, importe_modificado:922248.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.92}} | {2547047/proyecto_INICIO, 2547047/proyecto_PROCESO, 2547047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202547400 | Proyecto de inversión | 2801631.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2801631.64, modificado:2787794.37}} | FAMR-18DPR0114X-2025010210-0198 Sustitución de aula adosada, rehabilitación de edificio "A" y servicios sanitarios en primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en la localidad de Colorado de la Mora, municipio de Tepic. C.C.T. 18DPB0114X. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18DPR0114X-2025010210-0198 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:116, direccion:Colorado De La Mora, Tepic, Nayarit CP. 63520, lon:-104.650818, lat:21.710696}} | 2025-07-01 | 2025-10-28 | 2787794.37 | 2787794.37 | 445260.19 | 445260.19 | 445260.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-034, contratista:ING. CARLOS ANTONIO ROMERO OCHOA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2787794.37, importe_modificado:2787794.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.72}} | {2547400/proyecto_PROCESO, 2547400/proyecto_INICIO, 2547400/proyecto_PROCESO, 2547400/proyecto_INICIO, 2547400/proyecto_PROCESO, 2547400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202547405 | Proyecto de inversión | 1096930.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096930.54, modificado:1084161.35}} | FAMR-18DST0046C-2025010219-0200 Construcción de bardeo perimetral y rehabilitación de aula de medios en secundaria técnica N°46 "Emiliano Zapata" ubicada en la localidad El Jicote, municipio de Tepic. C.C.T. 18DST0046C. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18DST0046C-2025010219-0200 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:128, direccion:Calle Luis Echevarria El Jicote, Tepic, Nayarit CP. 63510, lon:-105.060159, lat:21.722259}} | 2025-07-07 | 2025-09-30 | 1084161.35 | 1084161.35 | 327543.37 | 327543.37 | 327543.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-036-1, contratista:JOSE ALFREDO CISNEROS VALDIVIA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1084161.35, importe_modificado:1084161.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {2547405/proyecto_INICIO, 2547405/proyecto_PROCESO, 2547405/proyecto_INICIO, 2547405/proyecto_PROCESO, 2547405/proyecto_INICIO, 2547405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540386 | Proyecto de inversión | 1532187.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1532187.72, modificado:1532187.72}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, ENTRE CALLE ITURBIDE Y CENTENARIO, BARRIO DEL BEIS, EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, NAYARIT - 14362 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 14362 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.0, meta_modificada:562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle FERNANDO MONTES DE OCA Barrio BEIS 63202 TUXPAN, TUXPAN ENTRE Calle ITURBIDE Y Calle CENTENARIO Calle CORONA LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-105.29280703, lat:21.94183581}} | 2025-06-01 | 2025-07-30 | 1532187.72 | 1522464.62 | 1522464.51 | 1522464.51 | 1522464.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUXPAN-NAY-F3-18-004/2025-AD, contratista:HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:1522464.62, importe_modificado:1522464.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.0}} | {2540386/proyecto_FIN, 2540386/proyecto_PROCESO, 2540386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250102522615 | Proyecto de inversión | 548464.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:548464.84, modificado:548464.84}} | FAMP-18DES0055S-2025010035-0021 Rehabilitación de domo y cancha de usos múltiples en secundaria "Prisciliano Sánchez", ubicada en la localidad de Tepic, municipio de Tepic. C.C.T. 18DES0055S (Remanentes 2024) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMP-18DES0055S-2025010035-0021 | N | 0 | 0 | 565 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Manila Num. Ext. 52, Tepic, Tepic CP. 63157, lon:-104.887561, lat:21.494608}} | 2025-03-05 | 2025-04-18 | 548464.84 | 544999.85 | 516401.31 | 516401.31 | 516401.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-006, contratista:ING. OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:544999.85, importe_modificado:544999.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2522615/proyecto_PROCESO, 2522615/proyecto_INICIO, 2522615/proyecto_PROCESO, 2522615/proyecto_INICIO, 2522615/proyecto_PROCESO, 2522615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250102522622 | Proyecto de inversión | 3049295.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3049295.87, modificado:3049295.87}} | FAMP-18DJN0006Z-2025010036-0011 Construcción de domo y rehabilitación general en preescolar "Tzua'a", ubicada en la localidad de Palma Grande, municipio de Tuxpan. C.C.T. 18DJN0006Z (Remanentes 2024) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMP-18DJN0006Z-2025010036-0011 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:Calle Laureles y Góngora, Palma Grande, Tuxpan CP. 63660, lon:-105.389126, lat:21.991476}} | 2025-03-10 | 2025-06-30 | 3049295.87 | 3012684.13 | 1349146.9 | 1349146.9 | 1349146.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-004, contratista:REYES JIMENEZ BECERRIL, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3012684.13, importe_modificado:3012684.13}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} | {2522622/proyecto_INICIO, 2522622/proyecto_PROCESO, 2522622/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530809 | Proyecto de inversión | 2756057.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2756057.3, modificado:2756057.3}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO CON OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE RAMON PEREZ VAZQUEZ ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE UNION DE CORRIENTES, NAYARIT - 41435 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 41435 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1985.0, meta_modificada:1985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:Calle RAMON PEREZ VAZQUEZ Ejido UNION DE CORRIENTES 63670 UNIÓN DE CORRIENTES, TUXPAN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle BENITO JUAREZ Calle MEXICO FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL Y A 250 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-105.43252346, lat:21.97552557}} | 2025-06-26 | 2025-09-14 | 2756057.3 | 2735497.98 | 2618776.69 | 2618776.69 | 2618776.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUXPAN-NAY-F3-18-003/2025-IR, contratista:JUAN MANUEL ALFARO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:2735497.98, importe_modificado:2735497.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {2530809/proyecto_INICIO, 2530809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302597913 | Proyecto de inversión | 251700.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251700.98, modificado:251700.98}} | REHABILITACION CON IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA DEL EDIFICIO DE JUZGADOS CIVICOS DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 25/M17F4009-CP | S | 212 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.77, meta_modificada:381.77}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV. AGUAMILPA 1014, EDIFICIO DE JUZGADOS CIVICOS EN TEPIC NAYARIT., lon:-104.835618, lat:21.488027}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV. AGUAMILPA 1014, EDIFICIO DE JUZGADOS CIVICOS EN TEPIC NAYARIT., lon:-104.835328, lat:21.488095}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV. AGUAMILPA 1014, EDIFICIO DE JUZGADOS CIVICOS EN TEPIC NAYARIT, lon:-104.835311, lat:21.488024}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV. AGUAMILPA 1014, EDIFICIO DE JUZGADOS CIVICOS EN TEPIC NAYARIT., lon:-104.835602, lat:21.487969}} | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 250484.41 | 250484.41 | 250484.41 | 250484.41 | 250484.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F4-2025/11, contratista:FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYRIT, monto:1361074.49, importe_modificado:1361074.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.77}} | {2597913/proyecto_PROCESO, 2597913/proyecto_FIN, 2597913/proyecto_PROCESO, 2597913/proyecto_INICIO, 2597913/proyecto_FIN, 2597913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540359 | Proyecto de inversión | 2062144.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2062144.27, modificado:2059459.84}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JAZMINES DE COYULTITA, MPIO. DE DEL NAYAR, NAYARIT - 44997 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 44997 | S | 195 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.98, meta_modificada:197.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:77, direccion:Pueblo JAZMINES DE COYULTITA 63536 JAZMINES DE COYULTITA, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE JAZMINES DE COYULTITA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 112,2 KM UBICADA DENTRO DE LA SIERRA MADRE OCCID, lon:-104.64989299, lat:21.99800759}} | 2025-06-27 | 2025-08-08 | 2059459.84 | 2059459.84 | 1619239.03 | 1619239.03 | 1619239.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-F3-09-APO-012/2025-IR, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:2059459.84, importe_modificado:2059459.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.98}} | {2540359/proyecto_INICIO, 2540359/proyecto_PROCESO, 2540359/proyecto_FIN, 2540359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar los montos capturados en modificado, recaudado, verificar bien la información. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:Favor de revisar los montos capturados en modificado, recaudado, verificar bien la información. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:Favor de revisar los montos capturados en modificado, recaudado, verificar bien la información. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:Favor de revisar los montos capturados en modificado, recaudado, verificar bien la información. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302600653 | Adquisición | 1366541.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366541.57, modificado:1366541.57}} | Equipamiento para el Área de Terapia Física del CREE | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit | DIF-R12-S039-2025 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 990, Ciudad Industrial , lon:-104.85743966, lat:21.4890618}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 1366541.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2600653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540374 | Proyecto de inversión | 1126575.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1126575.57, modificado:1126575.57}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE RAMON ARJONA EN LA COLONIA EL ZORRILLO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. - 36679 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 36679 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle RAMON ARJONA FLORES Colonia EL ZORRILLO 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle ITURBIDE Y Callejón SIN NOMBRE A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD POR LA CALLE HIDALGO 167 METROS HACIA EL SURESTE POR LA CALLE RAM, lon:-104.59317486, lat:21.32874897}} | 2025-06-27 | 2025-08-05 | 1126575.57 | 1126575.57 | 1104270.4 | 508927.18 | 508927.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025/M014-FIII-006, contratista:M&M CONSTRUCCIÓN DEL NAYAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAY., monto:1104270.4, importe_modificado:1104270.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {2540374/proyecto_INICIO, 2540374/proyecto_PROCESO, 2540374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602706 | Proyecto de inversión | 6539764.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3151322.0, modificado:3151322.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Recurso Estatal, monto:3388442.22, modificado:3388442.22}} | 1-FMMSR-18DCT0001F-2025010225-0203 Construcción de edificio estructura U1-C (11 entre ejes), en CBTIS No. 306, en la ciudad de Tepic, municipio de Tepic. C.C.T. 18DCT0001F (FAM Media Superior $3,151,322.00 y Recurso Estatal $3,388,442.22) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 1-FMMSR-18DCT0001F-2025010225-0203 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOM. CONOCIDO, COL. SANTA TERESITA, lon:-104.899793, lat:21.52865}} | 2025-06-25 | 2025-09-22 | 6539764.22 | 6534999.55 | 2054815.93 | 2054815.93 | 2054815.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-032, contratista:ARJEL ASOCIADOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6534999.55, importe_modificado:6534999.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2602706/proyecto_INICIO, 2602706/proyecto_PROCESO, 2602706/proyecto_FIN, 2602706/proyecto_PROCESO, 2602706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602735 | Proyecto de inversión | 988684.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:988684.33, modificado:988684.33}} | FAMP-18DPR0182V-2025010109-0098 Construcción de domo en primaria "Dr. Julián Gascón Mercado" ubicada en la localidad de Huaynamota, municipio de San Blas. C.C.T. 18DPR0182V (Remanentes 2024) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMP-18DPR0182V-2025010109-0098 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:Calle Frente A la Cancha, Huaynamota, San Blas CP. 63773, lon:-105.09433, lat:21.566235}} | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 988684.33 | 985982.34 | 951078.33 | 951078.33 | 951078.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-011, contratista:ING. OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:985982.34, importe_modificado:985982.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2602735/proyecto_PROCESO, 2602735/proyecto_FIN, 2602735/proyecto_PROCESO, 2602735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530769 | Proyecto de inversión | 3387435.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3387435.94, modificado:3382720.02}} | REHABILITACION DE EMPEDRADO EN SECO Y OBRA COMPLEMENTRIA EN LA CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE VERACRUZ Y VALLARTA, CALLE SAN BLAS ENTRE MANUEL ACUÑA Y HUANACAXTLE EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT. - 15896 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 15896 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1817.0, meta_modificada:1817.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle MANUEL ACUÑA Colonia JARTDINES DEL LLANO 63883 JALA, JALA ENTRE Calle VERACRUZ Y Calle VALLARTA Calle HUANACAXTLE LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DE LA CLINICA MEDICO FAMILIAR ISSSTE EN LA LOCALIDAD DE JALA, NAYARIT, lon:-104.43439525, lat:21.10048758}} | 2025-06-02 | 2025-08-30 | 3382720.02 | 3382720.02 | 3382720.02 | 2205766.43 | 2205766.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-URB-002/2025, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:3382720.02, importe_modificado:3382720.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1210.0}} | {2530769/proyecto_INICIO, 2530769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530774 | Proyecto de inversión | 2534324.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2534324.57, modificado:2531296.99}} | REHABILITACION DE EMPEDRADO EN SECO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLE CHAVEZ DE LOS ANGELES Y CALLE TEPIC EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT. - 15958 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 15958 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1374.0, meta_modificada:1374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ALDAMA Colonia LA CRUZ 63894 JALA, JALA ENTRE Calle CHAVEZ DE LOS ANGELES Y Calle TEPIC Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE REALIZARÁ A UN COSTADO DE LA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON CALLE ALDAMA Y CALLE TEPIC EN, lon:-104.44217407, lat:21.10443106}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 2531296.99 | 2531296.99 | 2531296.99 | 1948324.11 | 1948324.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-URB-003/2025, contratista:CONTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:2531296.99, importe_modificado:2531296.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.2}} | {2530774/proyecto_INICIO, 2530774/proyecto_PROCESO, 2530774/proyecto_INICIO, 2530774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530798 | Proyecto de inversión | 7463592 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7463592.0, modificado:7451231.15}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE DR. GUTIERREZ TIBON , ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y 1RO. DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AZTATAN, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT. - 29211 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 29211 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1533.0, meta_modificada:1533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:Calle DR. GUTIERREZ TIBON Colonia CENTRO 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle 1RO. DE MAYO Calle PUEBLA LA OBRA LIMITA EN SU PARTE SUR CON EL PANTEON EJIDAL, lon:-105.41832522, lat:22.38042527}} | 2025-06-15 | 2025-09-15 | 6369101.14 | 6369101.14 | 6369101.14 | 6369101.14 | 6369101.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXIX-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-001/2025, contratista:OSCAR GABRIEL RIOS QUINTERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA, monto:7451231.15, importe_modificado:7451231.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1303.0}} | {2530798/proyecto_PROCESO, 2530798/proyecto_INICIO, 2530798/proyecto_PROCESO, 2530798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602420 | Proyecto de inversión | 2099662.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099662.07, modificado:2099662.07}} | 26-FAMR-18DES0022A2025010238-0214 Construcción de domo en secundaria "Nezahualcoyotl" en la localidad de Tepuzhuacán, Municipio de Amatlán de Cañas. C.C.T. 18DES0022A. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 26-FAMR-18DES0022A2025010238-0214 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:63, direccion:Calle Nezahualcóyotl, Tepuzhuacán Amatlán de Cañas CP. 63985, lon:-104.519787, lat:20.881245}} | 2025-07-14 | 2025-09-29 | 2099662.07 | 2099662.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-039, contratista:ING. JOSE NOE LOPEZ CHACON, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2099662.07, importe_modificado:2099662.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} | {2602420/proyecto_PROCESO, 2602420/proyecto_INICIO, 2602420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530777 | Proyecto de inversión | 7003555.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7003555.88, modificado:6992413.95}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE LA PALMITA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 33837 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 33837 | S | 308 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.0, meta_modificada:734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:717, direccion:Calle CONOCIDO POTRERO DE LA PALMITA Pueblo POTRERO DE LA PALMITA 63536 POTRERO DE LA PALMITA, DEL NAYAR EL ESPACIO DONDE SE CONSTRUIRA LA CANCHA Y EL TECHADO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA OFICINA DEL JUEZ AUXILIAR , lon:-104.70893323, lat:21.85894303}} | 2025-06-23 | 2025-08-29 | 6992413.95 | 6992413.95 | 5540521.61 | 5540521.61 | 5540521.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-F3-09-URB-005/2025-IR, contratista:JOSE MANUEL MACIAS DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:6992413.95, importe_modificado:6992413.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.5}} | {2530777/proyecto_INICIO, 2530777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530778 | Proyecto de inversión | 8359495.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8359495.57, modificado:8351899.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMIENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DEL NAYAR. - 36793 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 36793 | S | 149 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2491.0, meta_modificada:2491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:665, direccion:Calle CONOCIDO LAS GUACAMAYAS Pueblo LAS GUACAMAYAS 63544 LAS GUACAMAYAS, DEL NAYAR LA CALLE QUE SE VA A REHABILITAR ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ES LA CALLE QUE ESTA ALEDAÑA A LA CANCHA CON DOMO DEL CENTRO DE LA LOCALID, lon:-104.85090527, lat:22.3537035}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 8351899.81 | 8351899.81 | 8126831.65 | 8126831.65 | 8126831.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-F3-09-URB-008/2025-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:8351899.81, importe_modificado:8351899.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2491.0}} | {2530778/proyecto_INICIO, 2530778/proyecto_PROCESO, 2530778/proyecto_FIN, 2530778/proyecto_PROCESO, 2530778/proyecto_INICIO, 2530778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602423 | Proyecto de inversión | 2165499.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2165499.73, modificado:2165499.73}} | 24-FAMR-18DPB0111Z2025010203-0191 Construcción de domo en primaria indígena "Emiliano Zapata" ubicada en la localidad de Potrero de la Palmita, muicipio Del Nayar. C.C.T. 18DPB0111Z. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 24-FAMR-18DPB0111Z2025010203-0191 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:717, direccion:Potrero De La Palmita, Del Nayar, Nayarit CP. 63530, lon:-104.709, lat:21.8589}} | 2025-07-08 | 2025-09-20 | 2165499.73 | 2165499.73 | 2109053.28 | 2109053.28 | 2109053.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-037, contratista:JORGE ANTONIO GONZALEZ LARA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2165499.73, importe_modificado:2165499.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} | {2602423/proyecto_PROCESO, 2602423/proyecto_INICIO, 2602423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602426 | Proyecto de inversión | 2361187.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2361187.85, modificado:2361187.85}} | 27-FAMR-18DPR0608I-2025010239-0210 Construcción de domo y rehabilitación de cancha de usos múltiples en primaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 27-FAMR-18DPR0608I-2025010239-0210 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:63, direccion:Calle Nezahualcoyotl, Tepuzhuacán Amatlán de Cañas CP. 63985, lon:-104.518656, lat:20.875933}} | 2025-07-14 | 2025-10-11 | 2361187.85 | 2361187.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-040, contratista:ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2361187.85, importe_modificado:2361187.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} | {2602426/proyecto_PROCESO, 2602426/proyecto_INICIO, 2602426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250102519926 | Proyecto de inversión | 9392535.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9392535.16, modificado:9392535.16}} | 2025010087-0095 REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2025010087-0095 | N | 0 | 0 | 1373 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7770.49, meta_modificada:7770.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:calle Independencia sn, lon:-104.889031, lat:21.380953}} | 2025-03-03 | 2025-05-01 | 9264298.2 | 9357930.74 | 9264298.2 | 9264298.2 | 9264298.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2025-007, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:9357930.74, importe_modificado:9357930.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7770.49}} | {2519926/proyecto_INICIO, 2519926/proyecto_PROCESO, 2519926/proyecto_FIN, 2519926/proyecto_PROCESO, 2519926/proyecto_FIN, 2519926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530816 | Proyecto de inversión | 502793.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502793.95, modificado:502793.95}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO, DE LA COLONIA OVANDO, EN LA LOCALIDAD DE BUCERÍAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT. - 11351 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 11351 | S | 59 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Colonia OVANDO 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA DE ENCONTRARA A 400 METROS AL ESTE DEL ICATEN, lon:-105.33434875, lat:20.76062036}} | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 502793.95 | 499458.22 | 149837.46 | 149837.46 | 149837.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-HXII-02/2025, contratista:JOSE LUIS VALENZUELA MEZA, convocante:MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:499458.22, importe_modificado:499458.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2530816/proyecto_INICIO, 2530816/proyecto_PROCESO, 2530816/proyecto_INICIO, 2530816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202544493 | Proyecto de inversión | 1763741 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763741.0, modificado:2118033.47}} | 2025010169-0159 Rehabilitación a base de empedrado ahogado en calle Hidalgo, entre calles Colima y Veracruz en el poblado de Quimichis, municipio de Tecuala, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2025010169-0159 | N | 0 | 0 | 3084 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.66, meta_modificada:1421.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:41, direccion:calle Hidalgo, Quimichis, Tecuala, Nay, lon:-105.54116666, lat:22.36206667}} | 2025-05-24 | 2025-07-22 | 1763740.33 | 1763740.33 | 1763740.33 | 1763740.33 | 1763740.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AD-IP-2025-016, contratista:FEC URBANIZACIONES MADERO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1763740.33, importe_modificado:1763740.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1421.66}} | {2544493/proyecto_INICIO, 2544493/proyecto_PROCESO, 2544493/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302600745 | Proyecto de inversión | 471574.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471574.83, modificado:471574.83}} | Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la colonia Miravalles, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010218-0235 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Col Miravalles, Cabecera municipal de Tepic, lon:-104.89216667, lat:21.47717222}} | 2025-06-03 | 2025-07-22 | 470976.68 | 470976.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RF-10-25, contratista:Construcciones y Proyectos de Obras Civiles de Paz S. de R.L. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:470976.68, importe_modificado:470976.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2600745/proyecto_INICIO, 2600745/proyecto_PROCESO, 2600745/proyecto_FIN, 2600745/proyecto_INICIO, 2600745/proyecto_FIN, 2600745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302600752 | Proyecto de inversión | 14850680.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.485068062E7, modificado:1.485068062E7}} | Construcción de la 2da. Etapa del drenaje sanitario y planta de tratamiento en la localidad de Ixtapa de la Concepción, municipio de Compostela, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010241-0233 | N | 0 | 0 | 1412 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:83, direccion:Ixtapa de la Concepción, lon:-105.16491667, lat:21.31236111}} | 2025-07-01 | 2025-12-27 | 7424836.97 | 14849673.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RF-19-25, contratista:Construcciones y Proyectos de Obras Civiles de Paz S. de R.L. de C.V.., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:1.484967395E7, importe_modificado:1.484967395E7}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.09}} | {2600752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302600779 | Proyecto de inversión | 3998744.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998744.19, modificado:3998744.19}} | Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la Colonia Spauan 2da. etapa, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010224-0234 | N | 0 | 0 | 570 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia Spauan , lon:-104.91601667, lat:21.51326389}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 3995267.85 | 3995267.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RF-11-25, contratista:Héctor Javier Flores Guillen, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:3995267.85, importe_modificado:3995267.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2600779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540376 | Proyecto de inversión | 2601750.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2601750.85, modificado:2601750.85}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO No. I LAS HACIENDAS - COLONIAS, DEL SISTEMA MÚLTIPLE INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, EN LA REGIÓN DE LAS HACIENDAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. - 41529 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 41529 | S | 923 | 1009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:Carretera libre pavimentada estatal EL TAMARINDO - SANTA CRUZ 51 800 63560 SANTA CRUZ, SANTIAGO IXCUINTLA FRENTE AL ARCO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, lon:-105.59763811, lat:21.97889333}} | 2025-06-20 | 2025-07-21 | 2601750.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540388 | Proyecto de inversión | 814346.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:814346.08, modificado:811975.05}} | REHABILITACION DE CAMINO DE EL CRUCERO DE HACIENDA DE AMBAS AGUAS A LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE AMBAS AGUAS MUNICIPIO DE LA YESCA - 31915 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 31915 | S | 72 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:16, direccion:CRUCERO DE HACIENDA DE HAMBAS AGUAS - HACIENDA DE AMBAS AGUAS 38 500 63584 HACIENDA DE AMBAS AGUAS, LA YESCA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUI, lon:-104.16745345, lat:21.35445771}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 811975.05 | 811975.05 | 811975.05 | 811975.05 | 811975.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-001/2025, contratista:MOISES PACHECO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT, monto:926253.83, importe_modificado:926253.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:38.0}} | {2540388/proyecto_INICIO, 2540388/proyecto_PROCESO, 2540388/proyecto_FIN, 2540388/proyecto_INICIO, 2540388/proyecto_PROCESO, 2540388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202543584 | Proyecto de inversión | 238195.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238195.84, modificado:238195.84}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL TRAMO DE SANTA CRUZ A LA HIGUERITA, DEL SISTEMA MÚLTIPLE INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, EN LA REGIÓN DE LAS HACIENDAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA - 42731 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 42731 | S | 449 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SANTA CRUZ - LA HIGUERITA 13 0 63561 LA HIGUERITA (LA ESCONDIDA), SANTIAGO IXCUINTLA LA REHABILITACION DE LA RED ES A LO LARGO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE SANTA CRUZ A LA HIGUERITA MISMA QUE , lon:-105.54239119, lat:21.8985981}} | 2025-07-10 | 2025-08-10 | 238195.84 | 238195.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLIII-AD-FAISMUN-006/2025, contratista:LUIS GILBERTO CÁRDENAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:237388.94, importe_modificado:237388.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2543584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530795 | Proyecto de inversión | 1811421 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1811421.0, modificado:2061951.36}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL, E INTERCONEXIÓN CON CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS MEDIANTE CONSTRUCCION DE CAJA RECEPTORA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO IXCUNTLA NAYARIT - 39641 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 39641 | S | 9240 | 8783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle AMADO NERVO Pueblo SANTIAGO IXCUINTLA 63352 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle VILLAHIDALGO Y Calle SOLIDARIDAD Calle NAYARIT LA OBRA SE ENCUNTRA SOBRE LA CALLE AMADO NERVO ENTE LAS COLONIAS VILLAS DE IXCUIN, lon:-105.22101919, lat:21.81521627}} | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 2061951.36 | 2061951.36 | 2061951.36 | 1811421 | 1811421 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLIII-IR-FAISMUN-005/2025, contratista:RUBEN RUBIO ALMARAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:1804130.18, importe_modificado:1804130.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2530795/proyecto_INICIO, 2530795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602443 | Proyecto de inversión | 2392540.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2392540.61, modificado:2392540.61}} | 36-FAMR-18DPR0413W-2025010247-0217 Construcción de domo en cancha de usos múltiples y rehabilitación de servicios sanitarios en primaria "Francisco I. Madero" ubicada en la localidad de Santa Cruz de Camotlán, municipio de Ahuacatlán. C.C.T. 18DPR0413W. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 36-FAMR-18DPR0413W-2025010247-0217 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:Calle Miguel Hidalgo, Santa Cruz de Camotlán, Ahuacatlán CP. 63930, lon:-104.670785, lat:20.957801}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 2392540.61 | 2392540.61 | 514911.13 | 514911.13 | 514911.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-043, contratista:CORPORATIVO ANTURIO 21 SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2392540.61, importe_modificado:2392540.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} | {2602443/proyecto_INICIO, 2602443/proyecto_PROCESO, 2602443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602455 | Proyecto de inversión | 2405932.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405932.95, modificado:2405932.95}} | 39-FAMR-18DES0013T-2025010292-0268 Sustitución de bardeo perimetral y construcción de pórtico de acceso en secundaria "Maximino Hernández Escanio" ubicada en la ciudad de Tepic, municipio de Tepic. C.C.T. 18DES0013T. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 39-FAMR-18DES0013T-2025010292-0268 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Roberto Fierro Num. Ext. 106, Tepic, Tepic CP. 63190, lon:-104.884291, lat:21.477166}} | 2025-08-01 | 2025-11-08 | 2405932.95 | 2279709.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-046, contratista:INFRAESTRUCTURA LINEAL YUL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2279709.75, importe_modificado:2279709.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} | {2602455/proyecto_PROCESO, 2602455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540372 | Proyecto de inversión | 1941236.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1941236.97, modificado:1941236.97}} | Construcción integral de calle Guerrero a base de empedrado ahogado, entre calles Zaragoza y Morelos, incluye; alumbrado público, rehabilitación de red de agua potable y drenaje sanitario, en la localidad de San Pedro Lagunillas, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit. - 25479 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 25479 | S | 42 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle Calle Vicente Guerrero 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS Calle paralela al auditorio de presidencia municipal., lon:-104.75202561, lat:21.22273848}} | 2025-07-17 | 2025-10-01 | 1941236.97 | 1937612.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPL-DOP-F3-IR-006/2025-A, contratista:VILLAGO URBANIZACIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:1937612.36, importe_modificado:1937612.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602469 | Proyecto de inversión | 973972.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973972.68, modificado:973972.68}} | 40-FAMR-18DJN0079S-2025010287-0250 Construcción de domo en preescolar | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 40-FAMR-18DJN0079S-2025010287-0250 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Roberto Fierro, Tepic, Tepic CP. 63196 , lon:-104.885059, lat:21.477216}} | 2025-08-04 | 2025-09-30 | 973972.68 | 923530.62 | 864994.7 | 864994.7 | 864994.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-047-2, contratista:ING. PIEDAD CARDENAS CRUZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:923530.62, importe_modificado:923530.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} | {2602469/proyecto_PROCESO, 2602469/proyecto_INICIO, 2602469/proyecto_PROCESO, 2602469/proyecto_INICIO, 2602469/proyecto_PROCESO, 2602469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602854 | Proyecto de inversión | 1335406.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1335406.29, modificado:1335406.29}} | FAMP-18DES0033G-2025010123-0114 Construcción de aula de usos múltiples, obra complementaria y acceso peatonal en secundaria "Amado Nervo" ubicada en la localidad de Mecatán, municipio de San Blas, C.C.T. 18DES0033G (Remanentes 2024) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMP-18DES0033G-2025010123-0114 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:Calle Ramon Huerta Jimenez Num. Ext. 3, Mecatán San Blas CP. 00000, lon:-105.121988, lat:21.53859}} | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 1335406.29 | 1335035.71 | 1111374.8 | 1111374.8 | 1111374.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-021, contratista:ARQ. HECTOR DELGADO SANDOVAL, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1335035.71, importe_modificado:1335035.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2602854/proyecto_INICIO, 2602854/proyecto_FIN, 2602854/proyecto_PROCESO, 2602854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602883 | Proyecto de inversión | 14107948.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.410794854E7, modificado:1.410794854E7}} | 1-FMSR-18EPO0001X-2025010240-0262 Construcción de obra complementaria de edificio de dociencia de la unidad académica de medicina en la | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 1-FMSR-18EPO0001X-2025010240-0262 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Doctor Ignacio Cuesta Barrios, Tepic, Tepic CP. 63506, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 14107948.54 | 14097816.21 | 8036413.12 | 8036413.12 | 8036413.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-041, contratista:ARQ. LILIANA MENDOZA SANDOVAL, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.409781621E7, importe_modificado:1.409781621E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.88}} | {2602883/proyecto_INICIO, 2602883/proyecto_PROCESO, 2602883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530824 | Proyecto de inversión | 582127.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:582127.36, modificado:582127.36}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE LAURELES DEL INDIO, ENTRE LAS CALLES PARAISO Y TABACHIN, DE LA COLONIA PARAISO DEL INDIO, EN LA LOCALIDAD DE BUCERÍAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 11828 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 11828 | S | 115 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:Calle LAURELES DEL INDIO Colonia PARAISO DEL INDIO 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle PARAISO Y Calle TABACHIN Calle AMAPA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ICATEN, lon:-105.33083964, lat:20.76172031}} | 2025-06-02 | 2025-08-02 | 582127.36 | 576172 | 172851.6 | 172851.6 | 172851.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-HXII-04/2025, contratista:JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:576172.0, importe_modificado:576172.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2530824/proyecto_INICIO, 2530824/proyecto_PROCESO, 2530824/proyecto_INICIO, 2530824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530825 | Proyecto de inversión | 1046710.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1046710.43, modificado:1046710.43}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN CALLE PÍPILA, ENTRE CALLE CLEOFÁS SALAZAR Y CALLE VALLE DE BANDERAS, EN LA LOCALIDAD DE BUCERÍAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT. - 44006 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 44006 | S | 118 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.35, meta_modificada:201.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:Calle PIPILA Colonia LA UNIDAD 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle CLEOFAS SALAZAR Y Calle VALLE DE BANDERAS Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCONTRARA A 100 METROS AL ESTE DE LA PAPELERIA LA VAQUITA Y 50 METROS AL NORTE DE L, lon:-105.33240449, lat:20.75813511}} | 2025-07-02 | 2025-09-02 | 1046710.43 | 1045235.88 | 313570.77 | 313570.77 | 313570.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-HXII-08/2025, contratista:YEIDCKOOL YABETH ESPARZA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:1045235.88, importe_modificado:1045235.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {2530825/proyecto_INICIO, 2530825/proyecto_PROCESO, 2530825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302596777 | Proyecto de inversión | 19938760.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.993876062E7, modificado:1.993876062E7}} | 2025010363-0377 Rehabilitación de camino a base de carpeta asfáltica en Palapitas del km-0+000 al km-1+300 en el municipio de Xalisco, Nayarit. (Primera Etapa) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2025010363-0377 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:CONOCIDO, lon:-105.06833056, lat:21.437775}} | 2025-09-01 | 2025-12-29 | 0 | 19931993.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2025-063, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.993199334E7, importe_modificado:1.993199334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {2596777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE LE DIO UN ANTICIPO $ 5,979,598.00 PENDIENTE AMORTIZAR $ 5,979,598.00, trimestre:3.0, usuario:albavtellezh, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA., trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA., trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA., trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA., trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | NAY250202540363 | Proyecto de inversión | 6749984.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6749984.25, modificado:6747042.13}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUINEA DE GUADALUPE MUNICIPIO DEL NAYAR - 30146 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 30146 | S | 106 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3428.0, meta_modificada:3428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:553, direccion:Pueblo LAS GUINEAS DE GUADALUPE 63538 LAS GUINEAS DE GUADALUPE, DEL NAYAR LA CAJA DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA 200 METROS ARRIBA DE LA CANCHA TECHADA Y LA AMPLIACION DE LA RED SE LLEVARA A CABO EN TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDA, lon:-104.82387364, lat:21.86278481}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 6747042.13 | 6747042.13 | 5297704.45 | 5297704.45 | 5297704 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-F3-09-APO-007/2025-IR, contratista:INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:6747042.13, importe_modificado:6747042.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3256.6}} | {2540363/proyecto_INICIO, 2540363/proyecto_PROCESO, 2540363/proyecto_INICIO, 2540363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302600825 | Proyecto de inversión | 545026.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545026.78, modificado:545026.78}} | Construcción de línea de conducción entre pozo profundo y tanque superficial, en la cabecera municipal de Ruíz, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010243-0239 | N | 0 | 0 | 16046 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal Ruiz , lon:-105.15336667, lat:21.96453056}} | 2025-06-30 | 2025-07-19 | 544447.71 | 544447.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RF-14-25, contratista:EDH Ingeniería y Diseño S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:544447.71, importe_modificado:544447.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202537121 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:490000.0, modificado:490000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON UNA SUPERFICIE DE 12.00M2 EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT, 4 ACCIONES - 41414 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 41414 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:80, direccion:Calle CUAUHTEMOC 204 Barrio SOLORCEÑO 63350 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle SONORA Y Calle LEON Calle HERMENEGILDO GALEANA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 1 ACCION POR CALLE CUAUHTEMOC, lon:-105.2280156, lat:21.74698559}} | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 490000 | 489805.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-02-2025, contratista:JORGE ANTONIO GODINEZ LARA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1713460.14, importe_modificado:1713460.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202537137 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43000.0, modificado:43000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43000.0, modificado:43000.0}} | CONSTRUCCION DE DE PISO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 30.00 M2 POR ACCION EN LA LOCALIDAD DE PEÑAS DEL MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT 4 ACCIONES - 38925 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 38925 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:Calle ISABELA CATOLICA 42 Ejido PEÑAS 63660 PEÑAS, TUXPAN ENTRE Calle CHIAPAS Y Calle ZACATECAS Calle ASUNCION HERNANDEZ LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA , 1 ACCION POR CALLE ISABELA CATOLICA, 1 ACCI, lon:-105.22233551, lat:21.94059099}} | 2025-08-06 | 2025-11-06 | 43000 | 42939.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2025, contratista:JORGE ANTONIO GODINEZ LARA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1513988.41, importe_modificado:1513988.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540390 | Proyecto de inversión | 114612.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114612.47, modificado:114278.77}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO DE LAS PALOMAS A LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 32227 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 32227 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1534, direccion:Camino / Terracería CRUCERO DE LAS PALOMAS - LAS PALOMAS 4 441 63596 LAS PALOMAS, LA YESCA LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE EL MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT PARTIENDO DE LA PRESA HIDROELECTRICA EL CAJON, lon:-104.33586727, lat:21.97752485}} | 2025-07-20 | 2025-08-20 | 114278.77 | 114278.77 | 114278.77 | 114278.77 | 114278.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-001/2025, contratista:MOISES PACHECO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT, monto:926253.83, importe_modificado:926253.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2540390/proyecto_INICIO, 2540390/proyecto_FIN, 2540390/proyecto_PROCESO, 2540390/proyecto_INICIO, 2540390/proyecto_FIN, 2540390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540378 | Proyecto de inversión | 969064.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:969064.78, modificado:969064.78}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE CAMICHIN MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 37486 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 37486 | S | 642 | 672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:918.0, meta_modificada:918.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:Calle JUAN ESCUTIA Pueblo BOCA DE CAMICHIN 63573 BOCA DE CAMICHÍN, SANTIAGO IXCUINTLA LA OBRA SE ENCUENTA UBICADA EN EL ASENTAMIENTO AL ENTRAR A LOCALIDAD DE BOCA DE CAMICHIN LA CALLE PRINCIPAL SE LLAMA JUAN ESCUTIA Y LAS CALLES D, lon:-105.48584547, lat:21.7394235}} | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 969064.78 | 969064.78 | 911054.05 | 911054.05 | 911054.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLIII-AD-FAISMUN-003/2025, contratista:JAVIER CASTILLO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:948763.44, importe_modificado:948763.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2540378/proyecto_INICIO, 2540378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602476 | Proyecto de inversión | 1161358.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161358.7, modificado:1161358.7}} | 41-FAMR-18DJN1141L-2025010288-0249 Construcción de bardeo perimetral, portico y andador en preescolar "Joaquin López Herrera", ubicado en la localidad de El Capomal, municipio de Santiago Ixcuintla. C.C.T. 18DJN1141L | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 41-FAMR-18DJN1141L-2025010288-0249 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:13, direccion:Calle Benito Juárez, El Capomal, Santiago Ixcuintla CP. 63567, lon:-105.120727, lat:21.839905}} | 2025-08-04 | 2025-10-31 | 1161358.7 | 1112630.67 | 263960.36 | 263960.36 | 263960.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-047-1, contratista:ING. PIEDAD CARDENAS CRUZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1112630.67, importe_modificado:1112630.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} | {2602476/proyecto_PROCESO, 2602476/proyecto_INICIO, 2602476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602488 | Proyecto de inversión | 1527349.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527349.69, modificado:1527349.69}} | 43-FAMR-18DPR0605L-2025010289-0252 Construcción de domo en cancha de usos múltiples en primaria "Emiliano Zapata" ubicada en la localidad de Juan Escutia (Borbollón), municipio de Compostela. C.C.T. 18DPR0605L. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 43-FAMR-18DPR0605L-2025010289-0252 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:Calle Ferrocarril, Juan Escutia (borbollón), Compostela CP. 63717, lon:-104.867617, lat:21.166838}} | 2025-08-06 | 2025-10-19 | 1527349.69 | 1504044.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-049-1, contratista:ING. GILDARDO ZAMORA BOLAÑOS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1504044.06, importe_modificado:1504044.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} | {2602488/proyecto_INICIO, 2602488/proyecto_PROCESO, 2602488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602492 | Proyecto de inversión | 3187311.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3187311.68, modificado:3187311.68}} | 45-FAMR-18ETV0109K-2025010299-0285 Sustitución de edificio "A" por módulo de 3 aulas 6.00x8.00M, bodega y dirección, construcción de bardeo en telesecundaria "Valeriano Sandoval Castañeda" ubicada en la localidad de Río Viejo en el municipio de Tecuala. C.C.T. 18ETV0109K. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 45-FAMR-18ETV0109K-2025010299-0285 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:43, direccion:Calle Miguel Hidalgo, Río Viejo, Tecuala CP. 63440, lon:-105.531075, lat:22.392961}} | 2025-08-06 | 2025-11-30 | 3187311.68 | 3000696.28 | 742977.48 | 742977.48 | 742977.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-048, contratista:D S GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3000696.28, importe_modificado:3000696.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} | {2602492/proyecto_INICIO, 2602492/proyecto_PROCESO, 2602492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602498 | Proyecto de inversión | 1893397.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893397.92, modificado:1893397.92}} | 47-FAMR-18DST0016I-2025010298-0293 Construcción de domo en secundaria "José Vasconcelos" ubicada en la localidad de Villa Juárez, municipio de Santiago Ixcuintla. C.C.T. 18DST0016I. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 47-FAMR-18DST0016I-2025010298-0293 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:81, direccion:Avenida de la Cultura Num. Ext. 40, Villa Juárez, Santiago Ixcuintla CP. 63579, lon:-105.389496, lat:21.693896}} | 2025-08-11 | 2025-10-24 | 1893397.92 | 1876152.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-052, contratista:ING. CARLOS ALBERTO BERUMEN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1876152.37, importe_modificado:1876152.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.68}} | {2602498/proyecto_INICIO, 2602498/proyecto_PROCESO, 2602498/proyecto_INICIO, 2602498/proyecto_PROCESO, 2602498/proyecto_INICIO, 2602498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602500 | Proyecto de inversión | 1871020.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871020.2, modificado:1871020.2}} | 48-FAMR-18DPR0805J-2025010303-0294 Construcción de domo de primaria "José María Pino Suárez" ubicada en la localidad de Cañada del Tabaco, municipio de Santiago Ixcuintla. C.C.T. 18DPR0805J. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 48-FAMR-18DPR0805J-2025010303-0294 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:Calle Lazaro Cardenas, Cañada del Tabaco, Santiago Ixcuintla CP. 63579, lon:-105.354016, lat:21.710966}} | 2025-08-18 | 2025-10-31 | 1871020.2 | 1858693.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-053, contratista:ING. OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1858693.67, importe_modificado:1858693.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {2602500/proyecto_INICIO, 2602500/proyecto_PROCESO, 2602500/proyecto_INICIO, 2602500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602502 | Proyecto de inversión | 3139125.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3139125.42, modificado:3139125.42}} | 50-FAMR-18DPR0454W-2025010313-0306 Construcción de domo, cancha de usos múltiples y desayunadores en primaria "Álvaro Obregón" ubicada en la localidad de los Salazares, municipio de Tepic. C.C.T. 18DPR0454W. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 50-FAMR-18DPR0454W-2025010313-0306 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:148, direccion:Sin registro, Los Salazares, Tepic CP. 63830, lon:-104.982644, lat:21.713871}} | 2025-08-25 | 2025-12-21 | 3139125.42 | 3132231.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-059, contratista:ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3132231.92, importe_modificado:3132231.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.27}} | {2602502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202544470 | Proyecto de inversión | 2439900.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439900.15, modificado:2439900.15}} | 2025010092-0079 Rehabilitación integral en la escuela secundaria "General Venustiano Carranza" CCT: 18DES0028V. En la localidad de El Venado en el municipio de Ruíz. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2025010092-0079 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:domicilio conocido, lon:-105.00812266, lat:21.94609248}} | 2025-03-01 | 2025-04-29 | 2411136.78 | 2435874.7 | 2411136.78 | 2411136.78 | 2411136.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-AD-IP-2025-009, contratista:FEC URBANIZACIONES MADERO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1472452.74, importe_modificado:1472452.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2544470/proyecto_PROCESO, 2544470/proyecto_INICIO, 2544470/proyecto_FIN, 2544470/proyecto_INICIO, 2544470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250102520192 | Proyecto de inversión | 3181372.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181372.09, modificado:3181372.09}} | 2025010091-0106 REHABILITACIÓN INTEGRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EMSAD 19 CCT 18EMS0035M EN LA LOCALIDAD DE PESCADERO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA DEL ESTADO DE NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2025010091-0106 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CONOCIDO, lon:-105.324211, lat:22.193075}} | 2025-03-03 | 2025-05-01 | 2520390.21 | 3180111.71 | 2520390.21 | 2520390.21 | 2520390.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2025-003, contratista:JUAN CARLOS VELEZ BOBADILLA, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3180111.71, importe_modificado:3180111.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2520192/proyecto_INICIO, 2520192/proyecto_PROCESO, 2520192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302600871 | Proyecto de inversión | 1643485.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643485.49, modificado:1643485.49}} | Equipamiento electromecánico de pozo profundo de la localidad de Loma Bonita, en el municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010223-0258 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:Localidad Loma Bonita, lon:-105.1752, lat:21.83919167}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 1638734.26 | 1638734.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RF-15-25, contratista:Grupo AB Constructor S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:1638734.26, importe_modificado:1638734.26}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.35}} | {2600871/proyecto_PROCESO, 2600871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530804 | Proyecto de inversión | 1986216.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1986216.53, modificado:1986216.53}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGO ERIE ENTRE AVENIDA LAGO SUPERIOR Y CALLE LAGO CHAPALA DEL FRACCIONAMIENTO LAGOS DEL COUNTRY DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 19542 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 19542 | S | 92 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:224.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle LAGO ERIE Fraccionamiento LAGOS DEL COUNTRY 63175 TEPIC, TEPIC ENTRE Avenida LAGO SUPERIOR Y Calle LAGO CHAPALA Calle LAGO VICTORIA PARA UBICAR EL FRACCIONAMIENTO LAGOS DEL COUNTRY ESPECIFICAMENTE LA CALLE LAGO ERIE SE TIE, lon:-104.86149927, lat:21.4804853}} | 2025-06-16 | 2025-08-11 | 1982561.43 | 1982561.43 | 1446819.52 | 1446819.52 | 1446819.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-002-2025-IR, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, monto:1982561.43, importe_modificado:1982561.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.8}} | {2530804/proyecto_PROCESO, 2530804/proyecto_FIN, 2530804/proyecto_PROCESO, 2530804/proyecto_INICIO, 2530804/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530800 | Proyecto de inversión | 1742432.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1742432.82, modificado:1742432.82}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EJIDO ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PEDRAZA EN LA COLONIA HERIBERTO CASAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 21542 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 21542 | S | 66 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:172.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle EJIDO Colonia HERIBERTO CASAS 63080 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle PEDRAZA Y Avenida GUADALUPE VICTORIA Calle SAN FRANCISCO LA COLONIA HERIBERTO CASAS SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, CON EL CÓDIGO POSTAL 63080. ESTÁ SI, lon:-104.90094384, lat:21.52032259}} | 2025-06-16 | 2025-08-18 | 1736223.11 | 1736223.11 | 471768.66 | 471768.66 | 471768.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-003-2025-IR, contratista:ROSA MARÍA GÓMEZ RODRÍGUEZ, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, monto:1736223.11, importe_modificado:1736223.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.71}} | {2530800/proyecto_INICIO, 2530800/proyecto_PROCESO, 2530800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202533887 | Acción | 399577.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399577.1, modificado:399577.1}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS - 168 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Blas | 168-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.286046, lat:21.541738}} | 2025-03-10 | 2025-12-29 | 399577.1 | 399577.1 | 399577.1 | 199788.55 | 199788.55 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-002-A/2025-AD, contratista:LORENA ÁLVAREZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:399577.1, importe_modificado:399577.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.5}} | {2533887/proyecto_PROCESO, 2533887/proyecto_INICIO, 2533887/proyecto_PROCESO, 2533887/proyecto_INICIO, 2533887/proyecto_PROCESO, 2533887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540351 | Proyecto de inversión | 630937.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630937.31, modificado:630937.31}} | CONSTRUCCION DE CAJA COLECTORA EN LA LOCALIDAD MEZQUITES MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT. - 43866 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de Cañas | 43866 | S | 325 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:MEZQUITES - ARROOYO A LAS ANONAS 2 950 63975 MEZQUITES, AMATLÁN DE CAÑAS SE ENCUNTRA A 2.95 KILOMETROS AROOYO ARIBA A 830 METROS DE LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS, lon:-104.54159451, lat:20.91775158}} | 2025-06-27 | 2025-08-15 | 300907.86 | 300907.86 | 300907.86 | 300907.86 | 300907.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-IR-003/2025, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS NAY, monto:601815.73, importe_modificado:601815.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2540351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540392 | Proyecto de inversión | 2549160.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2549160.76, modificado:2538914.82}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO Y GUARNICIONES EN CALLE LEON, AMPLIACION LEON, LAUREL Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT. - 31192 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 31192 | S | 42 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2614.0, meta_modificada:2614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:Calle CALLE LEON Colonia HUAJIMIC 63595 HUAJIMIC, LA YESCA ENTRE Calle MEXICO Y Calle ZARAGOSA Calle MAZATLAN LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIODAD DE HUAJIMIC ENTRANDO SOBRE LA CALLE JUAREZ POSTERIORMENTE SE DOBLA A LA IZQUIER, lon:-104.31183663, lat:21.68000999}} | 2025-07-21 | 2025-10-10 | 2538914.82 | 2538914.82 | 2538914.82 | 2538914.82 | 2538914.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-008/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT, monto:2538914.82, importe_modificado:2538914.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2614.0}} | {2540392/proyecto_INICIO, 2540392/proyecto_PROCESO, 2540392/proyecto_FIN, 2540392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530793 | Proyecto de inversión | 754010 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:754010.0, modificado:754010.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CARRETERA SANTIAGO POZO DE IBARRA, ENTRE CALLES PRIVADA VICTORIA Y CALLE AMAPOLA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. - 40338 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 40338 | S | 9240 | 8783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:32.27, meta_modificada:32.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Continuación CARRETERA SALIDA A POZO DE IBARRA Pueblo SANTIAGO IXCUINTLA 63340 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle AMAPOLA Y Calle PRIVADA VICTORIA Calle PROLONGACION JIMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CONTINUACION , lon:-105.21271999, lat:21.81683728}} | 2025-06-18 | 2025-07-18 | 754010 | 754010 | 754010 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLIII-AD-FAISMUN-001/2025, contratista:ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:754009.64, importe_modificado:754009.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:27.0}} | {2530793/proyecto_INICIO, 2530793/proyecto_PROCESO, 2530793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202537141 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:215000.0, modificado:410000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON UNA SUPERFICIE DE 3.88 M2 EN ZONA RURALES EN LA LOCALIDAD DE UNION DE CORRIENTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT 5 ACCIONES - 17702 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 17702 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.4, meta_modificada:19.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:Calle MEXICO S/N S/N Barrio UNION DE CORRIENTES 63670 UNIÓN DE CORRIENTES, TUXPAN ENTRE Calle 19 DE DICIEMBRE Y Calle LAZARO CARDENAS Calle NIÑOS HEROES LAS 5 ACCIONES SE UBICARAN 1 ACCION POR CALLE MEXICO ENTRE CALLES 19 DE DICIE, lon:-105.43028237, lat:21.97637663}} | 2025-08-06 | 2025-11-06 | 410000 | 409880 | 409880 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2025, contratista:JORGE ANTONIO GODINEZ LARA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1513988.41, importe_modificado:1513988.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, SE REALIZO CONVENIO DE CONCURRENCIA CON EL H. AYUNATAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, SE REALIZO CONVENIO DE CONCURRENCIA CON EL H. AYUNATAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, SE REALIZO CONVENIO DE CONCURRENCIA CON EL H. AYUNATAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, SE REALIZO CONVENIO DE CONCURRENCIA CON EL H. AYUNATAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:modificar el monto modificado, indicar solo el estatal, y en observaciones poner que es de concurrencia, y corregir montos ya que no coincide con lo presentado en el reporte., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:modificar el monto modificado, indicar solo el estatal, y en observaciones poner que es de concurrencia, y corregir montos ya que no coincide con lo presentado en el reporte., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:modificar el monto modificado, indicar solo el estatal, y en observaciones poner que es de concurrencia, y corregir montos ya que no coincide con lo presentado en el reporte., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:modificar el monto modificado, indicar solo el estatal, y en observaciones poner que es de concurrencia, y corregir montos ya que no coincide con lo presentado en el reporte., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:se observa de nuevo por que no coinciden los montos indicados en reporte con el sistema., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-17}, obs6: {observación:se observa de nuevo por que no coinciden los montos indicados en reporte con el sistema., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-17}, obs7: {observación:se observa de nuevo por que no coinciden los montos indicados en reporte con el sistema., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-17}, obs8: {observación:se observa de nuevo por que no coinciden los montos indicados en reporte con el sistema., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | NAY250202530781 | Proyecto de inversión | 843274.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:843274.3, modificado:837102.14}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SECO EN CALLE TOMÁS OROZCO EN LA LOCALIDAD DE PARAMITA, EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. - 43585 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 43585 | S | 396 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.0, meta_modificada:597.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:Ampliación TOMAS OROZCO Ranchería PARAMITA 63630 PARAMITA, ROSAMORADA ENTRE Calle SINALOA Y Calle NAYARIT Calle BENITO JUAREZ LA OBRA DE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA TECHUMBRE Y PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE PARAMITA, Y ANTES D, lon:-105.1921107, lat:22.14076306}} | 2025-06-20 | 2025-09-20 | 837102.14 | 837102.14 | 837102.14 | 831102.14 | 831102.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-URB-001/2025-IR-1, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:837102.14, importe_modificado:837102.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.0}} | {2530781/proyecto_INICIO, 2530781/proyecto_PROCESO, 2530781/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530826 | Proyecto de inversión | 559282.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559282.75, modificado:559282.75}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE PÍPILA, ENTRE CALLE CLEOFÁS SALAZAR Y CALLE VALLE DE BANDERAS, EN LA LOCALIDAD DE BUCERÍAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT. - 44259 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 44259 | S | 118 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.74, meta_modificada:340.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:Calle PIPILA Colonia LA UNIDAD 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle CLEOFAS SALAZAR Y Calle VALLE DE VANDERAS Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCONTRARA A 100 METROS AL ESTE DE LA PAPELERIA LA VAQUITA Y 50 METROS AL NORTE DE L, lon:-105.33247222, lat:20.75810008}} | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 559282.75 | 558060.57 | 167418.17 | 167418.17 | 167418.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-HXII-09/2025, contratista:YEIDCKOOL YABETH ESPARZA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:558060.57, importe_modificado:558060.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {2530826/proyecto_INICIO, 2530826/proyecto_PROCESO, 2530826/proyecto_INICIO, 2530826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530821 | Proyecto de inversión | 1011947.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011947.44, modificado:1011947.44}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE LA PAZ, ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y RICARDO FLORES MAGON, DE LA COLONIA SAN JUAN PAPACHULA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 11261 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 11261 | S | 441 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:733.0, meta_modificada:733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:84, direccion:Calle LA PAZ Colonia SAN JUAN PAPACHULA 63730 SAN JUAN DE ABAJO, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle RICARDO FLORES MAGON Calle DURANGO LA OBRA SE ENCONTRARA A 200 METROS AL SUR DE LA SECUNDARIA JESUS REYES HEROLE, lon:-105.20008101, lat:20.81719028}} | 2025-06-02 | 2025-08-02 | 1011947.44 | 994318.4 | 298295.52 | 298295.52 | 298295.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-HXII-12/2025, contratista:EQUIPOS Y MONTAJES INDUSTRIALES, RH, S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:994318.4, importe_modificado:994318.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530820 | Proyecto de inversión | 452119.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452119.8, modificado:452119.8}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE LEOPOLDO SALDAÑA, ENTRE LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA ESTACIONES, DE LA COLONIA ERMITA, EN LA LOCALIDAD DE BUCEAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 11312 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 11312 | S | 100 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:Calle LEOPOLDO SALDAÑA Colonia ERMITA 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Avenida AVENIDA ESTACIONES Calle HEREDIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 METROS AL OESTE DE FORRAJES BARAJAS, lon:-105.3257168, lat:20.75868949}} | 2025-06-03 | 2025-09-03 | 452119.8 | 451402.9 | 135420.87 | 135420.87 | 135420.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-HXII-07/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS G.C.H. S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:451402.9, importe_modificado:451402.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530812 | Proyecto de inversión | 1827715.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1827715.57, modificado:1827715.57}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE CONSTITUCIONAL, ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE VALLE DE LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 36000 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 36000 | S | 191 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:Calle CONSTITUCIONAL Pueblo MEZCALES 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle REVOLUCIÓN Y Calle VALLE DE LAS FLORES Calle VALLE VERDE LA OBRA SE ENCONTRARA A 110 METROS AL ESTE DE LA CARRETERA MEZCALES EL COLOMO AL COLOMO Y , lon:-105.28284321, lat:20.73306495}} | 2025-07-02 | 2025-10-02 | 1827715.57 | 1826215.16 | 547864.55 | 547864.55 | 547864.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-HXII-10/2025, contratista:CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:1826215.16, importe_modificado:1826215.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202544501 | Proyecto de inversión | 2638529.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638529.23, modificado:2698234.59}} | 2025010164-0168 Rehabilitación integral en hospital mixto en la localidad de Jesús María municipio Del Nayar, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2025010164-0168 | N | 0 | 0 | 3695 | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:conocido, lon:-104.51680556, lat:22.25666667}} | 2025-04-21 | 2025-06-19 | 2605281.27 | 2605396.24 | 2605281.27 | 2605281.27 | 2605281.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2025-017, contratista:ISLAS-VERA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2605396.24, importe_modificado:2605396.24}} | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), avance:1.0}} | {2544501/proyecto_INICIO, 2544501/proyecto_PROCESO, 2544501/proyecto_FIN, 2544501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546561 | Proyecto de inversión | 2828654.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2828654.47, modificado:2828654.47}} | Rehabilitación de línea de conducción de agua potable, en la localidad de Jalcocotán, Municipio de San Blas, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010217-0223 | N | 0 | 0 | 4400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:En la localidad de Jalcocotán, lon:-105.08976667, lat:21.48300278}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 2826136.93 | 2826136.93 | 1762765.31 | 1762765.31 | 1762765.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RF-02-25, contratista:Construcciones y Proyectos de Obras Civiles de Paz S. de R.L. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:2826136.93, importe_modificado:2826136.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2546561/proyecto_INICIO, 2546561/proyecto_PROCESO, 2546561/proyecto_FIN, 2546561/proyecto_PROCESO, 2546561/proyecto_INICIO, 2546561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546579 | Proyecto de inversión | 3406938.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406938.73, modificado:3406938.73}} | Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la localidad de la Yerba en el municipio de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010221-0225 | N | 0 | 0 | 810 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:159, direccion:Localidad la Yerba, lon:-105.04333333, lat:21.52916667}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 3400693.27 | 3400693.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RF-09-25, contratista:Grupo AB Constructor S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:3400693.27, importe_modificado:3400693.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.45}} | {2546579/proyecto_INICIO, 2546579/proyecto_PROCESO, 2546579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546598 | Proyecto de inversión | 1719115.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719115.87, modificado:1719115.87}} | Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la localidad de Las Piedras, municipio de Compostela, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010245-0228 | N | 0 | 0 | 755 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:132, direccion:Las Piedras, lon:-105.09233889, lat:21.20323889}} | 2025-06-30 | 2025-09-27 | 1713761.53 | 1713761.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RF-04-25, contratista:Grupo AB Constructor S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:1713761.53, importe_modificado:1713761.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} | {2546598/proyecto_INICIO, 2546598/proyecto_PROCESO, 2546598/proyecto_INICIO, 2546598/proyecto_PROCESO, 2546598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546533 | Proyecto de inversión | 262307.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262307.46, modificado:262307.46}} | Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la Privada Olivo, colonia San Juan, en la cabecera municipal de Tepic, Nayait. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010213-0222 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia San Juan, lon:-104.91188056, lat:21.50506111}} | 2025-06-23 | 2025-07-12 | 260568.38 | 260568.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RF-08-25, contratista:Héctor Javier Flores Guillen, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:260568.38, importe_modificado:260568.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2546533/proyecto_INICIO, 2546533/proyecto_PROCESO, 2546533/proyecto_INICIO, 2546533/proyecto_FIN, 2546533/proyecto_INICIO, 2546533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202537127 | Proyecto de inversión | 1303500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1303500.0, modificado:1303500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS RURALES CON UNA SUPERFICIE DE 12.00 M2 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT 11 ACCIONES - 44352 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 44352 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:126, direccion:Camino / Brecha SAN FRANCISCO DEL NAYAR - SAN FRANCISCO DEL NAYAR 153 1531 63533 SAN FRANCISCO, DEL NAYAR LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUENTE MANERA, 2 ACCIONES SE UBICAN POR EL CENTRO EDUCATIVO TELEBACHILLERAT, lon:-104.4925291, lat:22.28718986}} | 2025-08-06 | 2025-11-06 | 1303500 | 1302473.92 | 1302473.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2025, contratista:JESUS FRANCISCO LIMON TIRADO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:5565115.84, importe_modificado:5565115.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2537127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:Corregir el monto devengado, de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Corregir el monto devengado, de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Corregir el monto devengado, de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Corregir el monto devengado, de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | NAY250202537125 | Proyecto de inversión | 592500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:592500.0, modificado:592500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS RURALES CON UNA SUPERFICIE DE 12.00 M2 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT 5 ACCIONES - 44059 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 44059 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Ejido SAN ANDRES 63561 SAN ANDRÉS, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle FRANCISCO I. MADERO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA , 2 ACC, lon:-105.57058048, lat:21.91436486}} | 2025-08-06 | 2025-11-06 | 592500 | 591608.55 | 591608.55 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-02-2025, contratista:JORGE ANTONIO GODINEZ LARA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1713460.14, importe_modificado:1713460.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:corregir monto devengado de acuerdo al reporte presentado, trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:corregir monto devengado de acuerdo al reporte presentado, trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:corregir monto devengado de acuerdo al reporte presentado, trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:corregir monto devengado de acuerdo al reporte presentado, trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | NAY250202530806 | Proyecto de inversión | 1186330.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1186330.28, modificado:1186330.28}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JADE ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A LA CANTERA Y CALLE RUBI, CALLE RUBI ENTRE CALLE JADE Y CALLE NACOZARI, CALLE TOPACIO ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A LA CANTERA Y CALLE RUBI DE LA COLONIA EL RUBI, TEPIC, NAYARIT. - 27972 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 27972 | S | 82 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:289.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle JADE Colonia EL RUBÍ 63173 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle CAMINO VIEJO A LA CANTERA Y Calle RUBÍ Calle TOPACIO La Colonia El Rubí se localiza en el municipio de Tepic, Nayarit, México. Está situada en una zona urbana con el código, lon:-104.8409455, lat:21.48645539}} | 2025-06-16 | 2025-08-18 | 1182902.61 | 1182902.61 | 729000.65 | 729000.65 | 729000.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-007-2025-IR, contratista:ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, monto:1182902.61, importe_modificado:1182902.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.8}} | {2530806/proyecto_PROCESO, 2530806/proyecto_FIN, 2530806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540385 | Proyecto de inversión | 3977096.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3977096.04, modificado:3977096.04}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE ROSA NAVARRO Y AVENIDA ZAPOPAN EN LA COLONIA MAGISTERIAL DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 20229 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 20229 | S | 93 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:596.0, meta_modificada:595.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Avenida FRANCISCO I. MADERO Colonia MAGISTERIAL 63040 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle ROSA NAVARRO Y Avenida ZAPOPAN Calle COYOACÁN LA COLONIA MAGISTERIAL SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, PARA PODER LLEGAR AL PUNTO DONDE SE , lon:-104.88138943, lat:21.51693873}} | 2025-06-16 | 2025-08-29 | 3957018.44 | 3957018.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-009-2025-IR, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, monto:3957018.44, importe_modificado:3957018.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:416.94}} | {2540385/proyecto_PROCESO, 2540385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530768 | Proyecto de inversión | 501714.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501714.63, modificado:368860.08}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE MERCADO Y MARTIN ROBLES EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT, ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 22763 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 22763 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:203.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Juventino Rosas Colonia Independencia 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO ENTRE Calle Martin Robles Y Calle Mercado Norte Calle Emilio M. Gonzalez La calle Juventino Rosas se ubica en la colonia Independencia entre las call, lon:-104.37511024, lat:21.03945255}} | 2025-06-09 | 2025-07-23 | 368860.08 | 368860.08 | 368860.08 | 368860.08 | 368860.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLIII-FAISMUN-003/2025-IR, contratista:MARCO DE INGENIERÍA NUEVA MICHOACANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT, monto:1451831.42, importe_modificado:1633255.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.8}} | {2530768/proyecto_INICIO, 2530768/proyecto_FIN, 2530768/proyecto_PROCESO, 2530768/proyecto_FIN, 2530768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA CON FOLIO MIDS 22763 SE LICITO CONJUNTAMENTE CON LA OBRA CON FOLIO MIDS 21967, POR LO TANTO TIENEN EL MISMO CONTRATO CON UN MONTO DE CONTRATO INICIAL DE $1,451,831.42 Y SE REALIZO UN CONVENIO MODIFICATORIO CON UN MONTO TOTAL POR LAS DOS OBRAS DE $1,633,255.23, trimestre:3.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:ESTA OBRA CON FOLIO MIDS 22763 SE LICITO CONJUNTAMENTE CON LA OBRA CON FOLIO MIDS 21967, POR LO TANTO TIENEN EL MISMO CONTRATO CON UN MONTO DE CONTRATO INICIAL DE $1,451,831.42 Y SE REALIZO UN CONVENIO MODIFICATORIO CON UN MONTO TOTAL POR LAS DOS OBRAS DE $1,633,255.23, trimestre:3.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540382 | Proyecto de inversión | 1167049.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1167049.51, modificado:1167049.51}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CALLE ROSA NAVARRO Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN LA COLONIA MOLOLOA DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 20509 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 20509 | S | 45 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle TENOCHTITLAN Colonia MOLOLOA 63050 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle ROSA NAVARRO Y Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Calle COYOACÁN LA COLONIA MOLOLOA SE LOCALIZA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, PARA PODER LLEGAR A LA CALLE , lon:-104.88426653, lat:21.5170768}} | 2025-06-16 | 2025-07-29 | 1165605.93 | 1165605.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-010-2025-IR, contratista:INFRAESTRUCTURA CIVIL ARROYO S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, monto:1165605.93, importe_modificado:1165605.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.68}} | {2540382/proyecto_INICIO, 2540382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540381 | Proyecto de inversión | 2927087.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2927087.13, modificado:2927087.13}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES FRANCISCO MÁRQUEZ ENTRE CALLE ROSA NAVARRO Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE ROSA NAVARRO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLE ROSA NAVARRO Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA COLONIA CHAPULTEPEC DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 20609 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 20609 | S | 222 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:393.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO MARQUEZ Colonia CHAPULTEPEC 63030 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle ROSA NAVARRO Y Calle IGNACIO ALTAMIRANO Calle VICENTE SUAREZ LA COLONIA CHAPULTEPEC SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, PARA PODER LLEGAR AL LUGA, lon:-104.88227353, lat:21.52032554}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 2922477.17 | 2922477.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-011-2025-IR, contratista:CIA CONSTRUCTORA JORSAM S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, monto:2922477.17, importe_modificado:2922477.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:393.97}} | {2540381/proyecto_INICIO, 2540381/proyecto_PROCESO, 2540381/proyecto_FIN, 2540381/proyecto_INICIO, 2540381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540345 | Proyecto de inversión | 6029906.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6029906.05, modificado:6026649.37}} | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE COLECTOR SANITARIO PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA ENTRE CALLE GUATEMALA Y BOULEVAR SOLIDARIDAD EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT - 43862 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 43862 | S | 128 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:209, direccion:Calle SIN NOMBRE Paraje CRUCERO DE ACAPONETA 63435 CRUCERO DE ACAPONETA, ACAPONETA ENTRE Calle GUATEMALA Y Boulevard SOLIDARIDAD Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL ARROYO LA VIEJITA, CERCA DEL LIENZO CHARRO OSCAR COSIO, lon:-105.3785136, lat:22.49061096}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 6026649.37 | 6026649.37 | 1458391.97 | 1458391.97 | 1458391.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-DRE-005-IR/2025, contratista:GRUP CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT, monto:6026649.37, importe_modificado:6026649.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:471.6}} | {2540345/proyecto_INICIO, 2540345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530815 | Proyecto de inversión | 3425622.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3425622.6, modificado:3425622.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE LAURELES DEL INDIO, ENTRE LAS CALLES PARAISO Y TABACHIN, EN LA COLONIA PARAISO DEL INDIO, DE LA LOCALIDAD DE BUCERÍAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT. - 11756 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 11756 | S | 115 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1201.0, meta_modificada:1201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:Calle LAURELES DEL INDIO Colonia PARAISO DEL INDIO 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle PARAISO Y Calle TABACHIN Calle AMAPA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ICATEN, lon:-105.33076092, lat:20.76174877}} | 2025-06-02 | 2025-10-02 | 3425622.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202544505 | Proyecto de inversión | 1000594.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000594.68, modificado:1000594.68}} | 2025010166-0164 Rehabilitación de plaza pública Gavilán Chico en el municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2025010166-0164 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:conocido, lon:-105.32533333, lat:21.81266667}} | 2025-05-12 | 2025-07-10 | 99213.62 | 1000016.74 | 99213.62 | 99213.62 | 99213.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-AD-IP-2025-023, contratista:OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1000016.74, importe_modificado:1000016.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2544505/proyecto_PROCESO, 2544505/proyecto_INICIO, 2544505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE LE DIO UN ANTICIPO $ 300,005.02 PENDIENTE AMORTIZAR $ 270,240.94, trimestre:3.0, usuario:albavtellezh, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202544520 | Proyecto de inversión | 32677859.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.267785946E7, modificado:3.267785946E7}} | 2025010198-0220 Construcción integral de alberca olímpica y obras complementarias en el parque La Loma en el municipio de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2025010198-0220 | N | 0 | 0 | 425924 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Avenida Paseo de la Loma, Tepic, Nay, lon:-104.90055556, lat:21.505}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 8746812.47 | 32675074.22 | 8746812.47 | 8746812.47 | 8746812.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-LP-IP-2025-032, contratista:ISLAS-VERA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3.267507422E7, importe_modificado:3.267507422E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.61}} | {2544520/proyecto_INICIO, 2544520/proyecto_PROCESO, 2544520/proyecto_INICIO, 2544520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE LE DIO UN ANTICIPO $ 9,802,522.27 PENDIENTE AMORTIZAR $ 7,178.478.50, trimestre:3.0, usuario:albavtellezh, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202537134 | Proyecto de inversión | 169500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:84750.0, modificado:84750.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 21.00 M2 POR ACCION EN LA LOCALIDAD DE COAMILES DEL MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, 3 ACCIONES - 34796 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 34796 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:Calle MEXICO 34 Ejido COAMILES COAMILES, TUXPAN ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle CUAUHTEMOC Calle LAURELES Y GONGORA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 2 ACCIONES POR CALLE MEXICO , 1 ACCION POR CALLE CUA, lon:-105.25383917, lat:21.91986373}} | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 84750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:modificar el monto del apartado modificado, que solo sea el recurso estatal, ya que el recurso municipal lo reportara el ayuntamiento., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:modificar el monto del apartado modificado, que solo sea el recurso estatal, ya que el recurso municipal lo reportara el ayuntamiento., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:modificar el monto del apartado modificado, que solo sea el recurso estatal, ya que el recurso municipal lo reportara el ayuntamiento., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:modificar el monto del apartado modificado, que solo sea el recurso estatal, ya que el recurso municipal lo reportara el ayuntamiento., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | NAY250202540347 | Proyecto de inversión | 1206417.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1206417.32, modificado:1204939.28}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA PALOMA PRIMERA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 25924 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 25924 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:161, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido LA PALOMA PRIMERA 63427 LA PALOMA PRIMERA, ACAPONETA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.20838526, lat:22.31987035}} | 2025-06-20 | 2025-08-10 | 1204939.28 | 1204939.28 | 1204939.28 | 1204939.28 | 1204939.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-URB-003-AD/2025, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT, monto:1204939.28, importe_modificado:1204939.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.0}} | {2540347/proyecto_INICIO, 2540347/proyecto_PROCESO, 2540347/proyecto_FIN, 2540347/proyecto_PROCESO, 2540347/proyecto_FIN, 2540347/proyecto_PROCESO, 2540347/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302600957 | Proyecto de inversión | 3144764.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257905.71, modificado:1257905.71}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:1886858.56, modificado:1886858.56}} | Construcción de alcantarillado sanitario en la colonia Cuba 2da etapa, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010369-0368 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia Cuba, municipio de Tepic, lon:-104.86798889, lat:21.51690833}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 628952.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530811 | Proyecto de inversión | 3283351.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3283351.97, modificado:3283351.97}} | CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ROSALES A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT. - 42032 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 42032 | S | 1172 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2561.5, meta_modificada:2561.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:Calle francisco i madero Pueblo puente de camotlan 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA ENTRE Calle insurgentes Y Calle benito juarez Calle melchor ocampo las calles se encuentran en la localidad de puente de camotlan municipio de l, lon:-104.08077944, lat:21.69105402}} | 2025-08-18 | 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540367 | Proyecto de inversión | 7615628.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7615628.57, modificado:7615628.57}} | REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE MEXICO ENTRE LAURELES Y GONGORA Y JUAN ESCUTIA COLONIA CENTRO, RUIZ NAYARIT - 28517 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 28517 | S | 83 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2764.0, meta_modificada:2764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle MEXICO Colonia CENTRO 63622 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Calle LAURELES Y GONGORA Calle PROLONGACION MEXICO En esta calle se encuentran las oficinas de Banco de Bienestar, Escuela de Música, Servicios Públicos, Cent, lon:-105.14358328, lat:21.95471529}} | 2025-09-22 | 2025-11-21 | 7615628.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Al corte del trimestre el proyecto se encuentra en proceso de licitación, por lo que no se registraron avances para el periodo., trimestre:3.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2025-10-21}} | {obs1: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:No se han registrado información de obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302602516 | Proyecto de inversión | 1999749.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999749.76, modificado:1999749.76}} | 55-FAMR-18DPR0125D-2025010317-0327 Construcción de domo primaria "Emiliano Zapata" ubicada en la localidad de Rosamorada, municipio de Rosamorada. C.C.T. 18DPR0125D | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 55-FAMR-18DPR0125D-2025010317-0327 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Avenida Insurgentes Num. Ext. 30, Rosamorada, Rosamorada CP. 63630, lon:-105.293047, lat:21.948414}} | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 1999749.76 | 1936828.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-063, contratista:IPC INGENIERA PROYECTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1936828.29, importe_modificado:1936828.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602519 | Proyecto de inversión | 3055632.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3055632.12, modificado:3055632.12}} | 54-FAMR-18ETV0105O-2025010312-0319 Sustitución de edificio "A" por módulo de 3 aulas 6.00x8.00M dirección y construcción de desayunadores en telesecundaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en la localidad de Atotonilco en el municipio de Tecuala. C.C.T. 18ETV0105O. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 54-FAMR-18ETV0105O-2025010312-0319 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:Sin registro, Atotonilco, Tecuala CP. 63440, lon:-105.486067, lat:22.388426}} | 2025-08-20 | 2025-12-14 | 3055632.12 | 2928989.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-058, contratista:JOSE LUIS VALENZUELA MEZA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2928989.53, importe_modificado:2928989.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} | {2602519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530759 | Proyecto de inversión | 789528.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:789528.21, modificado:786970.47}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE ÚLTIMO EMPERADOR AZTECA ENTRE CALLE MORELOS Y PROLONGACIÓN JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 40980 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Compostela | 40980 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.57, meta_modificada:749.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle ÚLTIMO EMPERADOR AZTECA SN SN Colonia AVIACIÓN 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA ENTRE Calle MORELOS Y Prolongación JUAREZ Calle URES A 7 CUADRAS AL ESTE DE LA LOCALIDAD, PARTIENDO DEL CENTRO DE COMPOSTELA A ESPALDAS DE IGLESIA C, lon:-104.89273475, lat:21.23709343}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 236091.13 | 236091.13 | 236091.13 | 236091.13 | 236091.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2025-015-AD, contratista:JOSE FERNANDO ACOSTA ZARAGOZA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:786970.47, importe_modificado:786970.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {2530759/proyecto_INICIO, 2530759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302601551 | Proyecto de inversión | 1834180.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917090.33, modificado:917090.33}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:917090.34, modificado:917090.34}} | Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo, col. Centro, en la localidad de Presidio de los Reyes, municipio de Ruíz, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010349-0383 | N | 0 | 0 | 1085 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:Col. Centro en la localidad de Presidio de los Reyes, lon:-104.93027778, lat:22.03916667}} | 2025-09-08 | 2025-12-06 | 458545.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546933 | Proyecto de inversión | 1586868.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586868.33, modificado:1581499.85}} | FAMR-18DJN1179Y-2025010108-0183 Construcción de bardeo perimetral en preescolar "José María Pino Suárez" ubicado en la ciudad de Tepic, municipio de Tepic. C.C.T. 18DJN1179Y | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18DJN1179Y-2025010108-0183 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Chacala No.12 Morelos Tepic, Tepic, Nayarit CP. 63160, lon:-104.901391, lat:21.49317}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1581499.85 | 1581499.85 | 843690.69 | 843690.69 | 843690.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-030, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1581499.85, importe_modificado:1581499.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {2546933/proyecto_PROCESO, 2546933/proyecto_INICIO, 2546933/proyecto_PROCESO, 2546933/proyecto_INICIO, 2546933/proyecto_PROCESO, 2546933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546954 | Proyecto de inversión | 1402390.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402390.89, modificado:1382664.24}} | FAMR-18EPR0021H-2025010108-0178 Rehabilitación de red eléctrica en primaria "Fernando Montaño" ubicada en la localidad de Tepic, municipio de Tepic. C.C.T. 18EPR0021H. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18EPR0021H-2025010108-0178 | N | 0 | 0 | 503 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Juarez esquina con ures Zona Centro Tepic, Tepic, Nayarit CP. 63000, lon:-104.890833, lat:21.506119}} | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1382664.24 | 1382664.24 | 1074586.65 | 1074586.65 | 1074586.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-029, contratista:ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1382664.24, importe_modificado:1382664.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2546954/proyecto_INICIO, 2546954/proyecto_PROCESO, 2546954/proyecto_FIN, 2546954/proyecto_PROCESO, 2546954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202547045 | Proyecto de inversión | 1999679.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999679.85, modificado:1925875.29}} | FAMR-18DPR0382T-2025010108-0192 Construcción de domo y rehabilitación de cancha de usos múltiples en primaria "Cuauhtemoc" ubicada en la localidad de San Felipe Aztatán, municipio de Tecuala. C.C.T. 18DPR0342T. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18DPR0382T-2025010108-0192 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:Calle Hidalgo Oriente No.8 Sin Nombre De Colonia 1 San Felipe Aztatán, Tecuala, Nayarit CP. 63450, lon:-105.416133, lat:22.38446}} | 2025-07-02 | 2025-09-29 | 1925875.29 | 1925875.29 | 183031.19 | 183031.19 | 183031.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-035-1, contratista:ING. KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1984435.46, importe_modificado:1984435.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} | {2547045/proyecto_INICIO, 2547045/proyecto_PROCESO, 2547045/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN POR DUPLICIDAD , trimestre:3.0, usuario:celenegnavam, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:se regresa para modificar metas, trimestre:3.0, usuario:karenfbecerraa, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | NAY240202402312 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Edificio para laboratorios (continuidad: acabados, cancelerías) en la Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Nayarit |  | S | 395 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1692.0, meta_modificada:1692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd de la Cultura Amado Nervo, lon:-104.89078456, lat:21.48944617}} | 2024-05-27 | 2024-09-26 | 7000000 | 4503722 | 4503722 | 4503722 | 4503722 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAN-SPPI-DOU-005-2024, contratista:GILBERTO PARTIDA LOPEZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, monto:6213056.14, importe_modificado:7000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1439.0}} | {2402312/proyecto_INICIO, 2402312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY240202402421 | Proyecto de inversión | 5853290 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5853290.0, modificado:5853290.0}} | Edificio de aulas de la Unidad Académica de Enfermería (continuidad: acabados, cancelerías y obra exterior) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Nayarit |  | S | 751 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:973.0, meta_modificada:973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd de la cultura Amado Nervo, lon:-104.8928611, lat:21.49015278}} | 2024-05-13 | 2024-09-12 | 5853290 | 5853290 | 3016595 | 3016595 | 3016595 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAN-SPPI-DOU-003-2024, contratista:IVAN MARCELINO SALAZAR MEDINA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, monto:5100966.17, importe_modificado:5853290.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.0}} | {2402421/proyecto_PROCESO, 2402421/proyecto_INICIO, 2402421/proyecto_PROCESO, 2402421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY240302444938 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Edificio de aulas (segunda etapa: estructura y azotea) Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Nayarit | UAN-SPPI-DOU-OP-006-2024 | S | 259 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1688.0, meta_modificada:1688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:conocido, lon:-104.88237619, lat:21.2307463}} | 2024-07-08 | 2024-12-07 | 5000000 | 5000000 | 1438327 | 1438327 | 1438327 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAN-SPPI-DOU-OP-006-2024, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, monto:4794424.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:810.0}} | {2444938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY240402517500 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8500000.0}} | Edificio para la Unidad Académica de Artes (segunda etapa: cimentación y albañilería del módulo principal y cimentación del auditorio) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Nayarit | UAN-SPPI-DOU-OP-008-2024 | S | 43 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5048.86, meta_modificada:5048.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd de la cultura Amado Nervo, lon:-104.88918829, lat:21.48767364}} | 2024-10-21 | 2025-03-20 | 7773063 | 7773063 | 7773063 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAN-SPPI-DOU-OP-008-2024, contratista:LUIS RAMON LÓPEZ DEL REAL, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, monto:7773063.71, importe_modificado:7773063.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540353 | Proyecto de inversión | 2196039.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2196039.42, modificado:2196039.42}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN CALLE QUERETARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA, AMATLAN DE CAÑAS, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT. - 45256 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de Cañas | 45256 | S | 235 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.6, meta_modificada:378.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Queretaro Colonia Loma Linda 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS ENTRE Eje vial carretera Amatlan de Cañas - Uzeta Y Calle Guanajuato La rehabilitación de la lineal de drenaje sobre la calle Querétaro, se realizara prác, lon:-104.40666435, lat:20.81160029}} | 2025-06-25 | 2025-08-13 | 2188553.45 | 2188553.45 | 2188553.45 | 2188553.45 | 2188553.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-IR-002/2025, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMTLAN DE CAÑAS NAY, monto:2188553.45, importe_modificado:2188553.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.6}} | {2540353/proyecto_INICIO, 2540353/proyecto_PROCESO, 2540353/proyecto_FIN, 2540353/proyecto_PROCESO, 2540353/proyecto_FIN, 2540353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESPERA DE AMPLIACION DE CONTRATO PARA PODER CERRAR EL PROYECTO AL 100%., trimestre:3.0, usuario:javiercastanedag, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:EN ESPERA DE AMPLIACION DE CONTRATO PARA PODER CERRAR EL PROYECTO AL 100%., trimestre:3.0, usuario:javiercastanedag, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:EN ESPERA DE AMPLIACION DE CONTRATO PARA PODER CERRAR EL PROYECTO AL 100%., trimestre:3.0, usuario:javiercastanedag, fecha:2025-10-15}} | {obs1: {observación:verificar si el avance financiero es correcto pues la obra ya está terminada, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:verificar si el avance financiero es correcto pues la obra ya está terminada, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:verificar si el avance financiero es correcto pues la obra ya está terminada, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:verificar si el avance financiero es correcto pues la obra ya está terminada, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | NAY250202540361 | Proyecto de inversión | 5327672.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5327672.02, modificado:5313818.69}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DEL NAYAR - 28749 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 28749 | S | 220 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:Pueblo SAN VICENTE 63543 SAN VICENTE, DEL NAYAR SE PRETENDE CONSTRUIR EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO A UN LADO DEL ALBERGUE DE L COMUNIDAD, lon:-104.97265188, lat:22.27215269}} | 2025-07-01 | 2025-09-05 | 5313818.69 | 5313818.69 | 2656909.34 | 2656909.34 | 2656909.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-F3-09-APO-010/2025-IR, contratista:ARQ. JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:5313818.69, importe_modificado:5313818.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1140.0}} | {2540361/proyecto_INICIO, 2540361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302598040 | Proyecto de inversión | 3434327.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434327.62, modificado:3434327.62}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS 2 DE AGOSTO Y GOBERNADORES DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 25/M17F4012-CP | S | 953 | 1077 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3904.46, meta_modificada:3904.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO PARRA ORTIZ Y BOULEVARD GOBERNADORES, lon:-104.873139, lat:21.488775}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE CERRADA, lon:-104.867439, lat:21.479469}} | 2025-10-13 | 2025-12-12 | 3434327.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2598040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Anexar información, trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2025-10-18}}
2025 | 3 | NAY250202547388 | Proyecto de inversión | 3491028.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3491028.96, modificado:3484402.77}} | FAMR-18DPR0414V-2025010209-0199 Sustitución de 4 aulas adosadas 6.00x8.00M. Y rehabilitación de azoteas en edificios C y D en primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en la localidad de Huajimic, municipio de la Yesca. C.C.T. 18DPR0414V. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18DPR0414V-2025010209-0199 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:Calle Mexico E Hidalgo Huajimic, La Yesca, Nayarit CP. 63595, lon:-104.316148, lat:21.683971}} | 2025-07-01 | 2025-10-28 | 3484402.77 | 3484402.77 | 1210682.01 | 1210682.01 | 1210682.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-033, contratista:ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3484402.77, importe_modificado:3484402.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {2547388/proyecto_INICIO, 2547388/proyecto_PROCESO, 2547388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250102522603 | Proyecto de inversión | 2326663.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2326663.84, modificado:2326663.84}} | FAMP-18DES0069V-2025010051-0046 Construcción de domo y desayunadores en secundaria "Juan Escutia" ubicada en la localidad de San Ignacio, municipio de Bahía de Banderas. C.C.T. 18DES0069V (Remanentes 2024) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMP-18DES0069V-2025010051-0046 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:82, direccion:Sin registro, San Ignacio, Bahía de Banderas CP. 63728, lon:-105.421654, lat:20.845419}} | 2025-03-12 | 2025-04-25 | 2326663.84 | 2314999.19 | 2036979.05 | 2036979.05 | 2036979.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-007, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2314999.19, importe_modificado:2314999.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} | {2522603/proyecto_INICIO, 2522603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250102522629 | Proyecto de inversión | 692321.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:692321.96, modificado:692321.96}} | FAMP-18ETV0123D-2025010018-0012 Construcción de Aula adosada 6.00x8.00m, en telesecundaria "Margarito Ortega Vergara" ubicada en la localidad de San Luis de Lozada, municipio de Tepic. C.C.T. 18ETV0123D (Remanentes 2024) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMP-18ETV0123D-2025010018-0012 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:153, direccion:Calle Sobre la Carretera Entrando A la Comunidad Frente A la Clinica de Salud, San Luis de Lozada, lon:-104.710188, lat:21.504984}} | 2025-02-25 | 2025-04-25 | 692321.96 | 688878.24 | 687718.56 | 687718.56 | 687718.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-003, contratista:"IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. ING. JOSÉ PAÚL LÓPEZ GRANADOS", convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:688878.24, importe_modificado:688878.24}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2522629/proyecto_INICIO, 2522629/proyecto_PROCESO, 2522629/proyecto_INICIO, 2522629/proyecto_PROCESO, 2522629/proyecto_INICIO, 2522629/proyecto_PROCESO, 2522629/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540380 | Proyecto de inversión | 3514975 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3514975.0, modificado:3510009.52}} | REHABILITACION DE PAZA CIVICA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE HUAJUQUILLA, MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT. - 31126 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 31126 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.0, meta_modificada:811.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:Calle TEPIC Pueblo HUAJUQUILLA 63458 HUAJUQUILLA, TECUALA ENTRE Calle AMERICA MANRIQUEZ DE FLORES CURIEL Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle MEXICO A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.51483579, lat:22.43640918}} | 2025-06-20 | 2025-09-20 | 3510009.52 | 3510009.52 | 1755004.76 | 1755004.76 | 1755004.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXIX-AYTO¿TEC¿NAY-F3¿URB-002/2025, contratista:CONSTRUCTORA ASFALTICA DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA, monto:3510009.52, importe_modificado:3510009.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {2540380/proyecto_INICIO, 2540380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar los montos capturados en modificado, recaudado, verificar bien la información., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:Favor de revisar los montos capturados en modificado, recaudado, verificar bien la información., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:Favor de revisar los montos capturados en modificado, recaudado, verificar bien la información., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:Favor de revisar los montos capturados en modificado, recaudado, verificar bien la información., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250302602333 | Proyecto de inversión | 1984435.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984435.46, modificado:1984435.46}} | 23-FAMR-18DPR0382T2025010200-0192 Construcción de domo y rehabilitación de cancha de usos múltiples en primaria "Cuauhtemoc" ubicada en la localidad de San Felipe Aztatán, municipio de Tecuala. C.C.T. 18DPR0342T. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 23-FAMR-18DPR0382T2025010200-0192 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:Calle Hidalgo Oriente No.8 Sin Nombre De Colonia 1 San Felipe Aztatán, Tecuala, Nayarit CP. 63450, lon:-105.416133, lat:22.38446}} | 2025-07-02 | 2025-09-29 | 1984435.46 | 1984435.46 | 1010670.72 | 1010670.72 | 1010670.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-035-1, contratista:ING. KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1984435.46, importe_modificado:1984435.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.92}} | {2602333/proyecto_INICIO, 2602333/proyecto_PROCESO, 2602333/proyecto_INICIO, 2602333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546269 | Proyecto de inversión | 1540224.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540224.93, modificado:1540224.93}} | FAMR-18EES0003L-2025010108-0117 Construcción de dos aulas adosadas en planta alta en edificio U2-C en secundaria "Eduardo Paz Salazar", ubicada en la localidad de Tepic, municipio de Tepic. C.C.T. 18EESW0003L | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18EES0003L-2025010108-0117 | N | 0 | 0 | 431 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Avenida Paseo Del Geranio No.32 Villas Del Roble Tepic, Tepic, Nayarit CP. 63173, lon:-104.821799, lat:21.494379}} | 2025-04-21 | 2025-06-30 | 1540224.93 | 1538752.74 | 1414557.6 | 1414557.6 | 1414557.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-013, contratista:ING. KRISTYAN ANTONIO MORA BASULTO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1538752.74, importe_modificado:1538752.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {2546269/proyecto_INICIO, 2546269/proyecto_PROCESO, 2546269/proyecto_INICIO, 2546269/proyecto_PROCESO, 2546269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546634 | Proyecto de inversión | 2476817.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476817.34, modificado:2476817.34}} | FAMR-18DPR0321F-2025010108-0118 Rehabilitación de edificio B en primaria "Juan Escutia", ubicado en la localidad de Valle Lerma, municipio de Santiago Ixcuintla. C.C.T. 18DPR0321F | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18DPR0321F-2025010108-0118 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:78, direccion:Calle Pablo Solis Valle Lerma, Santiago Ixcuintla, Nayarit CP. 63550, lon:-105.103289, lat:21.811634}} | 2025-04-29 | 2025-08-20 | 2476817.34 | 2476817.34 | 2095557.78 | 2095557.78 | 2095557.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-017, contratista:ING. LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2476817.34, importe_modificado:2476817.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.92}} | {2546634/proyecto_INICIO, 2546634/proyecto_PROCESO, 2546634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546650 | Proyecto de inversión | 2404617.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404617.43, modificado:2404617.43}} | FAMR-18DES0028V-2025010108-0119 Construcción de domo y ampliación de plaza cívica en secundaria general "Venustiano Carranza", ubicada en la localidad El Venado, municipio de Ruíz, C.C.P. 18DES0028V. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18DES0028V-2025010108-0119 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:Avenida Juarez Poniente No.97 El Venado, Ruíz, Nayarit CP. 63835, lon:-105.007456, lat:21.946178}} | 2025-05-05 | 2025-07-31 | 2353238.77 | 2353238.77 | 2353238.77 | 2353238.77 | 2353238.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-019, contratista:ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2353238.77, importe_modificado:2353238.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2546650/proyecto_INICIO, 2546650/proyecto_PROCESO, 2546650/proyecto_INICIO, 2546650/proyecto_PROCESO, 2546650/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546669 | Proyecto de inversión | 1631715.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631715.33, modificado:1631715.33}} | FAMR-18ETV0038G-2025010108-0125 Construcción de 3 aulas adosadas 6.00x6.00 mts en telesecundaria "Rosalio Morales Bernal", ubicada en la localidad de Marquezado, municipio de Ahuacatlán. C.C.T. 18ETV0038G. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18ETV0038G-2025010108-0125 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:Calle Entrada Al Pueblo Antes De Pasar El Arroyo Marquezado, Ahuacatlán, Nayarit CP. 63900, lon:-104.571224, lat:21.079014}} | 2025-05-05 | 2025-07-31 | 1600616.19 | 1600616.19 | 777483.56 | 777483.56 | 777483.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-020, contratista:FORTE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. HECTOR RAMON RAMIREZ HERRERA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1600616.19, importe_modificado:1600616.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {2546669/proyecto_INICIO, 2546669/proyecto_PROCESO, 2546669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546761 | Proyecto de inversión | 2482248.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482248.91, modificado:2482248.91}} | FAMR-18DST0043F-2025010108-0171 Construcción de domo y ampliación de plaza cívica en secundaria técnica No. 43 "Alejandro Gascón Mercado" ubicada en la localidad de Aután, municipio de San Blas. C.C.T. 18DST0043F | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMR-18DST0043F-2025010108-0171 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:Calle Prolongación Aguascalientes No.1 Aután, San Blas, Nayarit CP. 63758, lon:-105.308949, lat:21.691659}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 2470722.2 | 2470722.2 | 984470.1 | 984470.1 | 984470.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-027, contratista:ING. OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2470722.2, importe_modificado:2470722.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {2546761/proyecto_INICIO, 2546761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540375 | Proyecto de inversión | 355299.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355299.88, modificado:355299.88}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO, EN CALLE ISLAS MARIAS EN LA COLONIA LOS PINITOS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. - 44312 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 44312 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.59, meta_modificada:352.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle ISLAS MARIAS Colonia LOS PINITOS 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle ISLA GUINEA Y Calle ISLA DE CUBA Calle ISLAS CANARIAS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LAS OFICINAS Y CENTRO PENITENCIARIO DE SEGURIDAD , lon:-104.59333443, lat:21.32619815}} | 2025-07-04 | 2025-08-02 | 355299.88 | 355299.88 | 354991.23 | 257931.64 | 257931.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025/M014-FIII-AD/001, contratista:EDGAR EDUARDO LÓPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAY., monto:354991.23, importe_modificado:354991.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2540375/proyecto_INICIO, 2540375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530740 | Proyecto de inversión | 838272.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:838272.56, modificado:838272.56}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE LINDAVISTA EN LA LOCALIDAD DE TETITLAN MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT - 48294 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 48294 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.26, meta_modificada:427.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:38, direccion:Calle LINDAVISTA TETITLÁN, AHUACATLÁN ENTRE Calle GUADALUPE Y Calle LINDAVISTA Calle AMADO NERVO PARTIENDO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, NOS ENCONTRAREMOS EN LA ESQUINA DE LA CALLE GUADALUPE Y LINDAVISTA DONDE UNOS PASOS AL FRENT, lon:-104.61650312, lat:21.12844011}} | 2025-07-14 | 2025-09-13 | 838272.56 | 836497.39 | 836497.39 | 673465.42 | 673465.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FIII-003/2025, contratista:DG3 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:836497.39, importe_modificado:836497.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.63}} | {2530740/proyecto_INICIO, 2530740/proyecto_FIN, 2530740/proyecto_PROCESO, 2530740/proyecto_FIN, 2530740/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025 , trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación: LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación: LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250202540350 | Proyecto de inversión | 1849037.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1849037.97, modificado:1849037.97}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE MEXICO Y LA CALLE JAVIER MINA EN LA LOCALIDAD DE MARQUEZADO MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT - 48738 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 48738 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.35, meta_modificada:787.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA MARQUEZADO, AHUACATLÁN ENTRE Calle JAVIER MINA Y Calle MEXICO Calle JUAN ESCUTIA PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD NOS ENCONTRAREMOS EN LA INTERCEPCION DE LAS CALLES PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALG, lon:-104.57275157, lat:21.0776319}} | 2025-07-14 | 2025-09-13 | 1849037.97 | 1844314.77 | 1844314.77 | 1446012.35 | 1446012.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FIII-004/2025, contratista:TRESMET INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:1844314.77, importe_modificado:1844314.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.12}} | {2540350/proyecto_INICIO, 2540350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250202543581 | Proyecto de inversión | 1331608.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1331608.72, modificado:1331608.72}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE MEXICO Y LA CALLE ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT - 48218 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 48218 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.88, meta_modificada:180.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE AHUACATLÁN, AHUACATLÁN ENTRE Calle MEXICO Y Calle ALDAMA Calle MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS ENCONTRAREMOS EN LA ESQUINA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON LA CALLE MIGUEL HIDALGO, POR LO T, lon:-104.47934, lat:21.049558}} | 2025-07-07 | 2025-09-07 | 1331608.72 | 1327390.9 | 1327390.9 | 978224.41 | 978224.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FIII-005/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:1327390.9, importe_modificado:1327390.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2543581/proyecto_INICIO, 2543581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:LOS MONTOS CAPTURADOS SON CORRECTOS CONFORME AL MOMENTO CONTABLE AL TERMINO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:Favor de revisar los montos capturados son datos incompletos. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250202540349 | Proyecto de inversión | 2014953.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2014953.26, modificado:2014953.26}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN SU PRIMERA ETAPA EN LA CALLE LOS PINOS ENTRE CALLEJÓN Y CALLE PALMERAS EN LA LOCALIDAD DE UZETA - 45728 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 45728 | S | 190 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.86, meta_modificada:1188.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:Calle PINOS UZETA, AHUACATLÁN ENTRE Calle FLOR DE DALIA Y Calle CAMICHIN Calle 5 DE MAYO PARTIENDO DEL MOTIVO DE INGRESO DE LA LOCALIDAD DE UZETA NOS POSICIONAREMOS SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO POR LAS CUAL SEGUIMOS DE FRENTE LA CANTI, lon:-104.59920861, lat:21.11465314}} | 2025-07-14 | 2025-09-13 | 2014953.26 | 2000024.31 | 2000024.31 | 1684447.83 | 1684447.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FIII-006/2025, contratista:VILLAGO URBANIZACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:2000024.31, importe_modificado:2000024.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.0}} | {2540349/proyecto_INICIO, 2540349/proyecto_FIN, 2540349/proyecto_PROCESO, 2540349/proyecto_FIN, 2540349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA LOCALIZACION ES CORRECTA, YA SE VERIFICO LA INFORMACION, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación: LA LOCALIZACION ES CORRECTA, YA SE VERIFICO LA INFORMACION, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación: LA LOCALIZACION ES CORRECTA, YA SE VERIFICO LA INFORMACION, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación: LA LOCALIZACION ES CORRECTA, YA SE VERIFICO LA INFORMACION, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:Revisar información y la Localización si es correcta., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:Revisar información y la Localización si es correcta., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:Revisar información y la Localización si es correcta., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:Revisar información y la Localización si es correcta., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | NAY250202545988 | Adquisición | 437745.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437745.05, modificado:437745.05}} | Fortalecimiento para la Atención de NNA Migrantes en el Estado de Nayarit 2025 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit | DIF-R12-E040-2025 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Leyes de Reforma No. 284 Colonia Lazaro Cardenas, lon:-104.88512326, lat:21.47973933}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 437745.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2545988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530807 | Proyecto de inversión | 487516.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487516.3, modificado:487516.3}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NORTE EN LA LOCALIDAD DE PEÑAS, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT - 50072 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 50072 | S | 234 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:Calle RIO LAS CAÑAS Ejido PEÑAS 63660 PEÑAS, TUXPAN ENTRE Calle RIO GRIJALVA Y Ninguno TIERRAS DE CULTIVO LA OBRA SE UBICA A 50 METROS DEL CAMPO DE BEISBOL Y A 100 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL Y LA CALLE POSTERIOR NO CUENTA CON NOMB, lon:-105.22994463, lat:21.94238998}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 487516.3 | 487010.42 | 487010.42 | 487010.42 | 487010.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUXPAN-NAY-F3-18-005/2025-AD, contratista:JORGE ANTONIO GODINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:487010.42, importe_modificado:487010.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2530807/proyecto_INICIO, 2530807/proyecto_PROCESO, 2530807/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202544534 | Proyecto de inversión | 2584115 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2584115.0, modificado:2584115.0}} | REHABILITACION DEL PARQUE METROPOLITANO EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, PRIMERA ETAPA | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 25/M17F4005-CP | N | 0 | 0 | 3287 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23260.0, meta_modificada:23260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO S/N, PARQUE ECOLOGICO, lon:-104.860486, lat:21.490681}} | 2025-05-29 | 2025-06-11 | 2570731.62 | 2570731.62 | 2570731.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LI-DADQ-DGOPM-MT009-2025, contratista:CARLOS RODRIGO SALAZAR AGUAYO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2570731.62, importe_modificado:2570731.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23260.0}} | {2544534/proyecto_INICIO, 2544534/proyecto_PROCESO, 2544534/proyecto_FIN, 2544534/proyecto_PROCESO, 2544534/proyecto_FIN, 2544534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250102519710 | Proyecto de inversión | 11999941.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.199994149E7, modificado:1.198698033E7}} | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 25/M17F4003-CP | S | 77761 | 72239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1293.22, meta_modificada:1293.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:C. MAR DE TASMANIA ENTRE C. SIBERIA Y C. SIBERIA, COL. VALLE DEL COUNTRY, lon:-104.863447, lat:21.48554}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:C. MAR DE TASMANIA ENTRE C. SIBERIA Y C. SIBERIA, COL. VALLE DEL COUNTRY, lon:-104.862629, lat:21.485267}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:C. LAGO VICTORIA ENTRE C. LAGO HURON Y C. LAGO CHAPALA, FRACC. LAGOS DEL COUNTRY, lon:-104.863659, lat:21.476525}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:C. LAGO VICTORIA ENTRE C. LAGO HURON Y C. LAGO CHAPALA, FRACC. LAGOS DEL COUNTRY, lon:-104.862427, lat:21.479641}, geo5: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:C. MAR AMARILLO ENTRE MAR SALU Y MAR DE CHINA, COL LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-104.86123, lat:21.487038}, geo6: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:C. MAR AMARILLO ENTRE MAR SALU Y MAR DE CHINA, COL LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-104.862283, lat:21.487387}, geo7: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CIRCUITO MAR DE ESCOCIA ENTRE CIRCUITO MAR DE ESCOCIA Y MAR DE JAPON, COL. VALLE DEL COUNTRY, lon:-104.864096, lat:21.484556}, geo8: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CIRCUITO MAR DE ESCOCIA ENTRE CIRCUITO MAR DE ESCOCIA Y MAR DE JAPON, COL. VALLE DEL COUNTRY, lon:-104.86436, lat:21.484705}, geo9: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:C. DRESDE ENTRE MAR DE PLATA Y LATERAL LIBRAMIENTO, COL. EL PEDREGAL, lon:-104.912421, lat:21.500249}, geo10: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:C. DRESDE ENTRE MAR DE PLATA Y LATERAL LIBRAMIENTO, COL. EL PEDREGAL., lon:-104.916787, lat:21.50111}, geo11: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:C. MIRADOR ENTRE C. AHUACATE Y C. PUERTO DE SAN BLAS, COL. RINCON DE SAN JUAN, lon:-104.915556, lat:21.503036}, geo12: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:C. MIRADOR ENTRE C. AHUACATE Y C. PUERTO DE SAN BLAS, COL. RINCON DE SAN JUAN, lon:-104.916725, lat:21.501897}, geo13: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:C. JUAN DE LA BARRERA ENTRE C. LEYES DE REFORMA Y C. MIGUEL LEBRIJA, COL. NUEVA AVIACION, lon:-104.88461, lat:21.474814}, geo14: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:C. JUAN DE LA BARRERA ENTRE C. LEYES DE REFORMA Y C. MIGUEL LEBRIJA, COL. NUEVA AVIACION, lon:-104.883715, lat:21.47482}, geo15: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:C. 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE C. CONSTITUCION Y C. MUTUALISMO, COL. MOLOLOA, lon:-104.888334, lat:21.518207}, geo16: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:C. 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE C. CONSTITUCION Y C. MUTUALISMO, COL. MOLOLOA, lon:-104.887621, lat:21.518511}, geo17: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:C. AHUACATE ESQUINA C. ROSAL, COL. RINCON DE SAN JUAN (SE REHABILITARAN VARIAS CALLES Y COLONIAS MAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC), lon:-104.915114, lat:21.502675}} | 2025-04-02 | 2025-05-31 | 11986980.33 | 11986980.33 | 11986980.33 | 11986980.33 | 11986980.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F4-2025/04, contratista:ASFALTOS EMULCIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1.198698033E7, importe_modificado:1.198698033E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1293.22}} | {2519710/proyecto_INICIO, 2519710/proyecto_PROCESO, 2519710/proyecto_FIN, 2519710/proyecto_PROCESO, 2519710/proyecto_FIN, 2519710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202544443 | Proyecto de inversión | 2467413.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467413.81, modificado:2467413.81}} | 2025010093-0112 Construcción de almacén de insumos agrícolas, en la localidad de Pantanal, municipio de Xalisco, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2025010093-0112 | N | 0 | 0 | 3408 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:calle morelos, pantanal, xalisco, lon:-104.8573333, lat:21.43025}} | 2025-03-01 | 2025-04-14 | 1058978.66 | 2122979 | 1058978.66 | 1058978.66 | 1058978.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2025-002, contratista:ING. OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2122979.0, importe_modificado:2122979.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {2544443/proyecto_INICIO, 2544443/proyecto_PROCESO, 2544443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE LE DIO UN ANTICIPO $ 636,893.70 PENDIENTE AMORTIZAR $ 319,200.09 , trimestre:3.0, usuario:albavtellezh, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602432 | Proyecto de inversión | 2865184.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2865184.06, modificado:2865184.06}} | 28-FAMR-18DPB0121G-2025010242-0218 Construcción de aula de 6.00x8.00m y módulo sanitario de 12UD, en primaria Indígena | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 28-FAMR-18DPB0121G-2025010242-0218 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:225, direccion:Sin registro, Linda Vista Del Nayar CP. 63544, lon:-104.824, lat:22.3943}} | 2025-07-23 | 2025-10-30 | 2865184.06 | 2864287.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-045-1, contratista:JORGE ANTONIO GONZALEZ LARA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2864287.71, importe_modificado:2864287.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.62}} | {2602432/proyecto_PROCESO, 2602432/proyecto_INICIO, 2602432/proyecto_PROCESO, 2602432/proyecto_INICIO, 2602432/proyecto_PROCESO, 2602432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602434 | Proyecto de inversión | 721722.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721722.7, modificado:721722.7}} | 29-FAMR-18DPR0816P-2025010244-0221 Construcción de aula 6.00x8.00M en primaria "General Lázaro Cárdenas" ubicada en la localidad de Las Delicias, municipio de Tepic. C.C.T. 18DPR0816P | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 29-FAMR-18DPR0816P-2025010244-0221 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:118, direccion:Sin registro, Las Delicias Tepic CP. 63830, lon:-104.93496, lat:21.52653}} | 2025-08-11 | 2025-10-09 | 721722.7 | 674160.95 | 307177.68 | 307177.68 | 307177.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-050, contratista:CORPORATIVO ANTURIO 21 SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:674160.95, importe_modificado:674160.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {2602434/proyecto_PROCESO, 2602434/proyecto_INICIO, 2602434/proyecto_PROCESO, 2602434/proyecto_INICIO, 2602434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602441 | Proyecto de inversión | 7549690.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7549690.06, modificado:7549690.06}} | 35-FAMR-18DPR0856Q-202510248-0242 Construcción de domo y servicios sanitarios, rehabilitación de edificio D y E, sustitución de aula didáctica y bardeo perimetral en primaria Damián Carmona, ubicada en la localidad de Sayulita, municipio de Bahía de Banderas. C.C.T. 18DPR0856Q. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 35-FAMR-18DPR0856Q-202510248-0242 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:92, direccion:Avenida del Palmar Num. Ext. 10, Sayulita, Bahía de Banderas CP. 63732, lon:-105.435935, lat:20.87159}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 7549690.05 | 7549690.06 | 1012665.63 | 1012665.63 | 1012665.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-044, contratista:C. JULIAN BECERRA VILLAGRANA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7549690.05, importe_modificado:7549690.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} | {2602441/proyecto_PROCESO, 2602441/proyecto_INICIO, 2602441/proyecto_PROCESO, 2602441/proyecto_INICIO, 2602441/proyecto_PROCESO, 2602441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202543586 | Proyecto de inversión | 3932161.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3932161.49, modificado:3932161.49}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ANGEL FLORES EN BARRIO PUEBLO NUEVO DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN, NAYARIT - 13953 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 13953 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1109.0, meta_modificada:1109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Barrio PUEBLO NUEVO 63207 TUXPAN, TUXPAN ENTRE Calle ANGEL FLORES Y Calle AMADO NERVO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA FRENTE AL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD Y A 100 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO, lon:-105.311851, lat:21.947535}} | 2025-05-20 | 2025-08-07 | 3932161.49 | 3930313.23 | 3930313.23 | 3930313.23 | 3930313.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUXPAN-NAY-F3-18-002/2025-IR, contratista:JORGE ANTONIO GODINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:3930313.23, importe_modificado:3930313.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1109.0}} | {2543586/proyecto_INICIO, 2543586/proyecto_FIN, 2543586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202544159 | Proyecto de inversión | 5462913.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5462913.96, modificado:5462913.96}} | REHABILITACION INTEGRAL DE LA GLORIETA DEL ANGEL DE LA INDEPENDENCIA UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES Y CALLE EUCALIPTO EN TEPIC NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 25/M17F4006-CP | S | 3159 | 2869 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2418.0, meta_modificada:2418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV. INSURGENTES Y CALLE EUCALIPTO, lon:-104.878507, lat:21.490186}} | 2025-06-14 | 2025-08-31 | 5454989.12 | 5454989.12 | 4062630.71 | 4062630.71 | 4062630.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F4-2025/08, contratista:INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:5454989.12, importe_modificado:5454989.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2418.0}} | {2544159/proyecto_INICIO, 2544159/proyecto_FIN, 2544159/proyecto_PROCESO, 2544159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530808 | Proyecto de inversión | 2606715.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2606715.18, modificado:2606715.18}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO CON OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 10 DE MAYO ENTRE CARRETERA COAMILES POZO DE IBARRA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE COAMILES, NAYARIT - 14030 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 14030 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:Calle 10 DE MAYO Ejido COAMILES 63660 COAMILES, TUXPAN ENTRE Ninguno CARRETERA COAMILES POZO DE IBARRA Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle NARCIZO MENDOZA LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 26 AMADO NERVO , lon:-105.25394454, lat:21.92646947}} | 2025-05-20 | 2025-08-07 | 2606715.18 | 2605207.78 | 2604292.87 | 2604292.87 | 2604292.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUXPAN-NAY-F3-18-001/2025-IR, contratista:HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:2605207.78, importe_modificado:2605207.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2530808/proyecto_INICIO, 2530808/proyecto_PROCESO, 2530808/proyecto_INICIO, 2530808/proyecto_PROCESO, 2530808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302597873 | Proyecto de inversión | 9999982.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999982.15, modificado:9999982.15}} | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT, SEGUNDA ETAPA | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 25/M17F4007-CP | S | 77761 | 72239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20007.77, meta_modificada:20007.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV. REY NAYAR ENTRE AVIACION E ISRAEL, COL. AVIACION, lon:-104.882203, lat:21.483112}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV. DE LA CULTURA ENTRE REY NAYAR Y DEL PARQUE, COL. BUROCRATA FEDERAL, lon:-104.882609, lat:21.485186}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DR. MARTINEZ ENTRE URES Y AV. MEXICO, COL. SAN ANTONIO (SE REHABILITARAN VARIAS CALLES Y COLONIAS MAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC), lon:-104.895506, lat:21.502329}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE ENTRE BOULEVARD TEPIC-XALISCO Y ROBLE, COL. MOCTEZUMA, lon:-104.896217, lat:21.49326}, geo5: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV. DE LA CULTURA ENTRE REY NAYAR Y DEL PARQUE, COL. BUROCRATA FEDERAL, lon:-104.880286, lat:21.483901}, geo6: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE ENTRE MAGNOLIA Y ENCINO, COL. SAN JUAN, lon:-104.909186, lat:21.50781}, geo7: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS ENTRE CALLE 1 Y REFORMA, COL. LOMAS ALTAS, lon:-104.913853, lat:21.52075}, geo8: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS ENTRE CALLE 1 Y REFORMA, COL. LOMAS ALTAS, lon:-104.913345, lat:21.520437}, geo9: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO ENTRE OLIVO Y SAUCE, COL. VERSALLES SUR, lon:-104.909022, lat:21.506476}, geo10: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MERCADO ENTRE 12 DE OCTUBRE Y REVOLUCION SOCIAL, COL. MENCHACA., lon:-104.892768, lat:21.497004}, geo11: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL RAFAEL BUELNA ENTRE CAMINO VIEJO AL TECOLOTE Y JUMATAN, COL. FRAY JUNIPERO, lon:-104.902438, lat:21.501332}, geo12: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TENOCHTITLAN ENTRE ZAPOPAN Y FERNANDO MONTAÑO, COL. MAGISTERIAL, lon:-104.882214, lat:21.51597}, geo13: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TENOCHTITLAN ENTRE ZAPOPAN Y FERNANDO MONTAÑO, COL. MAGISTERIAL, lon:-104.882843, lat:21.516288}, geo14: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ACAYAPAN ENTRE EJIDO Y CONSTRUCCION, COL. EL NARANJAL., lon:-104.89963, lat:21.523165}, geo15: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE COBALDO Y TITANIO, COL. MICROINDUSTRIA, lon:-104.85339, lat:21.473726}, geo16: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE COBALDO Y TITANIO, COL. MICROINDUSTRIA, lon:-104.853149, lat:21.474372}, geo17: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SABINO ENTRE NIÑOS HEROES Y ALDAMA, COL. LABORES DE GODINEZ., lon:-104.899628, lat:21.491033}, geo18: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SABINO ENTRE NIÑOS HEROES Y ALDAMA, COL LABORES DE GODINEZ, lon:-104.900438, lat:21.490318}, geo19: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ACAYAPAN ENTRE EJIDO Y CONSTRUCCION, COL. EL NARANJAL., lon:-104.89872, lat:21.522694}, geo20: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE ENTRE BOULEVARD TEPIC-XALISCO Y ROBLE, COL. MOCTEZUMA, lon:-104.896419, lat:21.492809}, geo21: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV. REY NAYAR ENTRE AVIACION E ISRAEL, COL. AVIACION, lon:-104.883408, lat:21.483406}, geo22: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE ENTRE MAGNOLIA Y ENCINO, COL. SAN JUAN, lon:-104.906702, lat:21.511374}, geo23: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CAMARON ENTRE PULPO Y ESTRELLA DE MAR, COL. LAS BRISAS, lon:-104.921989, lat:21.511957}, geo24: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CAMARON ENTRE PULPO Y ESTRELLA DE MAR, COL. LAS BRISAS, lon:-104.922604, lat:21.513338}, geo25: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO ENTRE OLIVO Y SAUCE, COL. VERSALLES SUR, lon:-104.910266, lat:21.507227}, geo26: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MERCADO ENTRE 12 DE OCTUBRE Y REVOLUCION SOCIAL, COL. MENCHACA., lon:-104.889564, lat:21.495198}, geo27: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL RAFAEL BUELNA ENTRE CAMINO VIEJO AL TECOLOTE Y JUMATAN, COL. FRAY JUNIPERO, lon:-104.902196, lat:21.501698}, geo28: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CAMINO VIEJO A JAUJA E INDIO MARIANO, COL. ACAYAPAN, lon:-104.89461, lat:21.521482}, geo29: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CAMINO VIEJO A JAUJA E INDIO MARIANO, COL. ACAYAPAN, lon:-104.896609, lat:21.5224}, geo30: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DR. MARTINEZ ENTRE URES Y AV. MEXICO, COL. SAN ANTONIO (SE REHABILITARAN VARIAS CALLES Y COLONIAS MAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC), lon:-104.893458, lat:21.501412}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 9984516.84 | 9984516.84 | 9984516.83 | 9984516.83 | 9984516.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F4-2025/10, contratista:REVESTIMIENTOS, INGENIERIA, CONSTRUCCION, ASESORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:9984516.84, importe_modificado:9984516.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20007.77}} | {2597873/proyecto_INICIO, 2597873/proyecto_FIN, 2597873/proyecto_PROCESO, 2597873/proyecto_INICIO, 2597873/proyecto_PROCESO, 2597873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302597902 | Proyecto de inversión | 1114675.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114675.15, modificado:1114675.15}} | REHABILITACION CON IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 25/M17F4008-CP | S | 195 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1375.8, meta_modificada:1375.8}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PALACION MUNICIPAL S/N, lon:-104.892652, lat:21.512587}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PALACION MUNICIPAL S/N, lon:-104.893034, lat:21.512738}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PALACION MUNICIPAL S/N, lon:-104.893166, lat:21.512437}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PALACION MUNICIPAL S/N, lon:-104.892766, lat:21.51234}} | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 1110590.08 | 1110590.08 | 659532.63 | 659532.63 | 659532.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F4-2025/11, contratista:FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYRIT, monto:1361074.49, importe_modificado:1361074.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1375.8}} | {2597902/proyecto_PROCESO, 2597902/proyecto_INICIO, 2597902/proyecto_FIN, 2597902/proyecto_INICIO, 2597902/proyecto_FIN, 2597902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302597977 | Proyecto de inversión | 499996.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499996.57, modificado:499996.57}} | CONSTRUCCION DE REGULADORES DE VELOCIDAD EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 25/M17F4010-CP | S | 9359 | 8414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:66.71, meta_modificada:66.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ROBLE ESQUINA CON CANTERA, COL. EL PEDREGAL., lon:-104.91616, lat:21.49799}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LA CRUCES ESQUINA CON TABACHIN, COL. CUAHUTEMOC., lon:-104.90581, lat:21.48419}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO ESQUINA CON VENCEREMOS, COL. LAS SAUCES., lon:-104.87083, lat:21.4681}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA ESQUINA CON PERU, COL. LOS FRESNOS PONIENTE., lon:-104.89486, lat:21.48356}, geo5: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESQUINA CON ZOCALO, COL. MOCTEZUMA., lon:-104.89896, lat:21.48633}, geo6: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RIO SUCHIATE ESQUINA CON JUAN DE LA BARRERA, COL. LAZARO CARDENAS, lon:-104.88782, lat:21.47476}, geo7: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 6 ESQUINA CON ROSAL, COL. LAS FLORES, lon:-104.91755, lat:21.52598}, geo8: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE MONTALVO ESQUINA CON TEBAS, FRACCIONAMIENTO ARAMARA II, lon:-104.81492, lat:21.49091}, geo9: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GAVIOTA ESQUINA CON JILGUERO, COL. ECOLOGISTA, lon:-104.93818, lat:21.51998}, geo10: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV. ALLENDE ESQUINA CON CALLE 1, COL. EL RODEO, lon:-104.9146, lat:21.52004}, geo11: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE COPAL ESQUINA CON JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL SANTA CECILIA., lon:-104.89863, lat:21.5315}, geo12: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA ESQUINA CON DIVISION DEL NORTE, INFONAVIT EL MIRADOR., lon:-104.88674, lat:21.5243}, geo13: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO ESQUINA GUADALUPE VICTORIA, COL. LOMAS ALTAS., lon:-104.91033, lat:21.52343}, geo14: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BUCERIAS ESQUINA CON GARDENIAS, COL. LOMAS DE LINDAVISTA, lon:-104.91785, lat:21.51391}, geo15: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO ESQUINA CON LIBERTAD, COL. H. CASAS, lon:-104.90081, lat:21.51469}, geo16: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HUNGRIA ESQUINA CON ITALIA, COL. VALLE DE ZARAGOZA, lon:-104.86675, lat:21.5339}, geo17: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV. ZAPOPAN ESQUINA CON SEVERO AVILA, COL. PUERTA DE LA LAGUNA, lon:-104.87627, lat:21.52117}, geo18: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CAMINO VIEJO A LOS METATES ESQUINA CON XOCHILT, COL. LOMAS DE CORTEZ., lon:-104.88186, lat:21.514}, geo19: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL LAGO ESQUINA CON HORTENCIA, FRACCIONAMIENTO JACARANDAS., lon:-104.85731, lat:21.48405}, geo20: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE CHAPULTEPEC ESQUINA CON PARQUE ECOLOGICO, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PARQUE, lon:-104.85495, lat:21.49095}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 499150.53 | 499150.53 | 402103.87 | 402103.87 | 402103.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F4-2025/13, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:499150.53, importe_modificado:499150.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:66.71}} | {2597977/proyecto_INICIO, 2597977/proyecto_PROCESO, 2597977/proyecto_FIN, 2597977/proyecto_INICIO, 2597977/proyecto_PROCESO, 2597977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530819 | Proyecto de inversión | 982992.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982992.41, modificado:982992.41}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE LEOPOLDO SALDAÑA, ENTRE LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA ESTACIONES, DE LA COLONIA ERMITA, EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT. - 11325 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 11325 | S | 100 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:Calle LEPOLDO SALDAÑA Colonia ERMITA 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Avenida AVENIDA ESTACIONES Calle HEREDIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 METROS AL OESTE DE FORRAJES BARAJAS, lon:-105.32573345, lat:20.75866919}} | 2025-06-02 | 2025-09-02 | 982992.41 | 980953.56 | 294286.07 | 294286.07 | 294286.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-HXII-06/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS G.C.H. S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:980953.56, importe_modificado:980953.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {2530819/proyecto_INICIO, 2530819/proyecto_PROCESO, 2530819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250102521861 | Proyecto de inversión | 10186132.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.01861322E7, modificado:1.01861322E7}} | 2025010094-0134 REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN NORMAL DE NAYARIT 18MSU0010V / 18ENL0001B LOCALIDAD TEPIC, MUNICIPIO TEPIC. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2025010094-0134 | N | 0 | 0 | 496 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE COLOMBIA, TEPIC NAYARIT, lon:-104.89148333, lat:21.49715}} | 2025-03-01 | 2025-05-29 | 6662944.78 | 10091883.44 | 6662944.78 | 6662944.78 | 6662944.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2025-006, contratista:NOE VIDAL MEDINA, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.009188344E7, importe_modificado:1.009188344E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2521861/proyecto_INICIO, 2521861/proyecto_PROCESO, 2521861/proyecto_INICIO, 2521861/proyecto_PROCESO, 2521861/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hubo anticipo, trimestre:3.0, usuario:albavtellezh, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202544482 | Proyecto de inversión | 8963234.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8963234.16, modificado:8963234.16}} | 2025010167-0167 Construcción de Central Maquinaria Sur Tercera Etapa, en el municipio de Jala, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2025010167-0167 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-104.4405555, lat:21.08111111}} | 2025-03-24 | 2025-07-21 | 1597767 | 8945473.55 | 1597767 | 1597767 | 1597767 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2025-013, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:8945473.55, importe_modificado:8945473.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2544482/proyecto_INICIO, 2544482/proyecto_PROCESO, 2544482/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE LE DIO UN ANTICIPO $ 2,683,642.07 PENDIENTE AMORTIZAR $ 2,204,311.97, trimestre:3.0, usuario:albavtellezh, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202544490 | Proyecto de inversión | 4905847.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4905847.27, modificado:4905847.27}} | 2025010165-0170 Rehabilitación integral y obras complementarias en escuela primaria Guadalupe Victoria CCT 18DPR0235J, ubicada en el municipio de Tepic Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2025010165-0170 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:calle Libertad, tepic, nay, lon:-104.89251389, lat:21.52886944}} | 2025-04-21 | 2025-07-19 | 2000269.61 | 4898714.31 | 2000269.61 | 2000269.61 | 2000269.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2025-015, contratista:INFRAESTRUCTURA LINEAL YUL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4898714.31, importe_modificado:4898714.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2544490/proyecto_INICIO, 2544490/proyecto_PROCESO, 2544490/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE LE DIO UN ANTICIPO $ 1,469,614.29 PENDIENTE AMORTIZAR $ 869,533.41, trimestre:3.0, usuario:albavtellezh, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202544496 | Proyecto de inversión | 834932.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834932.74, modificado:834932.74}} | 2025010229-0204 Rehabilitación de Hospital Integral de la localidad de Ixtlán del Río, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2025010229-0204 | N | 0 | 0 | 29299 | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:calle Emilio Gonzalez, Ixtlan del Rio, Nay, lon:-104.37787946, lat:21.03737449}} | 2025-04-21 | 2025-06-19 | 669549.68 | 829878.06 | 669549.68 | 669549.68 | 669549.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-AD-IP-2025-038, contratista:COMERCIALIZADORA CONSURBA PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:829878.06, importe_modificado:829878.06}} | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), avance:1.0}} | {2544496/proyecto_INICIO, 2544496/proyecto_FIN, 2544496/proyecto_PROCESO, 2544496/proyecto_FIN, 2544496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO HUBO ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:albavtellezh, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602449 | Proyecto de inversión | 3760069.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3760069.47, modificado:3760069.47}} | 38-FAMR-18DPR0604M-2025010291-0263 Construccion de domo y bardeo perimetral en primaria Gregorio Torres Quintero, ubicada en la localidad de Otates y Cantarranas, municipio de Compostela. C.C.T. 18DPR0604M. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 38-FAMR-18DPR0604M-2025010291-0263 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:Calle 21 de Marzo Num. Ext. 21, Otates y Cantarranas, Compostela CP. 63710, lon:-105.181952, lat:21.332642}} | 2025-08-18 | 2025-11-25 | 3760069.47 | 3751192.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-057-1, contratista:REYES JIMENEZ BECERRIL, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3751192.94, importe_modificado:3751192.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.14}} | {2602449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602496 | Proyecto de inversión | 1991929.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991929.26, modificado:1991929.26}} | 46-FAMR-18DPR0313X-2025010296-0292 Construcción de domo en primaria "Aquiles Serdán", ubicado en la localidad de Guadalupe Victoria, municipio de San Blas. C.C.T. 18DPR0313X. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 46-FAMR-18DPR0313X-2025010296-0292 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:Avenida Insurgentes Num. Ext. 100, Guadalupe Victoria, San Blas CP. 63758, lon:-105.328153, lat:21.679666}} | 2025-10-11 | 2025-10-24 | 1991929.26 | 1985433.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-051, contratista:ARQ. NOE VIDAL MEDINA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1985433.89, importe_modificado:1985433.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} | {2602496/proyecto_INICIO, 2602496/proyecto_PROCESO, 2602496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602505 | Proyecto de inversión | 2180782.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180782.22, modificado:2180782.22}} | 51-FAMR-18DES0045L-2025010306-0308 Construcción de domo, en secundaria "Naya´ri" ubicada en la localidad de Presidio de los Reyes, municipio de Ruiz. C.C.T. 18DES0045L. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 51-FAMR-18DES0045L-2025010306-0308 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:Calle Rey Nayar Num. Ext. 3, Presidio de los Reyes, Ruíz CP. 63600, lon:-104.928628, lat:22.040123}} | 2025-08-18 | 2025-10-31 | 2180782.22 | 2168831.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-054, contratista:ING. CARLOS ALBERTO BERUMEN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2168831.89, importe_modificado:2168831.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.42}} | {2602505/proyecto_INICIO, 2602505/proyecto_PROCESO, 2602505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302597177 | Proyecto de inversión | 7826.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7826.09, modificado:7826.09}} | BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE INDEPENDENCIA Y CALZADA GUADALUPE, TETITLÁN, AHUACATLÁN, MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 2518002000101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:38, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE INDEPENDENCIA Y CALZADA GUADALUPE, lon:-104.61683, lat:21.13002}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 7818.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2597177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL RECURSO SE VA A REINTEGRAR, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:EL RECURSO SE VA A REINTEGRAR, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302597178 | Proyecto de inversión | 10434.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10434.78, modificado:10434.78}} | BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE ÁVILA CAMACHO Y CALZADA GUADALUPE, TETITLÁN, AHUACATLÁN, MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 2518002000201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:38, direccion:CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVILA CAMACHO Y CALZADA GUADALUPE, lon:-104.61771, lat:21.12841}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 10424.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2597178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL RECURSO SE VA A REINTEGRAR, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302597179 | Proyecto de inversión | 18260.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18260.87, modificado:18260.87}} | BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ÁVILA CAMACHO, ENTRE INDEPENDENCIA Y PANTEÓN MUNICIPAL, TETITLÁN, AHUACATLÁN, MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 2518002000301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:38, direccion:CALLE AVILA CAMACHO ENTRE INDEPENDENCIA Y PANTEON MUNICIPAL, lon:-104.61987, lat:21.12784}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 18242.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2597179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL RECURSO SE VA A REINTEGRAR, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:EL RECURSO SE VA A REINTEGRAR, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:EL RECURSO SE VA A REINTEGRAR, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302597180 | Proyecto de inversión | 16695.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16695.65, modificado:16695.65}} | BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ÁVILA CAMACHO, ENTRE INDEPENDENCIA Y JESÚS CARCÍA, VALLE VERDE, AHUACATLÁN, MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 2518002000401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:CALLE AVILA CAMACHO ENTRE INDEPENDENCIA Y JESUS GARCIA, lon:-104.61987, lat:21.1233}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 16678.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2597180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL RECURSO SE VA A REINTEGRAR, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302597181 | Proyecto de inversión | 4173.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4173.91, modificado:4173.91}} | BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE HIDALGO, ENTRE MÉXICO Y JESÚS CARCÍA, VALLE VERDE, AHUACATLÁN, MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 2518002000501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:CALLE HIDALGO ENTRE MEXICO Y JESUS GARCIA, lon:-104.6221, lat:21.12062}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 4169.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2597181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL RECURSO SE VA A REINTEGRAR, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:EL RECURSO SE VA A REINTEGRAR, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302597182 | Proyecto de inversión | 2608.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608.7, modificado:2608.7}} | BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MÉXICO, ENTRE HIDALGO Y 13 DE MAYO, VALLE VERDE, AHUACATLÁN, MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 2518002000601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:CALLE MEXICO ENTRE HIDALGO Y 13 DE MAYO, lon:-104.62231, lat:21.1195}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 2606.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2597182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL RECURSO SE VA A REINTEGRAR, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:EL RECURSO SE VA A REINTEGRAR, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302597183 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42457.5}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE AVENIDA ESPAÑA ENTRE AVENIDA DEL PARQUE Y AVENIDA UNIVERSIDAD FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL VALLE, TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 2518002000701 | S | 646 | 602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA ESPAÑA ENTRE AVENIDA DEL PARQUE Y AVENIDA UNIVERSIDAD, FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL VALLE, lon:-104.883655, lat:21.489685}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 42457.5 | 42398.35 | 42398.35 | 42398.35 | 42398.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-R23-2025/12, contratista:ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:42398.35, importe_modificado:42398.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.17}} | {2597183/proyecto_FIN, 2597183/proyecto_INICIO, 2597183/proyecto_FIN, 2597183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 24 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 24 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2025-10-24}, obs3: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 24 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2025-10-24}, obs4: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 24 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | NAY250202530817 | Proyecto de inversión | 600536.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600536.77, modificado:600536.77}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO, DE LA COLONIA OVANDO, DE LA LOCALIDAD DE BUCERÍAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT. - 11345 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 11345 | S | 59 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Colonia OVANDO 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCONTRARA A 400 METROS AL ESTE DEL ICATEN , lon:-105.33417982, lat:20.76084053}} | 2025-06-02 | 2025-08-02 | 600536.77 | 598119.17 | 385159.01 | 385159.01 | 385159.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-HXII-01/2025, contratista:JOSE LUIS VALENZUELA MEZA, convocante:MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:598119.71, importe_modificado:598119.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2530817/proyecto_INICIO, 2530817/proyecto_PROCESO, 2530817/proyecto_INICIO, 2530817/proyecto_PROCESO, 2530817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202544476 | Proyecto de inversión | 1328550.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328550.77, modificado:1328550.77}} | 2025010135-0123 Rehabilitación de vialidad a base de empedrado ahogado con roderas del km 0+000 al km 0+076.20 en la Prolongacion Francisco Villa entre Acayapan y Belisario Domínguez, en el municipio de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2025010135-0123 | N | 0 | 0 | 17993 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.4, meta_modificada:457.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Francisco Villa, col. Adolfo Lopez Mateos, Tepic, Nayarit, lon:-104.90464166, lat:21.52606389}} | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 1252955.72 | 1257332.82 | 1252955.72 | 1252955.72 | 1252955.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AD-IP-2025-012, contratista:HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1257332.82, importe_modificado:1257332.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.4}} | {2544476/proyecto_INICIO, 2544476/proyecto_PROCESO, 2544476/proyecto_FIN, 2544476/proyecto_PROCESO, 2544476/proyecto_FIN, 2544476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302596767 | Proyecto de inversión | 839467.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839467.35, modificado:839467.35}} | 2025010374-0364 Rehabilitación de bardeo perimetral y obras complementarias en jardín de niños Miguel Hidalgo I Costilla. CCT: 18DJNO217D en Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2025010374-0364 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:calle villa del prado, lon:-104.82577777, lat:21.48594444}} | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 0 | 838028.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-AD-IP-2025-071, contratista:ISLAS-VERA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:838028.46, importe_modificado:838028.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2596767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SIN ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:albavtellezh, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202537139 | Proyecto de inversión | 9183431.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9183431.53, modificado:9183431.53}} | REHABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE ARTICULO 30 ENTRE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y CERRO DE LA CRUZ, EN LA COL. REFORMA, DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 6314 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 6314 | S | 224 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3561.0, meta_modificada:3561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle ARTICULO 30 Colonia REFORMA 63038 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y Calle ARTICULO 16 ES LA CALLE QUE FUNGE COMO ENTRADA PRINCIPAL A LA COLONIA REFORMA, ES LA UNICA CALLE QUE VA DESDE LA CALLE SEBASTIAN LE, lon:-104.87896753, lat:21.53215378}} | 2025-05-26 | 2025-08-24 | 9183431.53 | 9181908.56 | 9181908.56 | 1579708.15 | 1579708.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2025-050, contratista:GONZALO GUTIERREZ CAMACHO, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:9181908.56, importe_modificado:9181908.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1068.3}} | {2537139/proyecto_INICIO, 2537139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE LE ENTREGO UN ANTICIPO A LA EMPRESA DE $2,754,572.57 Y PENDIENTE POR AMORTIZAR $2,280,660.13, trimestre:3.0, usuario:albavtellezh, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530814 | Proyecto de inversión | 935595.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:935595.25, modificado:935595.25}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE LAURELES DEL INDIO, ENTRE CALLES PARAISO Y TABACHIN, DE LA COLONIA PARAISO DEL INDIO EN LA LOCALIDAD DE BUCERÍAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 11801 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 11801 | S | 114 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:Calle LAURELES DEL INDIO Colonia PARAISO DEL INDIO 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle PARAISO Y Calle TABACHIN Calle AMAPA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ICATEN, lon:-105.33089429, lat:20.76165479}} | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 935595.25 | 927368.07 | 278210.42 | 278210.42 | 278210.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-HXII-03/2025, contratista:JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:927368.07, importe_modificado:927368.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {2530814/proyecto_INICIO, 2530814/proyecto_PROCESO, 2530814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540377 | Proyecto de inversión | 1975389.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1975389.01, modificado:1975389.01}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL TRAMO DE COLONIA 18 DE MARZO A UNIÓN DE CORRIENTES, MEXCALTITÁN Y SANTA CRUZ, DEL SISTEMA MÚLTIPLE INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, EN LA REGIÓN DE LAS HACIENDAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 42494 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 42494 | S | 923 | 1009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:Carretera libre pavimentada estatal EL TAMARINDO - SANTA CRUZ 52 0 63560 SANTA CRUZ, SANTIAGO IXCUINTLA LA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION PERTECECE AL SISTEMA MULTIPLE MEXCALTITAN QUE ESTA INTEGRADO POR 3 MUNICIPIOS Y LA, lon:-105.60020785, lat:21.97708241}} | 2025-07-01 | 2025-09-02 | 1975389.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540379 | Proyecto de inversión | 238195.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238195.84, modificado:238195.84}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL TRAMO DE SANTA CRUZ A PUERTA DE PALAPARES, DEL SISTEMA MÚLTIPLE INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, EN LA REGIÓN DE LAS HACIENDAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 42612 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 42612 | S | 418 | 507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:57, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SANTA CRUZ - PUERTA DE PALAPARES 14 0 63562 PUERTA DE PALAPARES, SANTIAGO IXCUINTLA LA REHABILITACION DELA RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A LO LARGO DE LA CARRETERA ENTRE SANTA CRUZ Y PUERTA D, lon:-105.62965208, lat:22.10247128}} | 2025-06-30 | 2025-08-29 | 238195.84 | 238195.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLIII-AD-FAISMUN-005/2025, contratista:LUIS GILBERTO CÁRDENAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:237388.94, importe_modificado:237388.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202544535 | Proyecto de inversión | 7346805.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7346805.27, modificado:7346805.27}} | 2025010228-0211 Rehabilitación de vialidades a base de empedrado ahogado, 115.03 metros en la calle 15 de Septiembre, 61.83 metros en la calle Yesca, 114.54 metros en la calle Cerro de La Campana y 85.25 metros en la calle José López Cotilla en la col. Independencia en la localidad de Tepic, municipio de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2025010228-0211 | N | 0 | 0 | 12280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2693.7, meta_modificada:2693.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:calle 15 de septiembre,colonia independencia, tepic, nay, lon:-104.907994, lat:21.502875}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 7342889.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2025-039, contratista:ARJEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:7351304.46, importe_modificado:7351304.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.9}} | {2544535/proyecto_INICIO, 2544535/proyecto_PROCESO, 2544535/proyecto_INICIO, 2544535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202537130 | Proyecto de inversión | 1066500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1066500.0, modificado:1066500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS RURALES CON UNA SUPERFICIE DE 12.00M2 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL ZAPOTE DEL MUNICIPIO DEL NAYAR , NAYARIT 9 ACCIONES - 45110 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 45110 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:130, direccion:Camino / Vereda SAN MIGUEL DEL ZAPOTE DEL NAYAR - SAN MIGUEL DEL ZAPOTE DEL NAYAR 1 987 63548 SAN MIGUEL DEL ZAPOTE, DEL NAYAR LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL ZAPOTE SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA , 4 ACCIONES A, lon:-104.78082916, lat:21.99353579}} | 2025-08-06 | 2025-11-06 | 1066500 | 1065660.48 | 1065660.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2025, contratista:JESUS FRANCISCO LIMON TIRADO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:5565115.84, importe_modificado:5565115.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.5}} | {2537130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO EN LA PLATAFORMA ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO EN LA PLATAFORMA ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO EN LA PLATAFORMA ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO EN LA PLATAFORMA ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:CORREGIR MONTO DEVENGADO DE ACUERDO AL REPORTE PRESENTADO., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:CORREGIR MONTO DEVENGADO DE ACUERDO AL REPORTE PRESENTADO., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:CORREGIR MONTO DEVENGADO DE ACUERDO AL REPORTE PRESENTADO., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:CORREGIR MONTO DEVENGADO DE ACUERDO AL REPORTE PRESENTADO., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | NAY250202530828 | Proyecto de inversión | 1711311.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1711311.97, modificado:1711311.97}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE LA PAZ, ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y RICARDO FLORES MAGÓN, DE LA COLONIA SAN JUAN PAPACHULA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 44517 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 44517 | S | 194 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:84, direccion:Calle LA PAZ Colonia SAN JUAN PAPACHULA 63730 SAN JUAN DE ABAJO, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle RICARDO FLORES MAGON Calle DURANGO LA OBRA SE ENCONTRARA A 200 METROS AL SUR DE LA SECUNDARIA JESUS REYES HEROLE, lon:-105.20064681, lat:20.81748525}} | 2025-07-02 | 2025-10-02 | 1711311.97 | 1698420.6 | 509526.18 | 509526.18 | 509526.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-HXII-11/2025, contratista:EQUIPOS Y MONTAJES INDUSTRIALES, RH, S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:1698420.6, importe_modificado:1698420.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530827 | Proyecto de inversión | 1040148.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1040148.15, modificado:1040148.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO, DE LA COLONIA OVANDO, EN LA LOCALIDAD DE BUCERÍAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 38575 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 38575 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.0, meta_modificada:301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Colonia OVANDO 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA DE ENCONTRARA A 400 METROS AL ESTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ICATEN, lon:-105.33420702, lat:20.76079805}} | 2025-06-24 | 2025-08-24 | 1040148.15 | 1034088.64 | 310226.59 | 310226.59 | 310226.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-HXII-13/2025, contratista:JOSE LUIS VALENZUELA MEZA, convocante:MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:1034088.64, importe_modificado:1034088.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530818 | Proyecto de inversión | 3497560.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3497560.67, modificado:3497560.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE LEOPOLDO SALDAÑA, ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y AVENIDA ESTACIONES, DE LA COLONIA ERMITA, DE LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 11335 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 11335 | S | 100 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:Calle LEOPOLDO SALDAÑA Colonia ERMITA 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Avenida ESTACIONES Calle HEREDIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 METROS AL OESTE DE FORRAJES BARAJAS, lon:-105.32572521, lat:20.75867088}} | 2025-06-02 | 2025-11-03 | 3497560.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202537133 | Proyecto de inversión | 64500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32250.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32250.0, modificado:32250.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 30.00 M2 POR ACCION EN LA LOCALIDAD DE COAMILES DEL MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT 3 ACCIONES - 34649 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 34649 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE 64 Ejido COAMILES COAMILES, TUXPAN ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle 5 DE FEBRERO Calle INDEPENDENCIA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 1 ACCION POR CALLE 20 DE NOVIEMBRE E, lon:-105.25090529, lat:21.9234691}} | 2025-08-01 | 2025-10-15 | 32250 | 32204.75 | 32204.75 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2025, contratista:JORGE ANTONIO GODINEZ LARA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1513988.41, importe_modificado:1513988.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO EN LA PLATAFORMA ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:corregir monto comprometido, no coincide con el presentado en el reporte., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:corregir monto comprometido, no coincide con el presentado en el reporte., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:corregir monto comprometido, no coincide con el presentado en el reporte., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:corregir monto comprometido, no coincide con el presentado en el reporte., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:modificar el monto "modificado", ya que se duplica con el presentado por el municipio. y corregir el monto devengado y comprometido de acuerdo al reporte presentado mediante oficio DG/2155/2025 de fecha 10 de octubre del 2025., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-17}, obs6: {observación:modificar el monto "modificado", ya que se duplica con el presentado por el municipio. y corregir el monto devengado y comprometido de acuerdo al reporte presentado mediante oficio DG/2155/2025 de fecha 10 de octubre del 2025., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-17}, obs7: {observación:modificar el monto "modificado", ya que se duplica con el presentado por el municipio. y corregir el monto devengado y comprometido de acuerdo al reporte presentado mediante oficio DG/2155/2025 de fecha 10 de octubre del 2025., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-17}, obs8: {observación:modificar el monto "modificado", ya que se duplica con el presentado por el municipio. y corregir el monto devengado y comprometido de acuerdo al reporte presentado mediante oficio DG/2155/2025 de fecha 10 de octubre del 2025., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | NAY250202537123 | Proyecto de inversión | 735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:735000.0, modificado:735000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON UNA SUPERFICIE DE 12.00M2 POR ACCION EN LA COLONIA TIJUANITA DEL MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT 6 ACCIONES - 41995 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 41995 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA 308 Colonia TIJUANITA 63625 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle IXTLAN Y Calle SANTA MARIA DEL ORO Calle MIGUEL ALEMAN LAS ACCIONES EN ESTA COLONIA SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCION POR CALLE FRANCISCO VILLA, 2 A, lon:-105.13370159, lat:21.95630849}} | 2025-08-05 | 2025-11-05 | 735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530796 | Proyecto de inversión | 10250817.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.02508172E7, modificado:1.02508172E7}} | PAVIMANTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE H. COLEGIO MILITAR Y CALLE JOSÉ MARÍA MERCADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. - 38778 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 38778 | S | 9240 | 8783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:521.87, meta_modificada:521.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Avenida AMADO NERVO Pueblo SANTIAGO IXCUINTLA 63340 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Avenida H. COLEGIO MILITAR Y Calle JOSE MARIA MERCADO Calle RAMON CORONA AV. AMADO NERVO ENTRE AVENIDA H. COLEGIO MILITAR Y CALLE JOS, lon:-105.21467415, lat:21.8129582}} | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 10250817.2 | 10250817.2 | 9273247.85 | 9273247.85 | 9273247.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLIII-IR-FAISMUN-002/2025, contratista:TERRACERÍAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. (ING. OSWALDO ULISES ESTRADA DELGADO), convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:1.02398646E7, importe_modificado:1.02398646E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:480.0}} | {2530796/proyecto_INICIO, 2530796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202537122 | Proyecto de inversión | 107500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53750.0, modificado:53750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53750.0, modificado:53750.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 30.00M2 POR ACCION EN LA LOCALIDAD DE UNION DE CORRIENTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT 5 ACCIONES - 41833 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 41833 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ejido UNION DE CORRIENTES 63670 UNIÓN DE CORRIENTES, TUXPAN ENTRE Calle 1RO. DE MAYO Y Calle 5 DE FEBRERO Calle 19 DE DICIEMBRE LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA , 3 ACCIONES POR , lon:-105.42900439, lat:21.97868769}} | 2025-08-06 | 2025-11-06 | 53750 | 53674.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2025, contratista:JORGE ANTONIO GODINEZ LARA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1513988.41, importe_modificado:1513988.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2537122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530788 | Proyecto de inversión | 877556.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:877556.94, modificado:850456.51}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONEL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. - 32481 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 32481 | S | 452 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SALIDA AL ERMITAÑO - 750 METROS 0 750 63835 SAN LEONEL, SANTA MARÍA DEL ORO SE LOCALIZA A 750 M DEL TORIL RUMBO A LA LOCALIDAD DE EL ERMITAÑO, lon:-104.70793206, lat:21.34990569}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 850456.51 | 850456.51 | 255136.65 | 255136.65 | 255136.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025/M014-FIII-004, contratista:EDUARDO BASULTO ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAY., monto:850456.51, importe_modificado:850456.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2530788/proyecto_INICIO, 2530788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202537124 | Proyecto de inversión | 169500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:169500.0, modificado:169500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 21.00 M2 POR ACCION EN LA COLONIA TIJUANITA EN EL MUNICIPIO DE RUIZ , NAYARIT 3 ACCIONES - 42212 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 42212 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle SAN PEDRO LAGUNILLAS 74 Colonia TIJUANITA 63625 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle BAHIA DE BANDERAS Y Calle GUADALUPE Calle EL NAYAR LAS ACCIONES EN ESTA COLONIA DEL MUNICIPIO DE RUIZ SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCION POR CALL, lon:-105.13035955, lat:21.96032353}} | 2025-08-05 | 2025-11-05 | 169500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202537135 | Proyecto de inversión | 282500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141250.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:141250.0, modificado:141250.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 21.00M2 POR ACCION EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT 5 ACCIONES - 36566 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 36566 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle JUAN ESCUTIA 6 Barrio ANGEL FLORES 63202 TUXPAN, TUXPAN ENTRE Calle ANGEL FLORES Y Calle LOS LAURELES Calle 5 DE MAYO LAS ACCIONES EN ESTA CABECERA SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCION POR CALLE JUAN ESCUTIA, 1 ACCION , lon:-105.31391945, lat:21.94496218}} | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 141250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:modificar el monto de modificado al recurso solo del estado, ya que le municipio reportara su aportacion., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:modificar el monto de modificado al recurso solo del estado, ya que le municipio reportara su aportacion., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:modificar el monto de modificado al recurso solo del estado, ya que le municipio reportara su aportacion., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:modificar el monto de modificado al recurso solo del estado, ya que le municipio reportara su aportacion., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | NAY250202537138 | Proyecto de inversión | 339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339000.0, modificado:339000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 21.00M2 POR ACCION EN LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS DEL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT 6 ACCIONES - 30815 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 30815 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:41, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO 122 Ejido QUIMICHIS 63444 QUIMICHIS, TECUALA ENTRE Calle GUADALAJARA Y Calle VICTOR AHUMADA Calle JOSE MARIA MORELOS LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICN DE LA SIGUIENTE MANERA 3 ACCIONES POR CALLE EMI, lon:-105.54393848, lat:22.36443623}} | 2025-08-05 | 2025-11-05 | 339000 | 338161.8 | 338161.8 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-06-2025, contratista:KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:2224226.94, importe_modificado:2224226.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO, SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:corregir el monto devengado, no coincide con el reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:corregir el monto devengado, no coincide con el reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:corregir el monto devengado, no coincide con el reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:corregir el monto devengado, no coincide con el reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | NAY250202530789 | Proyecto de inversión | 858973.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:858973.26, modificado:806741.85}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTANITO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT. - 30650 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 30650 | S | 632 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:63, direccion:Camino / Brecha ZAPOTANITO - LAS CRUCES RUMBO A TEQUEPEXPAN 2 680 63833 ZAPOTANITO, SANTA MARÍA DEL ORO CERCA DE LAS CRUCECITAS A 2.68 KM DE LA SALIDA DE LA COMUNIDAD POR EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEQUEPEXPAN, lon:-104.60947236, lat:21.30015676}} | 2025-06-20 | 2025-07-19 | 806741.85 | 806741.85 | 806741.85 | 771583.09 | 771583.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025/M014-FIII-001, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAY., monto:806741.85, importe_modificado:806741.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2530789/proyecto_INICIO, 2530789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202548117 | Proyecto de inversión | 1948803 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948803.0, modificado:1948803.0}} | Terminación de auditorio y rehabilitación de la red eléctrica de la Unidad Académica Preparatoria No. 4 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Nayarit | UAN-SPPI-DOU-OP-004-2025 | S | 322 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:Av. México y Amado Nervo s/n Tecuala, Nayarit C.P. 63445, lon:-105.4606127, lat:22.4012971}} | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 1948803 | 1948803 | 1948803 | 1288099 | 1288099 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAN-SPPI-DOU-OP-004-2025, contratista:JOSE RAUL ANGELES ORTEGON, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, monto:1948803.02, importe_modificado:1948803.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.0}} | {2548117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540373 | Proyecto de inversión | 1487567.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1487567.27, modificado:1487567.27}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DEL DRENAJE SANITARIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTANITO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. - 33092 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 33092 | S | 632 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:63, direccion:Calle PUEBLA Ejido ZAPOTANITO 63833 ZAPOTANITO, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Ninguno RIO ZAPOTANITO Y Calle EMILIANO ZAPATA A 280 M AL NORESTE DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD RUMBO AL RIO ZAPOTANITO , lon:-104.61158743, lat:21.30651529}} | 2025-06-27 | 2025-08-15 | 1484200.78 | 1484200.78 | 1086600.1 | 1086600.1 | 1086600.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025/M014-FIII-002, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAY., monto:1484200.78, importe_modificado:1484200.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | {2540373/proyecto_INICIO, 2540373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202537132 | Proyecto de inversión | 612500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:612500.0, modificado:612500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON UNA SUPERFICIE DE 12.00 M2 EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA DE LA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT 5 ACCIONES - 45397 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 45397 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:83, direccion:Calle DIAMANTE 65 Ejido IXTAPA DE LA CONCEPCION 63709 IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN, COMPOSTELA ENTRE Calle HORTENCIA Y Calle GRANATE Calle JUAN ESCUTIA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 2 ACCIONES POR CAL, lon:-105.15551413, lat:21.30751574}} | 2025-08-06 | 2025-11-06 | 612500 | 611950.05 | 611950.05 | 160688.1 | 160688.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-01-2025, contratista:WILLIAM HERBE HERRERA LEON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1713460.14, importe_modificado:1713460.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2537132/proyecto_INICIO, 2537132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202537119 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:490000.0, modificado:490000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON UNA SUPERFICIE DE 12.00 M2 EN LA LOCALIDAD DE LAS JARRETADERAS DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 4 ACCIONES - 39116 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 39116 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:Calle NIÑOS HEROES 113 Ejido LAS JARRETADERAS 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle AMADO NERVO Calle JUAN BRAVO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA , 1 ACCION POR , lon:-105.27736132, lat:20.69031672}} | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 490000 | 489560.04 | 489560.04 | 128550.48 | 128550.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-01-2025, contratista:WILLIAM HERBE HERRERA LEON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1713460.14, importe_modificado:1713460.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2537119/proyecto_INICIO, 2537119/proyecto_PROCESO, 2537119/proyecto_INICIO, 2537119/proyecto_PROCESO, 2537119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202537120 | Proyecto de inversión | 612500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:612500.0, modificado:612500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON UNA SUPERFICIE DE 12.00M2 EN LA LOCALIDAD DE MECATAN DEL MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT 5 ACCIONES - 22153 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 22153 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON 2 S/N Ejido MECATAN 63766 MECATÁN, SAN BLAS ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle JOSE MARIA PINO SUAREZ Calle EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES SE UBICARAN 3 POR CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE LAS CALLES , lon:-105.12235018, lat:21.53553857}} | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 612500 | 611950.05 | 611950.05 | 160688.1 | 160688.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-01-2025, contratista:WILLIAM HERBE HERRERA LEON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1713460.14, importe_modificado:1713460.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE PRESENTADO ES EL CORRECTO SE MODIFICO EL REPORTE, trimestre:3.0, usuario:luismgarciaz, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:Corregir monto devengado, ejercido y pagado. de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Corregir monto devengado, ejercido y pagado. de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Corregir monto devengado, ejercido y pagado. de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Corregir monto devengado, ejercido y pagado. de acuerdo al reporte presentado., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:el monto ejercido, no coincide con lo presentado en el reporte presentado. en sistema se indica en ceros y en reporte se indica $160,688.10. corregir., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-17}, obs6: {observación:el monto ejercido, no coincide con lo presentado en el reporte presentado. en sistema se indica en ceros y en reporte se indica $160,688.10. corregir., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-17}, obs7: {observación:el monto ejercido, no coincide con lo presentado en el reporte presentado. en sistema se indica en ceros y en reporte se indica $160,688.10. corregir., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-17}, obs8: {observación:el monto ejercido, no coincide con lo presentado en el reporte presentado. en sistema se indica en ceros y en reporte se indica $160,688.10. corregir., trimestre:3.0, usuario:gesaellopezt, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | NAY250202530799 | Proyecto de inversión | 901765.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901765.64, modificado:901765.64}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA PUENTE DE SAN CAYETANO DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 21368 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 21368 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia PUENTE DE SAN CAYETANO 63194 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle FRANCISCO VILLA La Colonia Puente de San Cayetano está ubicada en el municipio de Tepic, en el esta, lon:-104.85569894, lat:21.46983524}} | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 897141.3 | 897141.3 | 897141.3 | 897141.3 | 897141.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-006-2025-IR, contratista:CARLOS GARCIA NUÑEZ, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, monto:897141.3, importe_modificado:897141.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.5}} | {2530799/proyecto_INICIO, 2530799/proyecto_PROCESO, 2530799/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302600863 | Proyecto de inversión | 4601681.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4601681.02, modificado:4601681.02}} | Equipamiento electromecánico de pozo profundo de la localidad de Rosa Blanca, en el municipio de Jala, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010212-0257 | N | 0 | 0 | 3461 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:Localidad Rosa Blanca, lon:-104.35581111, lat:21.12434722}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 4592098.22 | 4592098.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RF-18-25, contratista:Grupo AB Constructor S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:4592098.22, importe_modificado:4592098.22}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.9}} | {2600863/proyecto_PROCESO, 2600863/proyecto_INICIO, 2600863/proyecto_PROCESO, 2600863/proyecto_INICIO, 2600863/proyecto_PROCESO, 2600863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302600890 | Proyecto de inversión | 4342905.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4342905.99, modificado:4342905.99}} | Rehabilitación de sistema de agua potable en la localidad de Vizcarra, municipio de Compostela, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010237-0272 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:190, direccion:Localidad de Vizcarra, lon:-104.95733611, lat:21.26568611}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 4341767.33 | 4341767.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RF-16-25, contratista:Adolfo Galaviz Ballesteros, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:4341767.33, importe_modificado:4341767.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} | {2600890/proyecto_INICIO, 2600890/proyecto_PROCESO, 2600890/proyecto_INICIO, 2600890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL IMPORTE RECAUDADO NO CORRESPONDE CON LA INFORMACIÓN RECIBIDA, trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL IMPORTE RECAUDADO NO CORRESPONDE CON LA INFORMACIÓN RECIBIDA, trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL IMPORTE RECAUDADO NO CORRESPONDE CON LA INFORMACIÓN RECIBIDA, trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL IMPORTE RECAUDADO NO CORRESPONDE CON LA INFORMACIÓN RECIBIDA, trimestre:3.0, usuario:luisachavezco, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | NAY250202546508 | Proyecto de inversión | 1941043.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941043.71, modificado:1941043.71}} | Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo, en la cabecera Municipal de Tuxpan, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010211-0221 | N | 0 | 0 | 22790 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal de Tuxpan, Nayarit, lon:-105.31191667, lat:21.94909722}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1940513.15 | 1940513.15 | 1933654.52 | 1933654.52 | 1933654.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RF-07-25, contratista:EDH Ingeniería Y Diseño S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:1940513.15, importe_modificado:1940513.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2546508/proyecto_PROCESO, 2546508/proyecto_FIN, 2546508/proyecto_PROCESO, 2546508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540384 | Proyecto de inversión | 944550.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:944550.52, modificado:944550.52}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENEZUELA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO AMECA, CALLE RIO AMECA ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 21470 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 21470 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:177.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle VENEZUELA Colonia SAN MARTÍN 63168 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle RIO BALSAS Y Calle RIO AMECA Calle BELICE La colonia San Martín, también conocida como Predio San Martín, se localiza en la ciudad de Tepic, Nayarit, México. Está s, lon:-104.89345877, lat:21.47964674}} | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 943858.22 | 943858.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-013-2025-AD, contratista:HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, monto:943858.22, importe_modificado:943858.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.5}} | {2540384/proyecto_FIN, 2540384/proyecto_INICIO, 2540384/proyecto_PROCESO, 2540384/proyecto_INICIO, 2540384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530765 | Proyecto de inversión | 957470.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957470.79, modificado:1264395.15}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE MERCADO Y MARTIN ROBLES EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT, ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 21967 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 21967 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:250.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Juventino Rosas Colonia Independencia 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO ENTRE Calle Martin Robles Y Calle Mercado Norte Calle Emilio M. Gonzalez la calle Juventino Rosas se ubica en la colonia Independencia entre las call, lon:-104.37481788, lat:21.03928842}} | 2025-06-09 | 2025-07-23 | 1264395.15 | 1008677.38 | 1008677.38 | 1008677.38 | 1008677.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLIII-FAISMUN-003/2025-IR, contratista:MARCO DE INGENIERÍA NUEVA MICHOACANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT, monto:1451831.42, importe_modificado:1633255.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.24}} | {2530765/proyecto_INICIO, 2530765/proyecto_PROCESO, 2530765/proyecto_INICIO, 2530765/proyecto_PROCESO, 2530765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA CON FOLIO MIDS 21967 SE LICITO CONJUNTAMENTE CON LA OBRA CON FOLIO MIDS 22763, POR LO TANTO TIENEN EL MISMO CONTRATO CON UN MONTO DE CONTRATO INICIAL DE $1,451,831.42 Y SE REALIZO UN CONVENIO MODIFICATORIO CON UN MONTO TOTAL POR LAS DOS OBRAS DE $1,633,255.23, trimestre:3.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:ESTA OBRA CON FOLIO MIDS 21967 SE LICITO CONJUNTAMENTE CON LA OBRA CON FOLIO MIDS 22763, POR LO TANTO TIENEN EL MISMO CONTRATO CON UN MONTO DE CONTRATO INICIAL DE $1,451,831.42 Y SE REALIZO UN CONVENIO MODIFICATORIO CON UN MONTO TOTAL POR LAS DOS OBRAS DE $1,633,255.23, trimestre:3.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530786 | Proyecto de inversión | 2320813.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2320813.48, modificado:2316980.1}} | REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO CALLE DR SALAZAR ENTRE GUERRERO Y ABASOLO COL RASTRO, RUIZ NAYARIT - 39518 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 39518 | S | 145 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle DR. SALAZAR Colonia EL RASTRO 63626 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle MARIANO ABASOLO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle ARTÍCULO 123 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE DR. SALAZAR UNA CUADRA AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HE, lon:-105.14270632, lat:21.94556424}} | 2025-05-21 | 2025-07-20 | 2316980.1 | 2316980.1 | 2316980.1 | 2316980.1 | 2316980.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-OP-F3-11-003/2025, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA S.A DE C.V, convocante:H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT, monto:2316980.1, importe_modificado:2316980.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {2530786/proyecto_INICIO, 2530786/proyecto_PROCESO, 2530786/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530790 | Proyecto de inversión | 1192587.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1192587.33, modificado:1192534.38}} | REHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. - 42272 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 42272 | S | 293 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:Calle EL SALADO Ejido MIGUEL HIDALGO 63843 MIGUEL HIDALGO, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle ENTRADA A LA LOCALIDAD Y EN LA BIFULCACION DE LAS SALIDAS A LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM Y A SAN LUIS DE LOZADA, lon:-104.66346064, lat:21.47068948}} | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 1192534.38 | 1192534.38 | 1181082.14 | 1181082.14 | 181082.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025/M014-FIII-003, contratista:CONSTRUCCIONES FRANJA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAY., monto:1192534.38, importe_modificado:1192534.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}} | {2530790/proyecto_INICIO, 2530790/proyecto_FIN, 2530790/proyecto_PROCESO, 2530790/proyecto_FIN, 2530790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530792 | Proyecto de inversión | 3803100.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3803100.71, modificado:3803100.71}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT, EN LA COLONIA MODERNA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. - 42452 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 42452 | S | 536 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SANTA MARIA DEL ORO - COLONIA MODERNA 21 900 63843 COLONIA MODERNA, SANTA MARÍA DEL ORO 450 METROS ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE COLONIA MODERNA, FRENTE AL CAMINO QUE LLEVA AL PANTEON DE LA, lon:-104.65105169, lat:21.46364579}} | 2025-08-01 | 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530792/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO FUE CANCELADO, YA QUE LA COMUNIDAD DECIDIO CAMBIAR DE OBRA POR UN AGUA POTABLE, trimestre:3.0, usuario:josedreynosob, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530776 | Proyecto de inversión | 7404277.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7404277.26, modificado:7392391.39}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLES DE SAN JUAN PEYOTAN, MUNICIPIO DEL NAYAR - 48229 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 48229 | S | 259 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:129, direccion:Calle SAN JAUAN PEYOTAN Pueblo SAN JUAN PEYOTAN 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR LA CALLE SE ENCUENTRA EN SAN JUAN PEYOTAN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO TIENEN NOMBRE ASIGNADO PERO ES LA CALLE DE LA IGLESIA Y ES LA SALIDA HACIA , lon:-104.43434757, lat:22.36829831}} | 2025-06-27 | 2025-08-29 | 7392391.39 | 7392391.39 | 6392053.32 | 6392053.32 | 6392053.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-F3-09-URB-011/2025-IR, contratista:ING. FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:7392391.39, importe_modificado:7392391.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2430.0}} | {2530776/proyecto_INICIO, 2530776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546589 | Proyecto de inversión | 1879798.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879798.43, modificado:1879798.43}} | Rehabilitación de alcantarillado sanitario en las calles José Limón Guzmán, entre Rogelio Flores Curiel, Roberto Gómez Reyes y Gilberto Flores Muñoz, entre boulevard Gobernadores y Roberto Gómez Reyes en la colonia Gobernadores en la cabecera Municipal de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010236-0227 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia Gobernadores, lon:-104.874666, lat:21.48525}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 1879163.03 | 1879163.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RF-05-25, contratista:Biongama Ingenierías Aplicadas S.A de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:1879163.03, importe_modificado:1879163.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {2546589/proyecto_INICIO, 2546589/proyecto_PROCESO, 2546589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546605 | Proyecto de inversión | 1316516.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316516.63, modificado:1316516.63}} | Rehabilitación de alcantarillado sanitario en calle prolongación Guadalajara, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010214-0226 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cabecera municipal de Tepic, Nayarit, lon:-104.88538889, lat:21.51088611}} | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1315262.52 | 1315262.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RF-06-25, contratista:Adolfo Galaviz Ballesteros, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:1315262.52, importe_modificado:1315262.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2546605/proyecto_PROCESO, 2546605/proyecto_FIN, 2546605/proyecto_INICIO, 2546605/proyecto_FIN, 2546605/proyecto_PROCESO, 2546605/proyecto_FIN, 2546605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202546618 | Proyecto de inversión | 2622642.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622642.36, modificado:2622642.36}} | Equipamiento electromecánico de pozo profundo Santa Teresita, en el Municipio de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010222-0230 | N | 0 | 0 | 45000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia Santa Teresita, lon:-104.8973, lat:21.52817778}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 2612388.9 | 2612388.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RF-01-25, contratista:Grupo AB Constructor S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:2612388.9, importe_modificado:2612388.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} | {2546618/proyecto_PROCESO, 2546618/proyecto_INICIO, 2546618/proyecto_PROCESO, 2546618/proyecto_INICIO, 2546618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302601509 | Proyecto de inversión | 2034507.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:1017253.89, modificado:1017253.89}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017253.89, modificado:1017253.89}} | Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la Col. Ismael Verdin, en la cabecera municipal de Tuxpan, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2025010347-0369 | N | 0 | 0 | 7283 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Colonia Ismael Verdin, cabecera municipal de Tuxpan, lon:-105.31191667, lat:21.94905556}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 508626.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302603050 | Proyecto de inversión | 1618033.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1618033.76, modificado:1618033.76}} | FAMP-18EES0005J-2025010338-0341 Términación de edificio U3C de 7EE (9 aulas didácticas) en secundaria "Maestro y general Esteban Baca Calderon" Ubicada en la ciudad de Tepic, municipio de Tepic. C.C.T. 18EES0005J (REMANENTES 2025). | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMP-18EES0005J-2025010338-0341 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Velarde, Tepic Tepic CP. 63169, lon:-104.896614, lat:21.502074}} | 2025-09-18 | 2025-12-16 | 1618033.76 | 1617032.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-065, contratista:PARIMA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1618033.76, importe_modificado:1618033.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} | {2603050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250102522594 | Proyecto de inversión | 1843209.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1843209.55, modificado:1843209.55}} | FAMP-18DJN0042E-2024010465-0461 Rehabilitación de edificio atípico y construcción de desayunadores en preescolar "Rosaura Zapata" ubicada en la localidad de Amatlán de Cañas, municipio de Amatlán de Cañas. C.C.T. 18DJN0042E. (Remanentes 2024) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | FAMP-18DJN0042E-2024010465-0461 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Juarez Num. Ext. 45, Amatlán de Cañas Amatlán de Cañas CP. 63961, lon:-104.403317, lat:20.807074}} | 2025-01-29 | 2025-03-30 | 1843209.55 | 1827340.77 | 1826946.7 | 1826946.7 | 1826946.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2025-IR-001, contratista:ING. ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1827340.77, importe_modificado:1827340.77}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2522594/proyecto_INICIO, 2522594/proyecto_PROCESO, 2522594/proyecto_INICIO, 2522594/proyecto_PROCESO, 2522594/proyecto_INICIO, 2522594/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530757 | Proyecto de inversión | 745435.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:745435.34, modificado:743252.84}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR PARA ACCESO A EJIDO LIBRADO RIVERA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 39 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Compostela | 39 | S | 723 | 694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 21 DE MARZO Colonia Nueva Galicia 63704 COMPOSTELA, COMPOSTELA ENTRE Calle Colima Y Calle Rosales Calle 24 de Febrero Puente de Acceso al Ejido Librado Rivera, por la Colonia Nueva Galicia, a un costado del Centro de Atenció, lon:-104.90590973, lat:21.23471777}} | 2025-04-15 | 2025-07-15 | 743252.84 | 743252.84 | 743252.84 | 743252.84 | 743252.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2025-003-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:743252.84, importe_modificado:743252.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.0}} | {2530757/proyecto_INICIO, 2530757/proyecto_PROCESO, 2530757/proyecto_FIN, 2530757/proyecto_INICIO, 2530757/proyecto_PROCESO, 2530757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530747 | Proyecto de inversión | 766911.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:766911.23, modificado:846162.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y ESTEBAN BACA CALDERON EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 41079 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Compostela | 41079 | S | 589 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.84, meta_modificada:471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:40, direccion:Calle LÁZARO CÁRDENAS SN SN Pueblo FELIPE CARRILLO PUERTO 63717 FELIPE CARRILLO PUERTO, COMPOSTELA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle ESTBAN BACA CALDERON Calle GILDARDO MAGAÑA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATÓLICA, ACCESO PRINCIPA, lon:-104.86115517, lat:21.13047352}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 846162.71 | 846162.71 | 846162.71 | 846162.71 | 846162.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2025-012-AD, contratista:CESAR ALEJANDRO MARTINEZ ARCINIEGA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:760134.53, importe_modificado:760134.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.0}} | {2530747/proyecto_INICIO, 2530747/proyecto_PROCESO, 2530747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN FINANCIERA AL PRESUPUESTO DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530749 | Proyecto de inversión | 499700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499700.0, modificado:605432.55}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE SONORA EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 19461 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Compostela | 19461 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:Calle AQULES SERDAN SN SN Barrio TEPEYAC 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA ENTRE Calle COLIMA Y Calle SONORA Calle GÓMEZ FARIAS POR CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC-VALLARTA (BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS), SALIDA SUR DE LA LOCALIDAD ULTIMA , lon:-105.14042782, lat:21.17351031}} | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 605432.55 | 605432.55 | 605432.55 | 605432.55 | 605432.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2025-009b-I, contratista:TRANSPORTES PÉTREOS REY NAYAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:493350.93, importe_modificado:493350.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}} | {2530749/proyecto_INICIO, 2530749/proyecto_FIN, 2530749/proyecto_PROCESO, 2530749/proyecto_FIN, 2530749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN FINANCIERA AL MONTO DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576315 | Proyecto de inversión | 845693.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845693.01, modificado:841740.32}} | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS AYALA MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 54880 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 54880 | S | 433 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:Avenida DEL CORAL SN SN Pueblo LOS AYALA 63724 LOS AYALA, COMPOSTELA ENTRE Avenida DEL ESTERO Y Calle JAIBAS Avenida BAHIA DE JALTEMBA PASO DEL ESTERO, AREA SUROESTE DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA PLAYA, lon:-105.2894897, lat:21.0241094}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 841740.32 | 841740.32 | 841740.32 | 841740.32 | 841740.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-DRE-OP-2025-010-AD, contratista:IMELDA BERENICE MUÑOZ MONTAÑO, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:841740.32, importe_modificado:841740.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2576315/proyecto_INICIO, 2576315/proyecto_PROCESO, 2576315/proyecto_FIN, 2576315/proyecto_PROCESO, 2576315/proyecto_FIN, 2576315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576340 | Proyecto de inversión | 3672327.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3672327.83, modificado:3672327.83}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS CIMIENTOS, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 52150 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 52150 | S | 35 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2406.0, meta_modificada:2406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:244, direccion:Ninguno ninguno Ranchería los cimientos 63495 LOS CIMIENTOS, HUAJICORI LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOS CIMIENTO Y SU RED DE DISTRIBUCION Y CAJA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA AL ESTREMO OESTE CON DIRECCION H, lon:-104.99016204, lat:22.80168717}} | 2025-07-28 | 2025-09-26 | 3672327.83 | 3672327.83 | 3672327.83 | 3672327.83 | 3672327.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-005/2025-IR, contratista:GILBERTO PARTIDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:3672327.83, importe_modificado:3672327.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2406.0}} | {2576340/proyecto_INICIO, 2576340/proyecto_PROCESO, 2576340/proyecto_FIN, 2576340/proyecto_PROCESO, 2576340/proyecto_FIN, 2576340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576363 | Proyecto de inversión | 377436.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377436.99, modificado:377436.99}} | REHABILITACION DE COLUMNA DE TUBERIA DE PVC PARA BOMBA SUMERGIBLE Y CERCADO EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA., EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 60881 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 60881 | S | 225 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:108, direccion:Calle durango Ranchería quiviquinta 63485 QUIVIQUINTA, HUAJICORI ENTRE Calle nayarit Y Calle puebla LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA SOBRE LA CALLE DURANGO HASTA LA ORILLA HACIA LA BAJADA HACIA EL RIO, QUE ES EL, lon:-105.33488294, lat:22.72821388}} | 2025-08-25 | 2025-09-24 | 377436.99 | 377436.99 | 377436.99 | 377436.99 | 377436.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-001/2025-AD, contratista:ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:377436.99, importe_modificado:377436.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {2576363/proyecto_INICIO, 2576363/proyecto_FIN, 2576363/proyecto_PROCESO, 2576363/proyecto_FIN, 2576363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576368 | Proyecto de inversión | 978877.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:978877.19, modificado:978877.19}} | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VADO EN EL CRUCE DEL ARROYO EL (JEJITO), EN LA LOCALIDAD DE LA GUASIMAS, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 69871 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 69871 | S | 41 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:212, direccion:Camino / Terracería crucero de las guasimas - las guasimas 1 500 63485 LAS GUÁSIMAS (LOMA LARGA), HUAJICORI de la cabecera municipal de huajicori se toma el camino hacia santa maria de picachos y donde se encuentran las aguas term, lon:-105.2785718, lat:22.60799693}} | 2025-09-10 | 2025-10-10 | 978877.19 | 978877.19 | 978877.19 | 978877.19 | 978877.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-010/2025-IR, contratista:JESUS FRANCISCO LIMON TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:978877.19, importe_modificado:978877.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.5}} | {2576368/proyecto_INICIO, 2576368/proyecto_PROCESO, 2576368/proyecto_FIN, 2576368/proyecto_PROCESO, 2576368/proyecto_FIN, 2576368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576370 | Proyecto de inversión | 5645979.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5645979.09, modificado:5529360.76}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION EN SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CAIMAN, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 60872 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 60872 | S | 133 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1472.0, meta_modificada:1472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:117, direccion:Callejón camino de acceso a la localidad Ranchería SAN FRANCISCO DEL CAIMAN 63480 SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, HUAJICORI LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CAIMAN, ESTA , lon:-105.46410562, lat:22.70515329}} | 2025-08-25 | 2025-10-07 | 5529360.76 | 5529360.76 | 5529360.76 | 5529360.76 | 5529360.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-007/2025-IR, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:5645979.09, importe_modificado:5645979.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1472.0}} | {2576370/proyecto_INICIO, 2576370/proyecto_PROCESO, 2576370/proyecto_FIN, 2576370/proyecto_PROCESO, 2576370/proyecto_FIN, 2576370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576372 | Proyecto de inversión | 13270778.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.327077831E7, modificado:1.327077831E7}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, CON RODERAS DE CONCRETO EN EL CAMINO HUAJICORI - ZONTECO, DEL KM 3+000 AL KM 4+000, EN LA LOCALIDAD DE ZONTECO, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 53774 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 53774 | S | 100 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3936.0, meta_modificada:3936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:152, direccion:Camino / Terracería cabecera de huajicori - zonteco 3 100 63485 ZONTECO, HUAJICORI LA REALIZACION DE ESTA OBRAS SE ENCUENTRA A 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI, ENTRE HUAJICORI Y LA LOCALIDAD DE ZONTECO Y AUN COS, lon:-105.33191736, lat:22.69631858}} | 2025-07-28 | 2025-09-25 | 13270778.31 | 13270778.31 | 13270778.31 | 13270778.31 | 13270778.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-006/2025-IR, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:1.327077831E7, importe_modificado:1.327077831E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3936.0}} | {2576372/proyecto_INICIO, 2576372/proyecto_PROCESO, 2576372/proyecto_FIN, 2576372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576453 | Proyecto de inversión | 92939.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92939.2, modificado:92939.2}} | REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA DE LA CAJA DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA - 108116 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Blas | 108116 | S | 157 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:42, direccion:Calle lic. benito juarez Ejido reforma agraria 63760 REFORMA AGRARIA (LA COLORADA), SAN BLAS ENTRE Calle colima Y Calle puebla por la unica entrada al pueblo justo despues donde se encuentra el letrero de bienvenidos a reforma agr, lon:-105.19709672, lat:21.6644972}} | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 92939.2 | 92939.2 | 92939.2 | 92939.2 | 92939.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-009/2025-IR, contratista:JOSE OSBALDO GARCIA MORAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:2289474.96, importe_modificado:2289474.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2576453/proyecto_PROCESO, 2576453/proyecto_INICIO, 2576453/proyecto_PROCESO, 2576453/proyecto_FIN, 2576453/proyecto_INICIO, 2576453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302576550 | Proyecto de inversión | 593486.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:593486.37, modificado:592491.7}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE GUANACASTE MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT. - 51655 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 51655 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:829, direccion:Ranchería MESA DE GUANACASTE 63586 MESA DE GUANACASTE, LA YESCA LA LOCALIDAD DE MESA DE GUANACASTE SE ENCUENTRA AL SUR DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE LA YESCA, PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE LA PAYA MUNICIPIO DE LA YESCA UNA VES CR, lon:-104.23605781, lat:21.25029839}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 592491.7 | 592491.7 | 592491.7 | 592491.7 | 592491.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-APO-003/2025, contratista:SIEMBR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT, monto:592491.69, importe_modificado:592491.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2576550/proyecto_PROCESO, 2576550/proyecto_INICIO, 2576550/proyecto_FIN, 2576550/proyecto_INICIO, 2576550/proyecto_PROCESO, 2576550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530764 | Proyecto de inversión | 5997549.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5997549.01, modificado:5997549.01}} | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION EN SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL ARRAYAN, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 21292 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 21292 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4780.0, meta_modificada:4780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Ninguno NINGUNO S/N S/N Ranchería EL ARRAYAN 63497 EL ARRAYÁN, HUAJICORI ENTRE Ninguno S/N Y Ninguno S/N Ninguno S/N DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL ARRAYAN SE ENCUENTRA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO A 2 CUADRAS, lon:-105.2109787, lat:22.87492276}} | 2025-04-25 | 2025-06-23 | 5997549.01 | 5997549.01 | 5997549.01 | 5997549.01 | 5997549.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-004/2025-IR, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:5997549.01, importe_modificado:5997549.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4780.0}} | {2530764/proyecto_INICIO, 2530764/proyecto_PROCESO, 2530764/proyecto_INICIO, 2530764/proyecto_PROCESO, 2530764/proyecto_INICIO, 2530764/proyecto_PROCESO, 2530764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530760 | Proyecto de inversión | 443516.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443516.45, modificado:443516.45}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE HUITALOTA A EL ARRAYAN, EN LA LOCALIDAD DE EL ARRAYAN, DE EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 50854 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 50854 | S | 68 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19931.0, meta_modificada:19931.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Camino / Terracería huitalota - el arrayan 5 199 63487 EL ARRAYÁN, HUAJICORI DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORTE SE ENCUENTRA AL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA Y APROXIMADAMENTE A 28 KM SE ENCUENTRA EL CRUCE, lon:-105.20961003, lat:22.87529841}} | 2025-06-30 | 2025-08-14 | 443516.45 | 443516.45 | 443516.45 | 443516.45 | 443516.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-003-C/2025-IR, contratista:EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:443516.45, importe_modificado:443516.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19931.0}} | {2530760/proyecto_INICIO, 2530760/proyecto_PROCESO, 2530760/proyecto_INICIO, 2530760/proyecto_PROCESO, 2530760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530743 | Proyecto de inversión | 377407.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377407.57, modificado:371402.97}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO ESTACIÓN II, DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 37719 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 37719 | S | 8925 | 8575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle VALLE VERDE SN SN Colonia AVIACIÓN 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA ENTRE Calle VALLE MÁTICO Y Calle VALLE AZUL Prolongación JUÁREZ A MEDIA CUADRA DE LAS VÍAS DEL TREN, CAMINO DE SALIDA A LAS PARCELAS DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTE, lon:-104.88265427, lat:21.24447523}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 371402.97 | 371402.97 | 371402.97 | 371402.97 | 371402.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-AGUA-OP-2025-008-AD, contratista:IMELDA BERENICE MUÑOZ MONTAÑO, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:371402.97, importe_modificado:371402.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2530743/proyecto_INICIO, 2530743/proyecto_PROCESO, 2530743/proyecto_FIN, 2530743/proyecto_INICIO, 2530743/proyecto_PROCESO, 2530743/proyecto_FIN, 2530743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540355 | Proyecto de inversión | 1240404.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1240404.13, modificado:1231350.31}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE HIDALGO ENTRE PROLONGACIÓN ABASOLO Y CALLE MALECÓN EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 36161 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Compostela | 36161 | S | 3340 | 3210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO SN SN Colonia EJIDO LIBRADO RIVERA 63704 COMPOSTELA, COMPOSTELA ENTRE Calle MALECON Y Calle MARIANO ABASOLO Calle ZARAGOZA EL PRESENTE FOLIO SISTITTUYE AL FOLIO 12325 CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, SALIDA SUR A LAS, lon:-104.90112458, lat:21.23190067}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 1231350.31 | 1231350.31 | 1231350.31 | 1231350.31 | 1231350.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2025-006-AD, contratista:CESAR ALEJANDRO MARTINEZ ARCINIEGA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1231350.31, importe_modificado:1231350.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:241.0}} | {2540355/proyecto_INICIO, 2540355/proyecto_PROCESO, 2540355/proyecto_INICIO, 2540355/proyecto_PROCESO, 2540355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540356 | Proyecto de inversión | 1228958.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1228958.09, modificado:1224367.88}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE HIDALGO ENTRE PUENTE ACCESO PRINCIPAL Y PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE MAZATAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 37807 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Compostela | 37807 | S | 542 | 521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1118.8, meta_modificada:1144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:103, direccion:Calle HIDALGO SN SN Ranchería MAZATAN 63717 MAZATÁN, COMPOSTELA ENTRE Calle MORELOS Y Calle BENITO JUAREZ Calle JUAN ESCUTIA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AL CENTRO, DESDE EL PUENTE ACCESO A LA ALTURA DE LA PLAZA PÚBLICA, lon:-104.94761944, lat:21.14875327}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 1224367.88 | 1224367.88 | 1224367.88 | 1224367.88 | 1224367.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2025-011-AD, contratista:VALENTIN MENDEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1224367.88, importe_modificado:1224367.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1144.0}} | {2540356/proyecto_INICIO, 2540356/proyecto_PROCESO, 2540356/proyecto_INICIO, 2540356/proyecto_PROCESO, 2540356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530766 | Proyecto de inversión | 2103244.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2103244.91, modificado:2098289.91}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO A BASE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DEL RIO, ASENTAMIENTO CENTRO - 17858 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 17858 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:579.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo Colonia Centro 63950 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Zaragoza Calle Cristobal Colon La obra se ubica en la calle 5 de Mayo en su tramo norte entre las calles Hidalgo y Zaragoza en la colo, lon:-104.37035497, lat:21.0360058}} | 2025-06-02 | 2025-07-21 | 2098289.91 | 2098289.91 | 2098289.91 | 2098289.91 | 2098289.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLIII-FAISMUN-001/2025-IR, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBÁÑEZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT, monto:2098289.91, importe_modificado:2098289.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.87}} | {2530766/proyecto_INICIO, 2530766/proyecto_PROCESO, 2530766/proyecto_INICIO, 2530766/proyecto_PROCESO, 2530766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530767 | Proyecto de inversión | 1856129.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1856129.08, modificado:2308022.72}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE MAMPOSTERIA EN CALLE TULIPANES DE LA COLONIA AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT - 20252 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 20252 | S | 51 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:256.0, meta_modificada:287.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Tulipanes Colonia Amado Nervo 63957 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO ENTRE Calle floresta Y Cerrada cerrada sin nombre Calle Morelos poniente La obra se ubica en la calle Tulipanes entre la calle floresta y cerrada, al ponient, lon:-104.37820662, lat:21.03615413}} | 2025-06-10 | 2025-07-31 | 2308022.72 | 2308022.72 | 2308022.72 | 2308022.72 | 2308022.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLIII-FAISMUN-002/2025-IR, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT, monto:1853600.19, importe_modificado:2308022.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:287.31}} | {2530767/proyecto_INICIO, 2530767/proyecto_PROCESO, 2530767/proyecto_FIN, 2530767/proyecto_PROCESO, 2530767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZO UN CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO DEL CONTRATO, DANDO UN TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO DE $2,308,022.72, trimestre:3.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530785 | Proyecto de inversión | 2901281.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2901281.89, modificado:2894137.16}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SECO EN CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE DE LA CLÍNICA DE SALUD CON OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT. - 36123 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 36123 | S | 346 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1919.0, meta_modificada:1919.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:Calle PANTEON Ranchería SANTA FE 63652 SANTA FE, ROSAMORADA ENTRE Calle CLINICA DE SALUD Y Calle 15 DE SEPTIEMBRE Calle CONOCIDO LA OBRA SE ENCUANTRA ENFRENTE DE LA CLINICA DE SALUD INICIANDO EN LA ESCUAL PRIMARIA DE LA LOCALIDAD , lon:-105.07168844, lat:22.03583132}} | 2025-06-27 | 2025-08-27 | 2894137.16 | 2894137.16 | 2894137.16 | 2894137.16 | 2894137.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-URB-002/2025-IR, contratista:EZEQUIEL RAMIREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:2894137.16, importe_modificado:2894137.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1919.0}} | {2530785/proyecto_INICIO, 2530785/proyecto_PROCESO, 2530785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530775 | Proyecto de inversión | 195353.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195353.64, modificado:195347.75}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, ENTRE FRAY SERVANDO Y C. PEDRO MORENO EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT. - 41274 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jala | 41274 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO LOPEZ RAYON Colonia LA QUINTA 63895 JALA, JALA ENTRE Calle FRAY SERVANDO Y Calle PEDRO MORENO Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE REALIZARÁ A CUATRO CUADRAS DE EL TEMPLO DE LA NATIVIDAD EL SANTUARIO EN LA LOCALIDAD DE JA, lon:-104.44575161, lat:21.10844745}} | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 195347.75 | 195347.75 | 195347.75 | 195347.75 | 195347.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-APO-006/2025, contratista:CONSTRUCTORA LOPARSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:195347.75, importe_modificado:195347.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2530775/proyecto_PROCESO, 2530775/proyecto_FIN, 2530775/proyecto_INICIO, 2530775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202540366 | Proyecto de inversión | 3568966.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3568966.84, modificado:3562111.64}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA LOCALIDAD TEPONAHUAXTLA MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT. - 27125 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 27125 | S | 332 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.0, meta_modificada:668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:38, direccion:Calle conocido Ranchería TEPONAHUAXTLA 63634 TEPONAHUAXTLA (HUAIXTA), ROSAMORADA ENTRE Calle NAYARIT Y Calle MEXICO Calle CONOCIDO L OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SALUD DE LA , lon:-105.18854466, lat:22.22482571}} | 2025-06-16 | 2025-08-16 | 3562111.64 | 3562111.64 | 3562111.64 | 3562111.64 | 3562111.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-URB-005/2025-IR, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:3562111.64, importe_modificado:3562111.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.0}} | {2540366/proyecto_INICIO, 2540366/proyecto_FIN, 2540366/proyecto_PROCESO, 2540366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530750 | Proyecto de inversión | 537393.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537393.94, modificado:664695.13}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE OBREGÓN ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 19538 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Compostela | 19538 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:Avenida OBREGON SN SN Barrio LAS FUENTES 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA ENTRE Calle VERACRUZ Y Calle PUEBLA Calle VENUSTIANO CARRANZA CRUERO LAS VARAS-ZACUALPAN (BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE REVOLUCIÓN), LATERAL IZQUIERDO TR, lon:-105.13453903, lat:21.17789911}} | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 664695.13 | 664695.13 | 664695.13 | 664695.13 | 664695.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2025-009c-I, contratista:TRANSPORTES PÉTREOS REY NAYAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:531961.34, importe_modificado:531961.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {2530750/proyecto_INICIO, 2530750/proyecto_FIN, 2530750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530770 | Proyecto de inversión | 831693.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:831693.25, modificado:828279.67}} | REHABILITACION DE EMPEDRADO EN SECO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE PROLONGACION IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE CALLE PEDRO RAYON Y CALLE CHAVEZ DE LOS ANGELES EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT. - 15880 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 15880 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.0, meta_modificada:401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION IGNACIO LOPEZ RAYON Colonia LA CRUZ 63894 JALA, JALA ENTRE Calle PEDRO RAYON Y Calle CHAVEZ DE LOS ANGELES Calle OCORONI LA OBRA SE REALIZARA A DOS CUADRAS DE LA CANCHA DEPORTIVA DENOMINADA LA CRUZ EN LA LOCALID, lon:-104.44309153, lat:21.10423269}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 828279.67 | 828279.67 | 828279.67 | 828279.67 | 828279.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-URB-001/2025, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:828279.67, importe_modificado:828279.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.0}} | {2530770/proyecto_INICIO, 2530770/proyecto_PROCESO, 2530770/proyecto_FIN, 2530770/proyecto_PROCESO, 2530770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530779 | Proyecto de inversión | 17755371.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.775537171E7, modificado:1.775443372E7}} | REHABILITACION DE CAMINO DE NARANJITO DE COPAL A HUAYNAMOTA MUNICUIPIO DE DEL NAYAR - 32613 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 32613 | S | 450 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313500.0, meta_modificada:313500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:Camino / Terracería NARANJITO DE COPAL - HUAYNAMOTA 0 0 63539 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR EL CAMINO ES EL QUE COMUNICA A HUAYNAMOTA CON EL SUR DEL MUNICIPIO, ES UN CAMINO DE 56 KILOMETROS , lon:-104.51226377, lat:21.91905427}} | 2025-06-23 | 2025-08-29 | 17754433.72 | 17754433.72 | 17754433.72 | 17754433.72 | 17754433.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-F3-09-URB-001/2025-LPE, contratista:ING. ERIC SANDOVAL VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.775443372E7, importe_modificado:1.775443372E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313500.0}} | {2530779/proyecto_INICIO, 2530779/proyecto_PROCESO, 2530779/proyecto_FIN, 2530779/proyecto_PROCESO, 2530779/proyecto_FIN, 2530779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530783 | Proyecto de inversión | 857718.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:857718.04, modificado:852640.01}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SECO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE PARAMITA, EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. - 43575 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 43575 | S | 523 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.0, meta_modificada:578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:Calle benito juarez Ranchería PARAMITA 63630 PARAMITA, ROSAMORADA ENTRE Calle NAYARIT Y Calle SINALOA Calle TOMAZ OROZCO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SECO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE PARAMITA, EN EL MUNICIPIO DE ROSAMOR, lon:-105.19273297, lat:22.14073324}} | 2025-06-20 | 2025-09-20 | 852640.01 | 852640.01 | 852640.01 | 852640.01 | 852640.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-URB-001/2025-IR, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:852640.01, importe_modificado:852640.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.0}} | {2530783/proyecto_PROCESO, 2530783/proyecto_INICIO, 2530783/proyecto_PROCESO, 2530783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530787 | Proyecto de inversión | 1337131.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1337131.74, modificado:1337131.74}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ZAPATA ENTRE GUADALAJARA Y DR. SALAZAR Y DR. SALAZAR ENTRE ZAPATA Y CONSTITUCION COL CENTRO, RUIZ NAYARIT - 39141 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 39141 | S | 169 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia CENTRO 63620 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle GUADALAJARA Y Calle DR. SALAZAR Calle CONSTITUCION OBRA UBICADA EN ZONA HABITACIONAL EN EL CRUCE DE CALLES ZAPATA ENTRE GUADALARA Y DR SALAZAR Y DR SALAZAR ENTRE ZA, lon:-105.14837919, lat:21.9527596}} | 2025-05-21 | 2025-06-20 | 1337131.74 | 1337131.74 | 1337131.74 | 1337131.74 | 1337131.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-OP-F3-11-002/2025, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI SA DE CV, convocante:H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT, monto:1337131.74, importe_modificado:1337131.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {2530787/proyecto_PROCESO, 2530787/proyecto_INICIO, 2530787/proyecto_PROCESO, 2530787/proyecto_INICIO, 2530787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530782 | Proyecto de inversión | 3144255.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3144255.04, modificado:3139440.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PASO REAL DEL BEJUCO MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 41279 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 41279 | S | 300 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.0, meta_modificada:537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Calle miguel meza Ranchería paso real del bejuco 63656 PASO REAL DEL BEJUCO, ROSAMORADA ENTRE Calle paso real del bejuco Y Calle ramal Calle severo arreola LA OBRA SE ENCUANTRA A UN LADO DE LA PLAZA CIVICA POR LA CALLE PREINCIPAL , lon:-105.18668531, lat:22.01879516}} | 2025-06-20 | 2025-08-20 | 3139440.24 | 3139440.24 | 3139440.24 | 3139440.24 | 3139440.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-URB-004/2025-IR, contratista:MARCO INGENIERIA NUEVA MICHOACANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:3139440.24, importe_modificado:3139440.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.0}} | {2530782/proyecto_PROCESO, 2530782/proyecto_INICIO, 2530782/proyecto_PROCESO, 2530782/proyecto_INICIO, 2530782/proyecto_PROCESO, 2530782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202547642 | Proyecto de inversión | 4042626 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4042626.0, modificado:4042626.0}} | Edificio de aulas (tercera etapa: albañilerías, acabados e instalaciones) en la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Nayarit | UAN-SPPI-DOU-OP-002-2025 | S | 307 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1210.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Compostela Manzana Chapalilla Km 3.5 63700 Compostela, Nay, lon:-104.882344, lat:21.23102603}} | 2025-04-11 | 2025-08-10 | 4042626 | 4042626 | 4042626 | 4042626 | 4042626 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAN-SPPI-DOU-OP-002-2025, contratista:EMMANUEL RODRIGO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, monto:3601780.0, importe_modificado:4042626.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1210.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530780 | Proyecto de inversión | 16697391.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.669739138E7, modificado:1.66592176E7}} | REHABILITACION DE CAMINO E-C. RUIZ -ZACATECAS (LA GUERRA) A EL RISCO MUNICIPIO DE DEL NAYAR - 32651 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 32651 | S | 420 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265140.0, meta_modificada:265140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:543, direccion:Camino / Terracería RUIZ - ZACATECAS 174 0 63534 EL RISCO, DEL NAYAR EL CAMINO EN REFERENCIA SE ENCUENTRA PASANDO LA CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA HACIA ZACATECAS A LA ALTURA DEL PREDIO CONOCIDO COMO LA PISTA Y DE AHI INICIA , lon:-104.51039125, lat:21.99794988}} | 2025-06-23 | 2025-08-29 | 16659217.6 | 16659217.6 | 16659217.6 | 16659217.6 | 16659217.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-F3-09-URB-002/2025-LPE, contratista:ING. PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.66592176E7, importe_modificado:1.66592176E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265140.0}} | {2530780/proyecto_INICIO, 2530780/proyecto_PROCESO, 2530780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250202530773 | Proyecto de inversión | 2248911.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2248911.12, modificado:2243847.06}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD EL CIRUELO, EN EL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT. - 44513 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 44513 | S | 304 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.5, meta_modificada:507.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:Camino EL CIRUELO - TORRECILLAS 7 370 63890 EL CIRUELO, JALA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE EL CIRUELO EN EL KM 7+370 EN LA PARTE SERRANA DEL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT, lon:-104.34956067, lat:21.25472826}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 2243847.06 | 2243847.06 | 2243847.06 | 2243847.06 | 2243847.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-URB-004/2025, contratista:FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:2243847.06, importe_modificado:2243847.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.5}} | {2530773/proyecto_INICIO, 2530773/proyecto_PROCESO, 2530773/proyecto_INICIO, 2530773/proyecto_PROCESO, 2530773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302597185 | Proyecto de inversión | 32500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:32467.5}} | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PINO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE ROBLE DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 2518002000901 | S | 55 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PINO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE ROBLE DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT, lon:-104.901164, lat:21.229725}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PINO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE ROBLE DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT, lon:-104.898601, lat:21.229715}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 32467.5 | 32467.5 | 32467.5 | 32467.5 | 32467.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157673, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:32467.5, importe_modificado:32467.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2597185/proyecto_INICIO, 2597185/proyecto_PROCESO, 2597185/proyecto_FIN, 2597185/proyecto_INICIO, 2597185/proyecto_FIN, 2597185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NAY250302602968 | Proyecto de inversión | 675674.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675674.32, modificado:675674.32}} | REHABILITACION DE EMPEDRADO EN SECO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE MERIDA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO E IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDA DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 2025/F40702201-CP | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.43, meta_modificada:486.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:CALLE MERIDA ENTRE GUERRERO Y ZARAGOZA, lon:-104.422909, lat:21.104732}} | 2025-06-03 | 2025-08-29 | 675674.32 | 675674.32 | 675674.32 | 675674.32 | 675674.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIV-AD-001/2025, contratista:XIMENA YAILIN SANDOVAL GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:686675.7, importe_modificado:686675.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.43}} | {2602968/proyecto_INICIO, 2602968/proyecto_FIN, 2602968/proyecto_PROCESO, 2602968/proyecto_FIN, 2602968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
NAY250202543160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 262307.46 | 262307.46
NAY250202530752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1091799.56 | 1090356.21
NAY250202530755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1107190.07 | 1379658.27
NAY250202530758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 865726.8 | 863321.46
NAY250202530746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1082955.81 | 1065829.47
NAY250202530748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1072152.56 | 1072125.22
NAY250302576302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3469520.17 | 3459152.26
NAY250302576303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1308154.63 | 1308154.63
NAY250302576304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2273531.42 | 2273531.42
NAY250302576305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7850035 | 7850035
NAY250302576306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1012376.38 | 1012376.38
NAY250302576307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 796924.63 | 796924.63
NAY250302576308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1890292.87 | 1890292.87
NAY250302576309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 652672.56 | 652672.56
NAY250302576310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5041582.55 | 5041582.55
NAY250302576311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499104.01 | 496811.9
NAY250302576312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 838652.45 | 833090.35
NAY250302576313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1499275.3 | 953290.56
NAY250302576314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 806576.5 | 914669.47
NAY250302576316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 36606.87 | 36606.87
NAY250302576317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 78124.09 | 77543.78
NAY250302576318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 351552.3 | 348941.06
NAY250302576319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 207531.61 | 207531.61
NAY250302576320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24456.25 | 24456.25
NAY250302576321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1036757.28 | 1033452.84
NAY250302576322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 139527.92 | 139527.92
NAY250302576323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5464865.22 | 5462143.82
NAY250302576324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30474.56 | 30474.56
NAY250302576325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 860879.92 | 857356.33
NAY250302576326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1102921.09 | 1101756.09
NAY250302576327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 152641.8 | 152641.8
NAY250302576328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1327832.26 | 1323967.4
NAY250302576329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 128144.55 | 128144.55
NAY250302576330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24456.25 | 24456.25
NAY250302576331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 442445.11 | 442445.11
NAY250302576332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 78124.09 | 77543.78
NAY250302576333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 370437.3 | 370437.3
NAY250302576334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289764.29 | 289764.29
NAY250302576335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 228111.39 | 228111.39
NAY250302576336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54930.81 | 54930.81
NAY250302576337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 872802.27 | 872802.27
NAY250302576338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30474.56 | 30474.56
NAY250302576339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 253847.05 | 253847.05
NAY250302576341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 273893.97 | 273893.97
NAY250302576342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 146468.49 | 146468.49
NAY250302576343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1146997.5 | 1145368.13
NAY250302576344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 109861.62 | 109861.62
NAY250302576345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54930.81 | 54930.81
NAY250302576346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 488317.96 | 488317.96
NAY250302576347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 79387.06 | 79387.06
NAY250302576348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 39055.95 | 38765.95
NAY250302576349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54930.81 | 54930.81
NAY250302576350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3743439.31 | 3740283.46
NAY250302576351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2550741.13 | 2550741.13
NAY250302576352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 67081.43 | 67081.43
NAY250302576353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 367220 | 367220
NAY250302576353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 234780 | 234780
NAY250302576354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1206580 | 1206580
NAY250302576354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 771420 | 771420
NAY250302576355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2098400 | 2098400
NAY250302576355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1341600 | 1341600
NAY250302576356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 328200 | 328200
NAY250302576356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 316800 | 316800
NAY250302576357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 446312.43 | 446312.43
NAY250302576358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48221.84 | 48221.84
NAY250302576359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54930.81 | 54930.81
NAY250302576360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73254.74 | 73254.74
NAY250302576361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 585912.37 | 581560.51
NAY250302576362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 163768.04 | 163600.14
NAY250302576364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48757.5 | 48757.5
NAY250302576365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161389.35 | 161389.35
NAY250302576366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 164792.42 | 164792.42
NAY250302576367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 109861.62 | 109861.62
NAY250302576369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 524600 | 524600
NAY250302576369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 335400 | 335400
NAY250302576371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 156729.55 | 156729.55
NAY250302576373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2718740.6 | 2709050.15
NAY250302576374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 158774.11 | 158774.11
NAY250302576375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167564.06 | 167564.06
NAY250302576376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 945858 | 940826.66
NAY250302576377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117180.04 | 116309.72
NAY250302576378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73254.74 | 73254.74
NAY250302576379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 109861.62 | 109861.62
NAY250302576380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1527969.07 | 1521346.6
NAY250302576381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 504247.63 | 503066
NAY250302576382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 132985.51 | 131714.97
NAY250302576383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1384643.58 | 1382507.23
NAY250302576384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81496.21 | 81496.21
NAY250302576385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233681.7 | 233447.45
NAY250302576386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1114429.3 | 1114429.3
NAY250302576387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 254083.66 | 254083.66
NAY250302576388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1410809.01 | 1410809.01
NAY250302576389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6071723.88 | 6071723.88
NAY250302576390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1127753.83 | 1127753.83
NAY250302576391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 651198.83 | 651198.83
NAY250302576392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1253310.86 | 1253310.86
NAY250302576393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 903351.13 | 903351.13
NAY250302576394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2790795.84 | 2786442.35
NAY250302576395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1889412.22 | 1885883.47
NAY250302576396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1091060.57 | 1088072.51
NAY250302576397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 432480.6 | 429478.01
NAY250302576398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1191226.33 | 1184456.54
NAY250302576402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1423375.89 | 1423375.89
NAY250302576403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24835958.78 | 24835958.78
NAY250302576404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5015943.72 | 5015943.72
NAY250302576405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4504605.15 | 4504605.15
NAY250302576406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13079040.35 | 13079040.35
NAY250302576407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14011237.45 | 14011237.45
NAY250302576408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3771614.19 | 3771614.19
NAY250302576409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2057150.4 | 2057150.4
NAY250302576410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2200821.6 | 2200821.6
NAY250302576411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7000554.45 | 7000554.45
NAY250302576412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1977869.94 | 1977869.94
NAY250302576413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500319.87 | 2500319.87
NAY250302576414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10011824.48 | 10011824.48
NAY250302576415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8846632.34 | 8846632.34
NAY250302576416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1194277.48 | 1194277.48
NAY250302576417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3352417.63 | 3352417.63
NAY250302576418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5736634.36 | 5736634.36
NAY250302576419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6170455.16 | 6170455.16
NAY250302576420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2089006.74 | 2089006.74
NAY250302576421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5855694.01 | 5855694.01
NAY250302576422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6380199.33 | 6380199.33
NAY250302576423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6210045.37 | 6210045.37
NAY250302576424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5250410.25 | 5250410.25
NAY250302576425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4137062.48 | 4137062.48
NAY250302576426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1210524.94 | 1210524.94
NAY250302576427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13809098.54 | 13809098.54
NAY250302576428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 573916.14 | 573916.14
NAY250302576429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2009058.82 | 2009058.82
NAY250302576430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11917274.59 | 11917274.59
NAY250302576431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 893978.45 | 893978.45
NAY250302576432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5460904.79 | 5460904.79
NAY250302576433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1396995.51 | 1396995.51
NAY250302576434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 689951.41 | 689951.41
NAY250302576435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1039908.31 | 1039908.31
NAY250302576436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 963277 | 963277
NAY250302576437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3235086.76 | 3235086.76
NAY250302576438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 273570.57 | 273570.57
NAY250302576439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1153998.36 | 1153998.36
NAY250302576440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1680853.6 | 1680853.6
NAY250302576441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 368954.95 | 368954.95
NAY250302576442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2721553.98 | 2721553.98
NAY250302576443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 535624.41 | 535624.41
NAY250302576444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5409915.9 | 5409915.9
NAY250302576445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11113634.52 | 11113634.52
NAY250302576446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 701502.89 | 701502.89
NAY250302576447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1531112.72 | 1913890.9
NAY250302576448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 981280.63 | 981280.63
NAY250302576449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 921071.61 | 921071.61
NAY250302576450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2542025.16 | 2542025.16
NAY250302576451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 791189.88 | 791189.88
NAY250302576452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2467300.65 | 2467300.65
NAY250302576454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1582592.76 | 1582592.76
NAY250302576455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1532287.23 | 1584108.82
NAY250302576457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2061733.91 | 2061733.91
NAY250302576458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1844629 | 1844629
NAY250302576459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3539544.89 | 3539544.89
NAY250302576460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 605344.09 | 605344.09
NAY250302576461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1461980.26 | 1461980.26
NAY250302576462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1009553.72 | 1009553.72
NAY250302576463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1797261.32 | 1797261.32
NAY250302576464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1168284.95 | 1168284.95
NAY250302576465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1733371.25 | 1733371.25
NAY250302576466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1519752.05 | 1519752.05
NAY250302576467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 787210.31 | 787210.31
NAY250302576468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 326806.62 | 326806.62
NAY250302576469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100000 | 1100000
NAY250302576470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 739332.99 | 739332.99
NAY250302576471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 464968.37 | 464968.37
NAY250302576472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 774947.28 | 774947.28
NAY250302576473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 671660 | 671660
NAY250302576473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274340 | 274340
NAY250302576474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 488480 | 488480
NAY250302576474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199520 | 199520
NAY250302576475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 97610 | 97610
NAY250302576475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 52890 | 52890
NAY250302576476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 357901.54 | 357901.54
NAY250302576477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000947.65 | 1000947.65
NAY250302576478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1347407.34 | 1347407.34
NAY250302576479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1110823.29 | 1110823.29
NAY250302576480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 317553.65 | 317553.65
NAY250302576481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6399726.07 | 6399726.07
NAY250302576482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1023109.54 | 1023109.54
NAY250302576483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 347574.27 | 347574.27
NAY250302576484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3483087.22 | 3483087.22
NAY250302576485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400837.83 | 400837.83
NAY250302576486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 378290.95 | 378290.95
NAY250302576487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4714195.33 | 4714195.33
NAY250302576488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 998261.92 | 998261.92
NAY250302576489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 235032.59 | 235032.59
NAY250302576490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 330929.76 | 330929.76
NAY250302576491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1889120.32 | 1889120.32
NAY250302576492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 380625.19 | 380625.19
NAY250302576492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 114187.56 | 114187.56
NAY250302576493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 1403126.6 | 1403126.6
NAY250302576493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 420937.98 | 420937.98
NAY250302576494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 716248.21 | 716248.21
NAY250302576494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 214874.46 | 214874.46
NAY250302576495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1495370.47 | 1495370.47
NAY250302576496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 461596.17 | 461596.17
NAY250302576497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3334013.36 | 3334013.36
NAY250302576498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6395128 | 6392074.28
NAY250302576499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2010784 | 2008566.11
NAY250302576500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 203320.42 | 203320.42
NAY250302576501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1203420.09 | 1203420.09
NAY250302576502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1861629.83 | 1861629.83
NAY250302576503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1132669.96 | 1132669.96
NAY250302576504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1428115.75 | 1428115.75
NAY250302576505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 365694.64 | 365694.64
NAY250302576506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1053644.08 | 1053644.08
NAY250302576507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3107945.65 | 3107945.65
NAY250302576508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 506896.1 | 506896.1
NAY250302576509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 431036.05 | 431036.05
NAY250302576510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1823034.67 | 1823034.67
NAY250302576511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 630961.29 | 630961.29
NAY250302576512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1519534.63 | 1519534.63
NAY250302576513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1060471.49 | 1060471.49
NAY250302576514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1384113.73 | 1384113.73
NAY250302576515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 349287.83 | 349287.83
NAY250302576516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2119483.26 | 2119483.26
NAY250302576517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1680096.32 | 1680096.32
NAY250302576518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 588140.83 | 588140.83
NAY250302576519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3255661.88 | 3255661.88
NAY250302576520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1423658.92 | 1423658.92
NAY250302576521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 986237.92 | 986237.92
NAY250302576522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 699103.2 | 699103.2
NAY250302576523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2513412.81 | 2513412.81
NAY250302576524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 909494.32 | 909494.32
NAY250302576525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1485263.42 | 1485263.42
NAY250302576526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2409368.3 | 2409368.3
NAY250302576527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 694639.98 | 694639.98
NAY250302576528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 376842.12 | 376842.12
NAY250302576529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 662960.88 | 662960.88
NAY250302576530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1057387.42 | 1057387.42
NAY250302576531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 624259.1 | 624259.1
NAY250302576532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2131375.44 | 2131375.44
NAY250302576533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2195709.77 | 2195709.77
NAY250302576534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 296715.55 | 296715.55
NAY250302576535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 689665.79 | 689665.79
NAY250302576536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 322141.93 | 322141.93
NAY250302576537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 410000 | 410000
NAY250302576537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20000 | 20000
NAY250302576538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 53750 | 53750
NAY250302576538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53750 | 53750
NAY250302576539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 32250 | 32250
NAY250302576539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32250 | 32250
NAY250302576540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 53750 | 53750
NAY250302576540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53750 | 53750
NAY250302576541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 141250 | 141250
NAY250302576541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141250 | 141250
NAY250302576543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1189058.83 | 1189058.83
NAY250302576544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 298903.59 | 298903.59
NAY250302576545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 84750 | 84750
NAY250302576545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84750 | 84750
NAY250302576546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 1041321.4 | 1041321.4
NAY250302576546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 446280.6 | 446280.6
NAY250302576547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 43000 | 43000
NAY250302576547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43000 | 43000
NAY250302576548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 53750 | 53750
NAY250302576548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53750 | 53750
NAY250302576549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 326261.91 | 326261.91
NAY250302576551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4467752.05 | 4467752.05
NAY250302576552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1361641.28 | 1361641.28
NAY250302576553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 351111.91 | 351111.91
NAY250302576554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5427275.11 | 5427275.11
NAY250302576555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4311066.28 | 4311066.28
NAY250302576556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 19286.58 | 19286.58
NAY250302576557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 78296.08 | 78296.08
NAY250302576558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4782589 | 4782589
NAY250302576559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15655325.76 | 15655325.76
NAY250302576559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6709425.33 | 6709425.33
NAY250302576560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5241176.01 | 5241176.01
NAY250302576561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4790603.69 | 4790603.69
NAY250302576562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 124963.55 | 124963.55
NAY250302576563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 367113.95 | 367113.95
NAY250302576564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 258470.64 | 258470.64
NAY250302596247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115749.53 | 115749.53
NAY250302596248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 395495.93 | 395495.93
NAY250202530744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2189674.62 | 2182895.64
NAY250202530745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 442135.92 | 440945.52
NAY250202530751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1719983.9 | 1719612.25
NAY250202530753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2053018.19 | 2047743.89
NAY250202540354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 823158.22 | 818189.44
NAY250202530754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 620853.41 | 618991.71
NAY250202540357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1434203.76 | 1429537.21
NAY250302550836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 344000 | 344000
NAY250302550837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274340 | 0
NAY250302550837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 671660 | 671660
NAY250302550839 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 63400 | 0
NAY250302550839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 671600 | 671600
NAY250302550841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 612500 | 612500
NAY250302550842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 282500 | 282500
NAY250302550843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 258000 | 258000
NAY250302550844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 402500 | 402500
NAY250302550851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 129000 | 129000
NAY250302550852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 107500 | 107500
NAY250302550853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 490000 | 490000
NAY250302550854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 86000 | 86000
NAY250302550855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 172000 | 172000
NAY250302550856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1341600 | 0
NAY250302550856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2098400 | 2098400
NAY250302550857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 335400 | 0
NAY250302550857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 524600 | 524600
NAY250302550858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 258000 | 258000
NAY250302550859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 771420 | 0
NAY250302550859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1206580 | 1206580
NAY250302550860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 234780 | 0
NAY250302550860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 367220 | 367220
NAY250302550861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 316800 | 0
NAY250302550861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 328200 | 328200
NAY250302550862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2064550.22 | 2064550.22
NAY250302550863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27047904.89 | 27047904.89
NAY250302550864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11560565.93 | 11560565.93
NAY250302550865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9784981.12 | 9784981.12
NAY250302550866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8900089.58 | 8900089.58
NAY250302550867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53750 | 0
NAY250302550867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 53750 | 53750
NAY250302550868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 339000 | 339000
NAY250302550870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17500 | 0
NAY250302550870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 595000 | 595000
NAY250302550871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 52890 | 0
NAY250302550871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 97610 | 97610
NAY250302550872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199520 | 0
NAY250302550872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 488480 | 488480
NAY250202530794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 403136.73 | 403136.73
NAY250202537131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 612500 | 612500
NAY250202537126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1548000 | 1548000
NAY250202530797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3128444.85 | 3128444.85
NAY250202546260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1913153.03 | 1913153.03
NAY250202543583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1447355.22 | 1447355.22
NAY250202540383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 631048.19 | 631048.19
NAY250202530791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 866591.5 | 863243.9
NAY250202540344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1802203 | 1799265.94
NAY250202530822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9944791.34 | 9944791.34
NAY250202546223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1335406.29 | 1335406.29
NAY250102522638 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 528627.85 | 528627.85
NAY250302602446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1507219.12 | 1507219.12
NAY250302596779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13079540.65 | 13079540.65
NAY250102521867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 962932 | 962932
NAY250202530742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2199637.01 | 2199637.01
NAY250302598032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2400000 | 2400000
NAY250302602724 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150983.83 | 1150983.83
NAY250302602753 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1252012.99 | 1252012.99
NAY250302602926 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1820102.35 | 1820102.35
NAY250302600840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 736086.05 | 736086.05
NAY250202543168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1889060.36 | 1889060.36
NAY250202546187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150983.83 | 1150983.83
NAY250202546215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1252012.99 | 1252012.99
NAY250202530803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4724864.89 | 4724864.89
NAY250202530801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2535181.65 | 2535181.65
NAY250202530805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1174958.72 | 1174958.72
NAY250202540369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1975280.6 | 2467401
NAY250302601547 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal Directo | 1173477.59 | 1173477.59
NAY250302601547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1760216.37 | 1760216.37
NAY250302601553 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal Directo | 3780930 | 3780930
NAY250302601553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8822170 | 8822170
NAY250202546861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3173908.6 | 3126862.49
NAY250202544494 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Ingresos Propios | 2571000 | 2567464.88
NAY250202544494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 3000000 | 2992879.12
NAY250202540352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3510042.8 | 3506871.81
NAY250202530823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1020692.12 | 1020692.12
NAY250202537136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53750 | 53750
NAY250202537136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 53750 | 53750
NAY250202540364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17067575.91 | 17067575.91
NAY250202530802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2680287.45 | 2680287.45
NAY250302601485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2138636.87 | 2138636.87
NAY250302601485 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal Directo | 3207955.3 | 3207955.3
NAY250302601490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1986093.28 | 1986093.28
NAY250302601490 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal Directo | 2979139.93 | 2979139.93
NAY250202546253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1505018 | 1505018
NAY250202546255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 855455.04 | 855455.04
NAY250202537142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1303500 | 1303500
NAY250202530813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 695775.12 | 695775.12
NAY250202540394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1919595.11 | 1917900.49
NAY250202537128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 711000 | 711000
NAY250202537129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1185000 | 1185000
NAY250302602460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875467.97 | 875467.97
NAY250202540371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1572562.92 | 1572562.92
NAY250302602463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1287509.61 | 1287509.61
NAY250302602485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2109297.5 | 2109297.5
NAY250202543585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 553685.75 | 553685.75
NAY250202530738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 945510.37 | 945395.22
NAY250202547040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1940161.84 | 1940161.84
NAY250102522568 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1526474.44 | 1526474.44
NAY250202530784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6560638.82 | 6554235.2
NAY250302596771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17609468.5 | 17609468.5
NAY250202540358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6474189.78 | 6470587.14
NAY250302596773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 18148546.82 | 18148546.85
NAY250202540360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5787411.75 | 5780261.83
NAY250102522591 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2720689.69 | 2720689.69
NAY250202546191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 988684.33 | 988684.33
NAY250202543582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4025308.82 | 4023533.74
NAY250202530771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1412149.08 | 1409875.62
NAY250202530772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1389710.44 | 1388289.81
NAY250202540362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3916098.18 | 3904026.05
NAY250202540393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3139527.45 | 3136780.05
NAY250302601514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7832499.99 | 7832499.99
NAY250302601514 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal Directo | 7832500 | 7832500
NAY250302601521 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal Directo | 1704689.25 | 1704689.25
NAY250302601521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2557033.88 | 2557033.88
NAY250302601525 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal Directo | 3532099.21 | 3532099.21
NAY250302601525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8241564.82 | 8241564.82
NAY250202542285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 553561.54 | 553561.54
NAY250302602508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2983276.55 | 2983276.55
NAY250302601555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 624266.62 | 624266.62
NAY250302601555 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal Directo | 936399.93 | 936399.93
NAY250302601563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 938118.54 | 938118.54
NAY250302601563 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal Directo | 1407177.81 | 1407177.81
NAY250302602521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2182317.18 | 2182317.18
NAY250202530810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1607479.4 | 1605441.8
NAY250202540387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3679422.91 | 3676998.51
NAY250202540389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1982403.29 | 1980492.88
NAY250202540391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3496227.29 | 3493243.73
NAY250202530741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1581696.04 | 1581696.04
NAY250202530737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3742511.96 | 3741711.93
NAY250202540348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2887008.79 | 2869156.12
NAY250202530739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2901969.89 | 2898349.48
NAY250202546251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1843940.96 | 1843940.96
NAY250202546263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1443754.34 | 1397679.95
NAY250202546883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1357147.64 | 1314692.68
NAY250202546938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6017928.99 | 6010352.82
NAY250202546963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1995772.55 | 1899547.21
NAY250202540370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 467435.72 | 467435.72
NAY250202546994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1217262.6 | 1211364.09
NAY250202540365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5746021.72 | 5740057.34
NAY250202546264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2249998.42 | 2249998.42
NAY250202546267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1682805.23 | 1682805.23
NAY250202546682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1521034.13 | 1521034.13
NAY250202547035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2765530.82 | 2765530.82
NAY250202547047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 932973.74 | 922248.78
NAY250202547400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2801631.64 | 2787794.37
NAY250202547405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1096930.54 | 1084161.35
NAY250202540386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1532187.72 | 1532187.72
NAY250102522615 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 548464.84 | 548464.84
NAY250102522622 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3049295.87 | 3049295.87
NAY250202530809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2756057.3 | 2756057.3
NAY250302597913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 251700.98 | 251700.98
NAY250202540359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2062144.27 | 2059459.84
NAY250302600653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 1366541.57 | 1366541.57
NAY250202540374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1126575.57 | 1126575.57
NAY250302602706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3151322 | 3151322
NAY250302602706 | ESTATAL | 2025 |  |  | Recurso Estatal | 3388442.22 | 3388442.22
NAY250302602735 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 988684.33 | 988684.33
NAY250202530769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3387435.94 | 3382720.02
NAY250202530774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2534324.57 | 2531296.99
NAY250202530798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7463592 | 7451231.15
NAY250302602420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2099662.07 | 2099662.07
NAY250202530777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7003555.88 | 6992413.95
NAY250202530778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8359495.57 | 8351899.81
NAY250302602423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2165499.73 | 2165499.73
NAY250302602426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2361187.85 | 2361187.85
NAY250102519926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9392535.16 | 9392535.16
NAY250202530816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 502793.95 | 502793.95
NAY250202544493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1763741 | 2118033.47
NAY250302600745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 471574.83 | 471574.83
NAY250302600752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14850680.62 | 14850680.62
NAY250302600779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3998744.19 | 3998744.19
NAY250202540376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2601750.85 | 2601750.85
NAY250202540388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 814346.08 | 811975.05
NAY250202543584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 238195.84 | 238195.84
NAY250202530795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1811421 | 2061951.36
NAY250302602443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2392540.61 | 2392540.61
NAY250302602455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2405932.95 | 2405932.95
NAY250202540372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1941236.97 | 1941236.97
NAY250302602469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 973972.68 | 973972.68
NAY250302602854 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1335406.29 | 1335406.29
NAY250302602883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14107948.54 | 14107948.54
NAY250202530824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 582127.36 | 582127.36
NAY250202530825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1046710.43 | 1046710.43
NAY250302596777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19938760.62 | 19938760.62
NAY250202540363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6749984.25 | 6747042.13
NAY250302600825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 545026.78 | 545026.78
NAY250202537121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 490000 | 490000
NAY250202537137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43000 | 43000
NAY250202537137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 43000 | 43000
NAY250202540390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 114612.47 | 114278.77
NAY250202540378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 969064.78 | 969064.78
NAY250302602476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1161358.7 | 1161358.7
NAY250302602488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1527349.69 | 1527349.69
NAY250302602492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3187311.68 | 3187311.68
NAY250302602498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1893397.92 | 1893397.92
NAY250302602500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1871020.2 | 1871020.2
NAY250302602502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3139125.42 | 3139125.42
NAY250202544470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2439900.15 | 2439900.15
NAY250102520192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3181372.09 | 3181372.09
NAY250302600871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1643485.49 | 1643485.49
NAY250202530804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1986216.53 | 1986216.53
NAY250202530800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1742432.82 | 1742432.82
NAY250202533887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399577.1 | 399577.1
NAY250202540351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 630937.31 | 630937.31
NAY250202540392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2549160.76 | 2538914.82
NAY250202530793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 754010 | 754010
NAY250202537141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 215000 | 0
NAY250202537141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 215000 | 410000
NAY250202530781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 843274.3 | 837102.14
NAY250202530826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 559282.75 | 559282.75
NAY250202530821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1011947.44 | 1011947.44
NAY250202530820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 452119.8 | 452119.8
NAY250202530812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1827715.57 | 1827715.57
NAY250202544501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2638529.23 | 2698234.59
NAY250202546561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2828654.47 | 2828654.47
NAY250202546579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3406938.73 | 3406938.73
NAY250202546598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1719115.87 | 1719115.87
NAY250202546533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 262307.46 | 262307.46
NAY250202537127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1303500 | 1303500
NAY250202537125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 592500 | 592500
NAY250202530806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1186330.28 | 1186330.28
NAY250202540385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3977096.04 | 3977096.04
NAY250202530768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 501714.63 | 368860.08
NAY250202540382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1167049.51 | 1167049.51
NAY250202540381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2927087.13 | 2927087.13
NAY250202540345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6029906.05 | 6026649.37
NAY250202530815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3425622.6 | 3425622.6
NAY250202544505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000594.68 | 1000594.68
NAY250202544520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 32677859.46 | 32677859.46
NAY250202537134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84750 | 0
NAY250202537134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 84750 | 84750
NAY250202540347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1206417.32 | 1204939.28
NAY250302600957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1257905.71 | 1257905.71
NAY250302600957 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal Directo | 1886858.56 | 1886858.56
NAY250202530811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3283351.97 | 3283351.97
NAY250202540367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7615628.57 | 7615628.57
NAY250302602516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1999749.76 | 1999749.76
NAY250302602519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3055632.12 | 3055632.12
NAY250202530759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 789528.21 | 786970.47
NAY250302601551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 917090.33 | 917090.33
NAY250302601551 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal Directo | 917090.34 | 917090.34
NAY250202546933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1586868.33 | 1581499.85
NAY250202546954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1402390.89 | 1382664.24
NAY250202547045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1999679.85 | 1925875.29
NAY240202402312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7000000 | 7000000
NAY240202402421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5853290 | 5853290
NAY240302444938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
NAY240402517500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8500000 | 8500000
NAY250202540353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2196039.42 | 2196039.42
NAY250202540361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5327672.02 | 5313818.69
NAY250302598040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3434327.62 | 3434327.62
NAY250202547388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3491028.96 | 3484402.77
NAY250102522603 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2326663.84 | 2326663.84
NAY250102522629 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 692321.96 | 692321.96
NAY250202540380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3514975 | 3510009.52
NAY250302602333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1984435.46 | 1984435.46
NAY250202546269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1540224.93 | 1540224.93
NAY250202546634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2476817.34 | 2476817.34
NAY250202546650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2404617.43 | 2404617.43
NAY250202546669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1631715.33 | 1631715.33
NAY250202546761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2482248.91 | 2482248.91
NAY250202540375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 355299.88 | 355299.88
NAY250202530740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 838272.56 | 838272.56
NAY250202540350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1849037.97 | 1849037.97
NAY250202543581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1331608.72 | 1331608.72
NAY250202540349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2014953.26 | 2014953.26
NAY250202545988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 437745.05 | 437745.05
NAY250202530807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 487516.3 | 487516.3
NAY250202544534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2584115 | 2584115
NAY250102519710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11999941.49 | 11986980.33
NAY250202544443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2467413.81 | 2467413.81
NAY250302602432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2865184.06 | 2865184.06
NAY250302602434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721722.7 | 721722.7
NAY250302602441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7549690.06 | 7549690.06
NAY250202543586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3932161.49 | 3932161.49
NAY250202544159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5462913.96 | 5462913.96
NAY250202530808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2606715.18 | 2606715.18
NAY250302597873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9999982.15 | 9999982.15
NAY250302597902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1114675.15 | 1114675.15
NAY250302597977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 499996.57 | 499996.57
NAY250202530819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 982992.41 | 982992.41
NAY250102521861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10186132.2 | 10186132.2
NAY250202544482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8963234.16 | 8963234.16
NAY250202544490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4905847.27 | 4905847.27
NAY250202544496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 834932.74 | 834932.74
NAY250302602449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3760069.47 | 3760069.47
NAY250302602496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1991929.26 | 1991929.26
NAY250302602505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2180782.22 | 2180782.22
NAY250302597177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7826.09 | 7826.09
NAY250302597178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 10434.78 | 10434.78
NAY250302597179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 18260.87 | 18260.87
NAY250302597180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 16695.65 | 16695.65
NAY250302597181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4173.91 | 4173.91
NAY250302597182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2608.7 | 2608.7
NAY250302597183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 42500 | 42457.5
NAY250202530817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600536.77 | 600536.77
NAY250202544476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1328550.77 | 1328550.77
NAY250302596767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 839467.35 | 839467.35
NAY250202537139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9183431.53 | 9183431.53
NAY250202530814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 935595.25 | 935595.25
NAY250202540377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1975389.01 | 1975389.01
NAY250202540379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 238195.84 | 238195.84
NAY250202544535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7346805.27 | 7346805.27
NAY250202537130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1066500 | 1066500
NAY250202530828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1711311.97 | 1711311.97
NAY250202530827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1040148.15 | 1040148.15
NAY250202530818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3497560.67 | 3497560.67
NAY250202537133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32250 | 0
NAY250202537133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 32250 | 32250
NAY250202537123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 735000 | 735000
NAY250202530796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10250817.2 | 10250817.2
NAY250202537122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53750 | 53750
NAY250202537122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 53750 | 53750
NAY250202530788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 877556.94 | 850456.51
NAY250202537124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 169500 | 169500
NAY250202537135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141250 | 0
NAY250202537135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 141250 | 141250
NAY250202537138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 339000 | 339000
NAY250202530789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 858973.26 | 806741.85
NAY250202548117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1948803 | 1948803
NAY250202540373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1487567.27 | 1487567.27
NAY250202537132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 612500 | 612500
NAY250202537119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 490000 | 490000
NAY250202537120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 612500 | 612500
NAY250202530799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 901765.64 | 901765.64
NAY250302600863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4601681.02 | 4601681.02
NAY250302600890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4342905.99 | 4342905.99
NAY250202546508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1941043.71 | 1941043.71
NAY250202540384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 944550.52 | 944550.52
NAY250202530765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 957470.79 | 1264395.15
NAY250202530786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2320813.48 | 2316980.1
NAY250202530790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1192587.33 | 1192534.38
NAY250202530792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3803100.71 | 3803100.71
NAY250202530776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7404277.26 | 7392391.39
NAY250202546589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1879798.43 | 1879798.43
NAY250202546605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1316516.63 | 1316516.63
NAY250202546618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2622642.36 | 2622642.36
NAY250302601509 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal Directo | 1017253.89 | 1017253.89
NAY250302601509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1017253.89 | 1017253.89
NAY250302603050 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1618033.76 | 1618033.76
NAY250102522594 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1843209.55 | 1843209.55
NAY250202530757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 745435.34 | 743252.84
NAY250202530747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 766911.23 | 846162.71
NAY250202530749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499700 | 605432.55
NAY250302576315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 845693.01 | 841740.32
NAY250302576340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3672327.83 | 3672327.83
NAY250302576363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 377436.99 | 377436.99
NAY250302576368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 978877.19 | 978877.19
NAY250302576370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5645979.09 | 5529360.76
NAY250302576372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13270778.31 | 13270778.31
NAY250302576453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 92939.2 | 92939.2
NAY250302576550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 593486.37 | 592491.7
NAY250202530764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5997549.01 | 5997549.01
NAY250202530760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 443516.45 | 443516.45
NAY250202530743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 377407.57 | 371402.97
NAY250202540355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1240404.13 | 1231350.31
NAY250202540356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1228958.09 | 1224367.88
NAY250202530766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2103244.91 | 2098289.91
NAY250202530767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1856129.08 | 2308022.72
NAY250202530785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2901281.89 | 2894137.16
NAY250202530775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 195353.64 | 195347.75
NAY250202540366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3568966.84 | 3562111.64
NAY250202530750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 537393.94 | 664695.13
NAY250202530770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 831693.25 | 828279.67
NAY250202530779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17755371.71 | 17754433.72
NAY250202530783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 857718.04 | 852640.01
NAY250202530787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1337131.74 | 1337131.74
NAY250202530782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3144255.04 | 3139440.24
NAY250202547642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4042626 | 4042626
NAY250202530780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16697391.38 | 16659217.6
NAY250202530773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2248911.12 | 2243847.06
NAY250302597185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 32500 | 32467.5
NAY250302602968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 675674.32 | 675674.32

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NAY250202543160 | Lote | 1 | 1
NAY250202530752 | Metros Cuadrados | 748 | 748
NAY250202530755 | Metros Cuadrados | 1297 | 1479
NAY250202530758 | Metros Cuadrados | 722.15 | 722.15
NAY250202530746 | Metros Cuadrados | 1092 | 1104
NAY250202530748 | Kilómetro | 2.88 | 2.88
NAY250302576302 | Metros lineales | 165 | 165
NAY250302576303 | Metros Cuadrados | 88.7 | 88.7
NAY250302576304 | Metros Cuadrados | 537 | 537
NAY250302576305 | Metros cúbicos | 297.03 | 297.03
NAY250302576306 | Metros lineales | 191.11 | 191.11
NAY250302576307 | Metros Cuadrados | 361.6 | 361.6
NAY250302576308 | Metros lineales | 260 | 260
NAY250302576309 | Metros Cuadrados | 108 | 108
NAY250302576310 | Metros Cuadrados | 1768 | 1768
NAY250302576311 | Metros cúbicos | 60 | 60
NAY250302576312 | Metros Cuadrados | 1065.37 | 1065.37
NAY250302576313 | Metros Cuadrados | 597.87 | 597.87
NAY250302576314 | Piezas | 15 | 15
NAY250302576316 | Metros Cuadrados | 143.47 | 143.47
NAY250302576317 | Piezas | 2 | 2
NAY250302576318 | Piezas | 9 | 9
NAY250302576319 | Metros Cuadrados | 813.01 | 813.01
NAY250302576320 | Metros Cuadrados | 95.65 | 95.65
NAY250302576321 | Metros Cuadrados | 919.25 | 919.25
NAY250302576322 | Metros Cuadrados | 14491.89 | 14491.89
NAY250302576323 | Metros Cuadrados | 2696.24 | 2696.24
NAY250302576324 | Metros Cuadrados | 119.56 | 119.56
NAY250302576325 | Metros lineales | 322 | 322
NAY250302576326 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
NAY250302576327 | Metros Cuadrados | 597.8 | 597.8
NAY250302576328 | Metros lineales | 95 | 95
NAY250302576329 | Metros Cuadrados | 502.15 | 502.15
NAY250302576330 | Metros Cuadrados | 95.65 | 95.65
NAY250302576331 | Metros Cuadrados | 45954 | 45954
NAY250302576332 | Piezas | 2 | 2
NAY250302576333 | Metros Cuadrados | 38475 | 38475
NAY250302576334 | Metros Cuadrados | 30096 | 30096
NAY250302576335 | Metros Cuadrados | 23692.5 | 23692.5
NAY250302576336 | Metros Cuadrados | 215.21 | 215.21
NAY250302576337 | Metros Cuadrados | 90652.5 | 90652.5
NAY250302576338 | Metros Cuadrados | 119.56 | 119.56
NAY250302576339 | Metros Cuadrados | 26365.51 | 26365.51
NAY250302576341 | Metros Cuadrados | 28447.65 | 28447.65
NAY250302576342 | Metros Cuadrados | 573.89 | 573.89
NAY250302576343 | Metros lineales | 236 | 236
NAY250302576344 | Metros Cuadrados | 430.42 | 430.42
NAY250302576345 | Metros Cuadrados | 215.21 | 215.21
NAY250302576346 | Metros Cuadrados | 1912.96 | 1912.96
NAY250302576347 | Metros Cuadrados | 310.86 | 310.86
NAY250302576348 | Piezas | 1 | 1
NAY250302576349 | Metros Cuadrados | 215.21 | 215.21
NAY250302576350 | Metros Cuadrados | 661.96 | 661.96
NAY250302576351 | Metros Cuadrados | 200 | 200
NAY250302576352 | Metros Cuadrados | 263.03 | 263.03
NAY250302576353 | Metros Cuadrados | 27.16 | 27.16
NAY250302576354 | Metros Cuadrados | 89.24 | 89.24
NAY250302576355 | Metros Cuadrados | 155.2 | 155.2
NAY250302576356 | Metros Cuadrados | 900 | 900
NAY250302576357 | Metros Cuadrados | 679.89 | 679.89
NAY250302576358 | Metros Cuadrados | 5008.5 | 5008.5
NAY250302576359 | Metros Cuadrados | 215.21 | 215.21
NAY250302576360 | Metros Cuadrados | 286.94 | 286.94
NAY250302576361 | Piezas | 15 | 15
NAY250302576362 | Metros Cuadrados | 106 | 106
NAY250302576364 | Metros Cuadrados | 191.3 | 191.3
NAY250302576365 | Metros Cuadrados | 16762.5 | 16762.5
NAY250302576366 | Metros Cuadrados | 645.62 | 645.62
NAY250302576367 | Metros Cuadrados | 430.42 | 430.42
NAY250302576369 | Metros Cuadrados | 38.8 | 38.8
NAY250302576371 | Metros Cuadrados | 16278.52 | 16278.52
NAY250302576373 | Metros Cuadrados | 625.97 | 625.97
NAY250302576374 | Metros Cuadrados | 621.71 | 621.71
NAY250302576375 | Metros Cuadrados | 17403.83 | 17403.83
NAY250302576376 | Metros lineales | 326 | 326
NAY250302576377 | Piezas | 3 | 3
NAY250302576378 | Metros Cuadrados | 286.94 | 286.94
NAY250302576379 | Metros Cuadrados | 430.42 | 430.42
NAY250302576380 | Metros lineales | 1175 | 1175
NAY250302576381 | Metros Cuadrados | 139.5 | 139.5
NAY250302576382 | Metros Cuadrados | 52.8 | 52.8
NAY250302576383 | Metros lineales | 240 | 240
NAY250302576384 | Metros Cuadrados | 8464.5 | 8464.5
NAY250302576385 | Metros Cuadrados | 64 | 64
NAY250302576386 | Metros Cuadrados | 30520.1 | 30520.1
NAY250302576387 | Metros Cuadrados | 26390.08 | 26390.08
NAY250302576388 | Metros lineales | 248 | 248
NAY250302576389 | Metros Cuadrados | 1367.2 | 1367.2
NAY250302576390 | Metros lineales | 128.5 | 128.5
NAY250302576391 | Metros Cuadrados | 373.46 | 373.46
NAY250302576392 | Metros lineales | 235.89 | 235.89
NAY250302576393 | Metros lineales | 184.55 | 184.55
NAY250302576394 | Metros cúbicos | 1007 | 1007
NAY250302576395 | Metros Cuadrados | 1160 | 1160
NAY250302576396 | Metros Cuadrados | 220.36 | 220.36
NAY250302576397 | Piezas | 125 | 125
NAY250302576398 | Metros cúbicos | 196 | 196
NAY250302576402 | Metros lineales | 923 | 923
NAY250302576403 | Metros Cuadrados | 234000 | 234000
NAY250302576404 | Metros lineales | 2620.5 | 2620.5
NAY250302576405 | Metros Cuadrados | 2106 | 2106
NAY250302576406 | Metros Cuadrados | 17038.35 | 17038.35
NAY250302576407 | Metros Cuadrados | 3445.84 | 3445.84
NAY250302576408 | Metros Cuadrados | 789.92 | 789.92
NAY250302576409 | Metros cúbicos | 30 | 30
NAY250302576410 | Metros Cuadrados | 5625 | 5625
NAY250302576411 | Metros lineales | 4700 | 4700
NAY250302576412 | Metros cúbicos | 10 | 10
NAY250302576413 | Metros Cuadrados | 18900 | 18900
NAY250302576414 | Metros Cuadrados | 11440 | 11440
NAY250302576415 | Metros Cuadrados | 332 | 332
NAY250302576416 | Metros cúbicos | 20 | 20
NAY250302576417 | Piezas | 45 | 45
NAY250302576418 | Metros Cuadrados | 1570.44 | 1570.44
NAY250302576419 | Metros Cuadrados | 3024.56 | 3024.56
NAY250302576420 | Metros cúbicos | 50 | 50
NAY250302576421 | Metros Cuadrados | 2232 | 2232
NAY250302576422 | Metros lineales | 3555.33 | 3555.33
NAY250302576423 | Metros Cuadrados | 601.92 | 601.92
NAY250302576424 | Metros Cuadrados | 595.2 | 595.2
NAY250302576425 | Metros cúbicos | 20 | 20
NAY250302576426 | Metros lineales | 150 | 150
NAY250302576427 | Metros Cuadrados | 131000 | 131000
NAY250302576428 | Metros Cuadrados | 50 | 50
NAY250302576429 | Metros cúbicos | 20 | 20
NAY250302576430 | Metros Cuadrados | 4682.25 | 4682.25
NAY250302576431 | Piezas | 12 | 12
NAY250302576432 | Metros Cuadrados | 734.4 | 734.4
NAY250302576433 | Metros lineales | 180.3 | 180.3
NAY250302576434 | Metros lineales | 70.9 | 70.9
NAY250302576435 | Piezas | 79 | 79
NAY250302576436 | Metros lineales | 270.8 | 270.8
NAY250302576437 | Metros lineales | 520.8 | 520.8
NAY250302576438 | Metros Cuadrados | 23.64 | 23.64
NAY250302576439 | Metros lineales | 120.22 | 120.22
NAY250302576440 | Metros lineales | 176.6 | 176.6
NAY250302576441 | Metros lineales | 77.2 | 77.2
NAY250302576442 | Metros Cuadrados | 408.9 | 408.9
NAY250302576443 | Piezas | 1 | 1
NAY250302576444 | Piezas | 1 | 1
NAY250302576445 | Metros Cuadrados | 3.65 | 3654
NAY250302576446 | Piezas | 8 | 8
NAY250302576447 | Metros lineales | 1100 | 1554.1
NAY250302576448 | Piezas | 100 | 100
NAY250302576449 | Metros Cuadrados | 583 | 583
NAY250302576450 | Metros lineales | 282 | 282
NAY250302576451 | Metros lineales | 282 | 282
NAY250302576452 | Metros Cuadrados | 3800 | 3800
NAY250302576454 | Metros Cuadrados | 1444 | 1444
NAY250302576455 | Metros Cuadrados | 587.78 | 587.78
NAY250302576457 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
NAY250302576458 | Metros Cuadrados | 1876 | 1876
NAY250302576459 | Metros Cuadrados | 2069.94 | 2069.94
NAY250302576460 | Piezas | 18 | 18
NAY250302576461 | Metros Cuadrados | 949.12 | 949.12
NAY250302576462 | Metros lineales | 669.24 | 669.24
NAY250302576463 | Metros Cuadrados | 656 | 656
NAY250302576464 | Metros Cuadrados | 1011.36 | 1011.36
NAY250302576465 | Metros Cuadrados | 452.3 | 452.3
NAY250302576466 | Metros Cuadrados | 1295.15 | 1295.15
NAY250302576467 | Metros lineales | 272 | 272
NAY250302576468 | Metros Cuadrados | 313.94 | 313.94
NAY250302576469 | Metros lineales | 985 | 985
NAY250302576470 | Metros Cuadrados | 677.5 | 677.5
NAY250302576471 | Piezas | 30 | 30
NAY250302576472 | Piezas | 50 | 50
NAY250302576473 | Metros Cuadrados | 42.68 | 42.68
NAY250302576474 | Metros Cuadrados | 31.04 | 31.04
NAY250302576475 | Metros Cuadrados | 210 | 210
NAY250302576476 | Metros lineales | 385.3 | 385.3
NAY250302576477 | Metros Cuadrados | 1029 | 1029
NAY250302576478 | Metros Cuadrados | 82.5 | 82.5
NAY250302576479 | Metros Cuadrados | 225 | 225
NAY250302576480 | Metros lineales | 105.5 | 105.5
NAY250302576481 | Metros Cuadrados | 391.38 | 391.38
NAY250302576482 | Metros Cuadrados | 358.6 | 358.6
NAY250302576483 | Metros lineales | 330.52 | 330.52
NAY250302576484 | Metros Cuadrados | 537.6 | 537.6
NAY250302576485 | Piezas | 1 | 1
NAY250302576486 | Piezas | 1 | 1
NAY250302576487 | Metros lineales | 904 | 904
NAY250302576488 | Metros lineales | 583.5 | 583.5
NAY250302576489 | Metros cúbicos | 114 | 114
NAY250302576490 | Metros lineales | 373 | 373
NAY250302576491 | Metros lineales | 6320 | 6320
NAY250302576492 | Piezas | 1 | 1
NAY250302576493 | Piezas | 1 | 1
NAY250302576494 | Piezas | 1 | 1
NAY250302576495 | Metros Cuadrados | 1953 | 1953
NAY250302576496 | Metros lineales | 327 | 327
NAY250302576497 | Metros Cuadrados | 1645.23 | 1645.23
NAY250302576498 | Metros Cuadrados | 1841 | 1841
NAY250302576499 | Metros lineales | 473 | 473
NAY250302576500 | Metros lineales | 104.5 | 104.5
NAY250302576501 | Metros lineales | 181.7 | 181.7
NAY250302576502 | Piezas | 501 | 501
NAY250302576503 | Metros lineales | 145.3 | 145.3
NAY250302576504 | Metros Cuadrados | 2859.89 | 2859.89
NAY250302576505 | Piezas | 98 | 98
NAY250302576506 | Metros lineales | 116 | 116
NAY250302576507 | Metros Cuadrados | 3193.54 | 3100.98
NAY250302576508 | Piezas | 136 | 136
NAY250302576509 | Piezas | 116 | 116
NAY250302576510 | Metros Cuadrados | 1146.46 | 1146.46
NAY250302576511 | Metros lineales | 165.45 | 165.45
NAY250302576512 | Metros lineales | 177.46 | 177.46
NAY250302576513 | Metros lineales | 162.3 | 162.3
NAY250302576514 | Metros lineales | 519 | 519
NAY250302576515 | Piezas | 94 | 94
NAY250302576516 | Metros Cuadrados | 4566.02 | 4566.02
NAY250302576517 | Metros lineales | 426.1 | 426.1
NAY250302576518 | Metros lineales | 112.6 | 112.6
NAY250302576519 | Metros Cuadrados | 2231.8 | 2231.8
NAY250302576520 | Metros lineales | 743 | 743
NAY250302576521 | Piezas | 265 | 265
NAY250302576522 | Metros lineales | 345.28 | 345.28
NAY250302576523 | Piezas | 1 | 1
NAY250302576524 | Metros lineales | 166.65 | 166.35
NAY250302576525 | Metros Cuadrados | 653.48 | 653.48
NAY250302576526 | Metros Cuadrados | 4880 | 4880
NAY250302576527 | Metros lineales | 95.8 | 95.8
NAY250302576528 | Piezas | 101 | 101
NAY250302576529 | Piezas | 178 | 178
NAY250302576530 | Piezas | 278 | 278
NAY250302576531 | Piezas | 168 | 168
NAY250302576532 | Piezas | 658 | 658
NAY250302576533 | Metros Cuadrados | 5619.72 | 5619.72
NAY250302576534 | Metros lineales | 98 | 98
NAY250302576535 | Metros lineales | 214 | 214
NAY250302576536 | Metros lineales | 43.4 | 43.4
NAY250302576537 | Metros Cuadrados | 19.4 | 19.4
NAY250302576538 | Metros Cuadrados | 150 | 150
NAY250302576539 | Metros Cuadrados | 90 | 90
NAY250302576540 | Metros Cuadrados | 150 | 150
NAY250302576541 | Metros Cuadrados | 105 | 105
NAY250302576543 | Metros lineales | 484 | 484
NAY250302576544 | Metros lineales | 8 | 8
NAY250302576545 | Metros Cuadrados | 63 | 63
NAY250302576546 | Metros lineales | 438 | 438
NAY250302576547 | Metros Cuadrados | 120 | 120
NAY250302576548 | Metros Cuadrados | 150 | 150
NAY250302576549 | Metros lineales | 40 | 40
NAY250302576551 | Piezas | 1 | 1
NAY250302576552 | Kilómetro | 1.65 | 1.65
NAY250302576553 | Metros lineales | 919.17 | 919.17
NAY250302576554 | Piezas | 1 | 1
NAY250302576555 | Metros lineales | 350 | 350
NAY250302576556 | Metros lineales | 50.49 | 50.49
NAY250302576557 | Metros lineales | 204.97 | 204.97
NAY250302576558 | Metros lineales | 350 | 350
NAY250302576559 | Metros lineales | 45.5 | 45.5
NAY250302576560 | Metros lineales | 300 | 300
NAY250302576561 | Metros Cuadrados | 2525.34 | 2525.34
NAY250302576562 | Metros lineales | 327.14 | 327.14
NAY250302576563 | Metros Cuadrados | 110.93 | 110.93
NAY250302576564 | Metros lineales | 147.6 | 147.6
NAY250302596247 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
NAY250302596248 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
NAY250202530744 | Metros Cuadrados | 858 | 858
NAY250202530745 | Metros lineales | 152.53 | 154
NAY250202530751 | Metros lineales | 703 | 703
NAY250202530753 | Piezas | 1 | 1
NAY250202540354 | Metros Cuadrados | 396.81 | 469
NAY250202530754 | Metros lineales | 430.96 | 430.96
NAY250202540357 | Metros Cuadrados | 683 | 683
NAY250302550836 | Metros Cuadrados | 480 | 480
NAY250302550837 | Metros Cuadrados | 42.68 | 42.68
NAY250302550839 | Metros Cuadrados | 72 | 72
NAY250302550841 | Metros Cuadrados | 60 | 60
NAY250302550842 | Metros Cuadrados | 105 | 105
NAY250302550843 | Metros Cuadrados | 360 | 360
NAY250302550844 | Metros Cuadrados | 19.35 | 19.35
NAY250302550851 | Metros Cuadrados | 180 | 180
NAY250302550852 | Metros Cuadrados | 150 | 150
NAY250302550853 | Metros Cuadrados | 48 | 48
NAY250302550854 | Metros Cuadrados | 120 | 120
NAY250302550855 | Metros Cuadrados | 240 | 240
NAY250302550856 | Metros Cuadrados | 155.2 | 155.2
NAY250302550857 | Metros Cuadrados | 38.8 | 38.8
NAY250302550858 | Metros Cuadrados | 360 | 360
NAY250302550859 | Metros Cuadrados | 89.24 | 89.24
NAY250302550860 | Metros Cuadrados | 27.16 | 27.16
NAY250302550861 | Metros Cuadrados | 900 | 900
NAY250302550862 | Metros Cuadrados | 1227.72 | 1227.72
NAY250302550863 | Metros Cuadrados | 3532.08 | 3532.08
NAY250302550864 | Metros Cuadrados | 4183.84 | 4183.84
NAY250302550865 | Metros Cuadrados | 3835.16 | 3835.16
NAY250302550866 | Metros Cuadrados | 3664.07 | 3664.07
NAY250302550867 | Metros Cuadrados | 150 | 150
NAY250302550868 | Metros Cuadrados | 126 | 126
NAY250302550870 | Metros Cuadrados | 60 | 60
NAY250302550871 | Metros Cuadrados | 210 | 210
NAY250302550872 | Metros Cuadrados | 31.04 | 31.04
NAY250202530794 | Metros lineales | 147 | 147
NAY250202537131 | Metros Cuadrados | 60 | 60
NAY250202537126 | Metros Cuadrados | 69.84 | 69.84
NAY250202530797 | Piezas | 1 | 1
NAY250202546260 | Otros | 1 | 1
NAY250202543583 | Metros Cuadrados | 136 | 136
NAY250202540383 | Metros lineales | 119 | 118.9
NAY250202530791 | Metros lineales | 595 | 595
NAY250202540344 | Metros lineales | 579 | 579
NAY250202530822 | Metros Cuadrados | 3425 | 3425
NAY250202546223 | Otros | 1 | 1
NAY250102522638 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250302602446 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250302596779 | Kilómetro | 1.1 | 1.1
NAY250102521867 | Centro(s) de salud | 1 | 1
NAY250202530742 | Metros lineales | 339.85 | 339.85
NAY250302598032 | Metros cúbicos | 444.18 | 444.18
NAY250302602724 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250302602753 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250302602926 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250302600840 | Cárcamo(s) | 1 | 1
NAY250202543168 | Lote | 1 | 1
NAY250202546187 | Otros | 1 | 1
NAY250202546215 | Otros | 1 | 1
NAY250202530803 | Metros lineales | 1145 | 1144.85
NAY250202530801 | Metros lineales | 332 | 331.95
NAY250202530805 | Metros lineales | 101 | 101.4
NAY250202540369 | Metros lineales | 2.49 | 2494
NAY250302601547 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY250302601553 | Planta(s) | 1 | 1
NAY250202546861 | Otros | 1 | 1
NAY250202544494 | PROYECTO(S) | 1 | 1
NAY250202540352 | Metros Cuadrados | 1425.85 | 1425.85
NAY250202530823 | Metros lineales | 735 | 735
NAY250202537136 | Metros Cuadrados | 150 | 150
NAY250202540364 | Metros lineales | 12000 | 12000
NAY250202530802 | Metros lineales | 382 | 381.6
NAY250302601485 | Cárcamo(s) | 1 | 1
NAY250302601490 | Lote | 1 | 1
NAY250202546253 | Otros | 1 | 1
NAY250202546255 | Otros | 1 | 1
NAY250202537142 | Metros Cuadrados | 132 | 132
NAY250202530813 | Piezas | 12 | 12
NAY250202540394 | Metros Cuadrados | 746 | 746
NAY250202537128 | Metros Cuadrados | 72 | 72
NAY250202537129 | Metros Cuadrados | 120 | 120
NAY250302602460 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250202540371 | Metros lineales | 1477 | 1477
NAY250302602463 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250302602485 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250202543585 | Metros Cuadrados | 143 | 151.76
NAY250202530738 | Piezas | 14 | 14
NAY250202547040 | Otros | 1 | 1
NAY250102522568 | Sanitario(s) | 1 | 1
NAY250202530784 | Metros Cuadrados | 2737 | 2737
NAY250302596771 | Kilómetro | 1.32 | 1.32
NAY250202540358 | Metros Cuadrados | 1922 | 1922
NAY250302596773 | Kilómetro | 2.2 | 2.2
NAY250202540360 | Metros Cuadrados | 734 | 734
NAY250102522591 | Aula | 1 | 1
NAY250202546191 | Otros | 1 | 1
NAY250202543582 | Metros lineales | 2345.83 | 2345.83
NAY250202530771 | Metros lineales | 296 | 296
NAY250202530772 | Metros lineales | 320 | 320
NAY250202540362 | Metros Cuadrados | 713 | 713
NAY250202540393 | Metros lineales | 3256 | 3256
NAY250302601514 | Lote | 1 | 1
NAY250302601521 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY250302601525 | Planta(s) | 1 | 1
NAY250202542285 | Vehículos | 2 | 2
NAY250302602508 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250302601555 | Lote | 1 | 1
NAY250302601563 | Lote | 1 | 1
NAY250302602521 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250202530810 | Metros lineales | 271 | 271
NAY250202540387 | Metros Cuadrados | 1253 | 1253
NAY250202540389 | Metros Cuadrados | 741 | 741
NAY250202540391 | Metros Cuadrados | 1403 | 1403
NAY250202530741 | Metros Cuadrados | 1139.55 | 1139.55
NAY250202530737 | Metros lineales | 1269 | 1269
NAY250202540348 | Metros Cuadrados | 1479.12 | 1479.12
NAY250202530739 | Metros Cuadrados | 574 | 574
NAY250202546251 | Otros | 1 | 1
NAY250202546263 | Otros | 1 | 1
NAY250202546883 | Otros | 1 | 1
NAY250202546938 | Otros | 1 | 1
NAY250202546963 | Otros | 1 | 1
NAY250202540370 | Metros lineales | 333 | 333
NAY250202546994 | Otros | 1 | 1
NAY250202540365 | Metros Cuadrados | 2255 | 2255
NAY250202546264 | Otros | 1 | 1
NAY250202546267 | Otros | 1 | 1
NAY250202546682 | Otros | 1 | 1
NAY250202547035 | Otros | 1 | 1
NAY250202547047 | Otros | 1 | 1
NAY250202547400 | Otros | 1 | 1
NAY250202547405 | Otros | 1 | 1
NAY250202540386 | Metros Cuadrados | 562 | 562
NAY250102522615 | Cancha(s) | 1 | 1
NAY250102522622 | Aula | 4 | 4
NAY250202530809 | Metros Cuadrados | 1985 | 1985
NAY250302597913 | Metros Cuadrados | 381.77 | 381.77
NAY250202540359 | Metros lineales | 197.98 | 197.98
NAY250302600653 | Equipamiento | 1 | 1
NAY250202540374 | Metros Cuadrados | 924 | 924
NAY250302602706 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250302602735 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250202530769 | Metros Cuadrados | 1817 | 1817
NAY250202530774 | Metros Cuadrados | 1374 | 1374
NAY250202530798 | Metros Cuadrados | 1533 | 1533
NAY250302602420 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250202530777 | Metros Cuadrados | 734 | 734
NAY250202530778 | Metros Cuadrados | 2491 | 2491
NAY250302602423 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250302602426 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250102519926 | Metros Cuadrados | 7770.49 | 7770.49
NAY250202530816 | Metros lineales | 460 | 460
NAY250202544493 | Metros Cuadrados | 1421.66 | 1421.66
NAY250302600745 | Lote | 1 | 1
NAY250302600752 | Planta(s) | 1 | 1
NAY250302600779 | Lote | 1 | 1
NAY250202540376 | Piezas | 1 | 1
NAY250202540388 | Kilómetro | 38 | 38
NAY250202543584 | Metros lineales | 200 | 200
NAY250202530795 | Metros Cuadrados | 1225 | 1225
NAY250302602443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250302602455 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250202540372 | Metros Cuadrados | 858 | 858
NAY250302602469 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250302602854 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250302602883 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250202530824 | Metros lineales | 488 | 488
NAY250202530825 | Metros lineales | 201.35 | 201.35
NAY250302596777 | Kilómetro | 1.3 | 1.3
NAY250202540363 | Metros lineales | 3428 | 3428
NAY250302600825 | Lote | 1 | 1
NAY250202537121 | Metros Cuadrados | 48 | 48
NAY250202537137 | Metros Cuadrados | 120 | 120
NAY250202540390 | Kilómetro | 4 | 4
NAY250202540378 | Metros lineales | 918 | 918
NAY250302602476 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250302602488 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250302602492 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250302602498 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250302602500 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250302602502 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250202544470 | Lote | 1 | 1
NAY250102520192 | Lote | 1 | 1
NAY250302600871 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY250202530804 | Metros lineales | 225 | 224.8
NAY250202530800 | Metros lineales | 173 | 172.6
NAY250202533887 | Vehículos | 1 | 1
NAY250202540351 | Piezas | 1 | 1
NAY250202540392 | Metros Cuadrados | 2614 | 2614
NAY250202530793 | Metros cúbicos | 32.27 | 32.27
NAY250202537141 | Metros Cuadrados | 19.4 | 19.4
NAY250202530781 | Metros Cuadrados | 597 | 597
NAY250202530826 | Metros lineales | 340.74 | 340.74
NAY250202530821 | Metros lineales | 733 | 733
NAY250202530820 | Metros lineales | 318 | 318
NAY250202530812 | Metros lineales | 300 | 300
NAY250202544501 | Hospital(es) | 1 | 1
NAY250202546561 | Lote | 1 | 1
NAY250202546579 | Lote | 1 | 1
NAY250202546598 | Lote | 1 | 1
NAY250202546533 | Lote | 1 | 1
NAY250202537127 | Metros Cuadrados | 132 | 132
NAY250202537125 | Metros Cuadrados | 60 | 60
NAY250202530806 | Metros lineales | 290 | 289.8
NAY250202540385 | Metros lineales | 596 | 595.63
NAY250202530768 | Metros lineales | 216 | 203.8
NAY250202540382 | Metros lineales | 112 | 112.4
NAY250202540381 | Metros lineales | 394 | 393.97
NAY250202540345 | Metros lineales | 524 | 524
NAY250202530815 | Metros lineales | 1201 | 1201
NAY250202544505 | Lote | 1 | 1
NAY250202544520 | Lote | 1 | 1
NAY250202537134 | Metros Cuadrados | 63 | 63
NAY250202540347 | Metros Cuadrados | 618 | 618
NAY250302600957 | Lote | 1 | 1
NAY250202530811 | Metros Cuadrados | 2561.5 | 2561.5
NAY250202540367 | Metros Cuadrados | 2764 | 2764
NAY250302602516 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250302602519 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250202530759 | Metros Cuadrados | 749.57 | 749.57
NAY250302601551 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY250202546933 | Otros | 1 | 1
NAY250202546954 | Otros | 1 | 1
NAY250202547045 | Otros | 1 | 1
NAY240202402312 | Metros Cuadrados | 1692 | 1692
NAY240202402421 | Metros Cuadrados | 973 | 973
NAY240302444938 | Metros | 1688 | 1688
NAY240402517500 | Metros Cuadrados | 5048.86 | 5048.86
NAY250202540353 | Metros lineales | 378.6 | 378.6
NAY250202540361 | Metros lineales | 1200 | 1200
NAY250302598040 | Metros lineales | 3904.46 | 3904.46
NAY250202547388 | Otros | 1 | 1
NAY250102522603 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250102522629 | Aula | 1 | 1
NAY250202540380 | Metros Cuadrados | 811 | 811.5
NAY250302602333 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250202546269 | Otros | 1 | 1
NAY250202546634 | Otros | 1 | 1
NAY250202546650 | Otros | 1 | 1
NAY250202546669 | Otros | 1 | 1
NAY250202546761 | Otros | 1 | 1
NAY250202540375 | Metros Cuadrados | 352.59 | 352.59
NAY250202530740 | Metros Cuadrados | 486.26 | 427.63
NAY250202540350 | Metros Cuadrados | 787.35 | 787.35
NAY250202543581 | Metros lineales | 180.88 | 180.88
NAY250202540349 | Metros Cuadrados | 1188.86 | 1188.86
NAY250202545988 | Equipamiento | 1 | 1
NAY250202530807 | Metros lineales | 80 | 80
NAY250202544534 | Metros Cuadrados | 23260 | 23260
NAY250102519710 | Metros cúbicos | 1293.22 | 1293.22
NAY250202544443 | Lote | 1 | 1
NAY250302602432 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250302602434 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250302602441 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250202543586 | Metros Cuadrados | 1109 | 1109
NAY250202544159 | Metros Cuadrados | 2418 | 2418
NAY250202530808 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
NAY250302597873 | Metros Cuadrados | 20007.77 | 20007.77
NAY250302597902 | Metros Cuadrados | 1375.8 | 1375.8
NAY250302597977 | Metros cúbicos | 66.71 | 66.71
NAY250202530819 | Metros lineales | 232 | 232
NAY250102521861 | Lote | 1 | 1
NAY250202544482 | Lote | 1 | 1
NAY250202544490 | Lote | 1 | 1
NAY250202544496 | Hospital(es) | 1 | 1
NAY250302602449 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250302602496 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250302602505 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250302597177 | Metros Cuadrados | 15 | 15
NAY250302597178 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NAY250302597179 | Metros Cuadrados | 35 | 35
NAY250302597180 | Metros Cuadrados | 32 | 32
NAY250302597181 | Metros Cuadrados | 8 | 8
NAY250302597182 | Metros Cuadrados | 5 | 5
NAY250302597183 | Metros Cuadrados | 24 | 24
NAY250202530817 | Metros lineales | 103 | 103
NAY250202544476 | Metros Cuadrados | 457.4 | 457.4
NAY250302596767 | Lote | 1 | 1
NAY250202537139 | Metros Cuadrados | 3561 | 3561
NAY250202530814 | Metros lineales | 195 | 195
NAY250202540377 | Metros lineales | 564 | 564
NAY250202540379 | Metros lineales | 200 | 200
NAY250202544535 | Metros Cuadrados | 2693.7 | 2693.7
NAY250202537130 | Metros Cuadrados | 108 | 108
NAY250202530828 | Metros lineales | 396 | 396
NAY250202530827 | Metros Cuadrados | 301 | 301
NAY250202530818 | Metros Cuadrados | 1026 | 1026
NAY250202537133 | Metros Cuadrados | 90 | 90
NAY250202537123 | Metros Cuadrados | 72 | 72
NAY250202530796 | Metros cúbicos | 521.87 | 521.87
NAY250202537122 | Metros Cuadrados | 150 | 150
NAY250202530788 | Metros lineales | 494 | 494
NAY250202537124 | Metros Cuadrados | 63 | 63
NAY250202537135 | Metros Cuadrados | 105 | 105
NAY250202537138 | Metros Cuadrados | 126 | 126
NAY250202530789 | Metros lineales | 450 | 450
NAY250202548117 | Metros Cuadrados | 2 | 184
NAY250202540373 | Piezas | 1 | 1
NAY250202537132 | Metros Cuadrados | 60 | 60
NAY250202537119 | Metros Cuadrados | 48 | 48
NAY250202537120 | Metros Cuadrados | 60 | 60
NAY250202530799 | Metros lineales | 111 | 111.5
NAY250302600863 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY250302600890 | Lote | 1 | 1
NAY250202546508 | Lote | 1 | 1
NAY250202540384 | Metros lineales | 178 | 177.5
NAY250202530765 | Metros lineales | 209 | 250.24
NAY250202530786 | Metros lineales | 176 | 176
NAY250202530790 | Metros Cuadrados | 476 | 476
NAY250202530792 | Metros Cuadrados | 618.24 | 618.24
NAY250202530776 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700
NAY250202546589 | Lote | 1 | 1
NAY250202546605 | Lote | 1 | 1
NAY250202546618 | Lote | 1 | 1
NAY250302601509 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY250302603050 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY250102522594 | Aula | 2 | 2
NAY250202530757 | Metros Cuadrados | 244 | 244
NAY250202530747 | Metros Cuadrados | 422.84 | 471
NAY250202530749 | Metros Cuadrados | 461 | 515
NAY250302576315 | Piezas | 2 | 2
NAY250302576340 | Metros lineales | 2406 | 2406
NAY250302576363 | Metros lineales | 108 | 108
NAY250302576368 | Metros Cuadrados | 22.5 | 22.5
NAY250302576370 | Metros lineales | 1472 | 1472
NAY250302576372 | Metros Cuadrados | 3936 | 3936
NAY250302576453 | Piezas | 1 | 1
NAY250302576550 | Piezas | 1 | 1
NAY250202530764 | Metros lineales | 4780 | 4780
NAY250202530760 | Metros Cuadrados | 19931 | 19931
NAY250202530743 | Piezas | 9 | 9
NAY250202540355 | Metros Cuadrados | 278 | 241
NAY250202540356 | Metros Cuadrados | 1118.8 | 1144
NAY250202530766 | Metros Cuadrados | 580 | 579.87
NAY250202530767 | Metros cúbicos | 256 | 287.31
NAY250202530785 | Metros Cuadrados | 1919 | 1919
NAY250202530775 | Metros lineales | 80 | 80
NAY250202540366 | Metros Cuadrados | 668 | 668
NAY250202530750 | Metros Cuadrados | 487 | 558
NAY250202530770 | Metros Cuadrados | 401 | 401
NAY250202530779 | Metros Cuadrados | 313500 | 313500
NAY250202530783 | Metros Cuadrados | 578 | 578
NAY250202530787 | Metros lineales | 198 | 198
NAY250202530782 | Metros Cuadrados | 537 | 537
NAY250202547642 | Metros Cuadrados | 1 | 1210.5
NAY250202530780 | Metros Cuadrados | 265140 | 265140
NAY250202530773 | Metros Cuadrados | 507.5 | 507.5
NAY250302597185 | Metros Cuadrados | 60 | 60
NAY250302602968 | Metros Cuadrados | 486.43 | 486.43

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NAY250202543160 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia San Juan | -104.9119 | 21.5051
NAY250202530752 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | Calle LAURELES Y GÓNGORA SN SN Colonia LA CONCEPCIÓN 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA ENTRE Calle Aldama Y Calle Juárez Calle Zaragoza Pasando los arcos de bienvenida, avanza 4 cuadras hacia adelante (norte), gira hacia la izquierda y | -105.1682 | 21.2484
NAY250202530755 | Nayarit | Compostela | Zapotán | Calle PRINCIPAL Pueblo ZAPOTAN 63717 ZAPOTÁN, COMPOSTELA ENTRE Calle DE LA PLAZA Y Calle DEL CORRAL DE TOROS Calle DEL ARROYO CALLE PRINCIPAL DE ZAPOTAN A UN COSTADO DE PLAZA, A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CATOLICA, A UNA CUADRA DE C | -104.8622 | 21.0886
NAY250202530758 | Nayarit | Compostela | Compostela | Calle NUEVA GALICIA SN SN Colonia FRANCISCO VILLA 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA ENTRE Calle INDIO MARIANO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle BUENAVISTA A UN COSTADO DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA GALICIA, A UNA CUADRA DEL HOSPITAL BÁSICO COMU | -104.8923 | 21.2426
NAY250202530746 | Nayarit | Compostela | Las Varas | Calle ZACATECAS SN SN Colonia SAN JOSE 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA ENTRE Calle REVOLUCIÓN Y Calle CORREGIDORA Calle COLIMA FRENTE A ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 18DPR0902L, SALIDA A LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN | -105.1398 | 21.181
NAY250202530748 | Nayarit | Compostela | El Tonino | Camino CARRETERA FED 200 TEPIC-VALLARTA - EL TONINO 1 10 63722 EL TONINO, COMPOSTELA CRUCERO EL TONINO, POR CARRETERAL FEDERAL 200 TEPIC-PUERTO VALLARTYA, FRENTE A ENTRADA NORTE DE LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO, LA TERAL IZQ | -105.1839 | 21.0478
NAY250302576302 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Calle 7 DE OCTUBRE Colonia EL JARDIN 63434 ACAPONETA, ACAPONETA ENTRE Calle 7 DE OCTUBRE Y Calle AZUCENA Calle SIN NOMBRE A ESPALDAS DE LA SECUNDARIA FEDERAL LEYES DE REFORMA | -105.3658 | 22.487
NAY250302576303 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Calle CONSTITUCION Colonia CERRO DE LA CRUZ 63438 ACAPONETA, ACAPONETA ENTRE Calle 21 DE MARZO Y Calle JIMENEZ Calle 1RO DE MAYO CERCA DE LOS TANQUES SUPERFICIALES DE AGUA, EN LA COLONIA CERRO DE LA CRUZ, DE LA LOCALIDAD DE ACAPON | -105.3567 | 22.4992
NAY250302576304 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Calle EMILIANO CARRANZA 33 Colonia LAS COLONIAS 63436 ACAPONETA, ACAPONETA ENTRE Calle RAYON Y Calle JAVIER MINA Calle 5 DE MAYO EN LA ESCUELA PRIMARIA LABOR Y CONSTANCIA UBICADA EN LA COLONIA LAS COLONIAS, DE LA LOCALIDAD DE ACAP | -105.3575 | 22.5039
NAY250302576305 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Calle ROBERTO M. GONZALEZ GUTIERREZ Colonia EL MOLINO 63435 ACAPONETA, ACAPONETA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle CORONA Calle DURAngo A UN COSTADO DEL MOLINO DE LA FABRICA DE MASECA | -105.3604 | 22.4992
NAY250302576306 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Calle CARRIZO AHUACATLÁN, AHUACATLÁN ENTRE Calle AQUILES SERDAN Y Calle NOGAL Ampliación 20 DE NOVIEMBRE PARTIENDO DE EL BOULEVARD ESQUINA CON LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CAMINAREMOS LA CANTIDAD DE 4 CUADRAS HACIA EL NORTE POR LA CAL | -104.4798 | 21.0609
NAY250302576307 | Nayarit | Ahuacatlán | Heriberto Jara (La Haciendita) | Calle EMILIANO ZAPATA HERIBERTO JARA (LA HACIENDITA), AHUACATLÁN ENTRE Calle NARCIZO MENDOZA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle VALENTIN GOMEZ FARIAS PARTIENDO DE LA PLAZA DE TOROS DE LA COMUNIDAD NOS ENCONTRAREMOS EN LA CALLE MIGUEL HI | -104.5203 | 21.0534
NAY250302576308 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Calle 20 DE NOVIEMBRE AHUACATLÁN, AHUACATLÁN ENTRE Calle MARIANO ABASOLO Y Calle ISMAEL ZUÑIGA Calle MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS ENCONTRAREMOS EN LA ESQUINA DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LA CALLE MIGUEL HIDALGO | -104.485 | 21.0499
NAY250302576309 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Calle 16 DE SEPTIEMBRE AHUACATLÁN, AHUACATLÁN ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle MEXICO Calle MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS ENCONTRAREMOS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DONDE CAMINAREMOS A LA DERECHA LA CANTIDAD DE CIN | -104.4804 | 21.0497
NAY250302576310 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Tepuzhuacán | Calle Federación Pueblo Tepuzhuacán 63985 TEPUZHUACÁN, AMATLÁN DE CAÑAS ENTRE Calle Agustín Melgar Y Calle Miguel Hidalgo Calle Constitución La calle se localiza en la localidad de Tepuzhuacán, y cuenta con puntos de referencia im | -104.5182 | 20.8754
NAY250302576311 | Nayarit | Compostela | Lima de Abajo | Calle EMILIANO ZAPATA SN SN Ejido LIMA DE ABAJO 63714 LIMA DE ABAJO, COMPOSTELA ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle A LAS PARCELAS Calle JUAN ESCUTIA A 200 M DE EL LIENZO CHARRO DE LA LOCALIDAD, POR ENTRADA PRINCIPAL, SE | -105.1926 | 21.1051
NAY250302576312 | Nayarit | Compostela | La Puerta de la Lima | Calle LUIS DONALDO COLOSIO SN SN Ejido LA PUERTA DE LA LIMA 63723 LA PUERTA DE LA LIMA, COMPOSTELA ENTRE Calle EJIDO Y Calle OJO DE AGUA Calle LUIS ECHEVARRIA ACCESO A OJO DE AGUA DE LA LOCALIDAD, A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMA | -105.1813 | 21.0962
NAY250302576313 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | Calle LUCIO BLANCO SN SN Colonia PARAISO 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA ENTRE Boulevard OCEANO PACIFICO Y Calle BAHIA GUAYMAS Calle FRANCISCO VILLA FRENTE A PREPARATORIA LA PEÑITA DE JALTEMBA, LATERAL DERECHO BOULEVARD OC | -105.2503 | 21.0352
NAY250302576314 | Nayarit | Compostela | Chacala | Carretera libre pavimentada estatal CRUCERO DE CHACALA (C FEDERAL 200) - CHACALA 8 50 63708 CHACALA, COMPOSTELA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, FRENTE A ESTACIONAMIENTO PARA ACAPAR. LATERAL DERECHO, 100 M HACIA EL CERRO, POSICI | -105.2224 | 21.1657
NAY250302576316 | Nayarit | Huajicori | Llano de Tenepanta | Callejón ACCESO PRINCIPAL Ranchería LLANO DE TENEPANTA 63484 LLANO DE TENEPANTA, HUAJICORI ENTRE Callejón ACCESO PRINCIPAL Y Callejón CAMINO A LA ESC. PRIMARIA Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE LLANO DE TENEPANTA SE UBICA A 22 K | -105.3342 | 22.835
NAY250302576317 | Nayarit | Huajicori | La Higuera | Calle SIN NOMBRES Ranchería LA HIGUERA 63494 LA HIGUERA, HUAJICORI ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERAS SE ENCUENTRA AL NORTE A 6 KM DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS Y A | -105.0772 | 22.8594
NAY250302576318 | Nayarit | Huajicori | Tamazole | Callejón sin nombre Ranchería TAMAZOLE 63494 TAMAZOLE, HUAJICORI ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle RUMBO AL ARROYO LA LOCALIDAD DE TAMAZOLE SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI CON DIRECCION OES | -105.0107 | 22.8682
NAY250302576319 | Nayarit | Huajicori | San Andrés Milpillas | Calle CAMINO AL COLOMO Ranchería SAN ANDRES MILPILLAS 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI ENTRE Callejón CAMINO AL ARRAYAN Y Callejón CAMINO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO Callejón CAMINO AL COMISARIADO LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MI | -105.118 | 22.8633
NAY250302576320 | Nayarit | Huajicori | Agua Caliente | Callejón CAMINO A QUIVIQUINTA Ranchería AGUA CALIENTE 2 63480 AGUA CALIENTE, HUAJICORI ENTRE Callejón CAMINO A QUIVIQUINTA Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE SE UBICA EN DIRECCION NORTE A 11.4 | -105.3448 | 22.7363
NAY250302576321 | Nayarit | Huajicori | Valle Morelos (Higuera Gacha) | Calle calle rumbo al rio Ranchería valle morelos (higuera gacha) 63489 VALLE MORELOS (HIGUERA GACHA), HUAJICORI ENTRE Ninguno sin nombre Y Ninguno sin nombre Ninguno carretera acaponeta-huajicori LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE UBI | -105.3537 | 22.5783
NAY250302576322 | Nayarit | Huajicori | El Tepehuaje | Camino / Terracería ZAPOTILLO - EL TEPEHUAJE 3 59 63485 EL TEPEHUAJE, HUAJICORI DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION SUDESTE A 10 KM SE UBICA LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLO POSTERIORMENTE DE HAY 3.59 KM DE UBICA LA LOCALIDAD DE EL TEP | -105.3235 | 22.7112
NAY250302576323 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | Calle prolongacion boulevard de acceso Colonia huajicori, nayarit 63480 HUAJICORI, HUAJICORI ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Boulevard boulevard de acceso LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL BOULEVAR DE ACCESO A LA CAB | -105.3339 | 22.6357
NAY250302576324 | Nayarit | Huajicori | El Colomo | Callejón ACCESO PRINCIPAL Ranchería EL COLOMO 63495 EL COLOMO, HUAJICORI ENTRE Callejón RUMBO AL RIO Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE EL COLOMO ESTA UBICADA EN DIRECCION SUDESTE A 41.3 KM DE LA CABECERA MU | -105.1097 | 22.9544
NAY250302576325 | Nayarit | Huajicori | La Estancia | Calle RUMBO AL RIO Ranchería LA ESTANCIA 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI ENTRE Calle RUMBO AL RIO Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE LLEVARÁ ACABO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EN DIRECCION OESTE P | -105.3432 | 22.5903
NAY250302576326 | Nayarit | Huajicori | La Estancia | Calle CALLE SIN NOMBRE Ranchería LA ESTANCIA 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI ENTRE Calle CALLE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y Calle CALLE PRIMARIA FED BRAULIO RODRIGUEZ Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO A 50 MTS A LA DER | -105.3449 | 22.5905
NAY250302576327 | Nayarit | Huajicori | San Francisco del Caimán | Calle ACCESO PRINCIPAL Ranchería SAN FRANCISCO DEL CAIMAN 63484 SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, HUAJICORI ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE HACIA LA ESCUELA Calle CALLE HACIA EL PANTEON LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CAIMAN S | -105.4647 | 22.7068
NAY250302576328 | Nayarit | Huajicori | Los Vados (Paso del Tecolote) | Callejón Callejon Hacia el Rio Acaponeta S/N S/N Pueblo LOS VADOS (PASO DEL TECOLOTE) 63485 LOS VADOS (PASO DEL TECOLOTE), HUAJICORI ENTRE Callejón CALLEJON RUMBO A QUIVIQUINTA Y Callejón CALLEJON RUMBO AL RIO ACAPONETA Calle CALL | -105.3364 | 22.7233
NAY250302576329 | Nayarit | Huajicori | Las Sillas | Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería LAS SILLAS 63480 LAS SILLAS, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE LAS SILLAS SE UBICA EN DIRECCION NORESTE A 14.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -105.1922 | 22.5832
NAY250302576330 | Nayarit | Huajicori | Las Palmas | Callejón SIN NOMBRE Ranchería LAS PALMAS 63494 LAS PALMAS, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS ESTA SITUADO DE 65 KM DE LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT EN DIR | -105.0056 | 22.8524
NAY250302576331 | Nayarit | Huajicori | Llano Grande | Camino / Terracería CRUCERO EL PROVINCIAL - LLANO GRANDE 10 3 63496 LLANO GRANDE, HUAJICORI LA UBICACION DEL CRUCERO EL PROVINCIAL SE UBICA A 19.50 KM DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE PICACHOS Y DEL CRUCERO DEL PRUDENCIAL A 10.3 | -105.0966 | 22.7833
NAY250302576332 | Nayarit | Huajicori | El Provincial | Callejón SIN NOMBRE Ranchería EL PROVINCIAL 63495 EL PROVINCIAL, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón CAMINO A SAN ANDRES MILPILLAS LA REALIZCION DE ESTAS ACCIONES SE LLEVARÁN ACABO EN LA LOCALIDAD DE | -105.1578 | 22.824
NAY250302576333 | Nayarit | Huajicori | Guamuchilar | Camino / Terracería QUIVIQUINTA - GUAMUCHILAR 10 40 63499 GUAMUCHILAR, HUAJICORI DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION NORTE SE UBICA LA LOCALIDAD DE ZONTECO A 6 KM DE HAY A 7.56KM SE UBICA LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA Y POSTERIORM | -105.3347 | 22.7848
NAY250302576334 | Nayarit | Huajicori | Mesa de los Ricos | Camino / Terracería EL COLORADO - MESA DE LOS RICOS 4 77 63484 MESA DE LOS RICOS, HUAJICORI LA LOCALIDAD DE MESA DE LOS RICOS SE UBICA A 33 KM EN DIRECCION SUDESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y A 4.77 KM DE LA LOCALIDAD DE EL ASERRAD | -105.0809 | 22.8356
NAY250302576335 | Nayarit | Huajicori | Mineral de Cucharas | Camino / Terracería GUAMUCHILAR - MINERAL DE CUCHARAS 6 0 63489 MINERAL DE CUCHARAS, HUAJICORI DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI, A 6 KM SE UBICA LA LOCALIDAD DE ZONTECO, A 7 KM MAS ADELANTE DE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE QUIVIQ | -105.3053 | 22.8163
NAY250302576336 | Nayarit | Huajicori | Tatepozco | Callejón SIN NOMBRE Ranchería TATEPOZCO 63495 TATEPOZCO, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE TATEPOZCO ESTE UBICADA A 31.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION SUDESTE | -105.1059 | 22.8406
NAY250302576337 | Nayarit | Huajicori | El Aserradero | Camino / Terracería SANTA MARIA DE PICACHOS - EL ASERRADERO 2492025 9 63495 EL ASERRADERO, HUAJICORI DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA EN DIRECCION SUDESTE SE UBICA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE PICACHOS EL CUAL ESTA A 8 KM Y DE HAY | -105.124 | 22.8436
NAY250302576338 | Nayarit | Huajicori | El Zapote | Callejón SIN NOMBRE Ranchería EL ZAPOTE (EL ZAPOTITO) 63485 EL ZAPOTE, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (EL ZAPOTITO) SE UBICA A 22.1 KM DE LA CABECERA MUNICIP | -105.1059 | 22.619
NAY250302576339 | Nayarit | Huajicori | Quiviquinta | Camino / Terracería ZONTECO - QUIVIQUINTA 5 859 63486 QUIVIQUINTA, HUAJICORI DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORTE SE UBICA A 6 KM LA LOCALIDAD DE ZONTECO Y DE HAY EN ADELANTE 4.70 KM SE UBICA LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA DONDE E | -105.337 | 22.7321
NAY250302576341 | Nayarit | Huajicori | Santa María de Picachos | Camino / Terracería EL COLORADO - SANTA MARIA DE PICACHOS 7 80 63494 SANTA MARÍA DE PICACHOS, HUAJICORI DE LA CABECERA MUNICIPAL A 10.7 KM SE UBICA LA LOCALIDAD DE EL COLORADO EN DIRECCION SUDESTE POSTERIOR A ESTA LOCALIDAD A 12 K | -105.1843 | 22.7043
NAY250302576342 | Nayarit | Huajicori | Zonteco | Calle CAMINO A QUIVIQUINTA Ranchería ZONTECO 63484 ZONTECO, HUAJICORI ENTRE Calle CALLE A LA ESC. PRIMARIA Y Calle SIN NOMBRE Calle CAMINO A TEPEHUAJE LA LOCALIDAD DE ZONTECO SE SITUA A 6.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI | -105.3303 | 22.6972
NAY250302576343 | Nayarit | Huajicori | Las Cuevas | Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería LAS CUEVAS 63485 LAS CUEVAS, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón CAMINO A SANTA MARIA DE PICACHOS Callejón ENTRADA A LA LOCALIDAD LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS SE ENUENTRA AL ESTE A 13 KM DE | -105.2306 | 22.6783
NAY250302576344 | Nayarit | Huajicori | Tamazole | Callejón SIN NOMBRE Ranchería TAMAZOLE 63480 TAMAZOLE, HUAJICORI ENTRE Callejón ESC. PRIM. AÑO DE LA CONSTITUCION Y Callejón SIN NOMBRE Callejón CAMINO A HUITALOTA LA LOCALIDAD DE EL TAMAZOLE SE UBICA A 40.7 KM DE LA CABECERA MUNI | -105.2337 | 22.8289
NAY250302576345 | Nayarit | Huajicori | La Campana (El Mimbre) | Callejón SIN NOMBRE Ranchería LA CAMAPA (EL MIMBRE) 63495 LA CAMPANA (EL MIMBRE), HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA (EL MIBRE SE UBICA A 30.5 KM DE LA CABECERA | -105.1889 | 22.883
NAY250302576346 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | Calle PRICILIANO SANCHEZ Ranchería HUAJICORI 63480 HUAJICORI, HUAJICORI ENTRE Calle BOULEVAR HUAJICORI Y Calle BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Calle GENERAL GUZMAN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI PERTENECE AL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYA | -105.3235 | 22.6381
NAY250302576347 | Nayarit | Huajicori | Mesa de los Ricos | Callejón CAMINO A LA MURALLITA Ranchería MESA DE LOS RICOS 63495 MESA DE LOS RICOS, HUAJICORI ENTRE Callejón TIERRAS DE CULTIVO Y Callejón TIERRAS DE CULTIVO Callejón CAMINO A LA MURALLITA LA LOCALIDAD DE MESA DE LOS RICOS SE UBIC | -105.0809 | 22.8358
NAY250302576348 | Nayarit | Huajicori | San Andrés Milpillas | Callejón SIN NOMBRE Ranchería SAN ANDRES MILPILLAS 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón RUMBO AL ARROYO LA INSTALACION DE ESTOS MODULOS SE LLEVARÁ A CABO DENTRO DE LA LOCAC | -105.118 | 22.8633
NAY250302576349 | Nayarit | Huajicori | Tamazole | Callejón SIN NOMBRE Ranchería TAMAZOLE DEL RIO 63495 TAMAZOLE, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE TAMAZOLE SE LOCALIZA A 40.7 KM EN DIRECCION SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE HU | -105.0095 | 22.8678
NAY250302576350 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | Boulevard boulevard de acceso Colonia huajicori, nayarit 63480 HUAJICORI, HUAJICORI ENTRE Boulevard boulevard de acceso a huajicori Y Callejón la piedra china Calle calle principal al cbta LA REALIZACION DE ESTA OBRAS SE ENCUENTRA | -105.3299 | 22.639
NAY250302576351 | Nayarit | Huajicori | San Andrés Milpillas | Calle Calle a Planta de Tratamiento S/N S/N Ranchería San Andres Milpillas 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI ENTRE Calle Calle a un Costado de Plaza Publica Y Calle Calle en Dirección al Colomo Calle Calle Hacia Planta de Trat | -105.1164 | 22.8647
NAY250302576352 | Nayarit | Huajicori | La Murallita | Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería LA MURALLITA 63494 LA MURALLITA, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE LA MURALLITA SE UBICA A 39.4 KM EN DIRECCION SUDESTE DE LA CABECERA MUN | -105.0258 | 22.8649
NAY250302576353 | Nayarit | Huajicori | Agua Caliente | Camino / Brecha AGUA CALIENTE - AGUA CALIENTE 1 865 63480 AGUA CALIENTE, HUAJICORI LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 2 ACCIONES POR EL ACCESO PRINCIPAL A ESTA LOCALIDAD, 3 ACCIONES A LA SALIDA A MANO | -105.2969 | 22.698
NAY250302576354 | Nayarit | Huajicori | Zapotillos | Camino / Brecha ZAPOTILLOS - ZAPOTILLO 1 1257 63484 ZAPOTILLOS, HUAJICORI LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 ACCIONES A DIFERENTES DISTANCIAS DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE CONAFE, 12 ACCIONES A DIFE | -105.308 | 22.6924
NAY250302576355 | Nayarit | Huajicori | Zonteco | Camino / Brecha ZONTECO - ZONTECO 2 1987 63480 ZONTECO, HUAJICORI LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 5 ACCIONES A VARIAS DISTANCIAS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE ESTA LOCALIDAD, 10 ACCIONES A D | -105.3309 | 22.6969
NAY250302576356 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | Calle PROVIDENCIA Colonia LLANITOS 63480 HUAJICORI, HUAJICORI ENTRE Calle ESTANCIA Y Calle COLIMA Calle LA QUEBRADA LAS ACCIONES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 ACCIONES EN LA COLONIA EL CANJILON | -105.3235 | 22.6381
NAY250302576357 | Nayarit | Huajicori | Quiviquinta | Calle CALLE PUEBLA Ranchería QUIVIQUINTA 63486 QUIVIQUINTA, HUAJICORI ENTRE Calle PUEBLA Y Calle MEXICO Calle SIN NOMBRE LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AUN COSTADO DE LA IGLESIA D | -105.3333 | 22.7306
NAY250302576358 | Nayarit | Huajicori | Mineral de Cucharas | Camino / Terracería EL MOLINO - MINERAL DE CUCHARAS 2 55 63489 MINERAL DE CUCHARAS, HUAJICORI DE LAS CABECA MUNICIPAL EN DIRECCION NORTE SE LOCALIZAN LAS LOCALIDADES DE ZONTECO, QUIVIQUINTA, GUAMICHILAR Y MINERAL DE CUCHARAS CON 3 | -105.3052 | 22.8162
NAY250302576359 | Nayarit | Huajicori | Llano Grande | Callejón CAMINO A LAS MESITAS Ranchería LLANO GRANDE 63496 LLANO GRANDE, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE SE UBICA EN DIRECCION SUDESTE A 28 KM DE LA CABECE | -105.0968 | 22.7834
NAY250302576360 | Nayarit | Huajicori | El Toro | Callejón SIN NOMBRE Ranchería EL TORO 63494 EL TORO, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón CAMINO A TACHICHILPA LA LOCALIDAD DE EL TORO SE UBICA A 16.2 KM EN DIRECCION SUDESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -105.2574 | 22.7713
NAY250302576361 | Nayarit | Huajicori | El Toro | Callejón SIN NOMBRE Ranchería EL TORO 63494 EL TORO, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRES Callejón SIN NOMBRE LA REALIZACION DE ESTAS ACCIONES SE LLEVARÁN A CABO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL TORO QUE SE ENCUE | -105.2574 | 22.7714
NAY250302576362 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | Calle camino viejo al lunarcito Pueblo huajicori 63480 HUAJICORI, HUAJICORI ENTRE Calle camino viejo al lunarcito Y Calle sin nombre Boulevard boulevard huajicori-acaponeta LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL BOULEVAR DE ACCESO | -105.3324 | 22.6371
NAY250302576364 | Nayarit | Huajicori | El Taiste | Callejón SIN NOMBRE Ranchería EL TAISTE 63480 EL TAISTE, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SINNOMBRE LA LOCALIDAD DE EL TAISTE DE UBICA A 16.1 KM EN DIRECCION ESTE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJ | -105.1754 | 22.58
NAY250302576365 | Nayarit | Huajicori | El Tepehuaje | Camino / Terracería EL MOLINO - EL TEPEHUAJE 14 0 63484 EL TEPEHUAJE, HUAJICORI LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE SE UBICA EN DIRECCION SUDESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI Y A 14.30 KM DE ESTA LOCALIDAD SE UBICA LA LOCALIDAD | -105.3236 | 22.7127
NAY250302576366 | Nayarit | Huajicori | Quiviquinta | Calle LUIS DONALDO COLOSIO Ranchería QUIVIQUINTA 63485 QUIVIQUINTA, HUAJICORI ENTRE Calle PUEBLA Y Calle SIN NOMBRE Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA SE UBICA A 10 KM EN DIRECCION NORTE, DE LA CABECERA MUNICIP | -105.3334 | 22.7309
NAY250302576367 | Nayarit | Huajicori | El Aserradero | Callejón CAMINO A SAN ANDRES MILPILLAS Ranchería EL ASERRDERO 63495 EL ASERRADERO, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón HACIA SAN ANDRES MILPILLAS LA LOCALIDAD DE EL ASERRADERO SE ENCUENTRA A 30.5 KM | -105.1239 | 22.8437
NAY250302576369 | Nayarit | Huajicori | Mazatán | Camino / Brecha MAZATAN - MAZATAN 1 578 63480 MAZATÁN, HUAJICORI LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCION FRENTE A LA BOMBA DEL AGUA DE LA COMUNIDAD, 2 ACCIONES POR ACCESO PRINCIPAL FRENTE AL CORRA | -105.3026 | 22.6101
NAY250302576371 | Nayarit | Huajicori | Mazatán | Camino / Terracería HUAJICORI - MAZATAN 4 0 63480 MAZATÁN, HUAJICORI LA LOCALIDAD DE MAZATAN SE UBICA HACIA EL SUR A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI, CRUZANDO POR EL RIO A 4 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE MAZATAN TRA | -105.3026 | 22.6109
NAY250302576373 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | Calle PRICILIANO SANCHEZ Ranchería HUAJICORI 63480 HUAJICORI, HUAJICORI ENTRE Calle PRICILIANO SANCHEZ Y Calle CALLE COLON Calle GENERAL GUZMAN LA CONSTRUCCION DE ESTE OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI | -105.3224 | 22.6372
NAY250302576374 | Nayarit | Huajicori | El Arrayán | Calle SIN NOMBRE Ranchería EL ARRAYAN 63489 EL ARRAYÁN, HUAJICORI ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE EL ARRAYAN SE ENCUENTRA A 28.8 KM EN DIRECCION SUDESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJIC | -105.2095 | 22.8753
NAY250302576375 | Nayarit | Huajicori | Las Guásimas (Loma Larga) | Camino / Terracería MAZATAN - LAS GUASIMAS 3 86 63480 LAS GUÁSIMAS (LOMA LARGA), HUAJICORI DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI EN DIRECCION SUR A 4 KM SE UBICA LA LOCALIDAD DE MAZATAN Y DE HAY A 3.86 KM SE UBICA LA LOCALIDAD DE | -105.2787 | 22.6082
NAY250302576376 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | Calle CALLE GENERAL GUZMAN Barrio HUAJICORI 63480 HUAJICORI, HUAJICORI ENTRE Calle GENERAL GUZMAN Y Calle HIDALGO Calle PROLONGACION ESTANCIA LA OBRA SE REALIZARA POR UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL Y A UN COSTADO DEL VIVERO DE S | -105.3222 | 22.6346
NAY250302576377 | Nayarit | Huajicori | Las Palmas | Callejón SIN NOMBRE Ranchería LAS PALMAS 63494 LAS PALMAS, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION OESTE A 5 | -105.0055 | 22.8524
NAY250302576378 | Nayarit | Huajicori | Las Cebollitas | Callejón SIN NOMBRE Ranchería LAS CEBOLLITAS 63480 LAS CEBOLLITAS, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE LAS CEBOLLITAS DE UBICA EN DIRECCION SURESTE A 23.4 KM DE LA CABECERA | -105.2132 | 22.567
NAY250302576379 | Nayarit | Huajicori | El Salto | Callejón SIN NOMBRE Ranchería EL SALTO 63480 EL SALTO, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE EL SALTO SE ENCUENTRA A 11.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI EN DIRECCIO | -105.1818 | 22.9112
NAY250302576380 | Nayarit | Huajicori | San Andrés Milpillas | Camino / Brecha SAN ANDRES MILPILLAS - TOMA DE AGUA CRUCERO PRUDENCIAL 1 1175 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI LA UBICACION DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA HACIA LA ENTRADA PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS Y CONT | -105.1182 | 22.8593
NAY250302576381 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | Calle ACCESO AL CBTA No. 248 Ranchería HUAJICORI 63480 HUAJICORI, HUAJICORI ENTRE Calle ACCESO AL CBTA No. 28 Y Calle SIN NOMBRE Boulevard BOULEVAR DE ACCESO HUAJICORI LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE UBICA DENTRO LAS INSTALACIONES | -105.331 | 22.6376
NAY250302576382 | Nayarit | Huajicori | La Estancia | Calle ENTRADA DE ACCESO LA ESTANCIA Ranchería LA ESTANCIA 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI ENTRE Callejón CALLEJON SIN NOMBRE Y Calle ENTRADA DE ACCESO LA ESTANCIA Ninguno CARRETERA HUAJICORI - ACAPONETA LA UBICACION DE ESTE OBRA SE E | -105.3464 | 22.5928
NAY250302576383 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | Calle SIN NOMBRE Colonia HUAJICORI, NAYARIT 63480 HUAJICORI, HUAJICORI ENTRE Calle RIITO Y Calle SIN NOMBRE Boulevard LUIS DONALDO COLOSIO LA REALIZACION DE LA OBRA SE LLEVARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION NORTE SALIDA A | -105.3242 | 22.6471
NAY250302576384 | Nayarit | Huajicori | El Tepehuaje | Camino / Terracería ZONTECO - EL TEPEHUAJE 1 91 63484 EL TEPEHUAJE, HUAJICORI DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI EN DIRECCION NORTE SE UBICA LA LOCALIDAD DE ZONTECO A 6 KM Y POSTERIORMENTE A 1.91 KM SE UBICA LA LOCALIDAD DE EL | -105.3241 | 22.7107
NAY250302576385 | Nayarit | Huajicori | Las Mesitas | Callejón SIN NOMBRE Ranchería LAS MESITAS 63495 LAS MESITAS, HUAJICORI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Callejón RUMBO A LOS CIMIENTOS LA REABILITACION DE ESTA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SIST | -105.0827 | 22.7715
NAY250302576386 | Nayarit | Huajicori | Huitalota | Camino / Terracería TAMAZOLE - HUITALOTA 7 300 63487 HUITALOTA, HUAJICORI DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORTE SE ENCUENTRA EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA APROXIMADAMENTE A 28 KM SE ENCUENTRA EL CRUCERO DE | -105.2192 | 22.8619
NAY250302576387 | Nayarit | Huajicori | Zapotillos | Camino / Terracería EL MOLINO - EL ZAPOTILLOS 6 20 63480 ZAPOTILLOS, HUAJICORI LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTILLO SE UBICA EN DIRECCION SUDESTE A 6.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DEL CRUCERO DEL MOLINO UBICADO EN EL ENTROQUE HUAJICORI | -105.3072 | 22.692
NAY250302576388 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Calle Costa Rica Colonia 7 Higueras 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO ENTRE Calle Mexico Y Peatonal Rio Chico Calle De las Rosas La obra se ubica el la calle costa rica al inicio de la colonia 7 higueras, entre la calle princip | -104.3595 | 21.0437
NAY250302576389 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Calle Emilio M. Gonzalez Colonia Las Adoberas 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO ENTRE Calle marina Y Calle Justo Barajas Norte Calle ceboruco La obra se ubica en la calle Emilio M. Gonzáles en la colonia las Adoberas de la loca | -104.3652 | 21.0441
NAY250302576390 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Calle josefa ortiz de dominguez Colonia 10 de mayo 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO ENTRE Calle DOLORES DEL RIO Y Calle REY NAYAR Calle MARINA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES DOLRES DEL | -104.3657 | 21.0425
NAY250302576391 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Calle RAMON LOPEZ VELARDE Colonia INDEPENDENCIA 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO ENTRE Calle APOSTOLES Y Calle MERCADO NORTE Calle HERMANOS SERDAN La calle Ramon Lopez Velarde se ubica en la colonia Independencia entre las cal | -104.3747 | 21.0402
NAY250302576392 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Ninguno MARQUEN IZQUIERDO DEL RIO GRANDSE Colonia CARMEN ROMANO 63955 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO ENTRE Calle MANZANITA Y Calle DURAZNO Ninguno RIO GRANDE LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA COLONIA CARMEN ROMANO DE LA LOCALIDAD DE | -104.3499 | 21.03
NAY250302576393 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Calle RAMON LOPEZ VELARDE Colonia INDEPENDENCIA 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO ENTRE Calle APOSTOLES Y Calle MERCADO NORTE Calle HERMANOS SERDAN La calle Ramon Lopez Velarde se ubica en la colonia Independencia entre las cal | -104.3754 | 21.0403
NAY250302576394 | Nayarit | Jala | San Miguel de Buenavista | SAN MIGUEL DE BUENA VISTA - TIERRAS DE CULTIVO 0 306 63885 SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, JALA LA UBICACION DE DONDE SE PIENSA CONSTRUIR LA OLLA COLECTORA ES EN UNA DISTANCIA DE 306M ARRIBA POR EL CAMINO HACIA LA PARTE ALTA DEL CERRO A | -104.3396 | 21.1039
NAY250302576395 | Nayarit | Jala | Santa Fe | Camino SANTA FE - LA ESTANZUELA 4 500 63899 SANTA FE, JALA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO ES A 4 KILOMETROS Y MEDIO SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA | -104.404 | 21.2673
NAY250302576396 | Nayarit | Jala | Jomulco | Calle MEXICO Colonia CENTRO 63880 JOMULCO, JALA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle JOSE MARIA MERCADO Calle JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JOMULCO MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT | -104.4238 | 21.1025
NAY250302576397 | Nayarit | Jala | Rosa Blanca | Calle MEXICO Ejido ROSA BLANCA 63885 ROSA BLANCA, JALA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle ABASOLO Calle REVOLUCION LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ROSABLANCA, EL CARRIZAL, COFRADIA DE JUANACATLAN Y FCO. | -104.3585 | 21.1226
NAY250302576398 | Nayarit | Jala | Jala | Ninguno ARROYO Colonia LA QUINTA 63895 JALA, JALA LA OBRA DEL MURO DE CONTENCION SE REALIZARA A UN COSTADO DE EL ARROYO EN LA COLONIA LA QUINTA ATRAS DE LA CLINICA DE SALUD A UN COSTADO DE LA CALLE JUAREZ | -104.4462 | 21.1106
NAY250302576402 | Nayarit | Del Nayar | La Cumbre del Duraznito | Pueblo LA CUMBRE DEL DURAZNITO 63548 LA CUMBRE DEL DURAZNITO, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE DURAZNITO SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 55 KM, UBICADA DENTRO DE LA SIERRA MADR | -104.7412 | 22.1411
NAY250302576403 | Nayarit | Del Nayar | Huaynamota | Camino / Terracería JESUS MARIA - HUAYNAMOTA 59 800 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR LA COMUNIDAD DE HUAYNAMOTA SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 67 KILOMETROS DE JESUS MARIA, UBICADA DENTRO | -104.5158 | 21.9225
NAY250302576404 | Nayarit | Del Nayar | La Palmita | Pueblo LA PALMITA 63539 LA PALMITA, DEL NAYAR A LA COMUNIDAD DE LA PALMITA SE ENCUENTRA CERCA DE POTRERO DE LA PALMITA EL UNICO ACCESO ES A PIE | -104.6756 | 21.9036
NAY250302576405 | Nayarit | Del Nayar | San Isidro | Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN ISIDRO 63534 SAN ISIDRO, DEL NAYAR LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO SE ENCUENTRA A NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 18.5 KM DE JESUS MARIA, UBICADA DENTRO DE LA SIERRA MADRE OCCI | -104.449 | 22.2214
NAY250302576406 | Nayarit | Del Nayar | Los Tigres (El Metate) | LOS TIGRES (EL METATE), DEL NAYAR | -104.4825 | 22.0553
NAY250302576407 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | Calle SIN NOMBRE Pueblo JESUS MARIA 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA CALLE QUE SE VA CONSTRUIR ES LA POSTERIOR AL PALACIO MUNICIPAL DESDE EL ENTRONQUE CON LA PRINCIPAL HASTA UNA CUADRA DESPUES DEL DIF, AUN E | -104.5175 | 22.2534
NAY250302576408 | Nayarit | Del Nayar | Aguamilpa | Pueblo AGUAMILPA 63546 AGUAMILPA, DEL NAYAR LA COMUNIDAD MAS SERCANA ES POTRERO DE LA PALMITA, SIENDO LA COMUNIDAD DE AGUAMILPA UN ANEXO A LA COMUNIDAD ANTES MENCIONADA Y PARA LLEGAR ES EN LANCHA QUE SE ENCUENTRAN EN LA PRESA HIDR | -104.7086 | 21.8285
NAY250302576409 | Nayarit | Del Nayar | Linda Vista | Pueblo LINDA VISTA 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR LINDA VISTA SE ENCUENTRA A 35.3 KILOMETROS EN DIRECCION AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA | -104.8208 | 22.3972
NAY250302576410 | Nayarit | Del Nayar | Santa Rosa | Camino / Terracería LA GUERRA - SANTA ROSA 1 0 63533 SANTA ROSA, DEL NAYAR EL CAMINO QUE SE REHABILITARA ES EL QUE CONDUCE DE LA GUERRA A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, EN ESE TRAMO DE UN KILOMETRO SE LLEVARAN A CABO LAS ACCIONES REG | -104.4676 | 22.2748
NAY250302576411 | Nayarit | Del Nayar | San Rafael | Pueblo SAN RAFAEL 63546 SAN RAFAEL, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 57 KM UBICADA DENTRO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL, SE TOMA LA CARRETERA TEPIC- | -104.9115 | 21.7978
NAY250302576412 | Nayarit | Del Nayar | Los Llanitos | Pueblo LOS LLANITOS 63544 LOS LLANITOS, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 58.7 KM UBICADA DENTRO DE LA SIERRA MADRE OOCIDENTAL SE TOMA LA CARRETE | -104.7934 | 22.3759
NAY250302576413 | Nayarit | Del Nayar | San Francisco | Camino / Terracería E.C RUIZ - ZACATECAS - SAN FRANCISCO 4 400 63534 SAN FRANCISCO, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA 10 KM ADELANTE DE LA CABECERA DE JESUS MARIA POR LA CARRETERA RUIZ HACIA ZACATECAS, EL CAMINO | -104.5029 | 22.2834
NAY250302576414 | Nayarit | Del Nayar | Tierras Blancas del Picacho | Camino / Terracería LA GUERRA - GUASIMA DEL METATE 8 0 63536 TIERRA BLANCA DEL PICACHO, DEL NAYAR PASANDO LA CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA, APROXIMADAMENTE A 8 KM, ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA GUERRA, SE TOMA EL CAMINO | -104.4502 | 22.0541
NAY250302576415 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | Calle PRINCIPAL MESA DEL NAYAR Pueblo MESA DEL NAYAR 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR EL LUGAR A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA JUNTO A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE MESA DEL NAYAR A UN COSTADO DE LA IGLESIA, EN FRENTE DE LA TIENDA | -104.6526 | 22.215
NAY250302576416 | Nayarit | Del Nayar | La Palmita | Pueblo LA PALMITA ANEXO AL ROBLE 63545 LA PALMITA, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE LA PALMITA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL UNA DE LAS COMNIDADES MAS RECONOCIDA CERCANA ES EL ROBLE Y SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DE DISTANCIA | -104.6755 | 21.9039
NAY250302576417 | Nayarit | Del Nayar | El Sabino | Camino / Terracería JESUS MARIA - EL SABINO 11 100 63530 EL SABINO, DEL NAYAR LA ELECTRIFICACION SE LLEVARA A CABO EN TODA LA COMUNIDAD EN CADA UNA DE LAS CASAS DE EL SABINO | -104.5666 | 22.1613
NAY250302576418 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | Calle SIN NOMBRE Pueblo JESUS MARIA 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PARALELA A LA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA POR DONDE SE ENCUENTRAN LAS INTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPALN Y EL | -104.5172 | 22.2497
NAY250302576419 | Nayarit | Del Nayar | La Ventanilla | Pueblo LA VENTANILLA 63533 LA VENTANILLA, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE LA VENTANILLA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 57 KM DE LA LOCALIDAD DE NARANJITO DE COPAL, UBICADA DENTRO DE LA SIERRA | -104.568 | 21.8212
NAY250302576420 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | Pueblo RANCHO VIEJO 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE ENCUENTRA A 46.7 KILOMETROS EN DIRECCION AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA UBICADA DENTRO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL SE TOMA LA CARRETERA | -104.4385 | 22.3426
NAY250302576421 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | Calle SIN NOMBRE Pueblo RANCHO VIEJO PEYOTAN 63535 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR LAS CALLES EN RANCHO VIEJO PEYOTAN NO TIENEN NOMBRE PERO ESTA CALLE ES FACIL DE UBICAR YA QUE POR ELLA SE ENCUENTRAN LA PRIMARIA Y EL PREESCOLAR DE LA COMU | -104.4406 | 22.3422
NAY250302576422 | Nayarit | Del Nayar | Zoquipilla | Ranchería ZOQUIPILLA 63536 ZOQUIPILLA, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE ZOQUIPILLA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 10.3 KM, UBICADA DENTRO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL, SE TOMA LA CARRETER | -104.5503 | 22.2194
NAY250302576423 | Nayarit | Del Nayar | Arroyo de Camarones | Pueblo ARROYO DE CAMARONES 63533 ARROYO DE CAMARONES, DEL NAYAR LA COMUNIDAD DE ARROYO DE CAMARONES DE ENCUENTRA 18 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL CAMINO QUE VA DE JESUS MARIA A HUAYNAMOTA, LA TECHUMBRE Y CANCHA SE CON | -104.523 | 22.1264
NAY250302576424 | Nayarit | Del Nayar | El Risco | Pueblo EL RISCO 63536 EL RISCO, DEL NAYAR LA CONSTRUCCION SE LLEVARA A CABO FRENTE A LA CLINICA DE LA COMUNIDAD, ES UNA COMUNIDAD PEQUE POR LO TANTO LA UBICACION DE LA OBRA ES CONOCIDA Y FACIL DE UBICAR | -104.5121 | 21.9962
NAY250302576425 | Nayarit | Del Nayar | Playa de Golondrinas | Pueblo PLAYA DE GOLONDRINAS 63539 PLAYA DE GOLONDRINAS, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE PLAYA DE GOLONDRINAS SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA DE 23 KILOMENTROS DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJITO, SE TOMA EL CAMI | -104.5975 | 21.6421
NAY250302576426 | Nayarit | Del Nayar | Santa Cruz de Guaybel | Pueblo SANTA CRUZ DE GUAYBEL 63548 SANTA CRUZ DE GUAYBEL, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 63.5 KM, UBICADA DENTRO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL, | -104.8105 | 22.0671
NAY250302576427 | Nayarit | Del Nayar | Zoquipan | Camino / Terracería ZOQUIPAN - CIENEGA DEL MANGO 64 400 63530 ZOQUIPAN, DEL NAYAR EL CAMINO DE TERRACERIA VA DE LA LOCALIDAD DE ZOQUIPAN A LA LOCALIDAD DE CIENEGA DEL MANGO, SE LLEGA POR LA CARRETERA RUIZ- ZACATECAS AL CRUCERO DE | -104.5432 | 22.0036
NAY250302576428 | Nayarit | Del Nayar | El Capomo | EL CAPOMO, DEL NAYAR | -104.6383 | 22.0313
NAY250302576429 | Nayarit | Del Nayar | Coyultita de Jazmines | Pueblo COYULTITA DE JAZMINEZ 63536 COYULTITA DE JAZMINES, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE COYULTITA DE JAZMINEZ SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL UNA DE LAS COMUNIDADES MAS RECONOCIDA QUE SE ENCUENTRA CERCA ES JAZMINES DE COY | -104.6782 | 21.9911
NAY250302576430 | Nayarit | Del Nayar | El Salitre | Camino / Terracería Jesus Maria - El Salitre 5 507 63533 EL SALITRE, DEL NAYAR LA COMUNIDAD DE EL SALITRE SE ENCUENTRA A 5.507 KM DE LA CABECERA DE JESUS MARIA Y CUENTA CON UN CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE HACIA ELLA QUE ES DON | -104.4973 | 22.2257
NAY250302576431 | Nayarit | Del Nayar | El Maguey | Camino / Brecha SAN JUAN PEYOTAN - EL MAGUEY 5 0 63548 EL MAGUEY, DEL NAYAR A LA COMUNIDAD DE EL MAGUEY SE LLEGA SOLAMENTE CAMINANDO EN 2 HORAS APROX, NO EXISTE CAMINO SE SALE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN | -104.392 | 22.383
NAY250302576432 | Nayarit | Del Nayar | Ciénega de Santa Rosa | Pueblo CIENEGA DE SANTA ROSA 63533 CIÉNEGA DE SANTA ROSA, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE LAS CIENEGA DE SANTA ROSA SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 10.5 KM, UBICADA DENTRO DE LA SIERRA MADRE O | -104.4753 | 22.2537
NAY250302576433 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | Calle EMILIANO ZAPATA Ejido ROSAMORADA 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Calle BELIZARIO DOMINGUEZ Calle PUEBLA LA OBRA EMPIEZA EN LA CALLE A ESPALDAS DE LA PRECIDENCIA MUNICIPAL, PASA POR EL RESTAURAN LA TOR | -105.2058 | 22.1228
NAY250302576434 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | Calle ABASOLO Ejido ROSAMORADA 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA ENTRE Calle JOSÉ MARIA MERCADO Y Calle NAYARIT Calle BELIZARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUANTRA A UNA CUADRA DEL DIF MUNICIPAL | -105.2051 | 22.1249
NAY250302576435 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | Calle INSURGENTES Ejido ROSAMORADA 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA ENTRE Avenida LAS VIAS Y Calle ASTA BANDERA Calle YUCATAN LA OBTA SE ENCUANTRA POR LA AVENIDA INSURGENTES DESDE LAS VIAS HASTA EL ASTA BANDERAS, EN EL PARQUE PUBLICO | -105.2104 | 22.1201
NAY250302576436 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | Calle VENUSTIANO CARRANZA Ejido ROSAMORADA 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA ENTRE Calle COLIMA Y Calle BLOQUERA Calle LAS VIAS LA OBRA SE ENCUANTRA A ESPALDAS DE LOS ALMACENENES DEL AYUNTAMIENTO Y A UNA CUADRA DEL AMACEN SORGUERO | -105.2136 | 22.1162
NAY250302576437 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | Calle GABRIEL LEYVA Ranchería SAN VICENTE 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA ENTRE Calle JAIME NUNO Y Calle 13 DE JUNIO Calle ALLENDE A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAZ | -105.2987 | 21.9499
NAY250302576438 | Nayarit | Rosamorada | Los Leandros | Calle INDEPENDENCIA Ranchería LOS LEANDROS 63658 LOS LEANDROS, ROSAMORADA ENTRE Calle RAMON CORONA Y Calle BENJAMIN RODRIGUEZ Calle EMILIO M GONZALEZ A LA ENTRADA DEL PUEBLO PRIMERA CALLE A MANO DERECHA | -105.1974 | 21.9877
NAY250302576439 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | Calle CORREGIDORA Ranchería SAN VICENTE 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle EL BORDO Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA JUNTO AL BORDO DE CANAL | -105.2935 | 21.951
NAY250302576440 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | Calle CORREGIDORA Ranchería SAN VICENTE 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA ENTRE Calle 13 DE JUNIO Y Calle 5 DE MAYO Calle BORDO LA OBRA SE ENCUANTRA DE LA AVENIDA PRINCIPAL AL BORDO | -105.295 | 21.9513
NAY250302576441 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | Calle FRANCISCO ZARCO Ejido ROSAMORADA 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle MEXICO Calle QUERETARO LA OBRA SE ENCUANTRA A MEDIA CUADRA DEL BORDO | -105.2087 | 22.1239
NAY250302576442 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | Calle 20 DE NOVIEMBRE 46 Ranchería SAN VICENTE 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA ENTRE Calle BERNARDO OROZCO Y Calle BORDO DEL RIO Ninguno NINGUNO SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL BORDO DEL RIO SAN PEDRO, Y EN FRENTE DEL CENTRO COMUNIT | -105.2937 | 21.9466
NAY250302576443 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | Calle INSURGENTES Ejido ROSAMORADA 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA ENTRE Calle ALDAMA Y Calle LEONA VICARIO Calle YUCATAN LA OBRA SE ENCUANTRA POR LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, CONTRA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | -105.21 | 22.1199
NAY250302576444 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | Calle Santiago Ixcuintla Colonia Jornaleros Indigenas 63625 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle Yesca Y Calle Amatlan Calle Tijuana El tanque estara en la esq. de c. Stgo. Ixcuinta y Amatlan en Campo Deportivo Tijuanita, las amp de red por c. | -105.1253 | 21.9552
NAY250302576445 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | Calle JAVIER MINA Colonia RASTRO 63626 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle GUADALAJARA Y Calle MÉXICO Calle ABASOLO La obra inicia una cuadra antes del Estadio Chico Macías y termina una cuadra despues del estadio. | -105.1432 | 21.9476
NAY250302576446 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | Avenida Juarez Colonia Centro 63620 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle Articulo 123 Y Calle Puebla Calle Francisco I. Madero Las rampas a construir estaran ubicadas, 1 en el Edificio COPLADEMUN esquina de las Av. Juarez y calle Art. 123 en co | -105.1444 | 21.9499
NAY250302576447 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | Calle GUADALAJARA Colonia LINDAVISTA 63628 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle QUERETARO Calle DR. SALAZAR CANAL QUE INICIA EN CALLE QUERETARO FRENTE A JARDIN DE NINOS ADOLFO RUIZ CORTINES Y CRUZA LAS CALLES ITURBIDE | -105.1492 | 21.9542
NAY250302576448 | Nayarit | San Blas | El Llano | Calle emiliano zapata Ejido el llano 63777 EL LLANO, SAN BLAS ENTRE Calle sinaloa Y Calle mexico Calle francisco i madero los trabajos seran de suministro y colocacion de alumbrado publico en la localidad del llano, comenzando por | -105.1789 | 21.4176
NAY250302576449 | Nayarit | San Blas | San Blas | Calle jose maria mercado Ejido san b las 63740 SAN BLAS, SAN BLAS ENTRE Calle H. BATALLON DE SAN BLAS Y Calle CANALIZO SUR Calle MICHOACAN POR LA CALLE DE LA AVENIDA DE COPPEL JUSTO DETRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL PUERTO SE ENCUE | -105.286 | 21.5406
NAY250302576450 | Nayarit | San Blas | Mecatán | Calle 20 de noviembre Ejido mecatan 63766 MECATÁN, SAN BLAS ENTRE Y Calle emiliano zapata Calle independencia por la primera calle al entrar al poblado de mecatan a mano izquierda la ultima es donde se comenzaran los trabajos de d | -105.1178 | 21.5332
NAY250302576451 | Nayarit | San Blas | San Blas | Corredor ANDADOR TURISTICO EL BORREGO Ejido san blas 63743 SAN BLAS, SAN BLAS POR LA UNICA AVENIDA QUE DA A LA PLAYA EL BORREGO JUSTO FRENTE A LA SEXTA ZONA NAVAL DE EL PUERTO DE SAN BLAS | -105.2851 | 21.5309
NAY250302576452 | Nayarit | San Blas | Navarrete | Calle 5 de mayo Ejido navarrete 63764 NAVARRETE, SAN BLAS ENTRE Calle reforma Y Calle independencia Calle constitucion por la calle de la secundaria tecnica # 20 juan escutia hasta el fondo por la calle independencia es donde se r | -105.1128 | 21.6482
NAY250302576454 | Nayarit | San Blas | San Blas | Calle veracruz Colonia benito juarez 63742 SAN BLAS, SAN BLAS ENTRE Calle adolfo lopez mateo Y Calle lazaro cardenas Calle nayarit pasando la ex aeropista por la avenida principal, a 2 cuadras se encuentra el Jardin de niños guill | -105.2879 | 21.5484
NAY250302576455 | Nayarit | San Blas | Huaynamota | Avenida insurgentes Ejido huaynamota 63763 HUAYNAMOTA, SAN BLAS ENTRE Calle sin nombre de calle Y Calle sin nombre Calle sin nombre por la avenida principal de la localidad justo en contra esquina de la unica escuela primaria dr j | -105.0949 | 21.5665
NAY250302576457 | Nayarit | San Blas | San Blas | Andador ANDADOR TURISTICO PLAYA EL BORREGO Ejido san blas 63743 SAN BLAS, SAN BLAS POR LA UNICA AVENIDA QUE DA HACIA LA PLAYA DE EL BORREGO MEDIA CUADRA DESPUES DEL COCO LOCO, JUSTO FRENTE A LA ZONA NAVAL NUMERO 10 | -105.2849 | 21.5313
NAY250302576458 | Nayarit | San Blas | San Blas | Calle h batallon Ejido san blas 63740 SAN BLAS, SAN BLAS ENTRE Calle yucatan Y Avenida aviacion Calle canalizo sur a un lado del templo de la localidad de el puerto por mano derecha se encuentra la calle h batallon subimos 2 cuadr | -105.2872 | 21.5433
NAY250302576459 | Nayarit | San Blas | La Palma | Calle Cuauhtémoc Ejido la palma 63775 LA PALMA, SAN BLAS ENTRE Calle jose maria morelos Y Calle indio mariano Calle miguel hidalgo por la avenida principal hasta llegar al puente de la localidad, cruzando el puente es donde se rea | -105.1763 | 21.4928
NAY250302576460 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Puerta del Río | Calle Calle 24 de mayo y calle Colosio 63820 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS Por acceso de la carretera Federal 68D | -104.6476 | 21.1846
NAY250302576461 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Tequilita | Calle Domicilio Conocido s/nombre 63810 TEQUILITA, SAN PEDRO LAGUNILLAS Calle del centro, que parte de la Iglesia al centro de Salud de la localidad en mención. | -104.7988 | 21.0886
NAY250302576462 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | Calle Aldama, Dr. Martínez, V. Carranza Barrio Barrio de Arriba 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS Calle Aldama, Dr. Martínez y continua en calle Venustiano Carranza. | -104.7461 | 21.227
NAY250302576463 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | Calle calle Zaragoza 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS calle esquina con el auditorio municipal de la Presidencia Municipal. | -104.7511 | 21.2223
NAY250302576464 | Nayarit | Santa María del Oro | Chapalilla | Calle INDIO MARIANO Pueblo CHAPALILLA 63870 CHAPALILLA, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle CARRETERA INTERNACIONAL 15 Y Calle PROLONGACION P. SANCHEZ 300 METROS AL NOROESTE DE LA GASOLINERA DE LA LOCALIDAD RUMBO A TEPIC POR LA DE LA | -104.6376 | 21.1899
NAY250302576465 | Nayarit | Santa María del Oro | La Galinda | Calle PRINCIPAL Ejido LA GALINDA 63837 LA GALINDA, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle CARRETERA INTERNACIONAL 15 Y POR EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD CARRETERA FEDERAL 15, 127 METROS AL NORTE A UN COSTADO DEL CLUB DE LA TERCERA E | -104.6635 | 21.3118
NAY250302576466 | Nayarit | Santa María del Oro | San José de Mojarras | Calle MIGUEL HIDALGO Ejido SAN JOSE DE MOJARRAS 63840 SAN JOSÉ DE MOJARRAS, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle SINALOA Y Calle PUEBLA Calle MEXICO A 200 METROS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, POR LA CALLE MEXICO ESQUINA | -104.6076 | 21.4262
NAY250302576467 | Nayarit | Santa María del Oro | La Labor | Calle PROLONGACION MORELOS Ejido LA LABOR 63835 LA LABOR, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle MORELOS Y HACIA EL SUR DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD HASTA LA PLAZA PRINCIPAL Y DESPUES DE AHÍ A 435 MT DE LA CANCHA TECHADA DE LA | -104.7193 | 21.3688
NAY250302576468 | Nayarit | Santa María del Oro | El Ocotillo | Carretera libre pavimentada federal ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD - TANQUE DE ALMACENAMIENTO 179 265 63870 EL OCOTILLO, SANTA MARÍA DEL ORO A 265 MT AL NORTE DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD POR UNA BRECHA A UN COSTADO DE LA | -104.6434 | 21.2333
NAY250302576469 | Nayarit | Santa María del Oro | Las Cuevas | Calle CAMINO RUMBO AL OJO DE AGUA Ejido LAS CUEVAS 63844 LAS CUEVAS, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle CAMINO DE ACCESO Y DEL CAMINO DE ACCESO 140 METROS AL SUR RUMBO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LA LINEA DE CONDUCCION AL NORESTE P | -104.5922 | 21.511
NAY250302576470 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Calle ABEDUL Colonia LOS CEDROS 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle DONATO GUERRA Y Calle EUCALIPTO A 86 METROS AL OESTE DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CALLE DONATO GUERRA HASTA EL CRUCE CON LA CALLE ABEDUL | -104.5846 | 21.333
NAY250302576471 | Nayarit | Santa María del Oro | Buckingham | Calle BUCKINGHAM Ejido BUCKINGHAM 63844 BUCKINGHAM, SANTA MARÍA DEL ORO LAS LAMPARAS SOLARES SE COLOCARAN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -104.6231 | 21.5011
NAY250302576472 | Nayarit | Santa María del Oro | Cerro Blanco | CERRO BLANCO, SANTA MARÍA DEL ORO SE COLOCARAN LAS LÁMPARAS SOLARES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -104.6217 | 21.3765
NAY250302576473 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia el Ahualamo | Calle 30 DE ABRIL 53 Colonia EL AHUALAMO 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle 23 DE MARZO Y Calle 5 DE MAYO Calle 12 DE OCTUBRE LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 3 ACCIONES POR | -104.6199 | 21.1674
NAY250302576474 | Nayarit | Santa María del Oro | Las Mesitas | Camino LAS MESITAS - LAS MESITAS 49 492 63870 LAS MESITAS, SANTA MARÍA DEL ORO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 2 ACCIONES POR EL ACCESO PRINCIPAL A 75.00 MT APROXIMADAMENTE DEL PREESCOLAR COMUNITAR | -104.6058 | 21.1521
NAY250302576475 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia el Ahualamo | Calle 12 DE OCTUBRE Ejido COL. EL AHUALAMO 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle 15 DE SEPTIEMBRE Calle 18 DE JULIO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 2 A | -104.6234 | 21.1688
NAY250302576476 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia Moderna | Camino / Brecha CARRETERA RUMBO A SAN LUIS DE LOZADA - OJO DE AGUA 2 84 63840 COLONIA MODERNA, SANTA MARÍA DEL ORO A 3.25 KM AL NORTE DE LA SALIDA DE LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA RUMBO A SAN LUIS DE LOZADA EN LA DESVIACIÓN AL NOR | -104.6544 | 21.4709
NAY250302576477 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Calle LAUREL Colonia CECYTEN 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 110 METROS AL ESTE POR LA CALLE DONATO GUERRA DOBLANDO AL NORTE POR LA CALLE MORELOS HASTA | -104.5893 | 21.3362
NAY250302576478 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Calle NIÑOS HEROES Colonia LA CIENEGA 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle MORELOS Y Calle ALLENDE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 110 METROS AL ESTE POR LA CALLE DONATO GUERRA DOBLANDO 513 METROS AL NO | -104.5864 | 21.3395
NAY250302576479 | Nayarit | Santa María del Oro | San José de Mojarras | Camino / Brecha SALIDA RUMBO AL PANTEON - OJO DE AGUA RINCON DE CALIMAYO 2 250 63840 SAN JOSÉ DE MOJARRAS, SANTA MARÍA DEL ORO A 2.25 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, RUMBO AL PANTEÓN. | -104.608 | 21.4244
NAY250302576480 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Hidalgo | Calle FRONTERA Colonia COL. FRONTERA 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle TAMAULIPAS Y Calle CORREGIDORA Calle 20 DE NOVIEMBRE EL TRAMO A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRONTERA ENTRE LA AVENIDA EJIDO Y LAS TI | -105.2325 | 21.7481
NAY250302576481 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Puerta de Palapares | Pueblo PUERTA DE PALAPARES 63562 PUERTA DE PALAPARES, SANTIAGO IXCUINTLA LA COMUNIDAD NO CUENTA CON NOMENCLATURA EN SUS CALLES, EL PREDIO EN DONDE SE CONSTRUIRA EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO SALIDA A | -105.633 | 22.1045
NAY250302576482 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santa Cruz | Avenida LAZARO CARDENAS Pueblo SANTA CRUZ 63560 SANTA CRUZ, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle GILBERTO GONZALEZ MEDINA Y Calle LAZARO PARTIDA EL TANQUE SE ENCUENTRA ENTRE LA TELESECUNDARI Y EL BANCO DEL BIENESTAR | -105.5998 | 21.9761
NAY250302576483 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Amapa | Calle MAZATLAN Pueblo AMAPA 63554 AMAPA, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle MEXICO Y Calle IGNACIO MARTINEZ Calle ALDAMA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA ES SOBRE LAS CALLES MAZATLAN Y MEXICO JUSTO ATRAS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES. | -105.2508 | 21.7861
NAY250302576484 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Yago | Calle 8 DE MARZO Pueblo YAGO 63380 YAGO, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle GALEANA Calle 8 DE MAYO LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE CONSTRUIRA EN LOS TERRENOS DE LA DELEGACION MUNICIPAL FRENTE A LA PLAZA PRI | -105.0652 | 21.8346
NAY250302576485 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mayorquín | Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo MAYORQUIN 63561 MAYORQUÍN, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle MEXICO Y Calle CAMINO ARANCHO NUEVO EL CARCAMO DE REBOMBEO SE ENCUENTA JUNTO AL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE | -105.5665 | 21.9049
NAY250302576486 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santa Cruz | Avenida LAZARO CARDENAS Pueblo SANTA CRUZ 63560 SANTA CRUZ, SANTIAGO IXCUINTLA SALIDA A LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PALAPARES | -105.6037 | 21.9871
NAY250302576487 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Hidalgo | Calle PIPILA Colonia TALPITA 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle RIO SAN PEDRO Y Calle MORELOS Calle CRISPIN DURAN EL DRN PLUVIAL DE LA COLONIA TALPITA CORRE SOBRE LA CALLE PIPILA, QUE ES LA ULTIMA ANTES DE LLEGAR | -105.2371 | 21.7398
NAY250302576488 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Playa el Sesteo | Calle LOS CORCHOS Pueblo PLAYA EL SESTEO 63573 PLAYA EL SESTEO, SANTIAGO IXCUINTLA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA SE UBICA POR LA CALLE LOS CORCHOS QUE ES LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. | -105.4872 | 21.7243
NAY250302576489 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Yago | Calle PUEBLA Pueblo YAGO 63380 YAGO, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle NAYAR Y LAS CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE YAGO SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PUEBLA Y E BORDO DE CANAL DE RIEGO DENOMINADO CENTENARIO | -105.055 | 21.8333
NAY250302576490 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Calle SANTIAGO Colonia VILLAS DE IXCUINTLA 63352 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle BOCA DE CAMICHIN Y Calle VILLA HIDALGO Calle CORONA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. AMADO NERVO EL CANAL | -105.2224 | 21.8141
NAY250302576491 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Toro Mocho | Carretera libre pavimentada estatal CRUCERO DE TOROMOCHO - TOROMOCHO 6 320 63573 TORO MOCHO, SANTIAGO IXCUINTLA LA AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD VA DEL CUCERO DE TOROMOCO A LA LOCALIDAD DEL MISMO NOMBRE | -105.448 | 21.7518
NAY250302576492 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Calle VERACRUZ Colonia COLONIA LAS HIGUERITAS 63312 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle SEGUNDA DE VERACRUZ Y Calle LAS PAROTAS EL CARCAMO A REHABILITAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VERACRUZ ATRAS DEL ESTADIO MUNICIP | -105.2078 | 21.8196
NAY250302576493 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Calle AV. AMADO NERVO Colonia SANTIAGO IXCUINTLA 63352 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle SOLIDARIDAD Y Calle VILLA HIDALGO Calle SANTIAGO EL CARCAMO A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA AV. AMADO NERVO SALIDA A LA LOC | -105.2213 | 21.8151
NAY250302576494 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Yago | Calle ANTONIO RAMIREZ Pueblo YAGO 63380 YAGO, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle FRANCISCO VILLA CALLE ANTONIO RAMIREZ SALIDA CALLE EMILIANO ZAPATA | -105.0578 | 21.8425
NAY250302576495 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Calle PROLONGACION TABAMEX Colonia MAGISTERIAL 63311 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle BUEN TONO Y Calle ASIA Calle AFRICA LA CALLE PROLONGACION TABAMEX SE ENCUENTRA ENTRE LAS CLONIAS INFONAVIT, UNIVERSIDAD Y MAGI | -105.1966 | 21.8166
NAY250302576496 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | San Miguel Número Dos (El Quemado) | Calle MICHOACAN Pueblo SAN MIGUEL NUMERO DOS(EL QUEMADO) 63565 SAN MIGUEL NÚMERO DOS (EL QUEMADO), SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle SAN MIGUEL LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SA | -105.3885 | 21.8297
NAY250302576497 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo SANTIAGO IXCUINTLA 63300 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle BRAVO Y Calle RAYON Calle OCAMPO EL MERCADO MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO. | -105.2075 | 21.8078
NAY250302576498 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | Calle LUIS DONALDO COLOSIO Colonia COLONIA CENTRO 63450 TECUALA, TECUALA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Boulevard TECUALA -ACAPONETA Calle COLIMA LA OBRA SE UBUICA A 100 METROS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HEROES | -105.4543 | 22.4012
NAY250302576499 | Nayarit | Tecuala | Camalotita | Calle EULOGIO PARRA Pueblo CAMALOTITA 63456 CAMALOTITA, TECUALA ENTRE Calle REY NAYAR Y Calle AZTLAN Calle MARCELINO CEDANO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE QUE ES PROLOGACION A LA CARRETER CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD CARRETERRE | -105.4348 | 22.4073
NAY250302576500 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle INDEPENDENCIA Colonia NIÑOS HÉROES 63136 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle UNION POPULAR Y Calle JACARANDAS Calle JUAN DE LA BARRERA Se encuentra cerca de colonias como El Tecolote, Residencial La Loma, INFONAVIT El Tecolote, Rincón | -104.872 | 21.4655
NAY250302576501 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle CRISANTEMA Colonia SUTSEM LAS FLORES 63067 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle SIETE Y Calle OCHO Calle NARDO LA COLONIA SUTSEM LAS FLORES SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC Rodeada por colonias urbanas como El Rodeo, Lomas del | -104.9197 | 21.5248
NAY250302576502 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | Ejido FRANCISCO I MADERO 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC Se encuentra aproximadamente a 1014 km al sureste de la ciudad de Tepic., Tiene entre 7000 y 7700 habitantes, y está a una altitud de entre 702 y 742 metros sobre el | -104.8228 | 21.5824
NAY250302576503 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle aztlán Colonia caja de agua 63158 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle prolongacion prisciliano sanchez Y Calle 12 de octubre la colonia está centrada aproximadamente en 21.4958 N, -104.8959 W, Se trata de una zona urbana dentro de la c | -104.895 | 21.495
NAY250302576504 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle CHURUBUSCO Colonia PUERTA DE LA LAGUNA 63039 TEPIC, TEPIC ENTRE Avenida ZAPOPAN Y Calle MARGARITA MAZA DE JUAREZ Calle IGNACIO GUARDADO La colonia se encuentra a unos 2.32 km al norte del centro urbano de Tepic. Adicionalmen | -104.8778 | 21.5161
NAY250302576505 | Nayarit | Tepic | San Luis de Lozada | Ejido SAN LUIS DE LOZADA 63527 SAN LUIS DE LOZADA, TEPIC San Luis de Lozada es una localidad (pueblo) situada en el municipio de Tepic, estado de Nayarit, México, La altitud se encuentra en torno a los 1,086 metros sobre el nivel | -104.7063 | 21.5045
NAY250302576506 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle PRISCILIANO SANCHEZ Colonia CENTRO 63000 TEPIC, TEPIC ENTRE Avenida IGNACIO ALLENDE Y Calle MARIANO MATAMOROS Calle GUADALAJARA La Prisciliano Sanchez Es una de las avenidas principales del centro de la ciudad de Tepic, form | -104.8885 | 21.5063
NAY250302576507 | Nayarit | Tepic | Santiago de Pochotitán | Calle AVIACIÓN Colonia RINCÓN DE POCHOTITAN 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC ENTRE Y Calle POLANCO Santiago de Pochotitán es un pueblo perteneciente al municipio de Tepic, en el estado de Nayarit, México, Se encuentra aproximad | -104.6922 | 21.5831
NAY250302576508 | Nayarit | Tepic | El Ahuacate | Ejido EL AHUACATE 63507 EL AHUACATE, TEPIC Es una zona de tipo rural conocida también como Ejido El Ahuacate o simplemente El Ahuacate, Está situado alrededor de 5.2km al oeste de la ciudad de Tepic | -104.9444 | 21.5139
NAY250302576509 | Nayarit | Tepic | Santiago de Pochotitán | Ejido SANTIAGO DE POCHOTITAN 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC Santiago de Pochotitán forma parte del municipio de Tepic, que también es la capital del estado de Nayarit, Pueblo en zona rural, Santiago de Pochotitán es una local | -104.7024 | 21.5855
NAY250302576510 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle AQUILES SERDAN Colonia AMPLIACIÓN SANTA TERESITA 63083 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle privada Aquiles serdan Y Calle coyoacan Calle libertad La colonia Ampliación Santa Teresita se encuentra en la ciudad de Tepic, la capital del e | -104.8949 | 21.5232
NAY250302576511 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle SAN JUAN Fraccionamiento RESIDENCIAL LA LOMA 63137 TEPIC, TEPIC ENTRE Avenida INSURGENTES Y Avenida PASEO DE LA LOMA Calle LAURELES Y GONGORA Se encuentra cerca de las colonias Independencia y INFONAVIT El Tecolote, Entre la | -104.9019 | 21.507
NAY250302576512 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle LISBOA Fraccionamiento ciudad del valle 63157 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle PORTUGAL Y Avenida DEL VALLE Calle VENECIA este fraccionamiento está ubicado aproximadamente a 1.06 km hacia el sur del centro urbano de Tepic. En auto, | -104.8864 | 21.4884
NAY250302576513 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle roble Colonia san juan 63130 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle magnolia Y Calle huayparin Calle amapa La Colonia SanJuan en Tepic, Nayarit, es una zona urbana con código postal 63130 ubicada a unos 2.8km al este del centro de Tepic, | -104.9071 | 21.5109
NAY250302576514 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle CANTERA Colonia EL PEDREGAL 63164 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle ROBLE Y Calle CERRADA Calle TEZONTLE LA COLONIA EL PEDREGAL Se ubica aproximadamente a 3.5km al este del centro urbano de Tepic, bordeando colindancias como Cora, Ri | -104.9141 | 21.4967
NAY250302576515 | Nayarit | Tepic | La Cantera | Ejido LA CANTERA 63506 LA CANTERA, TEPIC El Ejido La Cantera está ubicado dentro del municipio de Tepic, en el estado de Nayarit, México, y corresponde al código postal 63506, Se sitúa hacia el noroeste del centro de Tepic, aproxi | -104.8233 | 21.5083
NAY250302576516 | Nayarit | Tepic | Tepic | Avenida DEL EJERCITO Colonia EL TECOLOTE 63135 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle CAMINO VIEJO AL TECOLOTE Y Calle JOSE LOPEZ COTILLA Calle REVOLUCION La Colonia El Tecolote se encuentra en la zona urbana del municipio y ciudad de Tepic, en | -104.9055 | 21.502
NAY250302576517 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle VENUSTIANO CARRANZA Colonia SANTA FE 63088 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle higueras Y Calle guadalupe Calle al punto La colonia SANTA FE se encuentra aproximadamente a 4km al noreste del centro de Tepic, o unos 11.4km en dirección | -104.8971 | 21.5354
NAY250302576518 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle ALAMO Colonia NIÑOS HÉROES 63136 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle UNION POPULAR Y Calle JACARANDAS Calle INDEPENDENCIA Se encuentra cerca de colonias como El Tecolote, Residencial La Loma, INFONAVIT El Tecolote, Rincón de San Juan y | -104.872 | 21.4658
NAY250302576519 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle LUIS PASTEUR Colonia LA JUVENTUD 63177 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle ABRAHAM LINCOLN Calle CELSO HUMBERTO DELGADO La Colonia Juventud está ubicada en la zona urbana de la ciudad de Tepic, Nayarit, al sureste del | -104.8778 | 21.4955
NAY250302576520 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle CAMELINAS Colonia VERSALLES 63129 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle ACACIA Y Calle FRESNO Calle AMAPA Se encuentra aproximadamente a 14.6km al sureste del centro municipal de Tepic, o bien a unos 3.3km al este del centro urbano, Las | -104.9107 | 21.5097
NAY250302576521 | Nayarit | Tepic | Bellavista | Ejido BELLAVISTA 63501 BELLAVISTA, TEPIC Bellavista es una localidad rural perteneciente al municipio de Tepic, capital del estado de Nayarit, Se encuentra aproximadamente a 910 km al norte del centro histórico de Tepic, Su altitu | -104.8824 | 21.5623
NAY250302576522 | Nayarit | Tepic | Santiago de Pochotitán | Calle AVIACIÓN Colonia RINCÓN DE POCHOTITAN 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC ENTRE Y Calle POLANCO Santiago de Pochotitán es un pueblo perteneciente al municipio de Tepic, en el estado de Nayarit, México, Se encuentra aproximad | -104.693 | 21.5831
NAY250302576523 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle cerrada Fraccionamiento INFONAVIT LOS SAUCES 63195 TEPIC, TEPIC Es una unidad habitacional dentro de la ciudad de Tepic, municipio del mismo nombre en el estado de Nayarit, Se localiza aproximadamente a 3.9km al suroeste del | -104.8643 | 21.4649
NAY250302576524 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle LISBOA Fraccionamiento CIUDAD DEL VALLE 63157 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle PORTUGAL Y Calle DEL VALLE Calle VENECIA ESTE FRACCIONAMIENTO ESTÁ UBICADO APROXIMADAMENTE A 1.06 KM HACIA EL SUR DEL CENTRO URBANO DE TEPIC. EN AUTO, SE | -104.8864 | 21.4884
NAY250302576525 | Nayarit | Tepic | Tepic | Avenida LAGOS DEL COUNTRY Fraccionamiento LAGOS DEL COUNTRY 63175 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle LAGO SUPERIOR Y Lagos del Country es una colonia o barrio situado al suroeste del centro de Tepic, en el estado de Nayarit, México. Pertene | -104.8591 | 21.4808
NAY250302576526 | Nayarit | Tepic | Tepic | Avenida LAGOS DEL COUNTRY Fraccionamiento LAGOS DEL COUNTRY 63175 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle LAGO MICHIGAN Y Calle LAGO TITICACA Calle LAGO TANGANICA Lagos del Country es una colonia o barrio situado al suroeste del centro de Tepic, | -104.8589 | 21.4816
NAY250302576527 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle rio papaloapan Colonia los fresnos oriente 63190 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle panamá Y Avenida de la cultura Calle rio colorado La zona limita al oeste con LosFresnos Poniente, al norte con Villas de La Paz, y también está cerca | -104.8921 | 21.488
NAY250302576528 | Nayarit | Tepic | Atonalisco | Ejido ATONALISCO 63523 ATONALISCO, TEPIC Atonalisco es una ranchería o pueblo rural perteneciente al municipio de Tepic, en el estado de Nayarit, México, Se estima una población aproximada de 1,710 habitantes, Está ubicado a unos | -104.8407 | 21.6666
NAY250302576529 | Nayarit | Tepic | Camichín de Jauja | Ejido CAMICHIN DE JAUJA 63508 CAMICHÍN DE JAUJA, TEPIC Camichín de Jauja es una localidad o ejido dentro del municipio de Tepic, situada en una zona rural. Tiene una población aproximada de 2320 habitantes. Se encuentra a unos 14k | -104.8016 | 21.4639
NAY250302576530 | Nayarit | Tepic | San Cayetano | Ejido SAN CAYETANO 63511 SAN CAYETANO, TEPIC SanCayetano es una localidad rural perteneciente AL MUNICIPIO DE TEPIC, Aproximadamente a 4km de la cabecera municipal, es decir, de la ciudad, Se encuentra a unos 7km del Aeropuerto In | -104.8121 | 21.4492
NAY250302576531 | Nayarit | Tepic | El Jicote | Ejido EL JICOTE 63510 EL JICOTE, TEPIC Se trata de una comunidad agrícola que forma parte del sector rural del municipio. Dentro del ejido predominan cultivos como tabaco, mango, ciruela y nanche; incluso cuenta con una planta par | -105.0586 | 21.7259
NAY250302576532 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia CENTRO 63000 TEPIC, TEPIC SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS AVENIDAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, COMO LA AVENIDA PROYECTO, LA AVENIDA MEXICO Y LA AVENIDA DE LA CULTURA. | -104.8858 | 21.4866
NAY250302576533 | Nayarit | Tepic | Tepic | Avenida DE LA CULTURA Fraccionamiento CIUDAD DEL VALLE 63157 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle FRESNO Y Avenida DEL VALLE Calle CADIZ este fraccionamiento está ubicado aproximadamente a 1.06 km hacia el sur del centro urbano de Tepic. En a | -104.8837 | 21.4857
NAY250302576534 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Calle NARCIZO MENDOZA Barrio PUEBLO NUEVO 63207 TUXPAN, TUXPAN ENTRE Calle LEONA VICARIO Y Calle JAVIER MINA Calle LAURELES LA OBRA SE UBICA FRENTE AL CENTRO DE ESPECTACULOS DON PANCHIN Y A 50 METROS DE MATERIALES TAPIA | -105.3057 | 21.9419
NAY250302576535 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Calle AGUSTIN MELGAR Colonia FORTUNA 63202 TUXPAN, TUXPAN ENTRE Calle FORTUNA Y Calle NICOLAS BRAVO Calle VERACRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA TIENDA MARIA Y A 100 METROS DE LA CHATARRERA DE PAULINO | -105.3045 | 21.9389
NAY250302576536 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Callejón CALLEJON POZO 4 Colonia AVIACION 63203 TUXPAN, TUXPAN LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL RANCHO DE JESUS OCEGUEDA Y AUN COSTADO DE RANCHO EL MANANTIAL NO CUENTA CON NOMENCLATURA VIAL YA QUE ES UN CALLEJON QUE CONDUCE A P | -105.2693 | 21.9449
NAY250302576537 | Nayarit | Tuxpan | Unión de Corrientes | Calle MEXICO Ejido UNION DE CORRIENTES 63670 UNIÓN DE CORRIENTES, TUXPAN ENTRE Calle 19 DE DICIEMBRE Y Calle LAZARO CARDENAS Calle NIÑOS HEROES LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 1 ACCION POR CALLE MEX | -105.4296 | 21.9764
NAY250302576538 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Calle JOSE MARIA MORELOS 543 Colonia FORTUNA 63200 TUXPAN, TUXPAN ENTRE Calle AGUSTIN MELGAR Y Calle VERACRUZ Calle SEBASTIAN LERDO DE TEJADA LAS ACCIONES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCIÓN PO | -105.3026 | 21.9366
NAY250302576539 | Nayarit | Tuxpan | Coamiles | Calle 20 DE NOVIEMBRE 64 Ejido COAMILES 63660 COAMILES, TUXPAN ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle 5 DE FEBRERO Calle INDEPENDENCIA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 1 ACCION POR CALLE 20 DE NOVIE | -105.2508 | 21.9235
NAY250302576540 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | Calle MEXICO 82 Ejido PALMA GRANDE 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Calle INDEPENDENCIA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 2 ACCIONES POR CALLE | -105.3901 | 21.9904
NAY250302576541 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Calle JUAN ESCUTIA 6 Colonia ANGEL FLORES 63202 TUXPAN, TUXPAN ENTRE Calle ANGEL FLORES Y Calle LOS LAURELES Calle 5 DE MAYO LAS ACCIONES EN ESTA CABECERA SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCION POR CALLE JUAN ESCUTIA, 1 ACCION | -105.3144 | 21.9454
NAY250302576543 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Calle LEONA VICARIO Colonia RICARDO FLORES MAGON 63200 TUXPAN, TUXPAN ENTRE Calle REY NAYAR Y Calle LAZARO CARDENAS Calle PABLO PIÑA LA SE UBICA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL TECOS Y A 100 METROS DEL BORDO DE PROTECCION | -105.3087 | 21.938
NAY250302576544 | Nayarit | Tuxpan | Peñas | Calle ASUNCION HERNANDEZ Ejido PEÑAS 63660 PEÑAS, TUXPAN ENTRE Calle MEXICO Y Ninguno TIERRA DE CULTIVO Calle ISABEL L CATOLICA LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO Y A 150 METROS DE ABARROTES REY | -105.2235 | 21.9463
NAY250302576545 | Nayarit | Tuxpan | Coamiles | Calle MEXICO 34 Ejido COAMILES 63660 COAMILES, TUXPAN ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle CUAUHTEMOC Calle LAURELES Y GONGORA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 2 ACCIONES POR CALLE MEXICO, 1 ACCION POR CALL | -105.2539 | 21.9199
NAY250302576546 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Calle ITURBIDE Barrio BEIS 63202 TUXPAN, TUXPAN ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle TABASCO Calle PROGRESO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE TORTILLERIA LA PEQUE Y A 200 METROS DEL ESTADIO DE BEIS BOL LORENZO LOPEZ | -105.2934 | 21.9398
NAY250302576547 | Nayarit | Tuxpan | Peñas | Calle ISABELA CATOLICA 42 Ejido PEÑAS 63660 PEÑAS, TUXPAN ENTRE Calle CHIAPAS Y Calle ZACATECAS Calle ASUNCION HERNANDEZ LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCION POR CALLE ISABELA CATOLICA, 1 ACCIO | -105.2223 | 21.9405
NAY250302576548 | Nayarit | Tuxpan | Unión de Corrientes | Calle MIGUEL HIDALGO Ejido UNION DE CORRIENTES 63670 UNIÓN DE CORRIENTES, TUXPAN ENTRE Calle 01 DE MAYO Y Calle 5 DE FEBRERO Calle 19 DE DICIEMBRE LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 3 ACCIONES POR CAL | -105.4291 | 21.9787
NAY250302576549 | Nayarit | Tuxpan | Coamiles | Calle PUEBLA Ejido COAMILES 63660 COAMILES, TUXPAN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle FRANCISCO I MADREO Calle NARCIZO MENDOZA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL Y A 150 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOC | -105.2523 | 21.9268
NAY250302576551 | Nayarit | La Yesca | Guadalupe Ocotán | Calle Imaiyarixa Ejido GUADALUPE OCOTAN 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA ENTRE Calle Hitwatsixa Y Calle rpuxa Calle Nerika LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE EL MUNICIPIO, PARTIENDO DE LA PRESA HIDR | -104.3562 | 21.8897
NAY250302576552 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | Pueblo PUENTE DE CAMOTLAN 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA EL CAMINO A ATACAR SE ENCUENTRA RUMBO A LA COMANDANCIA DE LA LOCALIDAD DICHO CAMINO DA ACCESO A LOS RANCHOS DE PINOS ALTOS | -104.0857 | 21.6956
NAY250302576553 | Nayarit | La Yesca | Huajimic | Carretera libre pavimentada estatal MIGUEL GONZALEZ - CRUCERO DE HUAJIMIC 12 900 63595 HUAJIMIC, LA YESCA EL TRAMO CARRETERO A TRABAJAR SE ENCUANTRA ENTRE LA LOCLAIDAD DE LA RANCHERIA MIGUEL GONZALEZ Y EL CRUCERO DE HUAJIMIC | -104.3161 | 21.6795
NAY250302576554 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | Calle INSURGENTES Pueblo PUENTE DE CAMOTLAN 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA LA OBRA SE PRETENDE REALIZAR A UN COSTADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN MUNICIPIO DE LA YESCA LA CUAL SE ENCONTRARA A U | -104.0799 | 21.6887
NAY250302576555 | Nayarit | La Yesca | Las Jaras | Calle insurgentes Ranchería las jaras 63595 LAS JARAS, LA YESCA la obra se realizara al sureste de la localidad de las jaras en un predio previamente estudiado el cual será el lugar de la construcción de un pozo nuevo para agua po | -104.3265 | 21.6466
NAY250302576556 | Nayarit | La Yesca | La Cuevita de Belén | Carretera libre pavimentada estatal LOS LLANITOS - LA CUEVITA DE BELEN 12 900 63583 LA CUEVITA DE BELÉN, LA YESCA EL TRAMO A TRABAJAR SE ENCIENTRA A UNOS KILOMETROS DE LA PRESA EL CAJON RUMBO A LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS PASANDO | -104.4251 | 21.5909
NAY250302576557 | Nayarit | La Yesca | Miguel González [Rancho] | Carretera libre pavimentada estatal la cuevita de belen - miguel gonzalez 2 812 MIGUEL GONZÁLEZ [RANCHO], LA YESCA el tramo a intervenir se encuentra sobre la carretera a la localidad de puente de Camotlán iniciando de la presa hi | -104.4285 | 21.6302
NAY250302576558 | Nayarit | La Yesca | Huajimic | Calle MEXICO Pueblo HUAJIMIC 63595 HUAJIMIC, LA YESCA ENTRE Calle MONTERREY Y Calle ACAPULCO Calle MORELOS EL LUGAR PARA PERFORAR EL POZO SE VA A ENCONTRAR EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC, EN TIERRAS DE USO AGRICOLA | -104.3133 | 21.6818
NAY250302576559 | Nayarit | La Yesca | Cortapico | Calle INSURGENTES Ranchería CORTAPICO 63587 CORTAPICO, LA YESCA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCLAIDAD DE CORTAPICO CORRIENDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN EL CRUCE DE EL RIO LUGAR DONDE SE PRETENDE REALIZAR ESTE PUENTE | -103.8018 | 21.4747
NAY250302576560 | Nayarit | La Yesca | La Manga | Calle MEXICO Ranchería LA MANGA 63594 LA MANGA, LA YESCA la obra tendra lugar en el predio de el lienzo charro el cual se ubica siguiento la calle principal hasta llegar al primer entronque con la calle que sube a la clinica ahi s | -104.1471 | 21.4844
NAY250302576561 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | Calle BENITO JUAREZ Pueblo PUENTE DE CAMOTLAN 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle MIGUEL HIDALGO LA CALLE A EMPEDRAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN PART | -104.0796 | 21.6994
NAY250302576562 | Nayarit | La Yesca | Las Jaras | Carretera libre pavimentada estatal LAS JARAS - MESA DE PAJARITOS 18 884 63595 LAS JARAS, LA YESCA EL TRAMO CARRETERO A TRABAJAR CON EL RETIRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE LAS JARAS HACIA EL CRUCERO DE LAS | -104.3274 | 21.6475
NAY250302576563 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Callejón CALLEJÓN DEL INDIO Colonia OVANDO 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle CALLE CERRADA Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCONTRARA A 400 METROS AL ESTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA IC | -105.3342 | 20.7604
NAY250302576564 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Callejón CALLEJON DEL INDIO Colonia OVANDO 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle CERRADA Calle JOSEFA ORTIZ Y ARROYO DEL INDIO LA OBRA SE ENCONTRARA A 400 METROS AL ESTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA IC | -105.3342 | 20.7603
NAY250302596247 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.3602 | 22.4894
NAY250302596248 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.2041 | 22.1225
NAY250202530744 | Nayarit | Compostela | Compostela | Calle ZARAGOZA SN SN Barrio ALTO 63700 COMPOSTELA, COMPOSTELA ENTRE Calle BRAVO Y Calle MORELOS Calle HIDALGO CENTRO DE LA CIUDAD DE COMPOSTELA, A UN COSTADO DE MERCADO PÚBLICO Y/O A UNA CUADRA DE LA PLAZA PÚBLICA PRINCIPAL | -104.8997 | 21.2379
NAY250202530745 | Nayarit | Compostela | Zapotán | Calle LÁZARO CÁRDENAS SN SN Pueblo ZAPOTAN 63717 ZAPOTÁN, COMPOSTELA ENTRE Calle NICOLAS AYÓN Y Calle CORRAL DE TOROS Calle SIN NOMBRE A UNA CUADRA DE PLAZA PÚBLICA, DIRECCION SUR DE LA LOCALIDAD, ACCESO A LIENZO CHARRO Y BARRIO D | -104.8627 | 21.0879
NAY250202530751 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | Calle DEL PANTEÓN SN SN Colonia EL CERRITO 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle JESUS MEZA Calle LAS PALMAS COLONIA EL CERRITO, CUADRANTE SUROESTE DEL PUEBLO. ENTRADA PRINCIPAL DEL PUEBLO, DE LOS ARCOS DE | -105.1704 | 21.244
NAY250202530753 | Nayarit | Compostela | Compostela | Calle VALLE VERDE SN SN Colonia AVIACIÓN 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA ENTRE Calle VALLE MÁTICO Y Calle VALLE AZUL Calle JUAREZ A MEDIA CUADRA DE LAS VÍAS DEL TREN, CAMINO DE SALIDA A LAS PARCELAS DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA | -104.8826 | 21.2445
NAY250202540354 | Nayarit | Compostela | Los Ayala | Calle CAREYES SN SN Pueblo LOS AYALA 63724 LOS AYALA, COMPOSTELA ENTRE Calle BAHÍA DE BANDERAS Y Calle BAHÍA DE JALTEMBA Calle MADRE PERLA ACCESO PRINCIPAL DEL PUEBLO POR BAHÍA DE BANDERAS, DOS CUADRAS HACIA EL SUR, LATERAL DERECH | -105.2855 | 21.0245
NAY250202530754 | Nayarit | Compostela | Pajaritos | Calle PRINCIPAL SN SN Ranchería PAJARITOS 63707 PAJARITOS, COMPOSTELA ENTRE Calle CUMBRES DE HUICICILA Y Calle MEZCALES Calle LAS PARCELAS LA LINEA DE CONDUCCIÓN VA DESDE SALIDA A MEZCALES DONDE SE ENCUENTRA EL POZO DE AGUA A ENTR | -105.0318 | 21.2871
NAY250202540357 | Nayarit | Compostela | Juan Escutia (Borbollón) | Calle ÁLVARO OBREGON SN SN Pueblo JUAN ESCUTIA BORBOLLÓN 63717 JUAN ESCUTIA (BORBOLLÓN), COMPOSTELA ENTRE Calle ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y Calle VICENTE GUERRERO Calle VICENTE GUERRERO ACCESO PRINCIPAL Y UNICO DEL PUEBLO, PASANDO LAS V | -104.8676 | 21.168
NAY250302550836 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | Calle GARDENIA Ejido AMADO NERVO ( EL CONDE) 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS ENTRE Calle RIO SAN PEDRO Y Calle RIO GRIJALBA Calle CAMPECHE LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCIO | -104.7294 | 21.0885
NAY250302550837 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia el Ahualamo | Calle 30 DE ABRIL 53 Colonia EL AHUALAMO 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle 23 DE MARZO Y Calle 5 DE MAYO Calle 12 DE OCTUBRE LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 3 ACCIONES POR | -104.6199 | 21.1674
NAY250302550839 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle CALIDEZ Colonia 3 DE JULIO 63175 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle JUSTICIA Y Calle TRABAJO Calle IMPARCIALIDAD LAS ACCIONES EN ESTA COLONIA SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 2 ACCIONES POR CALLE CALIDEZ, 3 ACCIONES POR CALLE IMPARCI | -104.7867 | 21.4964
NAY250302550841 | Nayarit | Tepic | El Jicote | Calle MELCHOR OCAMPO Ejido EL JICOTE 63510 EL JICOTE, TEPIC ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle INDEPENDENCIA Calle EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 4 ACCIONES POR CALLE PRIV. INDEPENDEN | -105.0573 | 21.7241
NAY250302550842 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle TRABAJO 10 Colonia 3 DE JULIO 63173 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle CALIDEZ Y Calle IMPARCIALIDAD Periférico C SUB RAMAL SAN JOSE DE MOJORRAS LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD, COL 3 DE JULIO SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA 2 ACCI | -104.7866 | 21.496
NAY250302550843 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2 Ejido SAN PEDRO LAGUNILLAS 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS ENTRE Calle MATEO CASTELLON Y Calle ADOLFO RUIZ CORTINEZ Calle JOSE CEBALLOS LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE | -104.7494 | 21.2159
NAY250302550844 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Calle MANZANO Ejido IXTLA DEL RIO 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO ENTRE Calle OLIVO Y Calle CEREZO Calle EUCALIPTO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCION POR CALLE MANZANO, 1 ACCION POR CALL | -104.3544 | 21.0425
NAY250302550851 | Nayarit | Compostela | Ixtapa de la Concepción | Calle GARDENIA 131 Ejido IXTAPA DE LA CONCEPCION 63709 IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN, COMPOSTELA ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle OPALO Calle CLAVEL LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 1 ACCION POR CALLE | -105.1556 | 21.3058
NAY250302550852 | Nayarit | Compostela | Zapotán | Camino ZAPOTAN - ZAPOTAN 1 784 63717 ZAPOTÁN, COMPOSTELA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DE ZAPOTAN SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 3 ACCIONES POR EL CORRAL DE TOROS, 1 ACCION FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD Y 1 ACCI | -104.862 | 21.0887
NAY250302550853 | Nayarit | Compostela | Las Varas | Calle COAPINOL 111 Colonia NUEVA ERA 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle CEDRO Calle CERRADA DE LA PAZ LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA; 1 ACCION POR CALLE COAPINOL, 1 ACCION PO | -105.1314 | 21.1868
NAY250302550854 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | Calle MARGARITA 69 Colonia LAS ROSAS 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA ENTRE Calle AVENIDA LAS ROSAS Y Calle CUITLAHUAC Calle JAZMIN LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCION POR CALLE MARGARI | -105.2369 | 21.039
NAY250302550855 | Nayarit | Ruíz | San Lorenzo | Calle JALISCO Ejido SAN LORENZO 63605 SAN LORENZO, RUÍZ ENTRE Calle PUEBLA Y Calle GUADALAJARA Calle GUANAJUATO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 2 ACCIONES POR CALLE JALISCO, 1 ACCIÓN POR CALLE PACH | -105.0809 | 21.9421
NAY250302550856 | Nayarit | Huajicori | Zonteco | Camino / Brecha ZONTECO - ZONTECO 2 1987 63480 ZONTECO, HUAJICORI LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 5 ACCIONES A VARIAS DISTANCIAS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE ESTA LOCALIDAD, 10 ACCIONES A D | -105.3307 | 22.6976
NAY250302550857 | Nayarit | Huajicori | Mazatán | Camino MAZATAN - MAZATAN 1 587 63480 MAZATÁN, HUAJICORI LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCION FRENTE A LA BOMBA DEL AGUA DE LA COMUNIDAD, 2 ACCIONES POR ACCESO PRINCIPAL FRENTE AL CORRAL DE LOS | -105.3018 | 22.6114
NAY250302550858 | Nayarit | Ruíz | El Venado | Calle BENITO JUAREZ Ejido EL VENADO 63610 EL VENADO, RUÍZ ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Calle GRAL. LAZARO CARDENAS LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCIÓN POR CALLE BE | -105.0055 | 21.9458
NAY250302550859 | Nayarit | Huajicori | Zapotillos | Camino / Terracería ZAPOTILLOS - ZAPOTILLOS 1 1257 63484 ZAPOTILLOS, HUAJICORI LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 ACCIONES A DIFERENTES DISTANCIAS DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE CONAFE, 12 ACCIONES A | -105.3072 | 22.6921
NAY250302550860 | Nayarit | Huajicori | Agua Caliente | Camino / Terracería AGUA CALIENTE - AGUA CALIENTE 1 865 63480 AGUA CALIENTE, HUAJICORI LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 2 ACCIONES POR EL ACCESO PRINCIPAL A ESTA LOCALIDAD, 3 ACCIONES A LA SALIDA A M | -105.2986 | 22.6978
NAY250302550861 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | Calle PROVIDENCIA Colonia LOS LLANITOS 63480 HUAJICORI, HUAJICORI ENTRE Calle ESTANCIA Y Calle COLIMA Calle LA QUEBRADA LAS ACCIONES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 ACCIONES EN LA COLONIA EL CANJI | -105.3228 | 22.6435
NAY250302550862 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle CALLE MECURIO Colonia MATATIPAC 63195 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle ZAFIRO Y Calle ALEJANDRINA Calle COBRE LA OBRA SE UBICA POR CALLE MERCURIO ES CALLE PRINCIPAL QUE ESTA FRENTE A LA ENTRADA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS GOD | -104.8655 | 21.4741
NAY250302550863 | Nayarit | Tuxpan | La Fortuna | Camino / Brecha TUXPAN - LA FORTUNA 1 900 63205 LA FORTUNA, TUXPAN LA UBICACION DEL PREDIO SE ENCUENTRA AL SUR DEL POBLADO DE TUXPAN, ES UNA PARCELA DONADA A 1900 METROS DE TUXPAN SOBRE EL CAMINO QUE VA A LA FORTUNA | -105.318 | 21.9247
NAY250302550864 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | Calle valle hermoso Colonia valle dorado 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle valle nacional Y Calle san clemente de lima Calle valle de acosta ES LA SIGUIENTE CALLE PARALELA A LA PARROQUIA LA DIVINA MISERICORDIA HACIA EL | -105.2685 | 20.717
NAY250302550865 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | Calle MANTARRAYA Pueblo SAN VICENTE 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ Calle BACALO CALLES A ESPALDAS DEL BANCO DE BIENESTAR DE SAN VICENTE | -105.2498 | 20.753
NAY250302550866 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | Calle VALLE DE MÈXICO Colonia VALLE DORADO 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle VALLE ZIRAHUEN Y Calle VALLE DE QUIROGA Calle VALLE DE TLAXCALA ES LA CALLE PRINCIPAL QUE DA ACCESO AL CONALEP 311 DE VALLE DORADO, QUE SE EN | -105.2662 | 20.7253
NAY250302550867 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Calle JOSE MARIA MORELOS 543 Barrio ANTONIO R. LAURELES 63200 TUXPAN, TUXPAN ENTRE Calle AGUSTIN MELGAR Y Calle VERACRUZ Calle SEBASTIAN LERDO DE TEJADA LAS ACCIONES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA, | -105.3022 | 21.9384
NAY250302550868 | Nayarit | Tecuala | El Limón | Calle COLIMA 56 Ejido EL LIMON 63455 EL LIMÓN, TECUALA ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Callejón BORDO PERIMETRAL Calle DURANGO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 3 ACCIONES POR CALLE IGNACIO ALLENDE, 1 | -105.4453 | 22.3021
NAY250302550870 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Calle TABASCO 207 Ejido TUXPAN 63205 TUXPAN, TUXPAN ENTRE Calle AGUSTIN DE ITURBIDE Y Calle CENTENARIO Calle VILLA HERMOSA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCION POR CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTR | -105.2937 | 21.9369
NAY250302550871 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia el Ahualamo | Calle 12 DE OCTUBRE 24 Ejido COL . EL AHUALAMO 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle 16 DE SEPTIMEBRE Y Calle 15 DE SEPTIEMBRE Calle 18 DE JULIO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA | -104.6233 | 21.1687
NAY250302550872 | Nayarit | Santa María del Oro | Las Mesitas | Camino LAS MESITAS - LAS MESITAS 49 492 63870 LAS MESITAS, SANTA MARÍA DEL ORO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 2 ACCIONES POR ACCESSO PRINCIPAL A 75.00 MTS APROXIMADAMENTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO | -104.6058 | 21.1521
NAY250202530794 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Los Corchos | Calle NIÑOS HEROES Pueblo LOS CORCHOS 63573 LOS CORCHOS, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Continuación CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS Y LOCALIZADA AL LLEGAR ALA LOCALIDAD DE LOS CORCHOS | -105.4709 | 21.7312
NAY250202537131 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | El Capomal | Calle MIGUEL HIDALGO 27 Ejido EL CAPOMAL 63567 EL CAPOMAL, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle ACUARIO Calle VENUSTIANO CARRANZA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 2 ACCIONES POR CALL | -105.1199 | 21.84
NAY250202537126 | Nayarit | Tecuala | Tierra Generosa | Camino / Vereda TIERRA GENEROSA - TIERRA GENEROSA 2 1897 63470 TIERRA GENEROSA, TECUALA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA , 3 ACCIONES ALREDEDOR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, 2 ACCIONES MAS A | -105.2764 | 22.2988
NAY250202530797 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Sauta | Avenida MEXICO Pueblo SAUTA 63570 SAUTA, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle AMADO NERVO Y Calle ALVAREZ Calle IGNACIO ALLENDE LA TECHUMBRE SE CONSTRUIRA SOBRE LA CANCHA EXISTENTE UBICADA ENTRE EL CAMPO DE FUT BOL Y EL DE BEIS BOL DE L | -105.1425 | 21.7254
NAY250202546260 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | Calle Queretaro Ruíz, Ruíz, Nayarit CP. 63600 | -105.1428 | 21.9571
NAY250202543583 | Nayarit | San Blas | Mecatán | Calle Prof. Ramon Huerta Jimenez Ejido MECATAN 63766 MECATÁN, SAN BLAS ENTRE Calle miguel garcia Y Calle Prof. Ramon Huerta Jimenez Calle miguel garcia por la avenida principal a mano izquierda entrando hacia el cbta de el ejido d | -105.1208 | 21.54
NAY250202540383 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle PROLONGACIÓN IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Colonia AMÉRICA MANRIQUEZ 63068 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle PEDRAZA Y Andador CANCHA Calle SIN REFERENCIA La Colonia América Manríquez se localiza en la ciudad de Tepic, Nayarit, dentro del muni | -104.9139 | 21.527
NAY250202530791 | Nayarit | Santa María del Oro | Real de Acuitapilco (Esteban Baca Calderón) | Callejón SIN NOMBRE Ejido REAL DE ACUITAPILCO 63856 REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), SANTA MARÍA DEL ORO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 289 M HACIA EL SUROESTE SUBIENDO 250 METROS POR EL CAMINO HACIA EL CHARCO A | -104.5255 | 21.326
NAY250202540344 | Nayarit | Acaponeta | Crucero de Acaponeta | Calle INSURGENTES Paraje CRUCERO DE ACPONETA 63435 CRUCERO DE ACAPONETA, ACAPONETA ENTRE Calle ENTRONQUE CARRETERO FEDRAL 15 Y Calzada DE GUADALUPE Boulevard JUAN ESPINOZA BAVARA CALLE QUE VA AL CRUCERO DE ACAPONETA POR ATRAS DEL | -105.3811 | 22.4914
NAY250202530822 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | Calle COSTITUCIONAL Pueblo MEZCALES 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle VALLE DE LAS FLORES Calle VALLE VERDE LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL ESTE DE LA CARRETERA AL COLOMO | -105.2828 | 20.733
NAY250202546223 | Nayarit | San Blas | Mecatán | Calle Ramon Huerta Jimenez No.3 Mecatán, San Blas, Nayarit | -105.122 | 21.5386
NAY250102522638 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Rubén Jaramillo Num. Ext. 21, Tepic, Tepic CP. 63178 | -104.8816 | 21.5067
NAY250302602446 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Calle Juan Escutia Num. Ext. 28, Amatlán de Cañas, Amatlán de Cañas CP. 63961 | -104.4059 | 20.8058
NAY250302596779 | Nayarit | Compostela | Coastecomatillo | CONOCIDO | -105.1016 | 21.2796
NAY250102521867 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | CONOCIDO | -104.651 | 22.2142
NAY250202530742 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Calle MARIANO ABASOLO AHUACATLÁN, AHUACATLÁN ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle MORELOS Calle MORELOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS ENCONTRAREMOS EN LA ESQUINA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON LA CALLE MIGUEL HIDALGO, | -104.4838 | 21.0488
NAY250302598032 | Nayarit | Tepic | Tepic | MALLORCA No. 60, FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL VALLE, SE REHABILITARAN VARIAS CALLES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC. | -104.884 | 21.4869
NAY250302602724 | Nayarit | Tepic | Mora | Sin registro, Mora, Tepic CP. 63500 | -104.8072 | 21.5221
NAY250302602753 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Loma Ejidal, Tepic Tepic CP. 63019 | -104.8903 | 21.5345
NAY250302602926 | Nayarit | Xalisco | Aquiles Serdán | Avenida 20 de Noviembre, Aquiles Serdán Xalisco CP. 63794 | -104.8857 | 21.3837
NAY250302600840 | Nayarit | Tepic | Tepic | Col. Gobernadores cabecera municipal de Tepic | -104.8734 | 21.4858
NAY250202543168 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Cabecera municipal de Tuxpan, Nayarit | -105.301 | 21.935
NAY250202546187 | Nayarit | Tepic | Mora | Sin registro, Mora, Tepic CP. 63500 | -104.8072 | 21.5221
NAY250202546215 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Loma Del Fresno Loma Hermosa Tepic, Tepic, Nayarit CP. 63019 | -104.8903 | 21.5345
NAY250202530803 | Nayarit | Tepic | Tepic | Avenida LAS BRISAS TEPIC, TEPIC ENTRE Calle LIBRAMIENTO CARRETERO Y Avenida INSURGENTES La colonia Las Brisas se localiza en la ciudad de Tepic, Nayarit, dentro del municipio de Tepic, en la zona urbana. Su código postal es 63117 | -104.9228 | 21.5169
NAY250202530801 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle EULOGIO PARRA Colonia SAN ANTONIO 63159 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle PRISCILIANO SANCHEZ Y Calle COLIMA Avenida INSURGENTES LA CALLE EULOGIO PARRA SE LOCALIZA EN EL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, SE PUEDE TOMAR COMO REFERENCIA EL R | -104.8912 | 21.5015
NAY250202530805 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle MONTES ALPES Colonia LINDAVISTA 63110 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle RIO SENA Y Calle RIO RHIN Calle MONTE SINAÍ LA COLONIA LINDAVISTA SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, DENTRO DEL CÓDIGO POSTAL 63110. ESTÁ SITUADA EN LA | -104.9194 | 21.5129
NAY250202540369 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | Calle SAN PEDRO LAGUNILLAS Colonia TIJUANITA 63625 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle POZO PROFUNDO Y Calle SANTIAGO IXCUINTLA Calle SAN BLAS INICIA EN POZO PROFUNDO DE AGUA EN EL CRUCE DE RIO SAN PEDRO Y AUTOPISTA TEPIC MAZATLAN, POR CAMINO | -105.129 | 21.9579
NAY250302601547 | Nayarit | Tepic | Santiago de Pochotitán | Localidad de Pochotitán | -104.7058 | 21.5825
NAY250302601553 | Nayarit | Del Nayar | Potrero de la Palmita | Localidad Potrero de la Palmita | -104.7045 | 21.8586
NAY250202546861 | Nayarit | Bahía de Banderas | Higuera Blanca | Calle Benito Juarez Higuera Blanca, Bahía De Banderas, Nayarit CP. 63734 | -105.4693 | 20.7969
NAY250202544494 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO | -104.3683 | 21.0348
NAY250202540352 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Calle Cuauhtémoc Pueblo Amatlán de Cañas 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS ENTRE Calle Morelos Y Calle Malecón Calle Victoria en su trazo se encuentran dos instituciones educativas, la Escuela Primaria Vicente Guerrero y la | -104.406 | 20.8057
NAY250202530823 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | Calle CONSTITUCIONAL Pueblo MEZCALES 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle REVOLUCIÓN Y Calle VALLE DE LAS FLORES Calle VALLE VERDE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 50 METROS AL ESTE DE LA AVENIDA CARRETERA AL COLOMO | -105.2829 | 20.7334
NAY250202537136 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | Calle MEXICO 82 Ejido PALMA GRANDE 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Calle INDEPENDENCIA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 2 ACCIONES POR CALLE | -105.39 | 21.9904
NAY250202540364 | Nayarit | Del Nayar | El Saucito Peyotán | Puerto EL SAUCITO PEYOTAN 63535 EL SAUCITO PEYOTÁN, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO PEYOTAN SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 32.7 KM UBICADA DENTRO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL, SE | -104.3816 | 22.3345
NAY250202530802 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle MECANICOS Colonia OBRERA CTM 63120 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle VETERINARIA Y Calle JOSE RUIZ PARRA Calle CHOFERES La Colonia Obrera CTM se localiza en el municipio de Tepic, Nayarit, dentro de la zona urbana de la ciudad. Su có | -104.9119 | 21.512
NAY250302601485 | Nayarit | Tepic | Tepic | Ciudad Salud, muncipio de Tepic | -104.8497 | 21.4789
NAY250302601490 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia Acayapan, cabecera municipal de Tepic | -104.8959 | 21.5187
NAY250202546253 | Nayarit | Santa María del Oro | San José de Mojarras | Calle Primaria Niños Heroes, San José de Mojarras, Santa María del Oro CP. 63840 | -104.6101 | 21.4216
NAY250202546255 | Nayarit | Tepic | Mora | Mora Mora, Tepic, Nayarit CP. 63504 | -104.812 | 21.5235
NAY250202537142 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | Camino / Vereda JESUS MARIA- - JESUS MARIA 12 1200 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 5 ACCIONES SE ENCUENTRAN HACIA EL HOSPITAL MIXTO DE ESTA LOCALIDAD, 2 ACCIONES A UN CO | -104.518 | 22.2483
NAY250202530813 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | Calle CONSTITUCIONAL Pueblo MEZCALES 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle REVOLUCIÓN Y Calle VALLE DE LAS FLORES Calle VALLE VERDE LA OBRA SE ENCONTRARA A 110 METROS AL ESTE DE LA CARRETERA MEZCALES EL COLOMO AL COLOMO Y | -105.2828 | 20.7331
NAY250202540394 | Nayarit | La Yesca | Apozolco | Ranchería APOZOLCO 63587 APOZOLCO, LA YESCA LA LOCALIDAD DE APOZOLCO SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA YESCA, PÁRTIENDO DE LA PRESA HIDROELECTRICA LA YESCA SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA RUMBO A LA LOCLAIDAD D | -103.9086 | 21.4292
NAY250202537128 | Nayarit | Del Nayar | Santa Rosa | Camino / Vereda SANTA ROSA DEL NAYAR - SANTA ROSA DEL NAYAR 1 797 63533 SANTA ROSA, DEL NAYAR LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA , 3 ACCIONES A DIFERENTES DISTANCIAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUARE | -104.4665 | 22.2733
NAY250202537129 | Nayarit | Del Nayar | San Isidro | Camino / Vereda SAN ISIDRO DEL NAYAR - SAN ISIDRO DEL NAYAR 1 987 63533 SAN ISIDRO, DEL NAYAR LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 4 ACCIONES AL REDEDOR DE LA IGLESIA BIBLICA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISID | -104.4477 | 22.2258
NAY250302602460 | Nayarit | Del Nayar | Linda Vista | Sin registro, Linda Vista Del Nayar CP. 63544 | -104.8233 | 22.3949
NAY250202540371 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | Camino / Terracería Abastecimiento Agua Fría - Tanque de almacenamiento de la loc 1 600 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS El lugar de abastecimiento es conocido como Agua Fría. | -104.7134 | 21.071
NAY250302602463 | Nayarit | Jala | Jala | Calle Morelia Num. Ext. 44 Centro, Jala, Jala | -104.4361 | 21.1048
NAY250302602485 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Francisco Marques, Tepic, Tepic CP. 63030 | -104.8843 | 21.5212
NAY250202543585 | Nayarit | Tepic | Tepic | Avenida DE LOS INSURGENTES Colonia U.H. FOVISSSTE PRIMERA ETAPA ENTRE Calle BUCERIAS Y Calle PLAYA MIRAMAR Andador SANTA CRUZ La Colonia Unidad Habitacional FOVISSSTE Primera Etapa se localiza en el municipio de Tepic, Nayarit, Mé | -104.9148 | 21.5175
NAY250202530738 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Boulevard JUAN ESPINOZA BAVARA Colonia CENTRO 63430 ACAPONETA, ACAPONETA ENTRE Calle TABASCO Y Calle DURANGO Calle JUAN ESPINOZA BAVARA FRENTE A SORIANA EXPRES | -105.3671 | 22.4846
NAY250202547040 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | Calle Morelos No.4 Sin Nombre De Colonia 1 San Felipe Aztatán, Tecuala, Nayarit CP. 63450 | -105.4187 | 22.3831
NAY250102522568 | Nayarit | Rosamorada | Pescadero | Sin registro, Pescadero Rosamorada CP. 63640 | -105.3252 | 22.1896
NAY250202530784 | Nayarit | Rosamorada | San Miguelito | Calle miguel hidalgo Ranchería san miguelito 63636 SAN MIGUELITO, ROSAMORADA ENTRE Calle conocido Y Calle conocido Ninguno ninguno la obra se encuentra por la calle de acceso a la localidad de san miguelito rumbo al estero, pasa p | -105.3193 | 22.107
NAY250302596771 | Nayarit | Del Nayar | Santa Teresa | CONOCIDO | -104.7596 | 22.5093
NAY250202540358 | Nayarit | Jala | Cofradía de Juanacatlán | Carretera libre pavimentada municipal COFRADIA DE JUANACATLAN - FRANCISCO I MADERO 1 453 63880 COFRADÍA DE JUANACATLÁN, JALA LA OBRA DEL SENDERO SEGURO SE REALIZARÁ APARTIR DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUANACATLAN | -104.3219 | 21.1054
NAY250302596773 | Nayarit | Ahuacatlán | Santa Cruz de Camotlán | CONOCIDO | -104.6847 | 21.0308
NAY250202540360 | Nayarit | Del Nayar | Atonalisco | Pueblo ATONALISCO 63535 ATONALISCO, DEL NAYAR EL TECHADO SOBRE ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO QUE SE PLANEA CONSTRUIR SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD | -104.3976 | 22.4116
NAY250102522591 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Basilio Badillo, Tepic Tepic CP. 63030 | -104.8848 | 21.521
NAY250202546191 | Nayarit | San Blas | Huaynamota | Calle Frente A la Cancha, Huaynamota, San Blas CP. 63773 | -105.0943 | 21.5662
NAY250202543582 | Nayarit | Del Nayar | El Sordo | Pueblo EL SORDO LA COMUNIDAD DE EL SORDO TAMBIEN ES CONOCIDA COMO EL CORDON DE COYULTITA, SE ENCUENTRA AL MARGEN IZQUIERDO | -104.6465 | 21.7818
NAY250202530771 | Nayarit | Jala | Francisco I. Madero (La Bolsa) | Calle 29 DE NOVIEMBRE Ejido FRANCISCO I MADERO 63886 FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), JALA ENTRE Calle JUSTO BARAJAS Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE SE REALIZARÁ LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES 29 DE NOVIEMBRE, | -104.3277 | 21.0924
NAY250202530772 | Nayarit | Jala | Colonia Lindavista | Calle SIN NOMBRE Ejido COLONIA LINDA VISTA 63886 COLONIA LINDAVISTA, JALA SE REALIZARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA LINDA VISTA EN LA ULTIMA CALLE ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL A MAN | -104.3476 | 21.1184
NAY250202540362 | Nayarit | Del Nayar | El Colorín | Calle CONOCIDO Pueblo EL COLORIN 63538 EL COLORÍN, DEL NAYAR EL ESPACIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL SALON DEL COMISARIADO EJIDAL A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD | -104.7988 | 21.8444
NAY250202540393 | Nayarit | La Yesca | Popota | Ranchería POPOTA 63583 POPOTA, LA YESCA LA LOCALIDAD DE POPOTA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE EL MUNICIPIO DE LA YESCA PARTIENDO DE LA PRESA HIDROELECTRICA LA YESCA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA YESCA CABECERA, UNA VES AHI SE TO | -103.8956 | 21.5012
NAY250302601514 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | Colonia Tijuanita en la cabecera municipal de Ruíz | -105.129 | 21.9579
NAY250302601521 | Nayarit | Tepic | San Fernando | Localidad de San Fernando | -104.7847 | 21.5744
NAY250302601525 | Nayarit | Tepic | Colorado de la Mora | Localidad de Colorado de la Mora | -104.6523 | 21.7061
NAY250202542285 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.1451 | 21.9503
NAY250302602508 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Mártires 26 de Enero, Tepic, Tepic CP. 63174 | -104.875 | 21.5071
NAY250302601555 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Callejón Zapopan, en la cabecera municipal | -104.8775 | 21.5198
NAY250302601563 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Valle Bravo de la colonia Valle Verde Conalep | -104.8761 | 21.5247
NAY250302602521 | Nayarit | Compostela | Compostela | Calle Rosales Poniente Num. Ext. 240, Compostela, Compostela CP. 63704 | -104.905 | 21.235
NAY250202530810 | Nayarit | La Yesca | La Yesca | Colonia la yesca 63580 LA YESCA, LA YESCA ENTRE Calle independencia Y Calle Morelos Calle del bajio la localidad de la yesca se encuentra al noreste del municipio partiendo de la presa hidroeléctrica la yesca se toma la carretera | -104.0106 | 21.3192
NAY250202540387 | Nayarit | La Yesca | El Yesquero | Camino / Terracería LA YESCA - EL YESQUERO 0 270 63580 EL YESQUERO, LA YESCA LA LOCALIDAD DE EL YESQUERO SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORESTE DEL MUNICIPIO DE LA YESCA, PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA CABECERA SE TOMA EL CAMINO | -103.9518 | 21.3401
NAY250202540389 | Nayarit | La Yesca | San Juan Ixtapalapa | SAN JUAN IXTAPALAPA, LA YESCA | -104.0788 | 21.4937
NAY250202540391 | Nayarit | La Yesca | El Trapiche | EL TRAPICHE, LA YESCA | -104.2056 | 21.4476
NAY250202530741 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Calle CAMICHIN AHUACATLÁN, AHUACATLÁN ENTRE Calle PALMA Y Calle SAUZ Calle ZARAGOZA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS ENCONTRAREMOS DE FRENTE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE POR LA CUAL CAMINAREMOS EL TOTAL DE 5 CUADRAS PARA LLEG | -104.4909 | 21.0572
NAY250202530737 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Calle EL NARANJO Colonia JARDIN 63434 ACAPONETA, ACAPONETA ENTRE Calle ORQUIDIA Y Calle BELEN Calle GARDENIA A UNAS CUADRAS DEL POZO CAMICHINES, CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS ALI CHUMACERO | -105.3687 | 22.4849
NAY250202540348 | Nayarit | Acaponeta | El Resbalón | Calle PRINCIPAL Pueblo EL RESBALON 63429 EL RESBALÓN, ACAPONETA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -105.3029 | 22.3951
NAY250202530739 | Nayarit | Acaponeta | San Diego de Alcalá | Ejido San Diego de Alcalá 63408 SAN DIEGO DE ALCALÁ, ACAPONETA A un costado de la escuela José María Mercado C.C.T. 18DPR0650Y | -105.1708 | 22.4759
NAY250202546251 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | Calle Miguel Hidalgo, San Vicente, Bahía de Banderas CP. 63737 | -105.2519 | 20.7476
NAY250202546263 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Calle Guatemala Sin Nombre De Colonia 1 Acaponeta, Acaponeta, Nayarit CP. 63400 | -105.362 | 22.4953
NAY250202546883 | Nayarit | Tecuala | Quimichis | Calle Hidalgo Sin Nombre De Colonia 1 Quimichis, Tecuala, Nayarit CP. 63460 | -105.5412 | 22.3621
NAY250202546938 | Nayarit | Compostela | Las Varas | Calle Morelos No.204 San Jose Las Varas, Compostela, Nayarit | -105.1437 | 21.1784
NAY250202546963 | Nayarit | Tecuala | Novillero | Calle Bravo No.65 Novillero, Tecuala, Nayarit CP. 63440 | -105.6621 | 22.3822
NAY250202540370 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Puerta del Río | Calle Benito Juárez y Puerta del Rio 63820 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS Calle perimetral del campo de futbol de la localidad en mención. | -104.6463 | 21.1841
NAY250202546994 | Nayarit | Ahuacatlán | Tetitlán | Calle Hidalgo E Independencia Tetitlán, Ahuacatlán, Nayarit | -104.6171 | 21.1302
NAY250202540365 | Nayarit | Rosamorada | Pescadero | Calle mexico Ranchería pescadero 63633 PESCADERO, ROSAMORADA ENTRE Calle benito juarez Y Calle conocido Calle jose maria morales la obra se encuentra por la calle principal de acceso a la localidad de pescadero, desde el paradero | -105.3238 | 22.1874
NAY250202546264 | Nayarit | Ruíz | Presidio de los Reyes | Presidio De Los Reyes, Ruíz, Nayarit CP. 63600 | -104.928 | 22.0383
NAY250202546267 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | Calle Acaponeta Fidel Velazquez Francisco I. Madero (Puga), Tepic, Nayarit CP. 63500 | -104.8365 | 21.5844
NAY250202546682 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Calle Torres No.124 Sin Nombre De Colonia 1 Santiago Ixcuintla, Santiago Ixcuintla, Nayarit CP. 63300 | -105.2097 | 21.8113
NAY250202547035 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Carretera Tuxpan - Peñas Kilometro 1 No.1 Tuxpan, Tuxpan, Nayarit CP. 63200 | -105.2796 | 21.9419
NAY250202547047 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Valle Matatipac No.171 Valle Dorado Tepic, Tepic, Nayarit CP. 63180 | -104.9054 | 21.4837
NAY250202547400 | Nayarit | Tepic | Colorado de la Mora | Colorado De La Mora, Tepic, Nayarit CP. 63520 | -104.6508 | 21.7107
NAY250202547405 | Nayarit | Tepic | El Jicote | Calle Luis Echevarria El Jicote, Tepic, Nayarit CP. 63510 | -105.0602 | 21.7223
NAY250202540386 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Calle FERNANDO MONTES DE OCA Barrio BEIS 63202 TUXPAN, TUXPAN ENTRE Calle ITURBIDE Y Calle CENTENARIO Calle CORONA LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA | -105.2928 | 21.9418
NAY250102522615 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Manila Num. Ext. 52, Tepic, Tepic CP. 63157 | -104.8876 | 21.4946
NAY250102522622 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | Calle Laureles y Góngora, Palma Grande, Tuxpan CP. 63660 | -105.3891 | 21.9915
NAY250202530809 | Nayarit | Tuxpan | Unión de Corrientes | Calle RAMON PEREZ VAZQUEZ Ejido UNION DE CORRIENTES 63670 UNIÓN DE CORRIENTES, TUXPAN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle BENITO JUAREZ Calle MEXICO FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL Y A 250 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -105.4325 | 21.9755
NAY250302597913 | Nayarit | Tepic | Tepic | AV. AGUAMILPA 1014, EDIFICIO DE JUZGADOS CIVICOS EN TEPIC NAYARIT. | -104.8356 | 21.488
NAY250302597913 | Nayarit | Tepic | Tepic | AV. AGUAMILPA 1014, EDIFICIO DE JUZGADOS CIVICOS EN TEPIC NAYARIT. | -104.8353 | 21.4881
NAY250302597913 | Nayarit | Tepic | Tepic | AV. AGUAMILPA 1014, EDIFICIO DE JUZGADOS CIVICOS EN TEPIC NAYARIT | -104.8353 | 21.488
NAY250302597913 | Nayarit | Tepic | Tepic | AV. AGUAMILPA 1014, EDIFICIO DE JUZGADOS CIVICOS EN TEPIC NAYARIT. | -104.8356 | 21.488
NAY250202540359 | Nayarit | Del Nayar | Jazmines de Coyultita | Pueblo JAZMINES DE COYULTITA 63536 JAZMINES DE COYULTITA, DEL NAYAR LA LOCALIDAD DE JAZMINES DE COYULTITA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 112,2 KM UBICADA DENTRO DE LA SIERRA MADRE OCCID | -104.6499 | 21.998
NAY250302600653 | Nayarit | Tepic | Tepic | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 990, Ciudad Industrial | -104.8574 | 21.4891
NAY250202540374 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Calle RAMON ARJONA FLORES Colonia EL ZORRILLO 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle ITURBIDE Y Callejón SIN NOMBRE A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD POR LA CALLE HIDALGO 167 METROS HACIA EL SURESTE POR LA CALLE RAM | -104.5932 | 21.3287
NAY250302602706 | Nayarit | Tepic | Tepic | DOM. CONOCIDO, COL. SANTA TERESITA | -104.8998 | 21.5286
NAY250302602735 | Nayarit | San Blas | Huaynamota | Calle Frente A la Cancha, Huaynamota, San Blas CP. 63773 | -105.0943 | 21.5662
NAY250202530769 | Nayarit | Jala | Jala | Calle MANUEL ACUÑA Colonia JARTDINES DEL LLANO 63883 JALA, JALA ENTRE Calle VERACRUZ Y Calle VALLARTA Calle HUANACAXTLE LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DE LA CLINICA MEDICO FAMILIAR ISSSTE EN LA LOCALIDAD DE JALA, NAYARIT | -104.4344 | 21.1005
NAY250202530774 | Nayarit | Jala | Jala | Calle IGNACIO ALDAMA Colonia LA CRUZ 63894 JALA, JALA ENTRE Calle CHAVEZ DE LOS ANGELES Y Calle TEPIC Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE REALIZARÁ A UN COSTADO DE LA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON CALLE ALDAMA Y CALLE TEPIC EN | -104.4422 | 21.1044
NAY250202530798 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | Calle DR. GUTIERREZ TIBON Colonia CENTRO 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle 1RO. DE MAYO Calle PUEBLA LA OBRA LIMITA EN SU PARTE SUR CON EL PANTEON EJIDAL | -105.4183 | 22.3804
NAY250302602420 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Tepuzhuacán | Calle Nezahualcóyotl, Tepuzhuacán Amatlán de Cañas CP. 63985 | -104.5198 | 20.8812
NAY250202530777 | Nayarit | Del Nayar | Potrero de la Palmita | Calle CONOCIDO POTRERO DE LA PALMITA Pueblo POTRERO DE LA PALMITA 63536 POTRERO DE LA PALMITA, DEL NAYAR EL ESPACIO DONDE SE CONSTRUIRA LA CANCHA Y EL TECHADO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA OFICINA DEL JUEZ AUXILIAR | -104.7089 | 21.8589
NAY250202530778 | Nayarit | Del Nayar | Las Guacamayas | Calle CONOCIDO LAS GUACAMAYAS Pueblo LAS GUACAMAYAS 63544 LAS GUACAMAYAS, DEL NAYAR LA CALLE QUE SE VA A REHABILITAR ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ES LA CALLE QUE ESTA ALEDAÑA A LA CANCHA CON DOMO DEL CENTRO DE LA LOCALID | -104.8509 | 22.3537
NAY250302602423 | Nayarit | Del Nayar | Potrero de la Palmita | Potrero De La Palmita, Del Nayar, Nayarit CP. 63530 | -104.709 | 21.8589
NAY250302602426 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Tepuzhuacán | Calle Nezahualcoyotl, Tepuzhuacán Amatlán de Cañas CP. 63985 | -104.5187 | 20.8759
NAY250102519926 | Nayarit | Xalisco | Aquiles Serdán | calle Independencia sn | -104.889 | 21.381
NAY250202530816 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Colonia OVANDO 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA DE ENCONTRARA A 400 METROS AL ESTE DEL ICATEN | -105.3343 | 20.7606
NAY250202544493 | Nayarit | Tecuala | Quimichis | calle Hidalgo, Quimichis, Tecuala, Nay | -105.5412 | 22.3621
NAY250302600745 | Nayarit | Tepic | Tepic | Col Miravalles, Cabecera municipal de Tepic | -104.8922 | 21.4772
NAY250302600752 | Nayarit | Compostela | Ixtapa de la Concepción | Ixtapa de la Concepción | -105.1649 | 21.3124
NAY250302600779 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia Spauan | -104.916 | 21.5133
NAY250202540376 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santa Cruz | Carretera libre pavimentada estatal EL TAMARINDO - SANTA CRUZ 51 800 63560 SANTA CRUZ, SANTIAGO IXCUINTLA FRENTE AL ARCO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ | -105.5976 | 21.9789
NAY250202540388 | Nayarit | La Yesca | Hacienda de Ambas Aguas | CRUCERO DE HACIENDA DE HAMBAS AGUAS - HACIENDA DE AMBAS AGUAS 38 500 63584 HACIENDA DE AMBAS AGUAS, LA YESCA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUI | -104.1675 | 21.3545
NAY250202543584 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | La Higuerita (La Escondida) | Carretera libre pavimentada estatal SANTA CRUZ - LA HIGUERITA 13 0 63561 LA HIGUERITA (LA ESCONDIDA), SANTIAGO IXCUINTLA LA REHABILITACION DE LA RED ES A LO LARGO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE SANTA CRUZ A LA HIGUERITA MISMA QUE | -105.5424 | 21.8986
NAY250202530795 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Calle AMADO NERVO Pueblo SANTIAGO IXCUINTLA 63352 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle VILLAHIDALGO Y Calle SOLIDARIDAD Calle NAYARIT LA OBRA SE ENCUNTRA SOBRE LA CALLE AMADO NERVO ENTE LAS COLONIAS VILLAS DE IXCUIN | -105.221 | 21.8152
NAY250302602443 | Nayarit | Ahuacatlán | Santa Cruz de Camotlán | Calle Miguel Hidalgo, Santa Cruz de Camotlán, Ahuacatlán CP. 63930 | -104.6708 | 20.9578
NAY250302602455 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Roberto Fierro Num. Ext. 106, Tepic, Tepic CP. 63190 | -104.8843 | 21.4772
NAY250202540372 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | Calle Calle Vicente Guerrero 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS Calle paralela al auditorio de presidencia municipal. | -104.752 | 21.2227
NAY250302602469 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Roberto Fierro, Tepic, Tepic CP. 63196 | -104.8851 | 21.4772
NAY250302602854 | Nayarit | San Blas | Mecatán | Calle Ramon Huerta Jimenez Num. Ext. 3, Mecatán San Blas CP. 00000 | -105.122 | 21.5386
NAY250302602883 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Doctor Ignacio Cuesta Barrios, Tepic, Tepic CP. 63506 | -104.8938 | 21.5074
NAY250202530824 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Calle LAURELES DEL INDIO Colonia PARAISO DEL INDIO 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle PARAISO Y Calle TABACHIN Calle AMAPA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ICATEN | -105.3308 | 20.7617
NAY250202530825 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Calle PIPILA Colonia LA UNIDAD 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle CLEOFAS SALAZAR Y Calle VALLE DE BANDERAS Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCONTRARA A 100 METROS AL ESTE DE LA PAPELERIA LA VAQUITA Y 50 METROS AL NORTE DE L | -105.3324 | 20.7581
NAY250302596777 | Nayarit | Xalisco | Palapita | CONOCIDO | -105.0683 | 21.4378
NAY250202540363 | Nayarit | Del Nayar | Las Guineas de Guadalupe | Pueblo LAS GUINEAS DE GUADALUPE 63538 LAS GUINEAS DE GUADALUPE, DEL NAYAR LA CAJA DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA 200 METROS ARRIBA DE LA CANCHA TECHADA Y LA AMPLIACION DE LA RED SE LLEVARA A CABO EN TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDA | -104.8239 | 21.8628
NAY250302600825 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | Cabecera Municipal Ruiz | -105.1534 | 21.9645
NAY250202537121 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Hidalgo | Calle CUAUHTEMOC 204 Barrio SOLORCEÑO 63350 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle SONORA Y Calle LEON Calle HERMENEGILDO GALEANA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 1 ACCION POR CALLE CUAUHTEMOC | -105.228 | 21.747
NAY250202537137 | Nayarit | Tuxpan | Peñas | Calle ISABELA CATOLICA 42 Ejido PEÑAS 63660 PEÑAS, TUXPAN ENTRE Calle CHIAPAS Y Calle ZACATECAS Calle ASUNCION HERNANDEZ LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA , 1 ACCION POR CALLE ISABELA CATOLICA, 1 ACCI | -105.2223 | 21.9406
NAY250202540390 | Nayarit | La Yesca | Las Palomas | Camino / Terracería CRUCERO DE LAS PALOMAS - LAS PALOMAS 4 441 63596 LAS PALOMAS, LA YESCA LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE EL MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT PARTIENDO DE LA PRESA HIDROELECTRICA EL CAJON | -104.3359 | 21.9775
NAY250202540378 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Boca de Camichín | Calle JUAN ESCUTIA Pueblo BOCA DE CAMICHIN 63573 BOCA DE CAMICHÍN, SANTIAGO IXCUINTLA LA OBRA SE ENCUENTA UBICADA EN EL ASENTAMIENTO AL ENTRAR A LOCALIDAD DE BOCA DE CAMICHIN LA CALLE PRINCIPAL SE LLAMA JUAN ESCUTIA Y LAS CALLES D | -105.4858 | 21.7394
NAY250302602476 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | El Capomal | Calle Benito Juárez, El Capomal, Santiago Ixcuintla CP. 63567 | -105.1207 | 21.8399
NAY250302602488 | Nayarit | Compostela | Juan Escutia (Borbollón) | Calle Ferrocarril, Juan Escutia (borbollón), Compostela CP. 63717 | -104.8676 | 21.1668
NAY250302602492 | Nayarit | Tecuala | Río Viejo | Calle Miguel Hidalgo, Río Viejo, Tecuala CP. 63440 | -105.5311 | 22.393
NAY250302602498 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Juárez | Avenida de la Cultura Num. Ext. 40, Villa Juárez, Santiago Ixcuintla CP. 63579 | -105.3895 | 21.6939
NAY250302602500 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Cañada del Tabaco | Calle Lazaro Cardenas, Cañada del Tabaco, Santiago Ixcuintla CP. 63579 | -105.354 | 21.711
NAY250302602502 | Nayarit | Tepic | Los Salazares | Sin registro, Los Salazares, Tepic CP. 63830 | -104.9826 | 21.7139
NAY250202544470 | Nayarit | Ruíz | El Venado | domicilio conocido | -105.0081 | 21.9461
NAY250102520192 | Nayarit | Rosamorada | Pescadero | CONOCIDO | -105.3242 | 22.1931
NAY250302600871 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Loma Bonita | Localidad Loma Bonita | -105.1752 | 21.8392
NAY250202530804 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle LAGO ERIE Fraccionamiento LAGOS DEL COUNTRY 63175 TEPIC, TEPIC ENTRE Avenida LAGO SUPERIOR Y Calle LAGO CHAPALA Calle LAGO VICTORIA PARA UBICAR EL FRACCIONAMIENTO LAGOS DEL COUNTRY ESPECIFICAMENTE LA CALLE LAGO ERIE SE TIE | -104.8615 | 21.4805
NAY250202530800 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle EJIDO Colonia HERIBERTO CASAS 63080 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle PEDRAZA Y Avenida GUADALUPE VICTORIA Calle SAN FRANCISCO LA COLONIA HERIBERTO CASAS SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, CON EL CÓDIGO POSTAL 63080. ESTÁ SI | -104.9009 | 21.5203
NAY250202533887 | Nayarit | San Blas | San Blas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.286 | 21.5417
NAY250202540351 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Mezquites | MEZQUITES - ARROOYO A LAS ANONAS 2 950 63975 MEZQUITES, AMATLÁN DE CAÑAS SE ENCUNTRA A 2.95 KILOMETROS AROOYO ARIBA A 830 METROS DE LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS | -104.5416 | 20.9178
NAY250202540392 | Nayarit | La Yesca | Huajimic | Calle CALLE LEON Colonia HUAJIMIC 63595 HUAJIMIC, LA YESCA ENTRE Calle MEXICO Y Calle ZARAGOSA Calle MAZATLAN LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIODAD DE HUAJIMIC ENTRANDO SOBRE LA CALLE JUAREZ POSTERIORMENTE SE DOBLA A LA IZQUIER | -104.3118 | 21.68
NAY250202530793 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Continuación CARRETERA SALIDA A POZO DE IBARRA Pueblo SANTIAGO IXCUINTLA 63340 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle AMAPOLA Y Calle PRIVADA VICTORIA Calle PROLONGACION JIMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CONTINUACION | -105.2127 | 21.8168
NAY250202537141 | Nayarit | Tuxpan | Unión de Corrientes | Calle MEXICO S/N S/N Barrio UNION DE CORRIENTES 63670 UNIÓN DE CORRIENTES, TUXPAN ENTRE Calle 19 DE DICIEMBRE Y Calle LAZARO CARDENAS Calle NIÑOS HEROES LAS 5 ACCIONES SE UBICARAN 1 ACCION POR CALLE MEXICO ENTRE CALLES 19 DE DICIE | -105.4303 | 21.9764
NAY250202530781 | Nayarit | Rosamorada | Paramita | Ampliación TOMAS OROZCO Ranchería PARAMITA 63630 PARAMITA, ROSAMORADA ENTRE Calle SINALOA Y Calle NAYARIT Calle BENITO JUAREZ LA OBRA DE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA TECHUMBRE Y PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE PARAMITA, Y ANTES D | -105.1921 | 22.1408
NAY250202530826 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Calle PIPILA Colonia LA UNIDAD 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle CLEOFAS SALAZAR Y Calle VALLE DE VANDERAS Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCONTRARA A 100 METROS AL ESTE DE LA PAPELERIA LA VAQUITA Y 50 METROS AL NORTE DE L | -105.3325 | 20.7581
NAY250202530821 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Juan de Abajo | Calle LA PAZ Colonia SAN JUAN PAPACHULA 63730 SAN JUAN DE ABAJO, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle RICARDO FLORES MAGON Calle DURANGO LA OBRA SE ENCONTRARA A 200 METROS AL SUR DE LA SECUNDARIA JESUS REYES HEROLE | -105.2001 | 20.8172
NAY250202530820 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Calle LEOPOLDO SALDAÑA Colonia ERMITA 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Avenida AVENIDA ESTACIONES Calle HEREDIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 METROS AL OESTE DE FORRAJES BARAJAS | -105.3257 | 20.7587
NAY250202530812 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | Calle CONSTITUCIONAL Pueblo MEZCALES 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle REVOLUCIÓN Y Calle VALLE DE LAS FLORES Calle VALLE VERDE LA OBRA SE ENCONTRARA A 110 METROS AL ESTE DE LA CARRETERA MEZCALES EL COLOMO AL COLOMO Y | -105.2828 | 20.7331
NAY250202544501 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | conocido | -104.5168 | 22.2567
NAY250202546561 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | En la localidad de Jalcocotán | -105.0898 | 21.483
NAY250202546579 | Nayarit | Tepic | La Yerba | Localidad la Yerba | -105.0433 | 21.5292
NAY250202546598 | Nayarit | Compostela | Las Piedras | Las Piedras | -105.0923 | 21.2032
NAY250202546533 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia San Juan | -104.9119 | 21.5051
NAY250202537127 | Nayarit | Del Nayar | San Francisco | Camino / Brecha SAN FRANCISCO DEL NAYAR - SAN FRANCISCO DEL NAYAR 153 1531 63533 SAN FRANCISCO, DEL NAYAR LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUENTE MANERA, 2 ACCIONES SE UBICAN POR EL CENTRO EDUCATIVO TELEBACHILLERAT | -104.4925 | 22.2872
NAY250202537125 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | San Andrés | Calle GUADALUPE VICTORIA Ejido SAN ANDRES 63561 SAN ANDRÉS, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle FRANCISCO I. MADERO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA , 2 ACC | -105.5706 | 21.9144
NAY250202530806 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle JADE Colonia EL RUBÍ 63173 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle CAMINO VIEJO A LA CANTERA Y Calle RUBÍ Calle TOPACIO La Colonia El Rubí se localiza en el municipio de Tepic, Nayarit, México. Está situada en una zona urbana con el código | -104.8409 | 21.4865
NAY250202540385 | Nayarit | Tepic | Tepic | Avenida FRANCISCO I. MADERO Colonia MAGISTERIAL 63040 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle ROSA NAVARRO Y Avenida ZAPOPAN Calle COYOACÁN LA COLONIA MAGISTERIAL SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, PARA PODER LLEGAR AL PUNTO DONDE SE | -104.8814 | 21.5169
NAY250202530768 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Calle Juventino Rosas Colonia Independencia 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO ENTRE Calle Martin Robles Y Calle Mercado Norte Calle Emilio M. Gonzalez La calle Juventino Rosas se ubica en la colonia Independencia entre las call | -104.3751 | 21.0395
NAY250202540382 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle TENOCHTITLAN Colonia MOLOLOA 63050 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle ROSA NAVARRO Y Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Calle COYOACÁN LA COLONIA MOLOLOA SE LOCALIZA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, PARA PODER LLEGAR A LA CALLE | -104.8843 | 21.5171
NAY250202540381 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle FRANCISCO MARQUEZ Colonia CHAPULTEPEC 63030 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle ROSA NAVARRO Y Calle IGNACIO ALTAMIRANO Calle VICENTE SUAREZ LA COLONIA CHAPULTEPEC SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, PARA PODER LLEGAR AL LUGA | -104.8823 | 21.5203
NAY250202540345 | Nayarit | Acaponeta | Crucero de Acaponeta | Calle SIN NOMBRE Paraje CRUCERO DE ACAPONETA 63435 CRUCERO DE ACAPONETA, ACAPONETA ENTRE Calle GUATEMALA Y Boulevard SOLIDARIDAD Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL ARROYO LA VIEJITA, CERCA DEL LIENZO CHARRO OSCAR COSIO | -105.3785 | 22.4906
NAY250202530815 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Calle LAURELES DEL INDIO Colonia PARAISO DEL INDIO 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle PARAISO Y Calle TABACHIN Calle AMAPA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ICATEN | -105.3308 | 20.7617
NAY250202544505 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Gavilán Chico | conocido | -105.3253 | 21.8127
NAY250202544520 | Nayarit | Tepic | Tepic | Avenida Paseo de la Loma, Tepic, Nay | -104.9006 | 21.505
NAY250202537134 | Nayarit | Tuxpan | Coamiles | Calle MEXICO 34 Ejido COAMILES COAMILES, TUXPAN ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle CUAUHTEMOC Calle LAURELES Y GONGORA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 2 ACCIONES POR CALLE MEXICO , 1 ACCION POR CALLE CUA | -105.2538 | 21.9199
NAY250202540347 | Nayarit | Acaponeta | La Paloma Primera | Calle SIN NOMBRE Ejido LA PALOMA PRIMERA 63427 LA PALOMA PRIMERA, ACAPONETA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD | -105.2084 | 22.3199
NAY250302600957 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia Cuba, municipio de Tepic | -104.868 | 21.5169
NAY250202530811 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | Calle francisco i madero Pueblo puente de camotlan 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA ENTRE Calle insurgentes Y Calle benito juarez Calle melchor ocampo las calles se encuentran en la localidad de puente de camotlan municipio de l | -104.0808 | 21.6911
NAY250202540367 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | Calle MEXICO Colonia CENTRO 63622 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Calle LAURELES Y GONGORA Calle PROLONGACION MEXICO En esta calle se encuentran las oficinas de Banco de Bienestar, Escuela de Música, Servicios Públicos, Cent | -105.1436 | 21.9547
NAY250302602516 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | Avenida Insurgentes Num. Ext. 30, Rosamorada, Rosamorada CP. 63630 | -105.293 | 21.9484
NAY250302602519 | Nayarit | Tecuala | Atotonilco | Sin registro, Atotonilco, Tecuala CP. 63440 | -105.4861 | 22.3884
NAY250202530759 | Nayarit | Compostela | Compostela | Calle ÚLTIMO EMPERADOR AZTECA SN SN Colonia AVIACIÓN 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA ENTRE Calle MORELOS Y Prolongación JUAREZ Calle URES A 7 CUADRAS AL ESTE DE LA LOCALIDAD, PARTIENDO DEL CENTRO DE COMPOSTELA A ESPALDAS DE IGLESIA C | -104.8927 | 21.2371
NAY250302601551 | Nayarit | Ruíz | Presidio de los Reyes | Col. Centro en la localidad de Presidio de los Reyes | -104.9303 | 22.0392
NAY250202546933 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Chacala No.12 Morelos Tepic, Tepic, Nayarit CP. 63160 | -104.9014 | 21.4932
NAY250202546954 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Juarez esquina con ures Zona Centro Tepic, Tepic, Nayarit CP. 63000 | -104.8908 | 21.5061
NAY250202547045 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | Calle Hidalgo Oriente No.8 Sin Nombre De Colonia 1 San Felipe Aztatán, Tecuala, Nayarit CP. 63450 | -105.4161 | 22.3845
NAY240202402312 | Nayarit | Tepic | Tepic | Cd de la Cultura Amado Nervo | -104.8908 | 21.4894
NAY240202402421 | Nayarit | Tepic | Tepic | Cd de la cultura Amado Nervo | -104.8929 | 21.4902
NAY240302444938 | Nayarit | Compostela | Compostela | conocido | -104.8824 | 21.2307
NAY240402517500 | Nayarit | Tepic | Tepic | Cd de la cultura Amado Nervo | -104.8892 | 21.4877
NAY250202540353 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Calle Queretaro Colonia Loma Linda 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS ENTRE Eje vial carretera Amatlan de Cañas - Uzeta Y Calle Guanajuato La rehabilitación de la lineal de drenaje sobre la calle Querétaro, se realizara prác | -104.4067 | 20.8116
NAY250202540361 | Nayarit | Del Nayar | San Vicente | Pueblo SAN VICENTE 63543 SAN VICENTE, DEL NAYAR SE PRETENDE CONSTRUIR EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO A UN LADO DEL ALBERGUE DE L COMUNIDAD | -104.9727 | 22.2722
NAY250302598040 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE FRANCISCO PARRA ORTIZ Y BOULEVARD GOBERNADORES | -104.8731 | 21.4888
NAY250302598040 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE CERRADA | -104.8674 | 21.4795
NAY250202547388 | Nayarit | La Yesca | Huajimic | Calle Mexico E Hidalgo Huajimic, La Yesca, Nayarit CP. 63595 | -104.3161 | 21.684
NAY250102522603 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Ignacio | Sin registro, San Ignacio, Bahía de Banderas CP. 63728 | -105.4217 | 20.8454
NAY250102522629 | Nayarit | Tepic | San Luis de Lozada | Calle Sobre la Carretera Entrando A la Comunidad Frente A la Clinica de Salud, San Luis de Lozada | -104.7102 | 21.505
NAY250202540380 | Nayarit | Tecuala | Huajuquilla | Calle TEPIC Pueblo HUAJUQUILLA 63458 HUAJUQUILLA, TECUALA ENTRE Calle AMERICA MANRIQUEZ DE FLORES CURIEL Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle MEXICO A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD | -105.5148 | 22.4364
NAY250302602333 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | Calle Hidalgo Oriente No.8 Sin Nombre De Colonia 1 San Felipe Aztatán, Tecuala, Nayarit CP. 63450 | -105.4161 | 22.3845
NAY250202546269 | Nayarit | Tepic | Tepic | Avenida Paseo Del Geranio No.32 Villas Del Roble Tepic, Tepic, Nayarit CP. 63173 | -104.8218 | 21.4944
NAY250202546634 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Valle Lerma | Calle Pablo Solis Valle Lerma, Santiago Ixcuintla, Nayarit CP. 63550 | -105.1033 | 21.8116
NAY250202546650 | Nayarit | Ruíz | El Venado | Avenida Juarez Poniente No.97 El Venado, Ruíz, Nayarit CP. 63835 | -105.0075 | 21.9462
NAY250202546669 | Nayarit | Ahuacatlán | Marquezado | Calle Entrada Al Pueblo Antes De Pasar El Arroyo Marquezado, Ahuacatlán, Nayarit CP. 63900 | -104.5712 | 21.079
NAY250202546761 | Nayarit | San Blas | Aután | Calle Prolongación Aguascalientes No.1 Aután, San Blas, Nayarit CP. 63758 | -105.3089 | 21.6917
NAY250202540375 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Calle ISLAS MARIAS Colonia LOS PINITOS 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle ISLA GUINEA Y Calle ISLA DE CUBA Calle ISLAS CANARIAS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LAS OFICINAS Y CENTRO PENITENCIARIO DE SEGURIDAD | -104.5933 | 21.3262
NAY250202530740 | Nayarit | Ahuacatlán | Tetitlán | Calle LINDAVISTA TETITLÁN, AHUACATLÁN ENTRE Calle GUADALUPE Y Calle LINDAVISTA Calle AMADO NERVO PARTIENDO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, NOS ENCONTRAREMOS EN LA ESQUINA DE LA CALLE GUADALUPE Y LINDAVISTA DONDE UNOS PASOS AL FRENT | -104.6165 | 21.1284
NAY250202540350 | Nayarit | Ahuacatlán | Marquezado | Calle EMILIANO ZAPATA MARQUEZADO, AHUACATLÁN ENTRE Calle JAVIER MINA Y Calle MEXICO Calle JUAN ESCUTIA PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD NOS ENCONTRAREMOS EN LA INTERCEPCION DE LAS CALLES PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALG | -104.5728 | 21.0776
NAY250202543581 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Calle 16 DE SEPTIEMBRE AHUACATLÁN, AHUACATLÁN ENTRE Calle MEXICO Y Calle ALDAMA Calle MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS ENCONTRAREMOS EN LA ESQUINA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON LA CALLE MIGUEL HIDALGO, POR LO T | -104.4793 | 21.0496
NAY250202540349 | Nayarit | Ahuacatlán | Uzeta | Calle PINOS UZETA, AHUACATLÁN ENTRE Calle FLOR DE DALIA Y Calle CAMICHIN Calle 5 DE MAYO PARTIENDO DEL MOTIVO DE INGRESO DE LA LOCALIDAD DE UZETA NOS POSICIONAREMOS SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO POR LAS CUAL SEGUIMOS DE FRENTE LA CANTI | -104.5992 | 21.1147
NAY250202545988 | Nayarit | Tepic | Tepic | Leyes de Reforma No. 284 Colonia Lazaro Cardenas | -104.8851 | 21.4797
NAY250202530807 | Nayarit | Tuxpan | Peñas | Calle RIO LAS CAÑAS Ejido PEÑAS 63660 PEÑAS, TUXPAN ENTRE Calle RIO GRIJALVA Y Ninguno TIERRAS DE CULTIVO LA OBRA SE UBICA A 50 METROS DEL CAMPO DE BEISBOL Y A 100 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL Y LA CALLE POSTERIOR NO CUENTA CON NOMB | -105.2299 | 21.9424
NAY250202544534 | Nayarit | Tepic | Tepic | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO S/N, PARQUE ECOLOGICO | -104.8605 | 21.4907
NAY250102519710 | Nayarit | Tepic | Tepic | C. MAR DE TASMANIA ENTRE C. SIBERIA Y C. SIBERIA, COL. VALLE DEL COUNTRY | -104.8634 | 21.4855
NAY250102519710 | Nayarit | Tepic |  | C. MAR DE TASMANIA ENTRE C. SIBERIA Y C. SIBERIA, COL. VALLE DEL COUNTRY | -104.8626 | 21.4853
NAY250102519710 | Nayarit | Tepic | Tepic | C. LAGO VICTORIA ENTRE C. LAGO HURON Y C. LAGO CHAPALA, FRACC. LAGOS DEL COUNTRY | -104.8637 | 21.4765
NAY250102519710 | Nayarit | Tepic | Tepic | C. LAGO VICTORIA ENTRE C. LAGO HURON Y C. LAGO CHAPALA, FRACC. LAGOS DEL COUNTRY | -104.8624 | 21.4796
NAY250102519710 | Nayarit | Tepic | Tepic | C. MAR AMARILLO ENTRE MAR SALU Y MAR DE CHINA, COL LUIS DONALDO COLOSIO | -104.8612 | 21.487
NAY250102519710 | Nayarit | Tepic | Tepic | C. MAR AMARILLO ENTRE MAR SALU Y MAR DE CHINA, COL LUIS DONALDO COLOSIO | -104.8623 | 21.4874
NAY250102519710 | Nayarit | Tepic | Tepic | CIRCUITO MAR DE ESCOCIA ENTRE CIRCUITO MAR DE ESCOCIA Y MAR DE JAPON, COL. VALLE DEL COUNTRY | -104.8641 | 21.4846
NAY250102519710 | Nayarit | Tepic | Tepic | CIRCUITO MAR DE ESCOCIA ENTRE CIRCUITO MAR DE ESCOCIA Y MAR DE JAPON, COL. VALLE DEL COUNTRY | -104.8644 | 21.4847
NAY250102519710 | Nayarit | Tepic | Tepic | C. DRESDE ENTRE MAR DE PLATA Y LATERAL LIBRAMIENTO, COL. EL PEDREGAL | -104.9124 | 21.5002
NAY250102519710 | Nayarit | Tepic | Tepic | C. DRESDE ENTRE MAR DE PLATA Y LATERAL LIBRAMIENTO, COL. EL PEDREGAL. | -104.9168 | 21.5011
NAY250102519710 | Nayarit | Tepic | Tepic | C. MIRADOR ENTRE C. AHUACATE Y C. PUERTO DE SAN BLAS, COL. RINCON DE SAN JUAN | -104.9156 | 21.503
NAY250102519710 | Nayarit | Tepic | Tepic | C. MIRADOR ENTRE C. AHUACATE Y C. PUERTO DE SAN BLAS, COL. RINCON DE SAN JUAN | -104.9167 | 21.5019
NAY250102519710 | Nayarit | Tepic | Tepic | C. JUAN DE LA BARRERA ENTRE C. LEYES DE REFORMA Y C. MIGUEL LEBRIJA, COL. NUEVA AVIACION | -104.8846 | 21.4748
NAY250102519710 | Nayarit | Tepic | Tepic | C. JUAN DE LA BARRERA ENTRE C. LEYES DE REFORMA Y C. MIGUEL LEBRIJA, COL. NUEVA AVIACION | -104.8837 | 21.4748
NAY250102519710 | Nayarit | Tepic | Tepic | C. 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE C. CONSTITUCION Y C. MUTUALISMO, COL. MOLOLOA | -104.8883 | 21.5182
NAY250102519710 | Nayarit | Tepic | Tepic | C. 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE C. CONSTITUCION Y C. MUTUALISMO, COL. MOLOLOA | -104.8876 | 21.5185
NAY250102519710 | Nayarit | Tepic | Tepic | C. AHUACATE ESQUINA C. ROSAL, COL. RINCON DE SAN JUAN (SE REHABILITARAN VARIAS CALLES Y COLONIAS MAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC) | -104.9151 | 21.5027
NAY250202544443 | Nayarit | Xalisco | Pantanal | calle morelos, pantanal, xalisco | -104.8573 | 21.4303
NAY250302602432 | Nayarit | Del Nayar | Linda Vista | Sin registro, Linda Vista Del Nayar CP. 63544 | -104.824 | 22.3943
NAY250302602434 | Nayarit | Tepic | Las Delicias | Sin registro, Las Delicias Tepic CP. 63830 | -104.935 | 21.5265
NAY250302602441 | Nayarit | Bahía de Banderas | Sayulita | Avenida del Palmar Num. Ext. 10, Sayulita, Bahía de Banderas CP. 63732 | -105.4359 | 20.8716
NAY250202543586 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Calle HIDALGO Barrio PUEBLO NUEVO 63207 TUXPAN, TUXPAN ENTRE Calle ANGEL FLORES Y Calle AMADO NERVO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA FRENTE AL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD Y A 100 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO | -105.3119 | 21.9475
NAY250202544159 | Nayarit | Tepic | Tepic | AV. INSURGENTES Y CALLE EUCALIPTO | -104.8785 | 21.4902
NAY250202530808 | Nayarit | Tuxpan | Coamiles | Calle 10 DE MAYO Ejido COAMILES 63660 COAMILES, TUXPAN ENTRE Ninguno CARRETERA COAMILES POZO DE IBARRA Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle NARCIZO MENDOZA LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 26 AMADO NERVO | -105.2539 | 21.9265
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | AV. REY NAYAR ENTRE AVIACION E ISRAEL, COL. AVIACION | -104.8822 | 21.4831
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | AV. DE LA CULTURA ENTRE REY NAYAR Y DEL PARQUE, COL. BUROCRATA FEDERAL | -104.8826 | 21.4852
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE DR. MARTINEZ ENTRE URES Y AV. MEXICO, COL. SAN ANTONIO (SE REHABILITARAN VARIAS CALLES Y COLONIAS MAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC) | -104.8955 | 21.5023
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ITURBIDE ENTRE BOULEVARD TEPIC-XALISCO Y ROBLE, COL. MOCTEZUMA | -104.8962 | 21.4933
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | AV. DE LA CULTURA ENTRE REY NAYAR Y DEL PARQUE, COL. BUROCRATA FEDERAL | -104.8803 | 21.4839
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ROBLE ENTRE MAGNOLIA Y ENCINO, COL. SAN JUAN | -104.9092 | 21.5078
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MORELOS ENTRE CALLE 1 Y REFORMA, COL. LOMAS ALTAS | -104.9139 | 21.5207
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MORELOS ENTRE CALLE 1 Y REFORMA, COL. LOMAS ALTAS | -104.9133 | 21.5204
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CEDRO ENTRE OLIVO Y SAUCE, COL. VERSALLES SUR | -104.909 | 21.5065
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JOSE MARIA MERCADO ENTRE 12 DE OCTUBRE Y REVOLUCION SOCIAL, COL. MENCHACA. | -104.8928 | 21.497
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE GENERAL RAFAEL BUELNA ENTRE CAMINO VIEJO AL TECOLOTE Y JUMATAN, COL. FRAY JUNIPERO | -104.9024 | 21.5013
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TENOCHTITLAN ENTRE ZAPOPAN Y FERNANDO MONTAÑO, COL. MAGISTERIAL | -104.8822 | 21.516
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TENOCHTITLAN ENTRE ZAPOPAN Y FERNANDO MONTAÑO, COL. MAGISTERIAL | -104.8828 | 21.5163
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ACAYAPAN ENTRE EJIDO Y CONSTRUCCION, COL. EL NARANJAL. | -104.8996 | 21.5232
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE COBALDO Y TITANIO, COL. MICROINDUSTRIA | -104.8534 | 21.4737
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | BOULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE COBALDO Y TITANIO, COL. MICROINDUSTRIA | -104.8531 | 21.4744
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE SABINO ENTRE NIÑOS HEROES Y ALDAMA, COL. LABORES DE GODINEZ. | -104.8996 | 21.491
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE SABINO ENTRE NIÑOS HEROES Y ALDAMA, COL LABORES DE GODINEZ | -104.9004 | 21.4903
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ACAYAPAN ENTRE EJIDO Y CONSTRUCCION, COL. EL NARANJAL. | -104.8987 | 21.5227
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ITURBIDE ENTRE BOULEVARD TEPIC-XALISCO Y ROBLE, COL. MOCTEZUMA | -104.8964 | 21.4928
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | AV. REY NAYAR ENTRE AVIACION E ISRAEL, COL. AVIACION | -104.8834 | 21.4834
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ROBLE ENTRE MAGNOLIA Y ENCINO, COL. SAN JUAN | -104.9067 | 21.5114
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CAMARON ENTRE PULPO Y ESTRELLA DE MAR, COL. LAS BRISAS | -104.922 | 21.512
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CAMARON ENTRE PULPO Y ESTRELLA DE MAR, COL. LAS BRISAS | -104.9226 | 21.5133
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CEDRO ENTRE OLIVO Y SAUCE, COL. VERSALLES SUR | -104.9103 | 21.5072
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JOSE MARIA MERCADO ENTRE 12 DE OCTUBRE Y REVOLUCION SOCIAL, COL. MENCHACA. | -104.8896 | 21.4952
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE GENERAL RAFAEL BUELNA ENTRE CAMINO VIEJO AL TECOLOTE Y JUMATAN, COL. FRAY JUNIPERO | -104.9022 | 21.5017
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CAMINO VIEJO A JAUJA E INDIO MARIANO, COL. ACAYAPAN | -104.8946 | 21.5215
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CAMINO VIEJO A JAUJA E INDIO MARIANO, COL. ACAYAPAN | -104.8966 | 21.5224
NAY250302597873 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE DR. MARTINEZ ENTRE URES Y AV. MEXICO, COL. SAN ANTONIO (SE REHABILITARAN VARIAS CALLES Y COLONIAS MAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC) | -104.8935 | 21.5014
NAY250302597902 | Nayarit | Tepic | Tepic | PALACION MUNICIPAL S/N | -104.8927 | 21.5126
NAY250302597902 | Nayarit | Tepic | Tepic | PALACION MUNICIPAL S/N | -104.893 | 21.5127
NAY250302597902 | Nayarit | Tepic | Tepic | PALACION MUNICIPAL S/N | -104.8932 | 21.5124
NAY250302597902 | Nayarit | Tepic | Tepic | PALACION MUNICIPAL S/N | -104.8928 | 21.5123
NAY250302597977 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PROLONGACION ROBLE ESQUINA CON CANTERA, COL. EL PEDREGAL. | -104.9162 | 21.498
NAY250302597977 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CERRO DE LA CRUCES ESQUINA CON TABACHIN, COL. CUAHUTEMOC. | -104.9058 | 21.4842
NAY250302597977 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE 5 DE FEBRERO ESQUINA CON VENCEREMOS, COL. LAS SAUCES. | -104.8708 | 21.4681
NAY250302597977 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RIO GRIJALVA ESQUINA CON PERU, COL. LOS FRESNOS PONIENTE. | -104.8949 | 21.4836
NAY250302597977 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESQUINA CON ZOCALO, COL. MOCTEZUMA. | -104.899 | 21.4863
NAY250302597977 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RIO SUCHIATE ESQUINA CON JUAN DE LA BARRERA, COL. LAZARO CARDENAS | -104.8878 | 21.4748
NAY250302597977 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE 6 ESQUINA CON ROSAL, COL. LAS FLORES | -104.9176 | 21.526
NAY250302597977 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VILLA DE MONTALVO ESQUINA CON TEBAS, FRACCIONAMIENTO ARAMARA II | -104.8149 | 21.4909
NAY250302597977 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE GAVIOTA ESQUINA CON JILGUERO, COL. ECOLOGISTA | -104.9382 | 21.52
NAY250302597977 | Nayarit | Tepic | Tepic | AV. ALLENDE ESQUINA CON CALLE 1, COL. EL RODEO | -104.9146 | 21.52
NAY250302597977 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE COPAL ESQUINA CON JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL SANTA CECILIA. | -104.8986 | 21.5315
NAY250302597977 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LUIS ECHEVERRIA ESQUINA CON DIVISION DEL NORTE, INFONAVIT EL MIRADOR. | -104.8867 | 21.5243
NAY250302597977 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MELCHOR OCAMPO ESQUINA GUADALUPE VICTORIA, COL. LOMAS ALTAS. | -104.9103 | 21.5234
NAY250302597977 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE BUCERIAS ESQUINA CON GARDENIAS, COL. LOMAS DE LINDAVISTA | -104.9179 | 21.5139
NAY250302597977 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE HIDALGO ESQUINA CON LIBERTAD, COL. H. CASAS | -104.9008 | 21.5147
NAY250302597977 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE HUNGRIA ESQUINA CON ITALIA, COL. VALLE DE ZARAGOZA | -104.8667 | 21.5339
NAY250302597977 | Nayarit | Tepic | Tepic | AV. ZAPOPAN ESQUINA CON SEVERO AVILA, COL. PUERTA DE LA LAGUNA | -104.8763 | 21.5212
NAY250302597977 | Nayarit | Tepic | Tepic | CAMINO VIEJO A LOS METATES ESQUINA CON XOCHILT, COL. LOMAS DE CORTEZ. | -104.8819 | 21.514
NAY250302597977 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PASEO DEL LAGO ESQUINA CON HORTENCIA, FRACCIONAMIENTO JACARANDAS. | -104.8573 | 21.484
NAY250302597977 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PARQUE CHAPULTEPEC ESQUINA CON PARQUE ECOLOGICO, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PARQUE | -104.855 | 21.491
NAY250202530819 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Calle LEPOLDO SALDAÑA Colonia ERMITA 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Avenida AVENIDA ESTACIONES Calle HEREDIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 METROS AL OESTE DE FORRAJES BARAJAS | -105.3257 | 20.7587
NAY250102521861 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE COLOMBIA, TEPIC NAYARIT | -104.8915 | 21.4972
NAY250202544482 | Nayarit | Jala | Jala | CONOCIDO | -104.4406 | 21.0811
NAY250202544490 | Nayarit | Tepic | Tepic | calle Libertad, tepic, nay | -104.8925 | 21.5289
NAY250202544496 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | calle Emilio Gonzalez, Ixtlan del Rio, Nay | -104.3779 | 21.0374
NAY250302602449 | Nayarit | Compostela | Otates y Cantarranas | Calle 21 de Marzo Num. Ext. 21, Otates y Cantarranas, Compostela CP. 63710 | -105.182 | 21.3326
NAY250302602496 | Nayarit | San Blas | Guadalupe Victoria | Avenida Insurgentes Num. Ext. 100, Guadalupe Victoria, San Blas CP. 63758 | -105.3282 | 21.6797
NAY250302602505 | Nayarit | Ruíz | Presidio de los Reyes | Calle Rey Nayar Num. Ext. 3, Presidio de los Reyes, Ruíz CP. 63600 | -104.9286 | 22.0401
NAY250302597177 | Nayarit | Ahuacatlán | Tetitlán | CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE INDEPENDENCIA Y CALZADA GUADALUPE | -104.6168 | 21.13
NAY250302597178 | Nayarit | Ahuacatlán | Tetitlán | CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVILA CAMACHO Y CALZADA GUADALUPE | -104.6177 | 21.1284
NAY250302597179 | Nayarit | Ahuacatlán | Tetitlán | CALLE AVILA CAMACHO ENTRE INDEPENDENCIA Y PANTEON MUNICIPAL | -104.6199 | 21.1278
NAY250302597180 | Nayarit | Ahuacatlán | Valle Verde | CALLE AVILA CAMACHO ENTRE INDEPENDENCIA Y JESUS GARCIA | -104.6199 | 21.1233
NAY250302597181 | Nayarit | Ahuacatlán | Valle Verde | CALLE HIDALGO ENTRE MEXICO Y JESUS GARCIA | -104.6221 | 21.1206
NAY250302597182 | Nayarit | Ahuacatlán | Valle Verde | CALLE MEXICO ENTRE HIDALGO Y 13 DE MAYO | -104.6223 | 21.1195
NAY250302597183 | Nayarit | Tepic | Tepic | AVENIDA ESPAÑA ENTRE AVENIDA DEL PARQUE Y AVENIDA UNIVERSIDAD, FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL VALLE | -104.8837 | 21.4897
NAY250202530817 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Colonia OVANDO 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCONTRARA A 400 METROS AL ESTE DEL ICATEN | -105.3342 | 20.7608
NAY250202544476 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Francisco Villa, col. Adolfo Lopez Mateos, Tepic, Nayarit | -104.9046 | 21.5261
NAY250302596767 | Nayarit | Tepic | Tepic | calle villa del prado | -104.8258 | 21.4859
NAY250202537139 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle ARTICULO 30 Colonia REFORMA 63038 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y Calle ARTICULO 16 ES LA CALLE QUE FUNGE COMO ENTRADA PRINCIPAL A LA COLONIA REFORMA, ES LA UNICA CALLE QUE VA DESDE LA CALLE SEBASTIAN LE | -104.879 | 21.5322
NAY250202530814 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Calle LAURELES DEL INDIO Colonia PARAISO DEL INDIO 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle PARAISO Y Calle TABACHIN Calle AMAPA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ICATEN | -105.3309 | 20.7617
NAY250202540377 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santa Cruz | Carretera libre pavimentada estatal EL TAMARINDO - SANTA CRUZ 52 0 63560 SANTA CRUZ, SANTIAGO IXCUINTLA LA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION PERTECECE AL SISTEMA MULTIPLE MEXCALTITAN QUE ESTA INTEGRADO POR 3 MUNICIPIOS Y LA | -105.6002 | 21.9771
NAY250202540379 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Puerta de Palapares | Carretera libre pavimentada estatal SANTA CRUZ - PUERTA DE PALAPARES 14 0 63562 PUERTA DE PALAPARES, SANTIAGO IXCUINTLA LA REHABILITACION DELA RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A LO LARGO DE LA CARRETERA ENTRE SANTA CRUZ Y PUERTA D | -105.6297 | 22.1025
NAY250202544535 | Nayarit | Tepic | Tepic | calle 15 de septiembre,colonia independencia, tepic, nay | -104.908 | 21.5029
NAY250202537130 | Nayarit | Del Nayar | San Miguel del Zapote | Camino / Vereda SAN MIGUEL DEL ZAPOTE DEL NAYAR - SAN MIGUEL DEL ZAPOTE DEL NAYAR 1 987 63548 SAN MIGUEL DEL ZAPOTE, DEL NAYAR LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL ZAPOTE SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA , 4 ACCIONES A | -104.7808 | 21.9935
NAY250202530828 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Juan de Abajo | Calle LA PAZ Colonia SAN JUAN PAPACHULA 63730 SAN JUAN DE ABAJO, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle RICARDO FLORES MAGON Calle DURANGO LA OBRA SE ENCONTRARA A 200 METROS AL SUR DE LA SECUNDARIA JESUS REYES HEROLE | -105.2006 | 20.8175
NAY250202530827 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Colonia OVANDO 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA DE ENCONTRARA A 400 METROS AL ESTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ICATEN | -105.3342 | 20.7608
NAY250202530818 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Calle LEOPOLDO SALDAÑA Colonia ERMITA 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Avenida ESTACIONES Calle HEREDIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 METROS AL OESTE DE FORRAJES BARAJAS | -105.3257 | 20.7587
NAY250202537133 | Nayarit | Tuxpan | Coamiles | Calle 20 DE NOVIEMBRE 64 Ejido COAMILES COAMILES, TUXPAN ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle 5 DE FEBRERO Calle INDEPENDENCIA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 1 ACCION POR CALLE 20 DE NOVIEMBRE E | -105.2509 | 21.9235
NAY250202537123 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | Calle FRANCISCO VILLA 308 Colonia TIJUANITA 63625 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle IXTLAN Y Calle SANTA MARIA DEL ORO Calle MIGUEL ALEMAN LAS ACCIONES EN ESTA COLONIA SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCION POR CALLE FRANCISCO VILLA, 2 A | -105.1337 | 21.9563
NAY250202530796 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Avenida AMADO NERVO Pueblo SANTIAGO IXCUINTLA 63340 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA ENTRE Avenida H. COLEGIO MILITAR Y Calle JOSE MARIA MERCADO Calle RAMON CORONA AV. AMADO NERVO ENTRE AVENIDA H. COLEGIO MILITAR Y CALLE JOS | -105.2147 | 21.813
NAY250202537122 | Nayarit | Tuxpan | Unión de Corrientes | Calle MIGUEL HIDALGO Ejido UNION DE CORRIENTES 63670 UNIÓN DE CORRIENTES, TUXPAN ENTRE Calle 1RO. DE MAYO Y Calle 5 DE FEBRERO Calle 19 DE DICIEMBRE LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA , 3 ACCIONES POR | -105.429 | 21.9787
NAY250202530788 | Nayarit | Santa María del Oro | San Leonel | Carretera libre pavimentada estatal SALIDA AL ERMITAÑO - 750 METROS 0 750 63835 SAN LEONEL, SANTA MARÍA DEL ORO SE LOCALIZA A 750 M DEL TORIL RUMBO A LA LOCALIDAD DE EL ERMITAÑO | -104.7079 | 21.3499
NAY250202537124 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | Calle SAN PEDRO LAGUNILLAS 74 Colonia TIJUANITA 63625 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle BAHIA DE BANDERAS Y Calle GUADALUPE Calle EL NAYAR LAS ACCIONES EN ESTA COLONIA DEL MUNICIPIO DE RUIZ SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCION POR CALL | -105.1304 | 21.9603
NAY250202537135 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Calle JUAN ESCUTIA 6 Barrio ANGEL FLORES 63202 TUXPAN, TUXPAN ENTRE Calle ANGEL FLORES Y Calle LOS LAURELES Calle 5 DE MAYO LAS ACCIONES EN ESTA CABECERA SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 1 ACCION POR CALLE JUAN ESCUTIA, 1 ACCION | -105.3139 | 21.945
NAY250202537138 | Nayarit | Tecuala | Quimichis | Calle FRANCISCO I. MADERO 122 Ejido QUIMICHIS 63444 QUIMICHIS, TECUALA ENTRE Calle GUADALAJARA Y Calle VICTOR AHUMADA Calle JOSE MARIA MORELOS LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICN DE LA SIGUIENTE MANERA 3 ACCIONES POR CALLE EMI | -105.5439 | 22.3644
NAY250202530789 | Nayarit | Santa María del Oro | Zapotanito | Camino / Brecha ZAPOTANITO - LAS CRUCES RUMBO A TEQUEPEXPAN 2 680 63833 ZAPOTANITO, SANTA MARÍA DEL ORO CERCA DE LAS CRUCECITAS A 2.68 KM DE LA SALIDA DE LA COMUNIDAD POR EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEQUEPEXPAN | -104.6095 | 21.3002
NAY250202548117 | Nayarit | Tecuala |  | Av. México y Amado Nervo s/n Tecuala, Nayarit C.P. 63445 | -105.4606 | 22.4013
NAY250202540373 | Nayarit | Santa María del Oro | Zapotanito | Calle PUEBLA Ejido ZAPOTANITO 63833 ZAPOTANITO, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Ninguno RIO ZAPOTANITO Y Calle EMILIANO ZAPATA A 280 M AL NORESTE DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD RUMBO AL RIO ZAPOTANITO | -104.6116 | 21.3065
NAY250202537132 | Nayarit | Compostela | Ixtapa de la Concepción | Calle DIAMANTE 65 Ejido IXTAPA DE LA CONCEPCION 63709 IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN, COMPOSTELA ENTRE Calle HORTENCIA Y Calle GRANATE Calle JUAN ESCUTIA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, 2 ACCIONES POR CAL | -105.1555 | 21.3075
NAY250202537119 | Nayarit | Bahía de Banderas | Las Jarretaderas | Calle NIÑOS HEROES 113 Ejido LAS JARRETADERAS 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle AMADO NERVO Calle JUAN BRAVO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA , 1 ACCION POR | -105.2774 | 20.6903
NAY250202537120 | Nayarit | San Blas | Mecatán | Calle RICARDO FLORES MAGON 2 S/N Ejido MECATAN 63766 MECATÁN, SAN BLAS ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle JOSE MARIA PINO SUAREZ Calle EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES SE UBICARAN 3 POR CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE LAS CALLES | -105.1224 | 21.5355
NAY250202530799 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle BENITO JUAREZ Colonia PUENTE DE SAN CAYETANO 63194 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle FRANCISCO VILLA La Colonia Puente de San Cayetano está ubicada en el municipio de Tepic, en el esta | -104.8557 | 21.4698
NAY250302600863 | Nayarit | Jala | Rosa Blanca | Localidad Rosa Blanca | -104.3558 | 21.1243
NAY250302600890 | Nayarit | Compostela | Vizcarra | Localidad de Vizcarra | -104.9573 | 21.2657
NAY250202546508 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Cabecera Municipal de Tuxpan, Nayarit | -105.3119 | 21.9491
NAY250202540384 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle VENEZUELA Colonia SAN MARTÍN 63168 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle RIO BALSAS Y Calle RIO AMECA Calle BELICE La colonia San Martín, también conocida como Predio San Martín, se localiza en la ciudad de Tepic, Nayarit, México. Está s | -104.8935 | 21.4796
NAY250202530765 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Calle Juventino Rosas Colonia Independencia 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO ENTRE Calle Martin Robles Y Calle Mercado Norte Calle Emilio M. Gonzalez la calle Juventino Rosas se ubica en la colonia Independencia entre las call | -104.3748 | 21.0393
NAY250202530786 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | Calle DR. SALAZAR Colonia EL RASTRO 63626 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle MARIANO ABASOLO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle ARTÍCULO 123 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE DR. SALAZAR UNA CUADRA AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HE | -105.1427 | 21.9456
NAY250202530790 | Nayarit | Santa María del Oro | Miguel Hidalgo | Calle EL SALADO Ejido MIGUEL HIDALGO 63843 MIGUEL HIDALGO, SANTA MARÍA DEL ORO ENTRE Calle ENTRADA A LA LOCALIDAD Y EN LA BIFULCACION DE LAS SALIDAS A LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM Y A SAN LUIS DE LOZADA | -104.6635 | 21.4707
NAY250202530792 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia Moderna | Carretera libre pavimentada estatal SANTA MARIA DEL ORO - COLONIA MODERNA 21 900 63843 COLONIA MODERNA, SANTA MARÍA DEL ORO 450 METROS ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE COLONIA MODERNA, FRENTE AL CAMINO QUE LLEVA AL PANTEON DE LA | -104.6511 | 21.4636
NAY250202530776 | Nayarit | Del Nayar | San Juan Peyotán | Calle SAN JAUAN PEYOTAN Pueblo SAN JUAN PEYOTAN 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR LA CALLE SE ENCUENTRA EN SAN JUAN PEYOTAN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO TIENEN NOMBRE ASIGNADO PERO ES LA CALLE DE LA IGLESIA Y ES LA SALIDA HACIA | -104.4343 | 22.3683
NAY250202546589 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia Gobernadores | -104.8747 | 21.4853
NAY250202546605 | Nayarit | Tepic | Tepic | Cabecera municipal de Tepic, Nayarit | -104.8854 | 21.5109
NAY250202546618 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia Santa Teresita | -104.8973 | 21.5282
NAY250302601509 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Colonia Ismael Verdin, cabecera municipal de Tuxpan | -105.3119 | 21.9491
NAY250302603050 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Velarde, Tepic Tepic CP. 63169 | -104.8966 | 21.5021
NAY250102522594 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Calle Juarez Num. Ext. 45, Amatlán de Cañas Amatlán de Cañas CP. 63961 | -104.4033 | 20.8071
NAY250202530757 | Nayarit | Compostela | Compostela | Calle 21 DE MARZO Colonia Nueva Galicia 63704 COMPOSTELA, COMPOSTELA ENTRE Calle Colima Y Calle Rosales Calle 24 de Febrero Puente de Acceso al Ejido Librado Rivera, por la Colonia Nueva Galicia, a un costado del Centro de Atenció | -104.9059 | 21.2347
NAY250202530747 | Nayarit | Compostela | Felipe Carrillo Puerto | Calle LÁZARO CÁRDENAS SN SN Pueblo FELIPE CARRILLO PUERTO 63717 FELIPE CARRILLO PUERTO, COMPOSTELA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle ESTBAN BACA CALDERON Calle GILDARDO MAGAÑA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATÓLICA, ACCESO PRINCIPA | -104.8612 | 21.1305
NAY250202530749 | Nayarit | Compostela | Las Varas | Calle AQULES SERDAN SN SN Barrio TEPEYAC 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA ENTRE Calle COLIMA Y Calle SONORA Calle GÓMEZ FARIAS POR CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC-VALLARTA (BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS), SALIDA SUR DE LA LOCALIDAD ULTIMA | -105.1404 | 21.1735
NAY250302576315 | Nayarit | Compostela | Los Ayala | Avenida DEL CORAL SN SN Pueblo LOS AYALA 63724 LOS AYALA, COMPOSTELA ENTRE Avenida DEL ESTERO Y Calle JAIBAS Avenida BAHIA DE JALTEMBA PASO DEL ESTERO, AREA SUROESTE DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA PLAYA | -105.2895 | 21.0241
NAY250302576340 | Nayarit | Huajicori | Los Cimientos | Ninguno ninguno Ranchería los cimientos 63495 LOS CIMIENTOS, HUAJICORI LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOS CIMIENTO Y SU RED DE DISTRIBUCION Y CAJA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA AL ESTREMO OESTE CON DIRECCION H | -104.9902 | 22.8017
NAY250302576363 | Nayarit | Huajicori | Quiviquinta | Calle durango Ranchería quiviquinta 63485 QUIVIQUINTA, HUAJICORI ENTRE Calle nayarit Y Calle puebla LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA SOBRE LA CALLE DURANGO HASTA LA ORILLA HACIA LA BAJADA HACIA EL RIO, QUE ES EL | -105.3349 | 22.7282
NAY250302576368 | Nayarit | Huajicori | Las Guásimas (Loma Larga) | Camino / Terracería crucero de las guasimas - las guasimas 1 500 63485 LAS GUÁSIMAS (LOMA LARGA), HUAJICORI de la cabecera municipal de huajicori se toma el camino hacia santa maria de picachos y donde se encuentran las aguas term | -105.2786 | 22.608
NAY250302576370 | Nayarit | Huajicori | San Francisco del Caimán | Callejón camino de acceso a la localidad Ranchería SAN FRANCISCO DEL CAIMAN 63480 SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, HUAJICORI LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CAIMAN, ESTA | -105.4641 | 22.7052
NAY250302576372 | Nayarit | Huajicori | Zonteco | Camino / Terracería cabecera de huajicori - zonteco 3 100 63485 ZONTECO, HUAJICORI LA REALIZACION DE ESTA OBRAS SE ENCUENTRA A 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI, ENTRE HUAJICORI Y LA LOCALIDAD DE ZONTECO Y AUN COS | -105.3319 | 22.6963
NAY250302576453 | Nayarit | San Blas | Reforma Agraria (La Colorada) | Calle lic. benito juarez Ejido reforma agraria 63760 REFORMA AGRARIA (LA COLORADA), SAN BLAS ENTRE Calle colima Y Calle puebla por la unica entrada al pueblo justo despues donde se encuentra el letrero de bienvenidos a reforma agr | -105.1971 | 21.6645
NAY250302576550 | Nayarit | La Yesca | Mesa de Guanacaste | Ranchería MESA DE GUANACASTE 63586 MESA DE GUANACASTE, LA YESCA LA LOCALIDAD DE MESA DE GUANACASTE SE ENCUENTRA AL SUR DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE LA YESCA, PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE LA PAYA MUNICIPIO DE LA YESCA UNA VES CR | -104.2361 | 21.2503
NAY250202530764 | Nayarit | Huajicori | El Arrayán | Ninguno NINGUNO S/N S/N Ranchería EL ARRAYAN 63497 EL ARRAYÁN, HUAJICORI ENTRE Ninguno S/N Y Ninguno S/N Ninguno S/N DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL ARRAYAN SE ENCUENTRA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO A 2 CUADRAS | -105.211 | 22.8749
NAY250202530760 | Nayarit | Huajicori | El Arrayán | Camino / Terracería huitalota - el arrayan 5 199 63487 EL ARRAYÁN, HUAJICORI DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORTE SE ENCUENTRA AL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA Y APROXIMADAMENTE A 28 KM SE ENCUENTRA EL CRUCE | -105.2096 | 22.8753
NAY250202530743 | Nayarit | Compostela | Compostela | Calle VALLE VERDE SN SN Colonia AVIACIÓN 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA ENTRE Calle VALLE MÁTICO Y Calle VALLE AZUL Prolongación JUÁREZ A MEDIA CUADRA DE LAS VÍAS DEL TREN, CAMINO DE SALIDA A LAS PARCELAS DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTE | -104.8827 | 21.2445
NAY250202540355 | Nayarit | Compostela | Compostela | Calle HIDALGO SN SN Colonia EJIDO LIBRADO RIVERA 63704 COMPOSTELA, COMPOSTELA ENTRE Calle MALECON Y Calle MARIANO ABASOLO Calle ZARAGOZA EL PRESENTE FOLIO SISTITTUYE AL FOLIO 12325 CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, SALIDA SUR A LAS | -104.9011 | 21.2319
NAY250202540356 | Nayarit | Compostela | Mazatán | Calle HIDALGO SN SN Ranchería MAZATAN 63717 MAZATÁN, COMPOSTELA ENTRE Calle MORELOS Y Calle BENITO JUAREZ Calle JUAN ESCUTIA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AL CENTRO, DESDE EL PUENTE ACCESO A LA ALTURA DE LA PLAZA PÚBLICA | -104.9476 | 21.1488
NAY250202530766 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Calle 5 de Mayo Colonia Centro 63950 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Zaragoza Calle Cristobal Colon La obra se ubica en la calle 5 de Mayo en su tramo norte entre las calles Hidalgo y Zaragoza en la colo | -104.3704 | 21.036
NAY250202530767 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Calle Tulipanes Colonia Amado Nervo 63957 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO ENTRE Calle floresta Y Cerrada cerrada sin nombre Calle Morelos poniente La obra se ubica en la calle Tulipanes entre la calle floresta y cerrada, al ponient | -104.3782 | 21.0362
NAY250202530785 | Nayarit | Rosamorada | Santa Fe | Calle PANTEON Ranchería SANTA FE 63652 SANTA FE, ROSAMORADA ENTRE Calle CLINICA DE SALUD Y Calle 15 DE SEPTIEMBRE Calle CONOCIDO LA OBRA SE ENCUANTRA ENFRENTE DE LA CLINICA DE SALUD INICIANDO EN LA ESCUAL PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -105.0717 | 22.0358
NAY250202530775 | Nayarit | Jala | Jala | Calle IGNACIO LOPEZ RAYON Colonia LA QUINTA 63895 JALA, JALA ENTRE Calle FRAY SERVANDO Y Calle PEDRO MORENO Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE REALIZARÁ A CUATRO CUADRAS DE EL TEMPLO DE LA NATIVIDAD EL SANTUARIO EN LA LOCALIDAD DE JA | -104.4458 | 21.1084
NAY250202540366 | Nayarit | Rosamorada | Teponahuaxtla (Huaixta) | Calle conocido Ranchería TEPONAHUAXTLA 63634 TEPONAHUAXTLA (HUAIXTA), ROSAMORADA ENTRE Calle NAYARIT Y Calle MEXICO Calle CONOCIDO L OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SALUD DE LA | -105.1885 | 22.2248
NAY250202530750 | Nayarit | Compostela | Las Varas | Avenida OBREGON SN SN Barrio LAS FUENTES 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA ENTRE Calle VERACRUZ Y Calle PUEBLA Calle VENUSTIANO CARRANZA CRUERO LAS VARAS-ZACUALPAN (BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE REVOLUCIÓN), LATERAL IZQUIERDO TR | -105.1345 | 21.1779
NAY250202530770 | Nayarit | Jala | Jala | Calle PROLONGACION IGNACIO LOPEZ RAYON Colonia LA CRUZ 63894 JALA, JALA ENTRE Calle PEDRO RAYON Y Calle CHAVEZ DE LOS ANGELES Calle OCORONI LA OBRA SE REALIZARA A DOS CUADRAS DE LA CANCHA DEPORTIVA DENOMINADA LA CRUZ EN LA LOCALID | -104.4431 | 21.1042
NAY250202530779 | Nayarit | Del Nayar | Huaynamota | Camino / Terracería NARANJITO DE COPAL - HUAYNAMOTA 0 0 63539 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR EL CAMINO ES EL QUE COMUNICA A HUAYNAMOTA CON EL SUR DEL MUNICIPIO, ES UN CAMINO DE 56 KILOMETROS | -104.5123 | 21.9191
NAY250202530783 | Nayarit | Rosamorada | Paramita | Calle benito juarez Ranchería PARAMITA 63630 PARAMITA, ROSAMORADA ENTRE Calle NAYARIT Y Calle SINALOA Calle TOMAZ OROZCO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SECO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE PARAMITA, EN EL MUNICIPIO DE ROSAMOR | -105.1927 | 22.1407
NAY250202530787 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | Calle EMILIANO ZAPATA Colonia CENTRO 63620 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle GUADALAJARA Y Calle DR. SALAZAR Calle CONSTITUCION OBRA UBICADA EN ZONA HABITACIONAL EN EL CRUCE DE CALLES ZAPATA ENTRE GUADALARA Y DR SALAZAR Y DR SALAZAR ENTRE ZA | -105.1484 | 21.9528
NAY250202530782 | Nayarit | Rosamorada | Paso Real del Bejuco | Calle miguel meza Ranchería paso real del bejuco 63656 PASO REAL DEL BEJUCO, ROSAMORADA ENTRE Calle paso real del bejuco Y Calle ramal Calle severo arreola LA OBRA SE ENCUANTRA A UN LADO DE LA PLAZA CIVICA POR LA CALLE PREINCIPAL | -105.1867 | 22.0188
NAY250202547642 | Nayarit | Compostela | Compostela | Carretera Compostela Manzana Chapalilla Km 3.5 63700 Compostela, Nay | -104.8823 | 21.231
NAY250202530780 | Nayarit | Del Nayar | El Risco | Camino / Terracería RUIZ - ZACATECAS 174 0 63534 EL RISCO, DEL NAYAR EL CAMINO EN REFERENCIA SE ENCUENTRA PASANDO LA CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA HACIA ZACATECAS A LA ALTURA DEL PREDIO CONOCIDO COMO LA PISTA Y DE AHI INICIA | -104.5104 | 21.9979
NAY250202530773 | Nayarit | Jala | El Ciruelo | Camino EL CIRUELO - TORRECILLAS 7 370 63890 EL CIRUELO, JALA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE EL CIRUELO EN EL KM 7+370 EN LA PARTE SERRANA DEL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT | -104.3496 | 21.2547
NAY250302597185 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE PINO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE ROBLE DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT | -104.9012 | 21.2297
NAY250302597185 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE PINO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE ROBLE DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT | -104.8986 | 21.2297
NAY250302602968 | Nayarit | Jala | Jomulco | CALLE MERIDA ENTRE GUERRERO Y ZARAGOZA | -104.4229 | 21.1047

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NAY250202530752 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2025-019-AD | CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1090356.21 | 1090356.21
NAY250202530755 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2025-005-AD | VALENTIN MENDEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1105340.74 | 1105340.74
NAY250202530758 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2025-016-AD | ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 863326.1 | 863326.1
NAY250202530746 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2025-009a-I | TRANSPORTES PÉTREOS REY NAYAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1077219.05 | 1077219.05
NAY250202530748 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2025-017-AD | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1072125.22 | 1072125.22
NAY250302576305 | Obra | MAN-OP-FIII-URB-008-IR/2025 | CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT | 7850035 | 7850035.0
NAY250302576317 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-ELE-019-B/2025-IR | JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 77543.78 | 77543.78
NAY250302576318 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-ELE-019-D/2025-IR | JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 348941.06 | 348941.06
NAY250302576321 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-017/2025-IR | ROSA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 1033452.85 | 1033452.85
NAY250302576323 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-018/2025-IR | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 5462143.82 | 5462143.82
NAY250302576325 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-013/2025-IR | JOSE HUMBERTO MONARREZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 1382507.23 | 1382507.23
NAY250302576326 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-IBE-020-B/2025-IR | CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 1101756.09 | 1101756.09
NAY250302576328 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-008/2025-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 1323967.4 | 1323967.4
NAY250302576332 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-ELE-019/2025-IR | JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 77543.78 | 77543.78
NAY250302576343 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-012/2025-IR | JOSUE TAHEC GUEVARA RUIZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 1145368.13 | 1145368.13
NAY250302576348 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-ELE-019-C/2025-IR | JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 38765.95 | 38765.95
NAY250302576350 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-014/2025-IR | EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 3740283.46 | 3740283.46
NAY250302576351 | Obra | HUAJICORI-NAY-FII-05-DRE-009/2025-IR | DANIEL ALEJANDRO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 2550741.13 | 2550741.13
NAY250302576353 | Administración directa | 157678 |  | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 234780 | 234780.0
NAY250302576354 | Administración directa | 157680 |  | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 771420 | 771420.0
NAY250302576355 | Administración directa | 157682 |  | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 1341600 | 1341600.0
NAY250302576356 | Administración directa | 157686 |  | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 316800 | 316800.0
NAY250302576361 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-ELE-019-A/2025-IR | JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 581560.51 | 581560.51
NAY250302576362 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-017-A/2025-IR | ROSA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 163600.14 | 163600.14
NAY250302576369 | Administración directa | 157685 |  | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 335400 | 335400.0
NAY250302576373 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-016/2025-IR | JUAN MANUEL ALFARO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 2709050.15 | 2709050.15
NAY250302576376 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-ELEC-011/2025-IR | ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 940826.66 | 940826.66
NAY250302576377 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-ELE-019-E/2025-IR | JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 116309.72 | 116309.72
NAY250302576380 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-008-A/2025-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 1521346.6 | 1521346.6
NAY250302576381 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-IBE-015/2025-AD | GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 503066 | 503066.0
NAY250302576382 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-IBE-020-A/2025-IR | CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 131714.97 | 131714.97
NAY250302576383 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-013/2025-IR | JOSE HUMBERTO MONARREZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 1382507.23 | 1382507.23
NAY250302576385 | Obra | HUAJICORI-NAY-FII-05-APO-008-B/2025-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 233447.45 | 233447.45
NAY250302576389 | Obra | IXTLAN-NAY-XLIII-FAISMUN-004/2025-IR | CAMINOS Y PUENTES SANTIBÁÑEZ S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT | 6066902.83 | 6066902.83
NAY250302576394 | Obra | MJ-FIII-URB-011/2025 | CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE JALA | 2786442.35 | 2786442.35
NAY250302576396 | Obra | MJ-FIII-URB-012/2025 | XIMENA YAILIN SANDOVAL GUERRERO | MUNICIPIO DE JALA | 1088072.51 | 1088072.51
NAY250302576397 | Obra | MJ-FIII-URB-009/2025 | GONZALO GUTIERREZ CAMACHO | MUNICIPIO DE JALA | 429478.01 | 429478.01
NAY250302576398 | Obra | MJ-FIII-URB-010/2025 | XIMENA YAILIN SANDOVAL GUERRERO | MUNICIPIO DE JALA | 1184456.54 | 1184456.54
NAY250302576404 | Obra | NAYAR-NAY-F3-09-APO-016/2025-IR | ING. JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5015943.72 | 5015943.72
NAY250302576406 | Obra | NAYAR-NAY-F3-09-URB-013/2025-IR | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DEL NAYAR | 13079040.35 | 1.307904035E7
NAY250302576407 | Obra | NAYAR-NAY-F3-09-URB-018/2025-IR | ING. ERIC SANDOVAL VILLEGAS | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 14011237.45 | 1.401123745E7
NAY250302576418 | Obra | NAYAR-NAY-F3-09-URB-019/2025-IR | GONZALO GUTIERREZ CAMACHO | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5736634.36 | 5736634.36
NAY250302576419 | Obra | NAYAR-NAY-F3-09-APO-017/2025-IR | ING. ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 6170455.16 | 6170455.16
NAY250302576420 | Obra | NAYAR-NAY-F3-09APO-015/2025-IR | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFO S.A. DE C.V | MUNICIPIO DEL NAYAR | 2089006.74 | 2089006.74
NAY250302576447 | Obra | RUIZ-NAY-OP-F3-11-005/2025 | FERNANDO DE JESÚS RODRIGUEZ ORNELAS | H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT | 1531112.72 | 1913890.9
NAY250302576448 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-008/2025-AD | FREDY ALEJANDRO VILLEGAS HURTADO | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 981280.63 | 981280.63
NAY250302576449 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-003/2025-IR | CLAUDIA LIZETH CURIEL GARCÍA | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 2499849.95 | 2499849.95
NAY250302576450 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-002/2025-IR | JOSÉ FERNANDO ACOSTA ZARAGOZA | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 2535614.73 | 2535614.73
NAY250302576451 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-001/2025-IR | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | FREDY ALEJANDRO VILLEGAS HURTADO | 2834369.25 | 2828562.98
NAY250302576452 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-007/2025-IR | D S GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 2459517.26 | 2459517.26
NAY250302576454 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-005/2025-IR | FREDY ALEJANDRO VILLEGAS HURTADO | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 3421181.4 | 3421181.4
NAY250302576455 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-003/2025-IR | CLAUDIA LIZETH CURIEL GARCÍA | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 2499849.95 | 2499849.95
NAY250302576457 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-001/2025-IR | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | FREDY ALEJANDRO VILLEGAS HURTADO | 2834369.25 | 2828562.98
NAY250302576458 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-005/2025-IR | FREDY ALEJANDRO VILLEGAS HURTADO | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 3421181.4 | 3421181.4
NAY250302576459 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-006/2025-IR | JOSE BERNABE GONZALEZ GARCIA | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 3537263.71 | 3537263.71
NAY250302576460 | Obra | MSPL-DOP-F3-IR-003-2025-A | DG3 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 604184.58 | 604184.58
NAY250302576463 | Obra | MSPL-DOP-F3-IR-006/2025-B | VILLAGO URBANIZACIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 1794541.68 | 1794541.68
NAY250302576473 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2025 | CARLOS ANTONIO ROMERO OCHOA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1782663.07 | 1782663.07
NAY250302576474 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2025 | CARLOS ANTONIO ROMERO OCHOA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1782663.07 | 1782663.07
NAY250302576475 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2025 | CARLOS ANTONIO ROMERO OCHOA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1782663.07 | 1782663.07
NAY250302576481 | Obra | NAY-SIXLIII-IR-FAISMUN-015/2025 | LUIS ARVIZU PARTIDA | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 6382442 | 6382442.0
NAY250302576483 | Obra | NAY-SIXLIII-AD-FAISMUN-011/2025 | JAVIER CASTILLO CRUZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 346727.89 | 346727.89
NAY250302576484 | Obra | NAY-SIXLIII-IR-FAISMUN-009/2025 | JOSÉ FERNANDO ACOSTA ZARAGOZA | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 3465252.83 | 3465252.83
NAY250302576488 | Obra | NAY-SIXLIII-AD-FAISMUN-010/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S. DE R.L. DE C.V. (ING. LUIS ENRIQUE SALINAS RIVAS). | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 330048.73 | 330048.73
NAY250302576490 | Obra | NAY-SIXLIII-AD-FAISMUN-010/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S. DE R.L. DE C.V. (ING. LUIS ENRIQUE SALINAS RIVAS). | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 330048.73 | 330048.73
NAY250302576496 | Obra | NAY-SIXLIII-AD-FAISMUN-012/2025 | JAVIER CASTILLO CRUZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 461319.97 | 461319.97
NAY250302576498 | Obra | XXXIX-AYTO¿TEC¿NAY-F3¿URB-003/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR ROALME S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 6392074.28 | 6392074.28
NAY250302576499 | Obra | XXXIX-AYTO-TEC-NAY-F3-ELE-005/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR ROALME S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 2008566.11 | 2008566.11
NAY250302576500 | Obra | F3-SIAPA-TEP-017-2025-AD | LUCIO ALBERTO MURILLO REYES | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 201106.88 | 201106.88
NAY250302576501 | Obra | F3-SIAPA-TEP-015-2025-IR | CARLOS GARCIA NUÑEZ | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1202573.38 | 1202573.38
NAY250302576503 | Obra | F3-SIAPA-TEP-019-2025-IR | HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1130596.84 | 1130596.84
NAY250302576504 | Obra | MT-DGOPM-F3-2025/14A | ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYRIT | 1425873.61 | 1425873.61
NAY250302576506 | Obra | F3-SIAPA-TEP-014-2025-IR | PIERO MASCORRO OLMOS | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1049081.72 | 1049081.72
NAY250302576510 | Obra | MT-DGOPM-F3-2025/15 | CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1818133.39 | 1818133.39
NAY250302576511 | Obra | F3-SIAPA-TEP-018-2025-AD | JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 629841.29 | 629841.29
NAY250302576512 | Obra | F3-SIAPA-TEP-025-2025-IR | LUCIO ALBERTO MURILLO REYES | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1513002.2 | 1513002.2
NAY250302576513 | Obra | F3-SIAPA-TEP-021-2025-IR | JUAN CARLOS RUBIO RIVAS | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1056740.98 | 1056740.98
NAY250302576514 | Obra | F3-SIAPA-TEP-023-2025-IR | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V. | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1382180.61 | 1382180.61
NAY250302576517 | Obra | F3-SIAPA-TEP-024-2025-IR | EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1671187.37 | 1671187.37
NAY250302576518 | Obra | F3-SIAPA-TEP-016-2025-AD | INFRAESTRUCTURA CIVIL ARROYO S.A. DE C.V. | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 585816.37 | 585816.37
NAY250302576520 | Obra | F3-SIAPA-TEP-026-2025-IR | OSCAR RUELAS MARTINEZ | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1420332.8 | 1420332.8
NAY250302576523 | Obra | F3-SIAPA-TEP-022-2025-IR | JOSE ROBERTO CASTAÑEDA SANCHEZ | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2507805.9 | 2507805.9
NAY250302576524 | Obra | F3-SIAPA-TEP-027-2025-AD | OMAR MARTIN OCHOA ELIAS | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 907908.15 | 907908.15
NAY250302576525 | Obra | MT-DGOPM-F3-2025/16 | OBRAS Y SERVICIOS TUHUEO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYRIT | 1479967.22 | 1479967.22
NAY250302576526 | Obra | MT-DGOPM-F3-2025/14B | ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYRIT | 2404944.06 | 2404944.06
NAY250302576527 | Obra | F3-SIAPA-TEP-020-2025-AD | ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT S.A. DE C.V. | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 690992.81 | 690992.81
NAY250302576534 | Obra | TUXPAN-NAY-F3-18-007/2025-IR-B | JOSUE TAHEC GUEVARA RUIZ | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 2171637.29 | 2171637.29
NAY250302576535 | Obra | TUXPAN-NAY-F3-18-007/2025-IR-A | JOSUE TAHEC GUEVARA RUIZ | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 2171637.29 | 2171637.29
NAY250302576536 | Obra | TUXPAN-NAY-F3-18-006/2025-AD-C | JORGE ANTONIO GODINEZ LARA | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 943613.43 | 943613.43
NAY250302576543 | Obra | TUXPAN-NAY-F3-18-007/2025-IR-C | JOSUE TAHEC GUEVARA RUIZ | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 2171637.29 | 2171637.29
NAY250302576544 | Obra | TUXPAN-NAY-F3-18-006/2025-AD-A | JORGE ANTONIO GODINEZ LARA | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 943613.43 | 943613.43
NAY250302576549 | Obra | TUXPAN-NAY-F3-18-006/2025-AD-B | JORGE ANTONIO GODINEZ LARA | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 943613.43 | 943613.43
NAY250202530744 | Obra | FAISMUN-ED-OP-2025-007-I | EDUARDO BASULTO ZAMORA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2182895.64 | 2182895.64
NAY250202530745 | Obra | FAISMUN-DRE-OP-2025-021-AD | VALENTIN MENDEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 440945.52 | 440945.52
NAY250202530751 | Obra | FAISMUN-DRE-OP-2025-018-I | TRANSPORTES PÉTREOS REY NAYAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1719612.25 | 1719612.25
NAY250202530753 | Obra | FAISMUN-AGUA-OP-2025-020-I | VALENTIN MENDEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2047743.89 | 2047743.89
NAY250202540354 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2025-013-AD | ANDRÉS VLADIMIR MUÑOZ ÁVILA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 818189.44 | 818189.44
NAY250202530754 | Obra | FAISMUN-AGUA-OP-2025-022-AD | LUCIO ALBERTO GONZÁLEZ DÍAZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 618991.71 | 618991.71
NAY250202540357 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2025-014-AD | RUBEN PEREZ MORA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1429537.21 | 1429537.21
NAY250302550837 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2025 | CARLOS ANTONIO ROMERO OCHOA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1782663.07 | 1782663.07
NAY250302550851 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-07-2025 | WILLIAM HERBE HERRERA LEON | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 810332.29 | 810332.29
NAY250302550852 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-06-2025 | KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 2224226.94 | 2224226.94
NAY250302550853 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-07-2025 | WILLIAM HERBE HERRERA LEON | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 810332.29 | 810332.29
NAY250302550854 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-07-2025 | WILLIAM HERBE HERRERA LEON | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 810332.29 | 810332.29
NAY250302550856 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-08-2025 | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 4041475.95 | 4041475.95
NAY250302550860 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-08-2025 | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 4041475.95 | 4041475.95
NAY250302550862 | Obra | DGIUV-IR-IP-2025-067 | VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2064307.71 | 2064307.71
NAY250302550863 | Obra | DGCM-LP-IP-2025-049 | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 26985102.96 | 2.698510296E7
NAY250302550864 | Obra | DGIUV-IR-IP-2025-051 | FEC URBANIZACIONES MADERO S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 11560225.93 | 1.156022593E7
NAY250302550865 | Obra | DGIUV-IR-IP-2025-053 | RAFAEL HERNANDEZ RAMIREZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9783227.55 | 9783227.55
NAY250302550866 | Obra | DGIUV-IR-IP-2025-052 | ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 8892742.47 | 8892742.47
NAY250302550867 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2025 | JORGE ANTONIO GODINEZ LARA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1513988.41 | 1513988.41
NAY250302550868 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-06-2025 | KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 2224226.94 | 2224226.94
NAY250302550870 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2025 | JORGE ANTONIO GODINEZ LARA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1513988.41 | 1513988.41
NAY250302550871 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2025 | CARLOS ANTONIO ROMERO OCHOA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1782663.07 | 1782663.07
NAY250302550872 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2025 | CARLOS ANTONIO ROMERO OCHOA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1782663.07 | 1782663.07
NAY250202530794 | Obra | NAY-SIXLIII-AD-FAISMUN-004/2025 | JAVIER CASTILLO CRUZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 398840.1 | 398840.1
NAY250202537131 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-02-2025 | JORGE ANTONIO GODINEZ LARA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1713460.14 | 1713460.14
NAY250202537126 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-06-2025 | KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 2224226.94 | 2224226.94
NAY250202530797 | Obra | NAY-SIXLIII-IR-FAISMUN-006/2025 | LUIS ARVIZU PARTIDA | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 3125511.15 | 3125511.15
NAY250202546260 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-016 | IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. ING. JOSE PAUL LOPEZ GRANADOS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1913153.03 | 1913153.03
NAY250202543583 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-004/2025-IR | CORARQ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 1441527.91 | 1441527.91
NAY250202540383 | Obra | F3-SIAPA-TEP-012-2025-AD | JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 627143.13 | 627143.13
NAY250202530791 | Obra | 2025/M014-FIII-005 | JORGE ANTONIO GODINEZ LARA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAY. | 863243.9 | 863243.9
NAY250202540344 | Obra | MAN-OP-FIII-ALC-004-IR/2025 | CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT | 1799265.94 | 1799265.94
NAY250202546223 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-021 | ARQ. HECTOR DELGADO SANDOVAL | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1335035.71 | 1335035.71
NAY250102522638 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-005 | EDIFICACIÓN ARQUITECTONICA Y CIVIL SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 520899.15 | 520899.15
NAY250302602446 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-049-2 | ING. GILDARDO ZAMORA BOLAÑOS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1485694.2 | 1485694.2
NAY250302596779 | Obra | DGIUV-IR-IP-2025-070 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 13064991.19 | 1.306499119E7
NAY250102521867 | Obra | DGCM-AD-IP-2025-008 | ISLAS-VERA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 960957.27 | 960957.27
NAY250202530742 | Obra | MAN-FIII-001/2025 | LIDIA PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 2197858.7 | 2197858.7
NAY250302602724 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-008 | EDIFICACIÓN ARQUITECTONICA Y CIVIL SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1145087.86 | 1145087.86
NAY250302602753 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-015 | ING. JOSE NOE LOPEZ CHACON | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1249469.32 | 1249469.32
NAY250302602926 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-061 | ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1723106.87 | 1723106.87
NAY250302600840 | Obra | NAY-CEA-RF-12-25 | Biongama Ingenierías Aplicadas S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit | 734717.46 | 734717.46
NAY250202543168 | Obra | NAY-CEA-RF-03-25 | Primo Urbanizaciones S. de R.L. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit | 1888894.7 | 1888894.7
NAY250202546187 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-008 | EDIFICACIÓN ARQUITECTONICA Y CIVIL SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1145087.86 | 1145087.86
NAY250202546215 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-015 | ING. JOSE NOE LOPEZ CHACON | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1249469.32 | 1249469.32
NAY250202530803 | Obra | F3-SIAPA-TEP-001-2025-IR | EDGAR OMAR PARDO AGUILAR | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 4717411.09 | 4717411.09
NAY250202530801 | Obra | F3-SIAPA-TEP-005-2025-IR | OSCAR RUELAS MARTINEZ | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 2530897.45 | 2530897.45
NAY250202530805 | Obra | F3-SIAPA-TEP-008-2025-IR | RUBEN PEREZ MORA | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 1162051.67 | 1162051.67
NAY250202540369 | Obra | RUIZ-NAY-OP-F3-11-004/2025 | CAPSA CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A. DE C.V. | H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT | 1973920.8 | 2467401.0
NAY250202546861 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-026 | AJ Y ASOCIADOS SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3126862.49 | 3126862.49
NAY250202540352 | Obra | MACN-F3-FAIS-IR-001/2025 | CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMTLAN DE CAÑAS NAY | 3506871.81 | 3506871.81
NAY250202530823 | Obra | FAISMUN-OP-HXII-05/2025 | CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 1014369.97 | 1014369.97
NAY250202537136 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2025 | JORGE ANTONIO GODINEZ LARA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1513988.41 | 1513988.41
NAY250202540364 | Obra | NAYAR-NAY-F3-09-APO-009/2025-LPE | ING. CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 17051947.64 | 1.705194764E7
NAY250202530802 | Obra | F3-SIAPA-TEP-004-2025-IR | CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 2673933.53 | 2673933.53
NAY250202546253 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-009 | IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1505018 | 1505018.0
NAY250202546255 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-022 | MARIA JOSE ROMO HERNANDEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 835534.79 | 835534.79
NAY250202537142 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2025 | JESUS FRANCISCO LIMON TIRADO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 5565115.84 | 5565115.84
NAY250202540394 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-006/2025 | HUGO EDMUNDO REAL TORRES | MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT | 1917900.49 | 1917900.49
NAY250202537128 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2025 | JESUS FRANCISCO LIMON TIRADO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 5565115.84 | 5565115.84
NAY250202537129 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2025 | JESUS FRANCISCO LIMON TIRADO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 5565115.84 | 5565115.84
NAY250302602460 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-045-2 | JORGE ANTONIO GONZALEZ LARA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 874556.61 | 874556.61
NAY250202540371 | Obra | MSPL-DOP-F3-IR-004-2025 | EDGAR PALAFOX PALACIOS | MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 1570198.72 | 1570198.72
NAY250302602463 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-038 | MARIA JOSE ROMO HERNANDEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1287509.61 | 1287509.61
NAY250302602485 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-057-2 | FERMIN HERNANDEZ MARTINEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2104748.51 | 2104748.51
NAY250202543585 | Obra | MT-DGOPM-FIII-2025/09 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYRIT | 553086.79 | 553086.79
NAY250202530738 | Obra | MAN-OP-FIII-URB-006-IR/2025 | HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE | MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT | 945395.22 | 945395.22
NAY250202547040 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-035-2 | ING. KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1925875.29 | 1925875.29
NAY250102522568 | Obra | INIFE-R33-FV-2024-IR-085 | JOSE NOE LOPEZ CHACON | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1502864.37 | 1502864.37
NAY250202530784 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-URB-003/2025-IR | MARCO INGENIERIA NUEVA MICHOACANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 6554235.2 | 6554235.2
NAY250302596771 | Obra | DGIUV-LP-IP-2025-047 | JUAN FRANCISCO PULIDO FREGOSO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 17572575.29 | 1.757257529E7
NAY250202540358 | Obra | MJ-FIII-URB-008/2025 | CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE JALA | 6470587.14 | 6470587.14
NAY250302596773 | Obra | DGIUV-LP-IP-2025-062 | AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 18142578.64 | 1.814257864E7
NAY250202540360 | Obra | NAYAR-NAY-F3-09-URB-004/2025-IR | ING. PIERO MASCORRO OLMOS | MUNICIPIO DEL NAYAR | 5780261.83 | 5780261.83
NAY250102522591 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-002 | TRESMET INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2701536.24 | 2701536.24
NAY250202546191 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-011 | ING. OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 985982.34 | 985982.34
NAY250202543582 | Obra | NAYAR-NAY-F3-09APO-014/2025-IR | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFO S.A. DE C.V | MUNICIPIO DEL NAYAR | 4023553.74 | 4023553.74
NAY250202530771 | Obra | MJ-FIII-ELE-007/2025 | MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 1409875.62 | 1409875.62
NAY250202530772 | Obra | MJ-FIII-ELE-005/2025 | CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 1388289.81 | 1388289.81
NAY250202540362 | Obra | NAYAR-NAY-F3-09-URB-006/2025-IR | JOSE MANUEL MACIAS DOMINGUEZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 3904026.05 | 3904026.05
NAY250202540393 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-APO-005/2025 | ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA, | MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT | 3136780.05 | 3136780.05
NAY250202542285 | Arrendamientos | RUIZ-NAY-OP-F3-IN-11-001/2025 | PROVEEDORA COMERCIAL Y DE SERVICIOS ALCA | H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT | 553561.54 | 553561.54
NAY250302602508 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-056 | VERTICE 3 S. S DE RL DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2847336.65 | 2847336.65
NAY250302602521 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-062 | LEONARDO GUZMAN MARES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2178026.75 | 2178026.75
NAY250202530810 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-DRE-002/2025 | CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA | MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT | 1605441.8 | 1605441.8
NAY250202540387 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2025 | CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA | MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT | 3676998.51 | 3676998.51
NAY250202540389 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-007/2025 | LUIS RAMON LOPEZ DEL REAL | MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT | 1980942.88 | 1980942.88
NAY250202540391 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-009/2025 | ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA, | MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT | 3493243.73 | 3493243.73
NAY250202530741 | Obra | MAN-FIII-002/2025 | TRESMET INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 1580804.02 | 1580804.02
NAY250202530737 | Obra | MAN-OP-FIII-ALC-002-IR/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR DAVARQUIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT | 3741711.93 | 3741711.93
NAY250202540348 | Obra | MAN-OP-FIII-URB-007-IR/2025 | HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE | MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT | 2869156.12 | 2869159.12
NAY250202530739 | Obra | MAN-OP-FIII-URB-001-IR/2025 | GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT | 2898349.48 | 2898349.48
NAY250202546251 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-010 | ARJEL ASOCIADOS SA DE CV ARQ. LILIANA FLETES MAGALLANES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1843940.96 | 1843940.96
NAY250202546263 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-012 | ING. LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1397679.95 | 1397679.95
NAY250202546883 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-028-2 | ING. JOSE GUADALUPE GARCIA ARMENTA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1314692.68 | 1314692.68
NAY250202546938 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-024 | ARQ. LILIA MENDOZA SANDOVAL | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 6010352.82 | 6010352.82
NAY250202546963 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-028-1 | ING. JOSE GUADALUPE GARCIA ARMENTA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1899547.21 | 1899547.21
NAY250202540370 | Obra | MSPL-DOP-F3-IR-003-2025-B | DG3 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 466356.83 | 466356.83
NAY250202546994 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-023 | ARQ. NOE VIDAL MEDINA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1211364.09 | 1211364.09
NAY250202540365 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-URB-006/2025-IR | CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 5740057.34 | 5740057.34
NAY250202546264 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-014 | ING. OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2249998.42 | 2249998.42
NAY250202546267 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-018 | ING. CARLOS EDUARDO TREVIÑO GONZALEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1623610.72 | 1623610.72
NAY250202546682 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-025 | FORTE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. HECTOR RAMON RAMIREZ HERRERA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1513099.39 | 1513099.39
NAY250202547035 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-031 | TRESMET INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV ING. CARLOS EDUARDO TREVIÑO GONZALEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2751560.9 | 2751560.9
NAY250202547047 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-036-2 | JOSE ALFREDO CISNEROS VALDIVIA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 922248.78 | 922248.78
NAY250202547400 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-034 | ING. CARLOS ANTONIO ROMERO OCHOA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2787794.37 | 2787794.37
NAY250202547405 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-036-1 | JOSE ALFREDO CISNEROS VALDIVIA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1084161.35 | 1084161.35
NAY250202540386 | Obra | TUXPAN-NAY-F3-18-004/2025-AD | HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 1522464.62 | 1522464.62
NAY250102522615 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-006 | ING. OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 544999.85 | 544999.85
NAY250102522622 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-004 | REYES JIMENEZ BECERRIL | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 3012684.13 | 3012684.13
NAY250202530809 | Obra | TUXPAN-NAY-F3-18-003/2025-IR | JUAN MANUEL ALFARO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 2735497.98 | 2735497.98
NAY250302597913 | Obra | MT-DGOPM-F4-2025/11 | FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYRIT | 1361074.49 | 1361074.49
NAY250202540359 | Obra | NAYAR-NAY-F3-09-APO-012/2025-IR | CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 2059459.84 | 2059459.84
NAY250202540374 | Obra | 2025/M014-FIII-006 | M&M CONSTRUCCIÓN DEL NAYAR S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAY. | 1104270.4 | 1104270.4
NAY250302602706 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-032 | ARJEL ASOCIADOS SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 6534999.55 | 6534999.55
NAY250302602735 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-011 | ING. OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 985982.34 | 985982.34
NAY250202530769 | Obra | MJ-FIII-URB-002/2025 | CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 3382720.02 | 3382720.02
NAY250202530774 | Obra | MJ-FIII-URB-003/2025 | CONTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 2531296.99 | 2531296.99
NAY250202530798 | Obra | XXXIX-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-001/2025 | OSCAR GABRIEL RIOS QUINTERO | AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 7451231.15 | 7451231.15
NAY250302602420 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-039 | ING. JOSE NOE LOPEZ CHACON | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2099662.07 | 2099662.07
NAY250202530777 | Obra | NAYAR-NAY-F3-09-URB-005/2025-IR | JOSE MANUEL MACIAS DOMINGUEZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 6992413.95 | 6992413.95
NAY250202530778 | Obra | NAYAR-NAY-F3-09-URB-008/2025-IR | GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 8351899.81 | 8351899.81
NAY250302602423 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-037 | JORGE ANTONIO GONZALEZ LARA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2165499.73 | 2165499.73
NAY250302602426 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-040 | ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2361187.85 | 2361187.85
NAY250102519926 | Obra | DGIUV-IR-IP-2025-007 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9357930.74 | 9357930.74
NAY250202530816 | Obra | FAISMUN-OP-HXII-02/2025 | JOSE LUIS VALENZUELA MEZA | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 499458.22 | 499458.22
NAY250202544493 | Obra | DGIUV-AD-IP-2025-016 | FEC URBANIZACIONES MADERO S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1763740.33 | 1763740.33
NAY250302600745 | Obra | NAY-CEA-RF-10-25 | Construcciones y Proyectos de Obras Civiles de Paz S. de R.L. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit | 470976.68 | 470976.68
NAY250302600752 | Obra | NAY-CEA-RF-19-25 | Construcciones y Proyectos de Obras Civiles de Paz S. de R.L. de C.V.. | Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit | 14849673.95 | 1.484967395E7
NAY250302600779 | Obra | NAY-CEA-RF-11-25 | Héctor Javier Flores Guillen | Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit | 3995267.85 | 3995267.85
NAY250202540388 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-001/2025 | MOISES PACHECO DIAZ | MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT | 926253.83 | 926253.83
NAY250202543584 | Obra | NAY-SIXLIII-AD-FAISMUN-006/2025 | LUIS GILBERTO CÁRDENAS RIVAS | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 237388.94 | 237388.94
NAY250202530795 | Obra | NAY-SIXLIII-IR-FAISMUN-005/2025 | RUBEN RUBIO ALMARAZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 1804130.18 | 1804130.18
NAY250302602443 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-043 | CORPORATIVO ANTURIO 21 SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2392540.61 | 2392540.61
NAY250302602455 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-046 | INFRAESTRUCTURA LINEAL YUL S.A. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2279709.75 | 2279709.75
NAY250202540372 | Obra | MSPL-DOP-F3-IR-006/2025-A | VILLAGO URBANIZACIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 1937612.36 | 1937612.36
NAY250302602469 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-047-2 | ING. PIEDAD CARDENAS CRUZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 923530.62 | 923530.62
NAY250302602854 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-021 | ARQ. HECTOR DELGADO SANDOVAL | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1335035.71 | 1335035.71
NAY250302602883 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-041 | ARQ. LILIANA MENDOZA SANDOVAL | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 14097816.21 | 1.409781621E7
NAY250202530824 | Obra | FAISMUN-OP-HXII-04/2025 | JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 576172 | 576172.0
NAY250202530825 | Obra | FAISMUN-OP-HXII-08/2025 | YEIDCKOOL YABETH ESPARZA GARCIA | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 1045235.88 | 1045235.88
NAY250302596777 | Obra | DGIUV-LP-IP-2025-063 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 19931993.34 | 1.993199334E7
NAY250202540363 | Obra | NAYAR-NAY-F3-09-APO-007/2025-IR | INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE NAYARIT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 6747042.13 | 6747042.13
NAY250302600825 | Obra | NAY-CEA-RF-14-25 | EDH Ingeniería y Diseño S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit | 544447.71 | 544447.71
NAY250202537121 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-02-2025 | JORGE ANTONIO GODINEZ LARA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1713460.14 | 1713460.14
NAY250202537137 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2025 | JORGE ANTONIO GODINEZ LARA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1513988.41 | 1513988.41
NAY250202540390 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-001/2025 | MOISES PACHECO DIAZ | MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT | 926253.83 | 926253.83
NAY250202540378 | Obra | NAY-SIXLIII-AD-FAISMUN-003/2025 | JAVIER CASTILLO CRUZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 948763.44 | 948763.44
NAY250302602476 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-047-1 | ING. PIEDAD CARDENAS CRUZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1112630.67 | 1112630.67
NAY250302602488 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-049-1 | ING. GILDARDO ZAMORA BOLAÑOS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1504044.06 | 1504044.06
NAY250302602492 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-048 | D S GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3000696.28 | 3000696.28
NAY250302602498 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-052 | ING. CARLOS ALBERTO BERUMEN VALENZUELA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1876152.37 | 1876152.37
NAY250302602500 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-053 | ING. OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1858693.67 | 1858693.67
NAY250302602502 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-059 | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3132231.92 | 3132231.92
NAY250202544470 | Obra | DGCM-AD-IP-2025-009 | FEC URBANIZACIONES MADERO S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1472452.74 | 1472452.74
NAY250102520192 | Obra | DGCM-IR-IP-2025-003 | JUAN CARLOS VELEZ BOBADILLA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3180111.71 | 3180111.71
NAY250302600871 | Obra | NAY-CEA-RF-15-25 | Grupo AB Constructor S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit | 1638734.26 | 1638734.26
NAY250202530804 | Obra | F3-SIAPA-TEP-002-2025-IR | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACÍFICO S.A. DE C.V. | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 1982561.43 | 1982561.43
NAY250202530800 | Obra | F3-SIAPA-TEP-003-2025-IR | ROSA MARÍA GÓMEZ RODRÍGUEZ | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 1736223.11 | 1736223.11
NAY250202533887 | Arrendamientos | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-002-A/2025-AD | LORENA ÁLVAREZ GÓMEZ | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 399577.1 | 399577.1
NAY250202540351 | Obra | MACN-F3-FAIS-IR-003/2025 | MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS NAY | 601815.73 | 601815.73
NAY250202540392 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-008/2025 | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT | 2538914.82 | 2538914.82
NAY250202530793 | Obra | NAY-SIXLIII-AD-FAISMUN-001/2025 | ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 754009.64 | 754009.64
NAY250202537141 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2025 | JORGE ANTONIO GODINEZ LARA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1513988.41 | 1513988.41
NAY250202530781 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-URB-001/2025-IR-1 | CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ SA DE CV | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 837102.14 | 837102.14
NAY250202530826 | Obra | FAISMUN-OP-HXII-09/2025 | YEIDCKOOL YABETH ESPARZA GARCIA | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 558060.57 | 558060.57
NAY250202530821 | Obra | FAISMUN-OP-HXII-12/2025 | EQUIPOS Y MONTAJES INDUSTRIALES, RH, S.R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 994318.4 | 994318.4
NAY250202530820 | Obra | FAISMUN-OP-HXII-07/2025 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS G.C.H. S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 451402.9 | 451402.9
NAY250202530812 | Obra | FAISMUN-OP-HXII-10/2025 | CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 1826215.16 | 1826215.16
NAY250202544501 | Obra | DGCM-IR-IP-2025-017 | ISLAS-VERA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2605396.24 | 2605396.24
NAY250202546561 | Obra | NAY-CEA-RF-02-25 | Construcciones y Proyectos de Obras Civiles de Paz S. de R.L. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit | 2826136.93 | 2826136.93
NAY250202546579 | Obra | NAY-CEA-RF-09-25 | Grupo AB Constructor S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit | 3400693.27 | 3400693.27
NAY250202546598 | Obra | NAY-CEA-RF-04-25 | Grupo AB Constructor S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit | 1713761.53 | 1713761.53
NAY250202546533 | Obra | NAY-CEA-RF-08-25 | Héctor Javier Flores Guillen | Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit | 260568.38 | 260568.38
NAY250202537127 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2025 | JESUS FRANCISCO LIMON TIRADO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 5565115.84 | 5565115.84
NAY250202537125 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-02-2025 | JORGE ANTONIO GODINEZ LARA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1713460.14 | 1713460.14
NAY250202530806 | Obra | F3-SIAPA-TEP-007-2025-IR | ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 1182902.61 | 1182902.61
NAY250202540385 | Obra | F3-SIAPA-TEP-009-2025-IR | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 3957018.44 | 3957018.44
NAY250202530768 | Obra | IXTLAN-NAY-XLIII-FAISMUN-003/2025-IR | MARCO DE INGENIERÍA NUEVA MICHOACANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT | 1451831.42 | 1633255.23
NAY250202540382 | Obra | F3-SIAPA-TEP-010-2025-IR | INFRAESTRUCTURA CIVIL ARROYO S.A. DE C.V. | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 1165605.93 | 1165605.93
NAY250202540381 | Obra | F3-SIAPA-TEP-011-2025-IR | CIA CONSTRUCTORA JORSAM S.A. DE C.V. | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 2922477.17 | 2922477.17
NAY250202540345 | Obra | MAN-OP-FIII-DRE-005-IR/2025 | GRUP CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT | 6026649.37 | 6026649.37
NAY250202544505 | Obra | DGCM-AD-IP-2025-023 | OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1000016.74 | 1000016.74
NAY250202544520 | Obra | DGCM-LP-IP-2025-032 | ISLAS-VERA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 32675074.22 | 3.267507422E7
NAY250202540347 | Obra | MAN-OP-FIII-URB-003-AD/2025 | GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT | 1204939.28 | 1204939.28
NAY250302602516 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-063 | IPC INGENIERA PROYECTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1936828.29 | 1936828.29
NAY250302602519 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-058 | JOSE LUIS VALENZUELA MEZA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2928989.53 | 2928989.53
NAY250202530759 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2025-015-AD | JOSE FERNANDO ACOSTA ZARAGOZA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 786970.47 | 786970.47
NAY250202546933 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-030 | GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1581499.85 | 1581499.85
NAY250202546954 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-029 | ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1382664.24 | 1382664.24
NAY250202547045 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-035-1 | ING. KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1984435.46 | 1984435.46
NAY240202402312 | Obra | UAN-SPPI-DOU-005-2024 | GILBERTO PARTIDA LOPEZ | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT | 6213056.14 | 7000000.0
NAY240202402421 | Obra | UAN-SPPI-DOU-003-2024 | IVAN MARCELINO SALAZAR MEDINA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT | 5100966.17 | 5853290.0
NAY240302444938 | Obra | UAN-SPPI-DOU-OP-006-2024 | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT | 4794424 | 5000000.0
NAY240402517500 | Obra | UAN-SPPI-DOU-OP-008-2024 | LUIS RAMON LÓPEZ DEL REAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT | 7773063.71 | 7773063.71
NAY250202540353 | Obra | MACN-F3-FAIS-IR-002/2025 | CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMTLAN DE CAÑAS NAY | 2188553.45 | 2188553.45
NAY250202540361 | Obra | NAYAR-NAY-F3-09-APO-010/2025-IR | ARQ. JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 5313818.69 | 5313818.69
NAY250202547388 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-033 | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3484402.77 | 3484402.77
NAY250102522603 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-007 | GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2314999.19 | 2314999.19
NAY250102522629 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-003 | "IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. ING. JOSÉ PAÚL LÓPEZ GRANADOS" | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 688878.24 | 688878.24
NAY250202540380 | Obra | XXXIX-AYTO¿TEC¿NAY-F3¿URB-002/2025 | CONSTRUCTORA ASFALTICA DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 3510009.52 | 3510009.52
NAY250302602333 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-035-1 | ING. KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1984435.46 | 1984435.46
NAY250202546269 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-013 | ING. KRISTYAN ANTONIO MORA BASULTO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1538752.74 | 1538752.74
NAY250202546634 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-017 | ING. LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2476817.34 | 2476817.34
NAY250202546650 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-019 | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2353238.77 | 2353238.77
NAY250202546669 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-020 | FORTE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. HECTOR RAMON RAMIREZ HERRERA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1600616.19 | 1600616.19
NAY250202546761 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-027 | ING. OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2470722.2 | 2470722.2
NAY250202540375 | Obra | 2025/M014-FIII-AD/001 | EDGAR EDUARDO LÓPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAY. | 354991.23 | 354991.23
NAY250202530740 | Obra | MAN-FIII-003/2025 | DG3 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS SA DE CV | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 836497.39 | 836497.39
NAY250202540350 | Obra | MAN-FIII-004/2025 | TRESMET INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 1844314.77 | 1844314.77
NAY250202543581 | Obra | MAN-FIII-005/2025 | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 1327390.9 | 1327390.9
NAY250202540349 | Obra | MAN-FIII-006/2025 | VILLAGO URBANIZACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 2000024.31 | 2000024.31
NAY250202530807 | Obra | TUXPAN-NAY-F3-18-005/2025-AD | JORGE ANTONIO GODINEZ LARA | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 487010.42 | 487010.42
NAY250202544534 | Adquisiciones | LI-DADQ-DGOPM-MT009-2025 | CARLOS RODRIGO SALAZAR AGUAYO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2570731.62 | 2570731.62
NAY250102519710 | Obra | MT-DGOPM-F4-2025/04 | ASFALTOS EMULCIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 11986980.33 | 1.198698033E7
NAY250202544443 | Obra | DGCM-IR-IP-2025-002 | ING. OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2122979 | 2122979.0
NAY250302602432 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-045-1 | JORGE ANTONIO GONZALEZ LARA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2864287.71 | 2864287.71
NAY250302602434 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-050 | CORPORATIVO ANTURIO 21 SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 674160.95 | 674160.95
NAY250302602441 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-044 | C. JULIAN BECERRA VILLAGRANA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 7549690.05 | 7549690.05
NAY250202543586 | Obra | TUXPAN-NAY-F3-18-002/2025-IR | JORGE ANTONIO GODINEZ LARA | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 3930313.23 | 3930313.23
NAY250202544159 | Obra | MT-DGOPM-F4-2025/08 | INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 5454989.12 | 5454989.12
NAY250202530808 | Obra | TUXPAN-NAY-F3-18-001/2025-IR | HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 2605207.78 | 2605207.78
NAY250302597873 | Obra | MT-DGOPM-F4-2025/10 | REVESTIMIENTOS, INGENIERIA, CONSTRUCCION, ASESORIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 9984516.84 | 9984516.84
NAY250302597902 | Obra | MT-DGOPM-F4-2025/11 | FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYRIT | 1361074.49 | 1361074.49
NAY250302597977 | Obra | MT-DGOPM-F4-2025/13 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 499150.53 | 499150.53
NAY250202530819 | Obra | FAISMUN-OP-HXII-06/2025 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS G.C.H. S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 980953.56 | 980953.56
NAY250102521861 | Obra | DGCM-IR-IP-2025-006 | NOE VIDAL MEDINA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 10091883.44 | 1.009188344E7
NAY250202544482 | Obra | DGCM-IR-IP-2025-013 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 8945473.55 | 8945473.55
NAY250202544490 | Obra | DGCM-IR-IP-2025-015 | INFRAESTRUCTURA LINEAL YUL, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4898714.31 | 4898714.31
NAY250202544496 | Obra | DGCM-AD-IP-2025-038 | COMERCIALIZADORA CONSURBA PUEBLA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 829878.06 | 829878.06
NAY250302602449 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-057-1 | REYES JIMENEZ BECERRIL | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3751192.94 | 3751192.94
NAY250302602496 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-051 | ARQ. NOE VIDAL MEDINA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1985433.89 | 1985433.89
NAY250302602505 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-054 | ING. CARLOS ALBERTO BERUMEN VALENZUELA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2168831.89 | 2168831.89
NAY250302597183 | Obra | MT-DGOPM-R23-2025/12 | ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 42398.35 | 42398.35
NAY250202530817 | Obra | FAISMUN-OP-HXII-01/2025 | JOSE LUIS VALENZUELA MEZA | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 598119.71 | 598119.71
NAY250202544476 | Obra | DGIUV-AD-IP-2025-012 | HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1257332.82 | 1257332.82
NAY250302596767 | Obra | DGCM-AD-IP-2025-071 | ISLAS-VERA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 838028.46 | 838028.46
NAY250202537139 | Obra | DGIUV-IR-IP-2025-050 | GONZALO GUTIERREZ CAMACHO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9181908.56 | 9181908.56
NAY250202530814 | Obra | FAISMUN-OP-HXII-03/2025 | JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 927368.07 | 927368.07
NAY250202540379 | Obra | NAY-SIXLIII-AD-FAISMUN-005/2025 | LUIS GILBERTO CÁRDENAS RIVAS | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 237388.94 | 237388.94
NAY250202544535 | Obra | DGIUV-IR-IP-2025-039 | ARJEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7351304.46 | 7351304.46
NAY250202537130 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2025 | JESUS FRANCISCO LIMON TIRADO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 5565115.84 | 5565115.84
NAY250202530828 | Obra | FAISMUN-OP-HXII-11/2025 | EQUIPOS Y MONTAJES INDUSTRIALES, RH, S.R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 1698420.6 | 1698420.6
NAY250202530827 | Obra | FAISMUN-OP-HXII-13/2025 | JOSE LUIS VALENZUELA MEZA | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 1034088.64 | 1034088.64
NAY250202537133 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2025 | JORGE ANTONIO GODINEZ LARA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1513988.41 | 1513988.41
NAY250202530796 | Obra | NAY-SIXLIII-IR-FAISMUN-002/2025 | TERRACERÍAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. (ING. OSWALDO ULISES ESTRADA DELGADO) | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 10239864.6 | 1.02398646E7
NAY250202537122 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2025 | JORGE ANTONIO GODINEZ LARA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1513988.41 | 1513988.41
NAY250202530788 | Obra | 2025/M014-FIII-004 | EDUARDO BASULTO ZAMORA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAY. | 850456.51 | 850456.51
NAY250202537138 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-06-2025 | KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 2224226.94 | 2224226.94
NAY250202530789 | Obra | 2025/M014-FIII-001 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAY. | 806741.85 | 806741.85
NAY250202548117 | Obra | UAN-SPPI-DOU-OP-004-2025 | JOSE RAUL ANGELES ORTEGON | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT | 1948803.02 | 1948803.02
NAY250202540373 | Obra | 2025/M014-FIII-002 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAY. | 1484200.78 | 1484200.78
NAY250202537132 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-01-2025 | WILLIAM HERBE HERRERA LEON | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1713460.14 | 1713460.14
NAY250202537119 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-01-2025 | WILLIAM HERBE HERRERA LEON | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1713460.14 | 1713460.14
NAY250202537120 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-01-2025 | WILLIAM HERBE HERRERA LEON | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1713460.14 | 1713460.14
NAY250202530799 | Obra | F3-SIAPA-TEP-006-2025-IR | CARLOS GARCIA NUÑEZ | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 897141.3 | 897141.3
NAY250302600863 | Obra | NAY-CEA-RF-18-25 | Grupo AB Constructor S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit | 4592098.22 | 4592098.22
NAY250302600890 | Obra | NAY-CEA-RF-16-25 | Adolfo Galaviz Ballesteros | Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit | 4341767.33 | 4341767.33
NAY250202546508 | Obra | NAY-CEA-RF-07-25 | EDH Ingeniería Y Diseño S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit | 1940513.15 | 1940513.15
NAY250202540384 | Obra | F3-SIAPA-TEP-013-2025-AD | HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 943858.22 | 943858.22
NAY250202530765 | Obra | IXTLAN-NAY-XLIII-FAISMUN-003/2025-IR | MARCO DE INGENIERÍA NUEVA MICHOACANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT | 1451831.42 | 1633255.23
NAY250202530786 | Obra | RUIZ-NAY-OP-F3-11-003/2025 | MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA S.A DE C.V | H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT | 2316980.1 | 2316980.1
NAY250202530790 | Obra | 2025/M014-FIII-003 | CONSTRUCCIONES FRANJA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAY. | 1192534.38 | 1192534.38
NAY250202530776 | Obra | NAYAR-NAY-F3-09-URB-011/2025-IR | ING. FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS | MUNICIPIO DEL NAYAR | 7392391.39 | 7392391.39
NAY250202546589 | Obra | NAY-CEA-RF-05-25 | Biongama Ingenierías Aplicadas S.A de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit | 1879163.03 | 1879163.03
NAY250202546605 | Obra | NAY-CEA-RF-06-25 | Adolfo Galaviz Ballesteros | Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit | 1315262.52 | 1315262.52
NAY250202546618 | Obra | NAY-CEA-RF-01-25 | Grupo AB Constructor S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit | 2612388.9 | 2612388.9
NAY250302603050 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-065 | PARIMA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1618033.76 | 1618033.76
NAY250102522594 | Obra | INIFE-R33-FV-2025-IR-001 | ING. ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1827340.77 | 1827340.77
NAY250202530757 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2025-003-AD | CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 743252.84 | 743252.84
NAY250202530747 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2025-012-AD | CESAR ALEJANDRO MARTINEZ ARCINIEGA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 760134.53 | 760134.53
NAY250202530749 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2025-009b-I | TRANSPORTES PÉTREOS REY NAYAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 493350.93 | 493350.93
NAY250302576315 | Obra | FAISMUN-DRE-OP-2025-010-AD | IMELDA BERENICE MUÑOZ MONTAÑO | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 841740.32 | 841740.32
NAY250302576340 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-005/2025-IR | GILBERTO PARTIDA LOPEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 3672327.83 | 3672327.83
NAY250302576363 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-001/2025-AD | ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 377436.99 | 377436.99
NAY250302576368 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-010/2025-IR | JESUS FRANCISCO LIMON TIRADO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 978877.19 | 978877.19
NAY250302576370 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-007/2025-IR | CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 5645979.09 | 5645979.09
NAY250302576372 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-006/2025-IR | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 13270778.31 | 1.327077831E7
NAY250302576453 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-009/2025-IR | JOSE OSBALDO GARCIA MORAN | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 2289474.96 | 2289474.96
NAY250302576550 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-APO-003/2025 | SIEMBR SA DE CV | MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT | 592491.69 | 592491.69
NAY250202530764 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-004/2025-IR | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 5997549.01 | 5997549.01
NAY250202530760 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-003-C/2025-IR | EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 443516.45 | 443516.45
NAY250202530743 | Obra | FAISMUN-AGUA-OP-2025-008-AD | IMELDA BERENICE MUÑOZ MONTAÑO | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 371402.97 | 371402.97
NAY250202540355 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2025-006-AD | CESAR ALEJANDRO MARTINEZ ARCINIEGA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1231350.31 | 1231350.31
NAY250202540356 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2025-011-AD | VALENTIN MENDEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1224367.88 | 1224367.88
NAY250202530766 | Obra | IXTLAN-NAY-XLIII-FAISMUN-001/2025-IR | CAMINOS Y PUENTES SANTIBÁÑEZ S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT | 2098289.91 | 2098289.91
NAY250202530767 | Obra | IXTLAN-NAY-XLIII-FAISMUN-002/2025-IR | CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT | 1853600.19 | 2308022.72
NAY250202530785 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-URB-002/2025-IR | EZEQUIEL RAMIREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 2894137.16 | 2894137.16
NAY250202530775 | Obra | MJ-FIII-APO-006/2025 | CONSTRUCTORA LOPARSA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 195347.75 | 195347.75
NAY250202540366 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-URB-005/2025-IR | CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ SA DE CV | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 3562111.64 | 3562111.64
NAY250202530750 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2025-009c-I | TRANSPORTES PÉTREOS REY NAYAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 531961.34 | 531961.34
NAY250202530770 | Obra | MJ-FIII-URB-001/2025 | MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 828279.67 | 828279.67
NAY250202530779 | Obra | NAYAR-NAY-F3-09-URB-001/2025-LPE | ING. ERIC SANDOVAL VILLEGAS | MUNICIPIO DEL NAYAR | 17754433.72 | 1.775443372E7
NAY250202530783 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-URB-001/2025-IR | CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ SA DE CV | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 852640.01 | 852640.01
NAY250202530787 | Obra | RUIZ-NAY-OP-F3-11-002/2025 | CONSTRUCCIONES IKIMENGARI SA DE CV | H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT | 1337131.74 | 1337131.74
NAY250202530782 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-URB-004/2025-IR | MARCO INGENIERIA NUEVA MICHOACANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 3139440.24 | 3139440.24
NAY250202547642 | Obra | UAN-SPPI-DOU-OP-002-2025 | EMMANUEL RODRIGO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT | 3601780 | 4042626.0
NAY250202530780 | Obra | NAYAR-NAY-F3-09-URB-002/2025-LPE | ING. PIERO MASCORRO OLMOS | MUNICIPIO DEL NAYAR | 16659217.6 | 1.66592176E7
NAY250202530773 | Obra | MJ-FIII-URB-004/2025 | FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 2243847.06 | 2243847.06
NAY250302597185 | Administración directa | 157673 |  | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 32467.5 | 32467.5
NAY250302602968 | Obra | MJ-FIV-AD-001/2025 | XIMENA YAILIN SANDOVAL GUERRERO | MUNICIPIO DE JALA | 686675.7 | 686675.7

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NAY250202543160 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250202530752 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 748 | 748 | 673 | 89.9733
NAY250202530755 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1297 | 1479 | 1479 | 100
NAY250202530758 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 722.15 | 722.15 | 650 | 90.009
NAY250202530746 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1092 | 1104 | 1104 | 100
NAY250202530748 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 100
NAY250302576302 | 2025 | 3 | Metros lineales | 165 | 165 | 16.5 | 10
NAY250302576303 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 88.7 | 88.7 | 0 | 0
NAY250302576304 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 537 | 537 | 0 | 0
NAY250302576305 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 297.03 | 297.03 | 237.62 | 79.9987
NAY250302576306 | 2025 | 3 | Metros lineales | 191.11 | 191.11 | 0 | 0
NAY250302576307 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 361.6 | 361.6 | 0 | 0
NAY250302576308 | 2025 | 3 | Metros lineales | 260 | 260 | 0 | 0
NAY250302576309 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 0 | 0
NAY250302576310 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1768 | 1768 | 0 | 0
NAY250302576311 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 60 | 60 | 0 | 0
NAY250302576312 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1065.37 | 1065.37 | 0 | 0
NAY250302576313 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 597.87 | 597.87 | 0 | 0
NAY250302576314 | 2025 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
NAY250302576316 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 143.47 | 143.47 | 0 | 0
NAY250302576317 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NAY250302576318 | 2025 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
NAY250302576319 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 813.01 | 813.01 | 0 | 0
NAY250302576320 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 95.65 | 95.65 | 0 | 0
NAY250302576321 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 919.25 | 919.25 | 459.62 | 49.9995
NAY250302576322 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 14491.89 | 14491.89 | 0 | 0
NAY250302576323 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2696.24 | 2696.24 | 296.24 | 10.9872
NAY250302576324 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 119.56 | 119.56 | 0 | 0
NAY250302576325 | 2025 | 3 | Metros lineales | 322 | 322 | 161 | 50
NAY250302576326 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 0 | 0
NAY250302576327 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 597.8 | 597.8 | 0 | 0
NAY250302576328 | 2025 | 3 | Metros lineales | 95 | 95 | 47.5 | 50
NAY250302576329 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 502.15 | 502.15 | 0 | 0
NAY250302576330 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 95.65 | 95.65 | 0 | 0
NAY250302576331 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 45954 | 45954 | 0 | 0
NAY250302576332 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NAY250302576333 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 38475 | 38475 | 0 | 0
NAY250302576334 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 30096 | 30096 | 0 | 0
NAY250302576335 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 23692.5 | 23692.5 | 0 | 0
NAY250302576336 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215.21 | 215.21 | 0 | 0
NAY250302576337 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 90652.5 | 90652.5 | 0 | 0
NAY250302576338 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 119.56 | 119.56 | 0 | 0
NAY250302576339 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 26365.51 | 26365.51 | 0 | 0
NAY250302576341 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 28447.65 | 28447.65 | 0 | 0
NAY250302576342 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 573.89 | 573.89 | 0 | 0
NAY250302576343 | 2025 | 3 | Metros lineales | 236 | 236 | 118 | 50
NAY250302576344 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 430.42 | 430.42 | 0 | 0
NAY250302576345 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215.21 | 215.21 | 0 | 0
NAY250302576346 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1912.96 | 1912.96 | 0 | 0
NAY250302576347 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 310.86 | 310.86 | 0 | 0
NAY250302576348 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250302576349 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215.21 | 215.21 | 0 | 0
NAY250302576350 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 661.96 | 661.96 | 330.98 | 50
NAY250302576351 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 132 | 66
NAY250302576352 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 263.03 | 263.03 | 0 | 0
NAY250302576353 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 27.16 | 27.16 | 0 | 0
NAY250302576354 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 89.24 | 89.24 | 0 | 0
NAY250302576355 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 155.2 | 155.2 | 0 | 0
NAY250302576356 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 0 | 0
NAY250302576357 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 679.89 | 679.89 | 0 | 0
NAY250302576358 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5008.5 | 5008.5 | 0 | 0
NAY250302576359 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215.21 | 215.21 | 0 | 0
NAY250302576360 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 286.94 | 286.94 | 0 | 0
NAY250302576361 | 2025 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
NAY250302576362 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 106 | 106 | 48 | 45.283
NAY250302576364 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 191.3 | 191.3 | 0 | 0
NAY250302576365 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 16762.5 | 16762.5 | 0 | 0
NAY250302576366 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 645.62 | 645.62 | 0 | 0
NAY250302576367 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 430.42 | 430.42 | 0 | 0
NAY250302576369 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 38.8 | 38.8 | 0 | 0
NAY250302576371 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 16278.52 | 16278.52 | 0 | 0
NAY250302576373 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 625.97 | 625.97 | 125.97 | 20.124
NAY250302576374 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 621.71 | 621.71 | 0 | 0
NAY250302576375 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 17403.83 | 17403.83 | 0 | 0
NAY250302576376 | 2025 | 3 | Metros lineales | 326 | 326 | 163 | 50
NAY250302576377 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
NAY250302576378 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 286.94 | 286.94 | 0 | 0
NAY250302576379 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 430.42 | 430.42 | 0 | 0
NAY250302576380 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1175 | 1175 | 587.5 | 50
NAY250302576381 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 139.5 | 139.5 | 45.5 | 32.6165
NAY250302576382 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 52.8 | 52.8 | 0 | 0
NAY250302576383 | 2025 | 3 | Metros lineales | 240 | 240 | 60 | 25
NAY250302576384 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 8464.5 | 8464.5 | 0 | 0
NAY250302576385 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 31.99 | 49.9844
NAY250302576386 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 30520.1 | 30520.1 | 0 | 0
NAY250302576387 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 26390.08 | 26390.08 | 0 | 0
NAY250302576388 | 2025 | 3 | Metros lineales | 248 | 248 | 0 | 0
NAY250302576389 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1367.2 | 1367.2 | 409.2 | 29.9298
NAY250302576390 | 2025 | 3 | Metros lineales | 128.5 | 128.5 | 0 | 0
NAY250302576391 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 373.46 | 373.46 | 0 | 0
NAY250302576392 | 2025 | 3 | Metros lineales | 235.89 | 235.89 | 0 | 0
NAY250302576393 | 2025 | 3 | Metros lineales | 184.55 | 184.55 | 0 | 0
NAY250302576394 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 1007 | 1007 | 0 | 0
NAY250302576395 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1160 | 1160 | 0 | 0
NAY250302576396 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 220.36 | 220.36 | 5 | 2.269
NAY250302576397 | 2025 | 3 | Piezas | 125 | 125 | 20 | 16
NAY250302576398 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 196 | 196 | 42.6 | 21.7347
NAY250302576402 | 2025 | 3 | Metros lineales | 923 | 923 | 0 | 0
NAY250302576403 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 234000 | 234000 | 0 | 0
NAY250302576404 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2620.5 | 2620.5 | 1048.2 | 40
NAY250302576405 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2106 | 2106 | 0 | 0
NAY250302576406 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 17038.35 | 17038.35 | 6815.34 | 40
NAY250302576407 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3445.84 | 3445.84 | 516.88 | 15.0001
NAY250302576408 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 789.92 | 789.92 | 0 | 0
NAY250302576409 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 30 | 30 | 0 | 0
NAY250302576410 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5625 | 5625 | 0 | 0
NAY250302576411 | 2025 | 3 | Metros lineales | 4700 | 4700 | 0 | 0
NAY250302576412 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 10 | 10 | 0 | 0
NAY250302576413 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 18900 | 18900 | 0 | 0
NAY250302576414 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 11440 | 11440 | 0 | 0
NAY250302576415 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 332 | 332 | 0 | 0
NAY250302576416 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 20 | 20 | 0 | 0
NAY250302576417 | 2025 | 3 | Piezas | 45 | 45 | 0 | 0
NAY250302576418 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1570.44 | 1570.44 | 157.04 | 9.9997
NAY250302576419 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3024.56 | 3024.56 | 907.37 | 30.0001
NAY250302576420 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 36.5 | 73
NAY250302576421 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2232 | 2232 | 0 | 0
NAY250302576422 | 2025 | 3 | Metros lineales | 3555.33 | 3555.33 | 0 | 0
NAY250302576423 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 601.92 | 601.92 | 0 | 0
NAY250302576424 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 595.2 | 595.2 | 0 | 0
NAY250302576425 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 20 | 20 | 0 | 0
NAY250302576426 | 2025 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
NAY250302576427 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 131000 | 131000 | 0 | 0
NAY250302576428 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0
NAY250302576429 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 20 | 20 | 0 | 0
NAY250302576430 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4682.25 | 4682.25 | 0 | 0
NAY250302576431 | 2025 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
NAY250302576432 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 734.4 | 734.4 | 0 | 0
NAY250302576433 | 2025 | 3 | Metros lineales | 180.3 | 180.3 | 0 | 0
NAY250302576434 | 2025 | 3 | Metros lineales | 70.9 | 70.9 | 0 | 0
NAY250302576435 | 2025 | 3 | Piezas | 79 | 79 | 0 | 0
NAY250302576436 | 2025 | 3 | Metros lineales | 270.8 | 270.8 | 0 | 0
NAY250302576437 | 2025 | 3 | Metros lineales | 520.8 | 520.8 | 0 | 0
NAY250302576438 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 23.64 | 23.64 | 0 | 0
NAY250302576439 | 2025 | 3 | Metros lineales | 120.22 | 120.22 | 0 | 0
NAY250302576440 | 2025 | 3 | Metros lineales | 176.6 | 176.6 | 0 | 0
NAY250302576441 | 2025 | 3 | Metros lineales | 77.2 | 77.2 | 0 | 0
NAY250302576442 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 408.9 | 408.9 | 0 | 0
NAY250302576443 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250302576444 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250302576445 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3.65 | 3654 | 0 | 0
NAY250302576446 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
NAY250302576447 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1100 | 1554.1 | 1554.1 | 100
NAY250302576448 | 2025 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 45 | 45
NAY250302576449 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 583 | 583 | 583 | 100
NAY250302576450 | 2025 | 3 | Metros lineales | 282 | 282 | 282 | 100
NAY250302576451 | 2025 | 3 | Metros lineales | 282 | 282 | 282 | 100
NAY250302576452 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3800 | 3800 | 3800 | 100
NAY250302576454 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1444 | 1444 | 1444 | 100
NAY250302576455 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 587.78 | 587.78 | 587.78 | 100
NAY250302576457 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
NAY250302576458 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1876 | 1876 | 1876 | 100
NAY250302576459 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2069.94 | 2069.94 | 1760 | 85.0266
NAY250302576460 | 2025 | 3 | Piezas | 18 | 18 | 16 | 88.8889
NAY250302576461 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 949.12 | 949.12 | 0 | 0
NAY250302576462 | 2025 | 3 | Metros lineales | 669.24 | 669.24 | 0 | 0
NAY250302576463 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 656 | 656 | 0 | 0
NAY250302576464 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1011.36 | 1011.36 | 0 | 0
NAY250302576465 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 452.3 | 452.3 | 0 | 0
NAY250302576466 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1295.15 | 1295.15 | 0 | 0
NAY250302576467 | 2025 | 3 | Metros lineales | 272 | 272 | 0 | 0
NAY250302576468 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 313.94 | 313.94 | 0 | 0
NAY250302576469 | 2025 | 3 | Metros lineales | 985 | 985 | 0 | 0
NAY250302576470 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 677.5 | 677.5 | 0 | 0
NAY250302576471 | 2025 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 0 | 0
NAY250302576472 | 2025 | 3 | Piezas | 50 | 50 | 0 | 0
NAY250302576473 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 42.68 | 42.68 | 8 | 18.7441
NAY250302576474 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 31.04 | 31.04 | 0 | 0
NAY250302576475 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 0 | 0
NAY250302576476 | 2025 | 3 | Metros lineales | 385.3 | 385.3 | 0 | 0
NAY250302576477 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1029 | 1029 | 0 | 0
NAY250302576478 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 82.5 | 82.5 | 0 | 0
NAY250302576479 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 0 | 0
NAY250302576480 | 2025 | 3 | Metros lineales | 105.5 | 105.5 | 0 | 0
NAY250302576481 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 391.38 | 391.38 | 0 | 0
NAY250302576482 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 358.6 | 358.6 | 0 | 0
NAY250302576483 | 2025 | 3 | Metros lineales | 330.52 | 330.52 | 120 | 36.3064
NAY250302576484 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 537.6 | 537.6 | 0 | 0
NAY250302576485 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250302576486 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250302576487 | 2025 | 3 | Metros lineales | 904 | 904 | 0 | 0
NAY250302576488 | 2025 | 3 | Metros lineales | 583.5 | 583.5 | 200 | 34.2759
NAY250302576489 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 114 | 114 | 0 | 0
NAY250302576490 | 2025 | 3 | Metros lineales | 373 | 373 | 100 | 26.8097
NAY250302576491 | 2025 | 3 | Metros lineales | 6320 | 6320 | 0 | 0
NAY250302576492 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250302576493 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250302576494 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250302576495 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1953 | 1953 | 0 | 0
NAY250302576496 | 2025 | 3 | Metros lineales | 327 | 327 | 100 | 30.581
NAY250302576497 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1645.23 | 1645.23 | 0 | 0
NAY250302576498 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1841 | 1841 | 920.5 | 50
NAY250302576499 | 2025 | 3 | Metros lineales | 473 | 473 | 0 | 0
NAY250302576500 | 2025 | 3 | Metros lineales | 104.5 | 104.5 | 0 | 0
NAY250302576501 | 2025 | 3 | Metros lineales | 181.7 | 181.7 | 0 | 0
NAY250302576502 | 2025 | 3 | Piezas | 501 | 501 | 0 | 0
NAY250302576503 | 2025 | 3 | Metros lineales | 145.3 | 145.3 | 0 | 0
NAY250302576504 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2859.89 | 2859.89 | 142.99 | 4.9998
NAY250302576505 | 2025 | 3 | Piezas | 98 | 98 | 0 | 0
NAY250302576506 | 2025 | 3 | Metros lineales | 116 | 116 | 0 | 0
NAY250302576507 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3193.54 | 3100.98 | 0 | 0
NAY250302576508 | 2025 | 3 | Piezas | 136 | 136 | 0 | 0
NAY250302576509 | 2025 | 3 | Piezas | 116 | 116 | 0 | 0
NAY250302576510 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1146.46 | 1146.46 | 0 | 0
NAY250302576511 | 2025 | 3 | Metros lineales | 165.45 | 165.45 | 0 | 0
NAY250302576512 | 2025 | 3 | Metros lineales | 177.46 | 177.46 | 0 | 0
NAY250302576513 | 2025 | 3 | Metros lineales | 162.3 | 162.3 | 0 | 0
NAY250302576514 | 2025 | 3 | Metros lineales | 519 | 519 | 0 | 0
NAY250302576515 | 2025 | 3 | Piezas | 94 | 94 | 0 | 0
NAY250302576516 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4566.02 | 4566.02 | 0 | 0
NAY250302576517 | 2025 | 3 | Metros lineales | 426.1 | 426.1 | 0 | 0
NAY250302576518 | 2025 | 3 | Metros lineales | 112.6 | 112.6 | 0 | 0
NAY250302576519 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2231.8 | 2231.8 | 0 | 0
NAY250302576520 | 2025 | 3 | Metros lineales | 743 | 743 | 0 | 0
NAY250302576521 | 2025 | 3 | Piezas | 265 | 265 | 0 | 0
NAY250302576522 | 2025 | 3 | Metros lineales | 345.28 | 345.28 | 0 | 0
NAY250302576523 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250302576524 | 2025 | 3 | Metros lineales | 166.65 | 166.35 | 0 | 0
NAY250302576525 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 653.48 | 653.48 | 0 | 0
NAY250302576526 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4880 | 4880 | 0 | 0
NAY250302576527 | 2025 | 3 | Metros lineales | 95.8 | 95.8 | 0 | 0
NAY250302576528 | 2025 | 3 | Piezas | 101 | 101 | 0 | 0
NAY250302576529 | 2025 | 3 | Piezas | 178 | 178 | 0 | 0
NAY250302576530 | 2025 | 3 | Piezas | 278 | 278 | 0 | 0
NAY250302576531 | 2025 | 3 | Piezas | 168 | 168 | 0 | 0
NAY250302576532 | 2025 | 3 | Piezas | 658 | 658 | 0 | 0
NAY250302576533 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5619.72 | 5619.72 | 0 | 0
NAY250302576534 | 2025 | 3 | Metros lineales | 98 | 98 | 0 | 0
NAY250302576535 | 2025 | 3 | Metros lineales | 214 | 214 | 0 | 0
NAY250302576536 | 2025 | 3 | Metros lineales | 43.4 | 43.4 | 0 | 0
NAY250302576537 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19.4 | 19.4 | 0 | 0
NAY250302576538 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
NAY250302576539 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 0 | 0
NAY250302576540 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
NAY250302576541 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 0 | 0
NAY250302576543 | 2025 | 3 | Metros lineales | 484 | 484 | 0 | 0
NAY250302576544 | 2025 | 3 | Metros lineales | 8 | 8 | 0 | 0
NAY250302576545 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 63 | 63 | 0 | 0
NAY250302576546 | 2025 | 3 | Metros lineales | 438 | 438 | 0 | 0
NAY250302576547 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
NAY250302576548 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
NAY250302576549 | 2025 | 3 | Metros lineales | 40 | 40 | 0 | 0
NAY250302576551 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250302576552 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.65 | 1.65 | 0 | 0
NAY250302576553 | 2025 | 3 | Metros lineales | 919.17 | 919.17 | 0 | 0
NAY250302576554 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250302576555 | 2025 | 3 | Metros lineales | 350 | 350 | 0 | 0
NAY250302576556 | 2025 | 3 | Metros lineales | 50.49 | 50.49 | 0 | 0
NAY250302576557 | 2025 | 3 | Metros lineales | 204.97 | 204.97 | 0 | 0
NAY250302576558 | 2025 | 3 | Metros lineales | 350 | 350 | 0 | 0
NAY250302576559 | 2025 | 3 | Metros lineales | 45.5 | 45.5 | 0 | 0
NAY250302576560 | 2025 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
NAY250302576561 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2525.34 | 2525.34 | 0 | 0
NAY250302576562 | 2025 | 3 | Metros lineales | 327.14 | 327.14 | 0 | 0
NAY250302576563 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 110.93 | 110.93 | 0 | 0
NAY250302576564 | 2025 | 3 | Metros lineales | 147.6 | 147.6 | 0 | 0
NAY250302596247 | 2025 | 3 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250302596248 | 2025 | 3 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250202530744 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 858 | 858 | 707 | 82.4009
NAY250202530745 | 2025 | 3 | Metros lineales | 152.53 | 154 | 154 | 100
NAY250202530751 | 2025 | 3 | Metros lineales | 703 | 703 | 352 | 50.0711
NAY250202530753 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250202540354 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 396.81 | 469 | 469 | 100
NAY250202530754 | 2025 | 3 | Metros lineales | 430.96 | 430.96 | 129 | 29.9332
NAY250202540357 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 683 | 683 | 615 | 90.0439
NAY250302550836 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
NAY250302550837 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 42.68 | 42.68 | 7 | 16.4011
NAY250302550839 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 0 | 0
NAY250302550841 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 0 | 0
NAY250302550842 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 0 | 0
NAY250302550843 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 0 | 0
NAY250302550844 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19.35 | 19.35 | 0 | 0
NAY250302550851 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 0 | 0
NAY250302550852 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
NAY250302550853 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
NAY250302550854 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
NAY250302550855 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 0 | 0
NAY250302550856 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 155.2 | 155.2 | 0 | 0
NAY250302550857 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 38.8 | 38.8 | 0 | 0
NAY250302550858 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 0 | 0
NAY250302550859 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 89.24 | 89.24 | 0 | 0
NAY250302550860 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 27.16 | 27.16 | 0 | 0
NAY250302550861 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 0 | 0
NAY250302550862 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1227.72 | 1227.72 | 61.39 | 5.0003
NAY250302550863 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3532.08 | 3532.08 | 0 | 0
NAY250302550864 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4183.84 | 4183.84 | 1255.15 | 30
NAY250302550865 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3835.16 | 3835.16 | 1534.06 | 39.9999
NAY250302550866 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3664.07 | 3664.07 | 1648.83 | 45
NAY250302550867 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 10 | 6.6667
NAY250302550868 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 126 | 126 | 0 | 0
NAY250302550870 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 0 | 0
NAY250302550871 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 0 | 0
NAY250302550872 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 31.04 | 31.04 | 0 | 0
NAY250202530794 | 2025 | 3 | Metros lineales | 147 | 147 | 100 | 68.0272
NAY250202537131 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 4 | 6.6667
NAY250202537126 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 69.84 | 69.84 | 0 | 0
NAY250202530797 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250202546260 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250202543583 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 136 | 136 | 136 | 100
NAY250202540383 | 2025 | 3 | Metros lineales | 119 | 118.9 | 95.12 | 80
NAY250202530791 | 2025 | 3 | Metros lineales | 595 | 595 | 550 | 92.437
NAY250202540344 | 2025 | 3 | Metros lineales | 579 | 579 | 579 | 100
NAY250202530822 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3425 | 3425 | 0 | 0
NAY250202546223 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.65 | 65
NAY250102522638 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250302602446 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40
NAY250302596779 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.1 | 1.1 | 0 | 0
NAY250102521867 | 2025 | 3 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250202530742 | 2025 | 3 | Metros lineales | 339.85 | 339.85 | 323 | 95.0419
NAY250302598032 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 444.18 | 444.18 | 0 | 0
NAY250302602724 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250302602753 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250302602926 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.35 | 35
NAY250302600840 | 2025 | 3 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250202543168 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250202546187 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
NAY250202546215 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.92 | 92
NAY250202530803 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1145 | 1144.85 | 801.4 | 70.0004
NAY250202530801 | 2025 | 3 | Metros lineales | 332 | 331.95 | 331.95 | 100
NAY250202530805 | 2025 | 3 | Metros lineales | 101 | 101.4 | 101.4 | 100
NAY250202540369 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2.49 | 2494 | 1247 | 50
NAY250302601547 | 2025 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250302601553 | 2025 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250202546861 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.87 | 87
NAY250202544494 | 2025 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250202540352 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1425.85 | 1425.85 | 1425.85 | 100
NAY250202530823 | 2025 | 3 | Metros lineales | 735 | 735 | 150 | 20.4082
NAY250202537136 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
NAY250202540364 | 2025 | 3 | Metros lineales | 12000 | 12000 | 12000 | 100
NAY250202530802 | 2025 | 3 | Metros lineales | 382 | 381.6 | 381.6 | 100
NAY250302601485 | 2025 | 3 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250302601490 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250202546253 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250202546255 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250202537142 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 132 | 132 | 0 | 0
NAY250202530813 | 2025 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
NAY250202540394 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 746 | 746 | 746 | 100
NAY250202537128 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 5 | 6.9444
NAY250202537129 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
NAY250302602460 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70
NAY250202540371 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1477 | 1477 | 611.5 | 41.4015
NAY250302602463 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250302602485 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.38 | 38
NAY250202543585 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 143 | 151.76 | 151.76 | 100
NAY250202530738 | 2025 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 10 | 71.4286
NAY250202547040 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250102522568 | 2025 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250202530784 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2737 | 2737 | 2737 | 100
NAY250302596771 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.32 | 1.32 | 0 | 0
NAY250202540358 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1922 | 1922 | 1410 | 73.3611
NAY250302596773 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.2 | 2.2 | 0.44 | 20
NAY250202540360 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 734 | 734 | 513.8 | 70
NAY250102522591 | 2025 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250202546191 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
NAY250202543582 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2345.83 | 2345.83 | 1407.75 | 60.0107
NAY250202530771 | 2025 | 3 | Metros lineales | 296 | 296 | 260.2 | 87.9054
NAY250202530772 | 2025 | 3 | Metros lineales | 320 | 320 | 285.5 | 89.2188
NAY250202540362 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 713 | 713 | 606.05 | 85
NAY250202540393 | 2025 | 3 | Metros lineales | 3256 | 3256 | 3256 | 100
NAY250302601514 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250302601521 | 2025 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250302601525 | 2025 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250202542285 | 2025 | 3 | Vehículos | 2 | 2 | 1.14 | 57
NAY250302602508 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.18 | 18
NAY250302601555 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250302601563 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250302602521 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.1 | 10
NAY250202530810 | 2025 | 3 | Metros lineales | 271 | 271 | 271 | 100
NAY250202540387 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1253 | 1253 | 1253 | 100
NAY250202540389 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 741 | 741 | 741 | 100
NAY250202540391 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1403 | 1403 | 1403 | 100
NAY250202530741 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1139.55 | 1139.55 | 842.24 | 73.9099
NAY250202530737 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1269 | 1269 | 1269 | 100
NAY250202540348 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1479.12 | 1479.12 | 1331.21 | 90.0001
NAY250202530739 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 574 | 574 | 574 | 100
NAY250202546251 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
NAY250202546263 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250202546883 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
NAY250202546938 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
NAY250202546963 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.87 | 87
NAY250202540370 | 2025 | 3 | Metros lineales | 333 | 333 | 280 | 84.0841
NAY250202546994 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250202540365 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2255 | 2255 | 2255 | 100
NAY250202546264 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250202546267 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
NAY250202546682 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.72 | 72
NAY250202547035 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
NAY250202547047 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.92 | 92
NAY250202547400 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.72 | 72
NAY250202547405 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
NAY250202540386 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 562 | 562 | 562 | 100
NAY250102522615 | 2025 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250102522622 | 2025 | 3 | Aula | 4 | 4 | 4 | 100
NAY250202530809 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1985 | 1985 | 1750 | 88.1612
NAY250302597913 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 381.77 | 381.77 | 381.77 | 100
NAY250202540359 | 2025 | 3 | Metros lineales | 197.98 | 197.98 | 197.98 | 100
NAY250302600653 | 2025 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250202540374 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 924 | 924 | 470 | 50.8658
NAY250302602706 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250302602735 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250202530769 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1817 | 1817 | 1210 | 66.5933
NAY250202530774 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1374 | 1374 | 1080.2 | 78.6172
NAY250202530798 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1533 | 1533 | 1303 | 84.9967
NAY250302602420 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
NAY250202530777 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 734 | 734 | 550.5 | 75
NAY250202530778 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2491 | 2491 | 2491 | 100
NAY250302602423 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
NAY250302602426 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70
NAY250102519926 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 7770.49 | 7770.49 | 7770.49 | 100
NAY250202530816 | 2025 | 3 | Metros lineales | 460 | 460 | 120 | 26.087
NAY250202544493 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1421.66 | 1421.66 | 1421.66 | 100
NAY250302600745 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250302600752 | 2025 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.09 | 9
NAY250302600779 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250202540376 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250202540388 | 2025 | 3 | Kilómetro | 38 | 38 | 38 | 100
NAY250202543584 | 2025 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
NAY250202530795 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1225 | 1225 | 1000 | 81.6327
NAY250302602443 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60
NAY250302602455 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40
NAY250202540372 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 858 | 858 | 0 | 0
NAY250302602469 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.94 | 94
NAY250302602854 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250302602883 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.88 | 88
NAY250202530824 | 2025 | 3 | Metros lineales | 488 | 488 | 120 | 24.5902
NAY250202530825 | 2025 | 3 | Metros lineales | 201.35 | 201.35 | 71 | 35.262
NAY250302596777 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 7.6923
NAY250202540363 | 2025 | 3 | Metros lineales | 3428 | 3428 | 3256.6 | 95
NAY250302600825 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250202537121 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
NAY250202537137 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
NAY250202540390 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
NAY250202540378 | 2025 | 3 | Metros lineales | 918 | 918 | 700 | 76.2527
NAY250302602476 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60
NAY250302602488 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60
NAY250302602492 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60
NAY250302602498 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.68 | 68
NAY250302602500 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
NAY250302602502 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.27 | 27
NAY250202544470 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250102520192 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250302600871 | 2025 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.35 | 35
NAY250202530804 | 2025 | 3 | Metros lineales | 225 | 224.8 | 224.8 | 100
NAY250202530800 | 2025 | 3 | Metros lineales | 173 | 172.6 | 146.71 | 85
NAY250202533887 | 2025 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.5 | 50
NAY250202540351 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.1 | 10
NAY250202540392 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2614 | 2614 | 2614 | 100
NAY250202530793 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 32.27 | 32.27 | 27 | 83.669
NAY250202537141 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19.4 | 19.4 | 0 | 0
NAY250202530781 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 597 | 597 | 597 | 100
NAY250202530826 | 2025 | 3 | Metros lineales | 340.74 | 340.74 | 89 | 26.1196
NAY250202530821 | 2025 | 3 | Metros lineales | 733 | 733 | 0 | 0
NAY250202530820 | 2025 | 3 | Metros lineales | 318 | 318 | 0 | 0
NAY250202530812 | 2025 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
NAY250202544501 | 2025 | 3 | Hospital(es) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250202546561 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250202546579 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.45 | 45
NAY250202546598 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.25 | 25
NAY250202546533 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250202537127 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 132 | 132 | 6 | 4.5455
NAY250202537125 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 0 | 0
NAY250202530806 | 2025 | 3 | Metros lineales | 290 | 289.8 | 289.8 | 100
NAY250202540385 | 2025 | 3 | Metros lineales | 596 | 595.63 | 416.94 | 69.9998
NAY250202530768 | 2025 | 3 | Metros lineales | 216 | 203.8 | 203.8 | 100
NAY250202540382 | 2025 | 3 | Metros lineales | 112 | 112.4 | 78.68 | 70
NAY250202540381 | 2025 | 3 | Metros lineales | 394 | 393.97 | 393.97 | 100
NAY250202540345 | 2025 | 3 | Metros lineales | 524 | 524 | 471.6 | 90
NAY250202530815 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1201 | 1201 | 0 | 0
NAY250202544505 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
NAY250202544520 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.61 | 61
NAY250202537134 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 63 | 63 | 0 | 0
NAY250202540347 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 618 | 618 | 618 | 100
NAY250302600957 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250202530811 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2561.5 | 2561.5 | 0 | 0
NAY250202540367 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2764 | 2764 | 0 | 0
NAY250302602516 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.05 | 5
NAY250302602519 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.15 | 15
NAY250202530759 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 749.57 | 749.57 | 375 | 50.0287
NAY250302601551 | 2025 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250202546933 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
NAY250202546954 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250202547045 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
NAY240202402312 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1692 | 1692 | 1439 | 85.0473
NAY240202402421 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 973 | 973 | 827 | 84.9949
NAY240302444938 | 2025 | 3 | Metros | 1688 | 1688 | 810 | 47.9858
NAY240402517500 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5048.86 | 5048.86 | 0 | 0
NAY250202540353 | 2025 | 3 | Metros lineales | 378.6 | 378.6 | 378.6 | 100
NAY250202540361 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 1140 | 95
NAY250302598040 | 2025 | 3 | Metros lineales | 3904.46 | 3904.46 | 0 | 0
NAY250202547388 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
NAY250102522603 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97
NAY250102522629 | 2025 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250202540380 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 811 | 811.5 | 405 | 49.9076
NAY250302602333 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.92 | 92
NAY250202546269 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
NAY250202546634 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.92 | 92
NAY250202546650 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250202546669 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
NAY250202546761 | 2025 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
NAY250202540375 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 352.59 | 352.59 | 300 | 85.0847
NAY250202530740 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 486.26 | 427.63 | 427.63 | 100
NAY250202540350 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 787.35 | 787.35 | 755.12 | 95.9065
NAY250202543581 | 2025 | 3 | Metros lineales | 180.88 | 180.88 | 105 | 58.0495
NAY250202540349 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1188.86 | 1188.86 | 1188 | 99.9277
NAY250202545988 | 2025 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250202530807 | 2025 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
NAY250202544534 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 23260 | 23260 | 23260 | 100
NAY250102519710 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 1293.22 | 1293.22 | 1293.22 | 100
NAY250202544443 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.7 | 70
NAY250302602432 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.62 | 62
NAY250302602434 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
NAY250302602441 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.35 | 35
NAY250202543586 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1109 | 1109 | 1109 | 100
NAY250202544159 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2418 | 2418 | 2418 | 100
NAY250202530808 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 1100 | 100
NAY250302597873 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 20007.77 | 20007.77 | 20007.77 | 100
NAY250302597902 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1375.8 | 1375.8 | 1375.8 | 100
NAY250302597977 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 66.71 | 66.71 | 66.71 | 100
NAY250202530819 | 2025 | 3 | Metros lineales | 232 | 232 | 104 | 44.8276
NAY250102521861 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250202544482 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250202544490 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250202544496 | 2025 | 3 | Hospital(es) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250302602449 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.14 | 14
NAY250302602496 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60
NAY250302602505 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.42 | 42
NAY250302597177 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15 | 15 | 0 | 0
NAY250302597178 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
NAY250302597179 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 0 | 0
NAY250302597180 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
NAY250302597181 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 0 | 0
NAY250302597182 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 0 | 0
NAY250302597183 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 29.17 | 121.5417
NAY250202530817 | 2025 | 3 | Metros lineales | 103 | 103 | 35 | 33.9806
NAY250202544476 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 457.4 | 457.4 | 457.4 | 100
NAY250302596767 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250202537139 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3561 | 3561 | 1068.3 | 30
NAY250202530814 | 2025 | 3 | Metros lineales | 195 | 195 | 56 | 28.7179
NAY250202540377 | 2025 | 3 | Metros lineales | 564 | 564 | 0 | 0
NAY250202540379 | 2025 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
NAY250202544535 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2693.7 | 2693.7 | 1750.9 | 64.9998
NAY250202537130 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 4.5 | 4.1667
NAY250202530828 | 2025 | 3 | Metros lineales | 396 | 396 | 0 | 0
NAY250202530827 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 301 | 301 | 0 | 0
NAY250202530818 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1026 | 1026 | 0 | 0
NAY250202537133 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 0 | 0
NAY250202537123 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 0 | 0
NAY250202530796 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 521.87 | 521.87 | 480 | 91.9769
NAY250202537122 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 5 | 3.3333
NAY250202530788 | 2025 | 3 | Metros lineales | 494 | 494 | 350 | 70.8502
NAY250202537124 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 63 | 63 | 0 | 0
NAY250202537135 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 0 | 0
NAY250202537138 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 126 | 126 | 0 | 0
NAY250202530789 | 2025 | 3 | Metros lineales | 450 | 450 | 400 | 88.8889
NAY250202548117 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 184 | 157 | 85.3261
NAY250202540373 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.8 | 80
NAY250202537132 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 35 | 58.3333
NAY250202537119 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 45 | 93.75
NAY250202537120 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 0 | 0
NAY250202530799 | 2025 | 3 | Metros lineales | 111 | 111.5 | 111.5 | 100
NAY250302600863 | 2025 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.9 | 90
NAY250302600890 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.9 | 90
NAY250202546508 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250202540384 | 2025 | 3 | Metros lineales | 178 | 177.5 | 177.5 | 100
NAY250202530765 | 2025 | 3 | Metros lineales | 209 | 250.24 | 250.24 | 100
NAY250202530786 | 2025 | 3 | Metros lineales | 176 | 176 | 176 | 100
NAY250202530790 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 476 | 476 | 476 | 100
NAY250202530792 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 618.24 | 618.24 | 0 | 0
NAY250202530776 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700 | 2430 | 90
NAY250202546589 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
NAY250202546605 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250202546618 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.75 | 75
NAY250302601509 | 2025 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY250302603050 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.05 | 5
NAY250102522594 | 2025 | 3 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
NAY250202530757 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 244 | 244 | 244 | 100
NAY250202530747 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 422.84 | 471 | 471 | 100
NAY250202530749 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 461 | 515 | 515 | 100
NAY250302576315 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NAY250302576340 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2406 | 2406 | 2406 | 100
NAY250302576363 | 2025 | 3 | Metros lineales | 108 | 108 | 108 | 100
NAY250302576368 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 100
NAY250302576370 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1472 | 1472 | 1472 | 100
NAY250302576372 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3936 | 3936 | 3936 | 100
NAY250302576453 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250302576550 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NAY250202530764 | 2025 | 3 | Metros lineales | 4780 | 4780 | 4780 | 100
NAY250202530760 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19931 | 19931 | 19931 | 100
NAY250202530743 | 2025 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
NAY250202540355 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 278 | 241 | 241 | 100
NAY250202540356 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1118.8 | 1144 | 1144 | 100
NAY250202530766 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 580 | 579.87 | 579.87 | 100
NAY250202530767 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 256 | 287.31 | 287.31 | 100
NAY250202530785 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1919 | 1919 | 1919 | 100
NAY250202530775 | 2025 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
NAY250202540366 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 668 | 668 | 668 | 100
NAY250202530750 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 487 | 558 | 558 | 100
NAY250202530770 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 401 | 401 | 401 | 100
NAY250202530779 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 313500 | 313500 | 313500 | 100
NAY250202530783 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 578 | 578 | 578 | 100
NAY250202530787 | 2025 | 3 | Metros lineales | 198 | 198 | 198 | 100
NAY250202530782 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 537 | 537 | 537 | 100
NAY250202547642 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1210.5 | 1210.5 | 100
NAY250202530780 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 265140 | 265140 | 265140 | 100
NAY250202530773 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 507.5 | 507.5 | 507.5 | 100
NAY250302597185 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
NAY250302602968 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 486.43 | 486.43 | 486.43 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".